ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«____»_____________                                                                                                №________

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по своевременному достижению в 2022 году результатов 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
по отдельным федеральным проектам

В целях обеспечения своевременного достижения в 2022 году результатов предоставления субсидии  из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга, предусмотренной Соглашением о предоставлении в 2022 году  субсидии из федерального бюджета бюджету города   федерального значения  Санкт-Петербурга на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,  осуществляющих медицинскую реабилитацию, от 03.06.2022 № 056-09-2022-832:

1. Утвердить Дорожную карту реализации  в 2022 году мероприятий по достижению результата   «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации  в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (далее - Дорожная карта  Медицинская реабилитация).

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Терешина А.Е.

Председатель

Комитета по здравоохранению		                                                                            Д.Г. Лисовец

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Комитета по здравоохранению

от ______________ № ______________

Дорожная карта реализации  в 2022 году мероприятий по достижению результата   «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации  в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург.

Наименование регионального проекта: Оптимальная для восстановления здоровья  медицинская реабилитация

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта: 03.06.2022 № 056-09-2022-832

| N п/п | Медицинские изделия | Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> по состоянию на 31.07.2022 |  | Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений | Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> по состоянию на 31.08.2022 | Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> с учетом экономии по состоянию на 30.09.2022 |  | Поставлено 100% медицинских изделий | Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц | процент от планового количества | месяц | процент от планового количества | процент от планового количества | месяц | месяц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Медицинские изделия в соответствии с приказом от 31.07.2020 № 788н | Август | 70% | Сентябрь | 100% | Октябрь | 100% | Декабрь | Декабрь |
| 2 | Медицинские изделия в соответствии с приказом от 23.10.2019 № 8788н | Август | 70% | Сентябрь | 100% | октябрь | 100% | Декабрь | Декабрь |

--------------------------------

<*> Соглашение о предоставлении в 2022 году  субсидии из федерального бюджета бюджету города   федерального значения  
Санкт-Петербурга на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,  осуществляющих медицинскую реабилитацию, 
от 03.06.2022 № 056-09-2022-832.