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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


«____»_____________                                                                                                №________


[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по своевременному достижению в 2022 году результатов 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
по отдельным федеральным проектам



В целях обеспечения своевременного достижения в 2022 году результатов предоставления субсидии  из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга, предусмотренной Соглашением о предоставлении в 2022 году  субсидии из федерального бюджета бюджету города   федерального значения  Санкт-Петербурга на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,  осуществляющих медицинскую реабилитацию, от 03.06.2022 № 056-09-2022-832: 
1. Утвердить Дорожную карту реализации  в 2022 году мероприятий по достижению результата   «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации  в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (далее - Дорожная карта  Медицинская реабилитация). 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Терешина А.Е.




Председатель 
Комитета по здравоохранению		                                                                            Д.Г. Лисовец











ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению
Комитета по здравоохранению 
от ______________ № ______________
Дорожная карта реализации  в 2022 году мероприятий по достижению результата   «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации  в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург.
Наименование регионального проекта: Оптимальная для восстановления здоровья  медицинская реабилитация
Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта: 03.06.2022 № 056-09-2022-832
	N п/п
	Медицинские изделия 
	Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> по состоянию на 31.07.2022
	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений
	Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> по состоянию на 31.08.2022
	Заключены контракты на поставку медицинских изделий согласно приложению N 5 к Соглашению <*> с учетом экономии по состоянию на 30.09.2022
	Поставлено 100% медицинских изделий
	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий

	
	
	месяц
	процент от планового количества
	месяц
	процент от планового количества
	процент от планового количества
	месяц
	месяц
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 31.07.2020 № 788н
	Август
	70%
	Сентябрь
	100%
	Октябрь
	100%
	Декабрь
	Декабрь

	2
	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 23.10.2019 № 8788н
	Август
	70%
	Сентябрь
	100%
	октябрь
	100%
	Декабрь
	Декабрь



--------------------------------
<*> Соглашение о предоставлении в 2022 году  субсидии из федерального бюджета бюджету города   федерального значения  
Санкт-Петербурга на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,  осуществляющих медицинскую реабилитацию, 
от 03.06.2022 № 056-09-2022-832.
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