| «УТВЕРЖДЕНО» протоколом заседания проектного комитета по направлению региональных проектов в Санкт-Петербурге «Здравоохранение» от 19.02.2020 № 1. |
| --- |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) |  | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эргашев О.Н. |  | вице-губернатор Санкт-Петербурга |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. |  | Председатель |  |  |
| Администратор регионального проекта | Сарана А.М. |  | Заместитель председателя |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге |  |  |
|  |  | Подпрограмма | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (город федерального значения Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | Человек | 48,3000 | 31.12.2017 | 44,8000 | 43,1000 | 41,5000 | 39,8000 | 38,2000 | 37,0000 |  |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | Человек | 96,4000 | 31.12.2017 | 89,4000 | 86,1000 | 82,8000 | 79,5000 | 76,3000 | 73,8000 |  |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | Процент | 14,4000 | 31.12.2017 | 13,0000 | 12,0000 | 11,0000 | 10,0000 | 9,0000 | 8,0000 |  |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | Процент | 16,1000 | 31.12.2017 | 15,5000 | 15,2000 | 14,9000 | 14,6000 | 14,3000 | 13,9000 |  |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | Процент | 72,1000 | 31.12.2017 | 73,0000 | 73,5000 | 74,0000 | 74,5000 | 75,0000 | 75,5000 |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | Тысяча единиц | 14,8090 | 31.12.2017 | 14,9940 | 15,0970 | 15,1990 | 15,3020 | 15,4050 | 15,5070 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | Процент | 83,4000 | 31.12.2017 | 85,3000 | 87,3000 | 89,2000 | 91,1000 | 93,1000 | 95,0000 |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на базе подведомственного федерального учреждения будет созданкоординационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования крегиональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в томчисле на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности | Утверждение документа |

| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оказания медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числесовершенствование организации службы скорой медицинской помощи,предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозговогокровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения,совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской |  |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторингреализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегоднобудет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |  |
| 2 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | Единица | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | Переоснащение/дооснащение в период 2019-2024 годы 8 РСЦ и 6 ПСО следующими наименованиями медицинского оборудования (26): ф ункциональная кровать, п рикроватное кресло для трансфера с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, п одъемник для больных, с тол для | Приобретение товаров, работ, услуг |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кинезотерапии, к омплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры, к омплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, с табилоплатформа с биологической обратной связью, с истема для разгрузки веса тела пациента, о борудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела, а ппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности, а ппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), в елоэргометр роботизированный, т ренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия, т ренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, тр енажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, а ппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью, о борудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движений в пальцах), о борудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ, а ппарат для искусственной вентиляции легких, т омограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл, т омограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, к омплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях, к омплекс диагностический для ультазвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, |  |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии, м икроскоп операционный, у становка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом, н ейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми приндлежностями и инсрументом для аспирации внутримозговых гематом. |  |
| 3 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | Единица | - | - | - | - | - | 14 |  | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | Процент | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных | Приобретение товаров, работ, услуг |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, |  |

| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. |  |
| 5 | Оснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Санкт-Петербурге | Единица | 10 | - | - | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 |  | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 213 679,10 | 245 434,80 | 191 081,60 | 307 705,60 | 0,00 | 0,00 | 957 901,10 |  |
| 1.1.1. |  | бюджет субъекта | 213 679,10 | 245 434,80 | 191 081,60 | 307 705,60 | 0,00 | 0,00 | 957 901,10 |  |
| 1.1.1.1. |  | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.1. |  | из них: федеральному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2. |  | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.1. |  | в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.2. |  | бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.3. |  | бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.3. |  | бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. |  | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.5. |  | иным бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. |  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. |  | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.1. |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2. |  | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. |  | свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3.1. |  | межбюджетные трансферты в БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Оснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Санкт-Петербурге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 377 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 300,00 |  |
| 2.1.1. | бюджет субъекта | 377 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 300,00 |  |
| 2.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.1. | из них: федеральному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.1. | в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.2. | бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.3. | бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1.1.1.3. | бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.5. | иным бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1.3.1. | межбюджетные трансферты в БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 193 815,70 | 193 815,70 | 193 815,70 | 0,00 | 0,00 | 581 447,10 |  |
| 3.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 193 815,70 | 193 815,70 | 193 815,70 | 0,00 | 0,00 | 581 447,10 |  |
| 3.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.1. | из них: федеральному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.1. | в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.2. | бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1. | бюджету Федерального фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.3. | обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.3. | бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.5. | иным бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 3.1.3. | свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.1. | межбюджетные трансферты в БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 590 979,10 | 439 250,50 | 384 897,30 | 501 521,30 | 0,00 | 0,00 | 1 916 648,20 |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 590 979,10 | 439 250,50 | 384 897,30 | 501 521,30 | 0,00 | 0,00 | 1 916 648,20 |  |
| бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник |  | Вознюк И. А. | Главный специалист | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 4 | Участник |  | Шляхто Е. В. | Генеральный директор | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 5 | Администратор |  | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Емельянов О. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта |  | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Новицкий А. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Линец Ю. П. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

| 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Участник регионального проекта | Парфенов В. Е. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Кабанов М. Ю. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Петров С. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Эргашев О.Н. | вице-губернатора Санкт-Петербурга |  | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Дорофеев В. И. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Махсатов К. А. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Волчков В. А. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Стрижелецкий В. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Щербак С. Г. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Вознюк И. А. | Главный специалист | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Бахолдина М. Н. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Шляхто Е. В. | Генеральный директор |  | 10 |  |

| 21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Санкт-Петербурге |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Эргашев О.Н. | вице-губернатора Санкт-Петербурга |  | 10 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | Новицкий А. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Парфенов В. Е. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Стрижелецкий В. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Петров С. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | Шляхто Е. В. | Генеральный директор |  | 10 |  |

| 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Участник регионального проекта | Махсатов К. А. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 35 | Участник регионального проекта | Емельянов О. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | Щербак С. Г. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | Волчков В. А. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 38 | Участник регионального проекта | Зуева И. Б. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | Вознюк И. А. | Главный специалист | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | Кабанов М. Ю. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 41 | Участник регионального проекта | Бахолдина М. Н. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | Линец Ю. П. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 44 | Участник регионального проекта | Дорофеев В. И. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сарана А. М. | Заместитель председателя |  | 10 |  |

| 23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Участник регионального проекта | Бахолдина М. Н. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 47 | Участник регионального проекта | Стрижелецкий В. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 48 | Участник регионального проекта | Вознюк И. А. | Главный специалист | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 49 | Участник регионального проекта | Шляхто Е. В. | Генеральный директор |  | 10 |  |
| 50 | Участник регионального проекта | Волчков В. А. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 51 | Участник регионального проекта | Махсатов К. А. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 52 | Участник регионального проекта | Емельянов О. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 53 | Участник регионального проекта | Петров С. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 54 | Участник регионального проекта | Зуева И. Б. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 55 | Участник регионального проекта | Парфенов В. Е. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 56 | Участник регионального проекта | Кабанов М. Ю. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 57 | Участник регионального проекта | Новицкий А. В. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 58 | Участник регионального проекта | Линец Ю. П. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

| 24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Участник регионального проекта | Эргашев О.Н. | вице-губернатора Санкт-Петербурга |  | 10 |  |
| 60 | Участник регионального проекта | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 61 | Участник регионального проекта | Дорофеев В. И. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 62 | Участник регионального проекта | Щербак С. Г. | Главный врач | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения |
|  |  |  | a - Число умерших от инфаркта миокарда, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |  |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения |
|  |  |  | a - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, чел | Росстат | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда | - число выбывших (выписанные + умершие) с инфарктом миокарда, чел | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - число умерших в стационаре от инфаркта миокарда , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |  |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля числа умерших в больницах от ОНМК в общем числе выбывших за тот же период больных с ОНМК | - число умерших в стационаре от ОНМК , чел | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  |  |  |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |  |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  |  |  |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |  |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | абсолютный показатель |

| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения | - число пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи , чел | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
|  |  |  |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год |  |

| 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |
|  |  |  |  |  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""0 | - | 01.07.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых |

| 31 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и |

| 32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждена программа Комитета по здравоохранению по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге" | - | 01.07.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Распоряжение |
| 1.1.1 | Мероприятие "Разработка проект программы Комитета по здравоохранению по борьбе с сердечно сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге" | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Исходящее письмо Разработка и направление в Минздрав России проекта программы Комитета по здравоохранению по борьбе с сердечно сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге |

| 33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Утверждение программы Комитета по здравоохранению по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге" | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Распоряжение Локальный акт об утверждении программы Комитета по здравоохранению по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге |
| 2 | Результат "Оснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Санкт-Петербурге"0 | - | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 2.1 | Контрольная точка "Оснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Санкт-Петербурге" | - | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3 | Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"0 | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут |

| 34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. |

| 35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Отчет |
| 3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3.2.1 | Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Отчет |
| 3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3.3.1 | Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Отчет |

| 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3.4.1 | Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Отчет |
| 3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 3.5.1 | Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Отчет |
| 4 | Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации "0 | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя | Переоснащение/дооснащение в период 2019-2024 годы 8 РСЦ и 6 ПСО следующими наименованиямимедицинского оборудования (26):функциональная кровать, п рикроватное кресло для трансфера с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, подъемник для больных,стол для кинезотерапии,комплекты мягких модулей для зала лечебной |

| 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | физкультуры, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции,стабилоплатформа с биологической обратной связью,система для разгрузки веса тела пациента,оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела,аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности,аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), велоэргометр роботизированный,тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия,тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы,тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей,аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью,оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах),оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, |

| 38 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ,аппарат для искусственной вентиляции легких,томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл,томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии,комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях,комплекс диагностический для ультазвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии, микроскоп операционный,установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, |

| 39 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | совместимая с микроскопом,нейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми приндлежностями и инсрументом для аспирации внутримозговых гематом. |
| 4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.3 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.3.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 8 РСЦ и 3 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.4 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2020 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |

| 40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 РСЦ и 6 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.5 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2021 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.5.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 РСЦ и 3 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.6 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2022 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.6.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 РСЦ и 3 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.7 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |

| 41 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.7.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 6 РСЦ и 2 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.9 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 4.9.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 РСЦ и 2 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 5 | Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации "0 | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 5.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |
| 5.1.1 | Мероприятие "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 8 РСЦ и 6 ПСО в учреждениях Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сарана Андрей Михайлович, Заместитель председателя |  |