| «УТВЕРЖДЕНО» протоколом заседания проектного комитета по направлению региональных проектов в Санкт-Петербурге «Здравоохранение» от ___.___.2020 № 1. |
| --- |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (город федерального значения Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры Санкт-Петербурга |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эргашев О.Н. |  | вице-губернатор Санкт-Петербурга |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. |  | Председатель |  |  |
| Администратор регионального проекта | Гранатович О.В. |  | Заместитель председателя Комитета |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге |  |  |
|  |  | Подпрограмма | Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (город федерального значения Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Процент | 59,0000 | 31.12.2017 | 60,1000 | 61,2000 | 63,1000 | 66,0000 | 69,9000 | 95,0000 |  |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Процент | 67,1000 | 31.12.2017 | 80,9000 | 81,5000 | 82,7000 | 84,0000 | 86,2000 | 88,8000 |  |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | Тысяча человек | 2,4460 | 31.12.2017 | 15,6860 | 25,7520 | 39,9750 | 56,7330 | 74,5470 | 98,5500 |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | Человек | 57,7000 | 31.12.2017 | 58,1000 | 58,4000 | 58,5000 | 59,3000 | 60,1000 | 60,9000 |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | Человек | 86,1000 | 31.12.2017 | 95,2000 | 99,8000 | 104,3000 | 110,1000 | 116,0000 | 122,0000 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | Человек | 30,9000 | 31.12.2017 | 30,4000 | 30,2000 | 30,0000 | 29,8000 | 29,7000 | 29,7000 |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | Процент | 0,4000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8000 | 43,0000 | 63,0000 | 82,8000 |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек | Тысяча человек | 15.686 | 25.752 | 39.975 | 56.733 | 74.547 | 98.55 |  |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 2 | Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Тысяча человек | 0 | 0 | 37.653 | 59.678 | 82.605 | 105.281 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  | Тип результата |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 3 | Численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. специалистов | Тысяча человек | 31.159 | 31.511 | 31.81 | 32.423 | 33.037 | 33.65 |  |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |
| 4 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | Тысяча человек | 51.017 | 53.9 | 56.675 | 60.199 | 63.75 | 67.391 | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администратор | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гранатович О. В. | Заместитель председателя Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля фактической численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | - число среднего медперсонала (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| 1 |  | Доля фактической численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | - число штатных должностей среднего медперсонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля фактической численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | - число штатных должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
|  |  |  | - число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год |  |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Число медицинских работников медицинских организаций, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, использующих в рамках повышения квалификации портал непрерывного медицинского образования | - число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц), чел | Данные медицинских организаций | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | абсолютный показатель |

| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | - число врачей, работающих в государственных медицинских организациях (физических лиц) , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |
| 4 |  | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | - Численность населения, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | - число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организация (физических лиц) , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | - Численность населения, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к численности населения на конец года | - число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физических лиц), чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |
| 6 |  | Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к численности населения на конец года | - Численность населения, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) ПРОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) по отношению к числу медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций (физических лиц) | - число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц), чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |
| 7 |  | Число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) по отношению к числу медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций (физических лиц) | - число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц), чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | форма показателя - относительный |

| 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |
|  |  |  |  |  | Медицинские кадры Санкт-Петербурга |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Результат "Численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. специалистов"0 | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 1.1 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2019 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2019 год. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |

| 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2019 г." | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2019 г. |
| 1.2 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет " | - | 31.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению. |
| 1.2.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 05.04.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.2.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2019 | 31.05.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2019 | 08.07.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.2.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 05.04.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.2.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2019 | 31.05.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.2.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2019 | 07.08.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.3 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2020 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2020 год. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |

| 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2020 г." | 01.01.2020 | 15.04.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2020 г. |
| 1.4 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет " | - | 31.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению |
| 1.4.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.4.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2020 | 31.05.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2020 | 08.07.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.4.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.4.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2020 | 31.05.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.4.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2020 | 07.08.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.5 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2021 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2021 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |

| 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2021 г." | 01.01.2021 | 15.04.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2021 г. |
| 1.6 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет " | - | 31.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению |
| 1.6.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.6.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2021 | 31.05.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2021 | 08.07.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием, выдача направлений |
| 1.6.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.6.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.6.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2021 | 07.08.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием, выдача направлений |
| 1.7 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2022 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2022 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |

| 21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2022 г." | 01.01.2022 | 15.04.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2022 г. |
| 1.8 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению |
| 1.8.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.8.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2022 | 31.05.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2022 | 08.07.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.8.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.8.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.8.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2022 | 07.08.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.9 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2023 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2023 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения. |

| 23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2023 г." | 01.01.2023 | 15.04.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2023 г. |
| 1.10 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет " | - | 31.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению |
| 1.10.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.10.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2023 | 31.05.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2023 | 08.07.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием, выдача направлений |
| 1.10.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2022 | 01.06.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.10.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2023 | 31.05.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.10.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2023 | 07.08.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.11 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2024 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказ Комитета по здравоохранению об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2024 год. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |

| 25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2024 г." | 01.01.2024 | 15.04.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2024 г. |
| 1.12 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчеты медицинских образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению |
| 1.12.1 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга" | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета |
| 1.12.2 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета " | 20.04.2024 | 31.05.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |

| 26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12.3 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам специалитета" | 01.05.2024 | 08.07.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 1.12.4 | Мероприятие "Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга, а также в целях реализации мероприятий региональных программ Санкт-Петербурга" | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Заявка в Министерство здравоохранения России на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры |
| 1.12.5 | Мероприятие "Информирование граждан в информационной сети «Интернет» о порядке целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Доведение информации до заинтересованных лиц |
| 1.12.6 | Мероприятие "Целевой прием на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры" | 01.06.2024 | 07.08.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Оформление договоров на целевой прием |
| 2 | Результат "Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов "0 | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 2.1 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 0 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |

| 27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |
| 2.1.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |
| 2.2 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 0 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |
| 2.2.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |
| 2.2.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |

| 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 37,653 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |
| 2.3.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |
| 2.3.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |
| 2.4 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 59,678 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |
| 2.4.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |

| 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |
| 2.5 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 82,605 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |
| 2.5.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |
| 2.5.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |
| 2.6 | Контрольная точка "В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности 105,281 тыс. специалистов (нарастающим итогом)" | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Отчет о результатах проведения первичной аккредитации |

| 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6.1 | Мероприятие "Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Отчет о результатах проведения процедуры первичной аккредитации специалистов и допуску к осуществлению профессиональной деятельности |
| 2.6.2 | Мероприятие "Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование" | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лебедева Алла Александровна, Начальник Отдела | Предложения в состав аккредитационных комиссий |
| 3 | Результат "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек "0 | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 3.1 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 15 686 специалистов" | - | 20.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |

| 31 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |
| 3.2 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 25 752 специалиста" | - | 20.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 3.2.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |
| 3.3 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 39 975 специалистов" | - | 20.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 3.3.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |
| 3.4 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 56 733 специалиста" | - | 20.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |

| 32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |
| 3.5 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 74 547 специалиста" | - | 20.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 3.5.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |
| 3.6 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 98 550 специалиста" | - | 20.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 3.6.1 | Мероприятие "Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования" | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Информационные письма Комитета по здравоохранению |

| 33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"0 | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" |
| 4.1 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2019 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.1.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2019 г." | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2019 г. |

| 34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.2.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |
| 4.3 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2020 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |

| 35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3.1 | Мероприятие "Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2020 г." | 01.01.2020 | 15.04.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2020 г. |
| 4.4 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.4.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |

| 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2021 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.5.1 | Мероприятие " Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2021 г." | 01.01.2021 | 15.04.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2021 г. |
| 4.6 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |

| 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |
| 4.7 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2022 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.7.1 | Мероприятие " Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2022 г." | 01.01.2022 | 15.04.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2022 г. |

| 38 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.8.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |
| 4.9 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2023 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |

| 39 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.9.1 | Мероприятие " Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2023 г." | 01.01.2023 | 15.04.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2023 г. |
| 4.10 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.10.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |

| 40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях Санкт-Петербурга на 2024 г. в разрезе медицинских организаций региона и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы, развития детского здравоохранения" | - | 15.04.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |
| 4.11.1 | Мероприятие " Расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2024 г." | 01.01.2024 | 15.04.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Произведен расчет прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2024 г. |
| 4.12 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга не менее 3 лет" | - | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета |  |

| 41 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.12.1 | Мероприятие "Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) медицинским образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Комитету по здравоохранению" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гранатович Ольга Викторовна, Заместитель председателя Комитета | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», приказ Комитета по здравоохранению |