# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от 05.09.2013 N 65-рп

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2020 ГОДА

Программа развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года (далее - Программа) разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", Федеральной "Дорожной картой" и "Дорожной картой" Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 "Плана мероприятий Федеральной "Дорожной карты".

Программа определяет цели, задачи, основные направления и основные мероприятия развития здравоохранения в Санкт-Петербурге, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

## Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Подпрограммы Программы: | Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации". Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства". Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении". Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Санкт-Петербурга" |
| Цели Программы: | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
| Задачи Программы: | Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | Смертность от всех причин. Материнская смертность. Младенческая смертность. Смертность от болезней системы кровообращения. Смертность от дорожно-транспортных происшествий. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных). Смертность от туберкулеза. Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь). Распространенность потребления табака среди взрослого населения. Распространенность потребления табака среди детей и подростков. Заболеваемость туберкулезом. Обеспеченность врачами. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| Этапы и сроки реализации Программы: | Программа развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года реализуется в два этапа: первый этап: 2013-2015 гг.; второй этап: 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего: 466724115,33 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 13811928,20 тыс. руб. (с 2013 по 2015 г.); средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по предварительной оценке: 164179069,43 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 285233117,70 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.); средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.); средства из иных источников по предварительной оценке 3500000,00 тыс. руб. (с 2013 по 2016 г.). Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Всего: 49803456,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Всего: 266467211,25 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" Всего: 13893414,70 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" Всего: 71292154,80 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Всего: 9619154,30 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Всего: 3367044,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Всего: 8201740,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Всего: 14631473,88 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" Всего: 428708,40 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.). Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Санкт-Петербурга" Всего: 29019757,50 тыс. руб. (с 2013 по 2015 г.) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Снижение смертности от всех причин - до 11,6 случая на 1000 населения. Снижение материнской смертности - до 18,5 случая на 100 тыс. родившихся живыми. Снижение младенческой смертности - до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности от болезней системы кровообращения - до 720,4 случая на 100 тыс. населения. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий - до 9,7 случая на 100 тыс. населения. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 247,0 случая на 100 тыс. населения. Снижение смертности от туберкулеза - до 6,6 случая на 100 тыс. населения. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) - до 4,0 л на душу населения в год. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения - до 25,0%. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков - до 15,0%. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом - до 28,2 случая на 100 тыс. населения. Увеличение обеспеченности врачами - до 50,5 на 10 тыс. населения. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,0. Повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200% от средней заработной платы в Санкт-Петербурге. Повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100% от средней заработной платы в Санкт-Петербурге. Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100% от средней заработной платы в Санкт-Петербурге. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении <1> - до 76,9 года |

--------------------------------

<1> По данным статистического бюллетеня "Предположительная численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2030 года", исх. N ДД-140-2418 от 28.03.2013, прогнозное значение показателя "Ожидаемая продолжительность жизни" в 2020 г. - 74,4 года.

## Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

В последние годы значительные инвестиции были направлены на решение проблем здравоохранения. Инициированы и реализуются крупномасштабные проекты:

- приоритетный национальный проект "Здоровье";

- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 гг.)";

- программа модернизации здравоохранения.

Итоги реализации указанных инициатив в Санкт-Петербурге характеризовались, в частности, следующими показателями:

- перелом в тенденции снижения численности населения - по предварительной оценке на 1 января 2013 г., численность населения города составила 5 млн 28 тыс. чел., что на 75 тыс. больше, чем на 1 января 2012 г. Это произошло благодаря сокращению смертности населения в сочетании с увеличением рождаемости, а также вследствие миграционного прироста;

- увеличение рождаемости - в 2012 г. родилось 62475 тыс. детей, что на 9,4% больше, чем в 2011 г.;

- стабилизация показателя смертности - общий показатель смертности, то есть число умерших от всех причин на 1000 человек, в 2012 г. составил 12,5 (в 2011 г. - 12,5);

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни - в период 2006-2011 гг. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 4,1 года - с 69,3 в 2006 г. до 73,4 года в 2011 г.

Причинами, формирующими недостаточную положительную динамику в состоянии здоровья населения, являются:

- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

- высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

- высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточность нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, производства не соответствующих принципам здорового питания продуктов), а также для обеспечения необходимого уровня физической активности;

- несвоевременное обращение за медицинской помощью;

- низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обусловливающих;

- несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской помощи и недостаточно эффективное его использование;

- низкое развитие стационарзамещающих технологий;

- дефекты в организации оказания медицинской помощи жителям;

- недостаточное внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи;

- отсутствие выработанных индикаторов качества оказания медицинской помощи;

- отсутствие унификации оснащения медицинских организаций;

- отсутствие оптимизации этапности оказания медицинской помощи, обеспечивающей оптимальную маршрутизацию потока пациентов.

Основными проблемными вопросами организации медицинской помощи в Санкт-Петербурге являются:

- обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи;

- кадровый дефицит и неполная укомплектованность врачами амбулаторно-поликлинических учреждений;

- неполное соответствие материально-технического оснащения учреждений здравоохранения утвержденным порядкам оказания медицинской помощи, в том числе в связи с высокой степенью износа основных фондов;

- недостаточный уровень внедрения современных информационных технологий в учреждениях здравоохранения;

- несовершенная система лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Требуется проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской смертности, повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Высокая загруженность коечного фонда и недостаточно эффективное его использование обусловлены не только низкой активностью первичного звена здравоохранения, но и недостаточной развитостью системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

Ключевой проблемой является недостаточная обеспеченность здравоохранения квалифицированным персоналом. Динамика обновления технологий зачастую не обеспечивается соответствующим обновлением программ подготовки и переподготовки специалистов. Низкая социальная привлекательность работы в здравоохранении также является сдерживающим фактором кадрового развития отрасли.

Низкий уровень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга качеством оказываемой медицинской помощи связан, в том числе, с несовершенством контрольно-надзорных функций в сфере здравоохранения. Необходимо последовательное выстраивание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Высокий уровень заболеваемости трудоспособного населения диктует необходимость проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников предприятий. Требуется разработка инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы.

Существенным сдерживающим фактором является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент уже реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Соответственно необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.

В медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. Широкое внедрение телемедицины позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, качество диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, эффективность оказания скорой и неотложной медицинской помощи за счет использования технологии ГЛОНАСС, доступность консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.

Требуется внедрение инновационных решений в области электронных образовательных курсов, систем поддержки принятия врачебных решений на основе базы знаний. Главной задачей в этой сфере в краткосрочной перспективе является масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников.

Планируется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и региональной программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга в медицинских организациях проведено существенное обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей. Создание автоматизированных рабочих мест позволяет повысить точность и объективность диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в повседневной деятельности медицинского работника, повысить оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья в период до 2020 года наряду с решением существующих проблем смертности и заболеваемости должно обеспечивать развитие системы здравоохранения в соответствии с общемировыми тенденциями, ориентированными на будущее.

В настоящее время становятся актуальными такие задачи охраны здоровья, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного труда и отдыха. Это позволит предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обусловливают преждевременную смертность и инвалидизацию населения.

Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности проведения профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, представляющей собой основу системы оказания медицинской помощи, будут выявляться и корректироваться факторы риска неинфекционных заболеваний, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и их эффективное лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья. Намечен переход к персонализированной медицине, популяционным и групповым мерам профилактики заболеваний.

Для улучшения состояния здоровья граждан необходимо обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужны инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая реабилитацию), эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, современные высокотехнологичные информационные системы.

Решение задач в области охраны здоровья населения Санкт-Петербурга, поставленных Программой, определяет необходимость взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, широкого круга коммерческих организаций всех форм собственности, общественных организаций по всему спектру вопросов, имеющих отношение к охране здоровья населения.

## Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из 10 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленной цели и решение программных задач. Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.

Подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".

- Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".

- Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства".

- Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка".

- Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".

- Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".

- Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".

- Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".

- Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении".

- Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Санкт-Петербурга".

Основными задачами на предстоящий период для системы здравоохранения станут увеличение продолжительности активной жизни населения, обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией среди взрослого населения до 20% в год, снижение смертности от всех причин - до 11,6 случая на 1000 населения.

Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации в Санкт-Петербурге приведет к постепенному снижению заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами, снижению смертности населения от болезней системы кровообращения.

Внедрение современных методов в диагностике и лечении онкологических заболеваний должно обеспечить увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II ст. заболевания до 56,7%, снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,8%, увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%.

Дальнейшее совершенствование медицинской помощи в травматологических центрах города обеспечит снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%.

Одним из наиболее важных направлений является совершенствование медицинской помощи матерям и детям в Санкт-Петербурге. Запланирован комплекс мероприятий для обеспечения детского населения этапной реабилитационной и паллиативной помощью. Увеличится доля беременных женщин, охваченных комплексной пренатальной (дородовой) диагностикой на наследственные заболевания плода, до 74%. Предполагается обеспечить снижение больничной летальности детей до 0,19%, первичной инвалидности детей - до 19,8%, материнской и младенческой смертности.

Развитие системы медицинской реабилитации населения обеспечит увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 25%, увеличит доступность санаторно-курортного лечения для пациентов - не менее 45%.

Огромное социальное значение имеют мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Предполагается повысить долю больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии, увеличить охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81%, увеличить долю абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%.

В ходе реализации Программы будет обеспечено снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний, снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения. Разработан перечень мероприятий, направленных на раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. Предполагается увеличить долю ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 88%.

Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации снизит смертность от самоубийств, уменьшит долю больных алкоголизмом и наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, увеличит сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных.

Успешная реализация Программы невозможна без обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Повышению социальной значимости медицинских профессий в обществе будет способствовать повышение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, - до 200% от средней заработной платы в Санкт-Петербурге, а также развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров в государственной системе здравоохранения, привести численность и структуру медицинских кадров в соответствие с объемами деятельности.

Развитие государственных программ международного обмена в рамках профессионального совершенствования медицинских работников, поддержка перекрестных стажировок студентов и специалистов в ведущих клиниках мира и иностранных учащихся - в ведущих клиниках Санкт-Петербурга, создание и развитие медицинских профессиональных обществ и ассоциаций обеспечит повышение профессионального уровня работников здравоохранения.

Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года запланированы мероприятия для дальнейшего совершенствования сети лечебных учреждений. Будут проведены работы по реконструкции и модернизации существующих учреждений здравоохранения с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения Санкт-Петербурга и его расселения на территории города. За счет нового строительства будет осуществлено поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения.

Применение схемы государственно-частного партнерства при строительстве новых объектов медицинского назначения увеличит темпы строительства и реконструкции объектов здравоохранения без усиления нагрузки на бюджет региона.

Размещение сети учреждений здравоохранения на территории Санкт-Петербурга имеет целью обеспечить быструю доставку больного в соответствии с нормативами.

Предполагается создание достаточного количества паллиативных коек для помощи неизлечимым больным и их родственникам для решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.

Продолжится совершенствование организации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Уровень обеспечения специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов составит 99%.

Дальнейшее развитие получит информатизация здравоохранения. Будет осуществлена эффективная информационная поддержка процесса управления здравоохранением для улучшения доступности и качества медицинских услуг. Все учреждения здравоохранения будут обеспечены каналами связи и средствами информационно-коммуникационных технологий. До 50% населения Санкт-Петербурга будет получать медицинскую помощь с использованием электронных медицинских карт. Уровень электронного документооборота в здравоохранении города увеличится до 40%.

Для оценки результатов реализации Программы предлагается использовать в качестве определяющих индикаторы, которые являются основными для системы здравоохранения, рассчитываются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического учета, и представляются для оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Годовая динамика прогнозных значений целевых индикаторов для подпрограмм представлена в таблице 1. Суммарное и погодовое финансирование для Программы и подпрограмм представлено в таблице 2.

## Меры государственного регулирования

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Санкт-Петербурга.

Оперативное управление и контроль реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Комитет по здравоохранению. На ответственного исполнителя возлагается:

- реализация мероприятий Программы в пределах своих полномочий, обозначенных в Программе;

- осуществление руководства и текущего управления реализацией Программы;

- разработка в пределах своей компетенции проектов правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- проведение анализа и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- уточнение механизмов реализации Программы и размера затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- проведение мониторинга, включающего контроль процесса реализации Программы, экспертизу достигнутых результатов и выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и управленческих инструментов;

- подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы до 15 марта года, следующего за отчетным;

- организация размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

## Анализ рисков и меры управления рисками

реализации Программы

Важным условием успешной реализации Программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий Программы.

Для данной Программы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального бюджета и бюджета города Санкт-Петербурга, направляемых на реализацию мероприятий Программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией исполнения мероприятий Программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий Программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

## Методика оценки эффективности

и результативности Программы

Оценка эффективности Программы будет проводиться по следующим направлениям:

- степень достижения значений целевых показателей. Для каждого показателя ежегодно будет проводиться сопоставление планируемых и фактических значений, обоснование обнаруженных отклонений. Неэффективными будут считаться результаты, которые не соответствуют плановым значениям;

- выполнение перечня мероприятий. Предполагается сопоставление перечня мероприятий и реальных действий по организации оказания медицинской помощи. Неэффективным считается нерациональное использование ресурсов, невыполнение плана реализации мероприятий по медицинскому обеспечению населения различными видами медицинской помощи;

- соблюдение сроков реализации мероприятий;

- степень соответствия расходов на реализацию мероприятий запланированному уровню затрат.

Источники информации для проведения мониторинга. Важнейшими источниками данных, которые необходимы для повышения качества управления и которые должны войти в систему мониторинга Программы, являются:

- административная отчетность, в том числе базы данных медицинских организаций и Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Санкт-Петербурга;

- данные региональной статистики, включая исследования удовлетворенности населения медицинской помощью.

Для реализации мониторинга потребуется организация следующих видов деятельности:

- разработка методологических основ и инструментария мониторинга, включающих: систему объективно наблюдаемых показателей контроля, оценки, экспертизы, адаптированной к целям мониторинга и информационным источникам; алгоритмы расчета объективно наблюдаемых показателей; формат итоговых документов и отчетов;

- формирование группы специалистов, осуществляющей контроль реализации Программы и расчет достигнутых значений целевых показателей эффективности и результативности. Данная группа осуществляет сбор необходимых данных, производит анализ показателей и готовит отчетные документы.

## Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы развития

здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года

┌────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │    Показатель     │ Ед. измерения  │                                           Значения показателей                                           │

│п/п │    (индикатор)    │                ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│    │  (наименование)   │                │  2011   │  2012   │  2013   │   2014   │   2015   │   2016   │   2017   │   2018   │   2019   │   2020   │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1  │         2         │       3        │    4    │    5    │    6    │    7     │    8     │    9     │    10    │    11    │    12    │    13    │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                          Программа развития здравоохранения субъекта Российской Федерации                                          │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│ 1  │Смертность от всех │    на 1000     │  12,5   │  12,5   │  12,4   │   12,3   │   12,2   │   12,1   │   12,0   │   11,8   │   11,7   │   11,6   │

│    │причин             │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 2  │Материнская        │ случаев на 100 │  20,9   │  20,8   │  19,2   │   19,1   │   19,0   │   18,9   │   18,8   │   18,7   │   18,6   │   18,5   │

│    │смертность         │тыс. родившихся │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │     живыми     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 3  │Младенческая       │случаев на 1000 │   4,4   │   4,6   │   4,7   │   4,7    │   4,7    │   4,6    │   4,6    │   4,6    │   4,5    │   4,5    │

│    │смертность         │   родившихся   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │     живыми     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 4  │Смертность от      │  на 100 тыс.   │  764,5  │  764,4  │  744,1  │  742,2   │  740,3   │  731,7   │  723,8   │  720,8   │  720,6   │  720,4   │

│    │болезней системы   │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │кровообращения     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 5  │Смертность от      │  на 100 тыс.   │  11,1   │  10,9   │  10,7   │   10,6   │   10,5   │   10,3   │   10,1   │   9,9    │   9,8    │   9,7    │

│    │дорожно-           │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │транспортных       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │происшествий       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 6  │Смертность от      │  на 100 тыс.   │  260,1  │  259,6  │  257,3  │  255,0   │  252,7   │  250,4   │  248,1   │  248,0   │  247,0   │  247,0   │

│    │новообразований (в │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │том числе от       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │злокачественных)   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 7  │Смертность от      │  на 100 тыс.   │   8,3   │   8,1   │   7,4   │   7,2    │   7,1    │   7,0    │   6,9    │   6,8    │   6,7    │   6,6    │

│    │туберкулеза        │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 8  │Потребление        │ литров на душу │   5,9   │   5,6   │   5,5   │   5,3    │   5,0    │   4,8    │   4,5    │   4,3    │   4,0    │   4,0    │

│    │алкогольной        │населения в год │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │продукции (в       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │перерасчете на     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │абсолютный         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │алкоголь)          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 9  │Распространенность │    процент     │  39,1   │  35,0   │  31,9   │   30,9   │   29,0   │   28,1   │   27,0   │   26,5   │   25,5   │   25,0   │

│    │потребления табака │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │среди взрослого    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │населения          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 10 │Распространенность │    процент     │  27,0   │  25,0   │  23,0   │   22,0   │   20,0   │   19,0   │   18,0   │   17,0   │   16,0   │   15,0   │

│    │потребления табака │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │среди детей и      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │подростков         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 11 │Заболеваемость     │  на 100 тыс.   │  31,8   │  30,7   │  30,5   │   30,0   │   29,9   │   29,6   │   29,1   │   28,8   │   28,5   │   28,2   │

│    │туберкулезом       │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 12 │Обеспеченность     │   на 10 тыс.   │  42,5   │  43,5   │  44,5   │   45,0   │   45,5   │   47,0   │   48,5   │   50,0   │   50,2   │   50,5   │

│    │врачами            │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 13 │Соотношение врачей │                │ 1:1,54  │ 1:1,60  │ 1:1,63  │  1:1,65  │  1:1,70  │  1:1,75  │  1:1,80  │  1:1,85  │  1:1,90  │  1:2,0   │

│    │и среднего         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │персонала          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 14 │Средняя заработная │    процент     │  101,1  │  101,7  │  129,7  │  130,7   │  137,0   │  159,6   │  200,0   │  200,0   │  200,0   │  200,0   │

│    │плата врачей и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │работников         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организаций,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │имеющих высшее     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинское        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(фармацевтическое) │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │или иное высшее    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образование,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предоставляющих    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинские услуги │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(обеспечивающих    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предоставление     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских услуг) │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │от средней         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │заработной платы   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 15 │Средняя заработная │    процент     │  79,9   │  80,4   │  80,7   │   81,3   │   81,5   │   86,3   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │

│    │плата среднего     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(фармацевтического)│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │персонала          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(персонала,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обеспечивающего    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │условия для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предоставления     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских услуг) │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │от средней         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │заработной платы в │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │соответствующем    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │регионе            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 16 │Средняя заработная │    процент     │  47,7   │  48,0   │  50,1   │   51,0   │   52,4   │   70,5   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │

│    │плата младшего     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │персонала          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(персонала,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обеспечивающего    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │условия для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предоставления     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских услуг) │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │от средней         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │заработной платы в │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │соответствующем    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │регионе            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 17 │Ожидаемая          │      лет       │  73,4   │  73,4   │  73,5   │   74,3   │   74,9   │   75,4   │   76,1   │   76,7   │   76,9   │   76,9   │

│    │продолжительность  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │жизни при рождении │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│            Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи             │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│1.1 │Охват              │    процент     │   95    │   95    │   95    │    96    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │

│    │профилактическими  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинскими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │осмотрами детей    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.2 │Охват              │    процент     │   95    │   95    │   95    │    96    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │

│    │диспансеризацией   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-сирот и      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей, находящихся │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в трудной жизненной│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ситуации           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.3 │Охват              │    процент     │   95    │   95    │   95    │    96    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │    97    │

│    │диспансеризацией   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │подростков         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.4 │Распространенность │    процент     │  25,0   │  25,0   │  25,0   │   25,0   │   24,5   │   24,5   │   24,0   │   24,0   │   24,0   │   23,5   │

│    │ожирения среди     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │взрослого населения│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(индекс массы тела │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │более 30 кг/кв. м) │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.5 │Распространенность │    процент     │  38,0   │  38,0   │  37,6   │   37,2   │   37,0   │   36,5   │   36,0   │   35,0   │   34,0   │   33,0   │

│    │повышенного        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │артериального      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │давления среди     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │взрослого населения│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.6 │Распространенность │    процент     │  51,2   │  50,0   │  50,0   │   48,3   │   47,1   │   45,4   │   42,0   │   42,9   │   41,9   │   40,0   │

│    │повышенного уровня │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │холестерина в крови│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │среди взрослого    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │населения          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.7 │Распространенность │    процент     │  44,2   │  40,0   │  40,0   │   39,8   │   38,9   │   38,1   │   37,5   │   37,2   │   36,9   │   36,0   │

│    │низкой физической  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │активности среди   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │взрослого населения│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.8 │Распространенность │    процент     │  53,9   │  50,0   │  50,0   │   48,4   │   47,1   │   45,4   │   44,6   │   42,9   │   41,9   │   40,0   │

│    │избыточного        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │потребления соли   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │среди взрослого    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │населения          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.9 │Распространенность │    процент     │  76,0   │  75,0   │  75,0   │   71,2   │   69,6   │   67,8   │   63,4   │   61,5   │   58,0   │   56,0   │

│    │недостаточного     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │потребления фруктов│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │и овощей среди     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │взрослого населения│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.10│Доля больных с     │    процент     │  47,2   │  48,6   │  51,2   │   52,0   │   52,7   │   53,5   │   54,3   │   55,1   │   55,9   │   56,7   │

│    │выявленными        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │злокачественными   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │новообразованиями  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │на I-II ст.        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.11│Охват населения    │    процент     │  52,2   │  50,2   │  54,6   │   59,0   │   63,4   │   67,8   │   72,2   │   76,6   │   79,0   │   81,0   │

│    │профилактическими  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │осмотрами на       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │туберкулез         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.12│Заболеваемость     │  на 100 тыс.   │  0,00   │  0,02   │  0,02   │   0,02   │   0,02   │   002    │   0,02   │   0,02   │   0,02   │   0,02   │

│    │дифтерией          │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.13│Заболеваемость     │    на 1 млн    │  1,10   │  28,00  │  1 сл.  │  1 сл.   │  1 сл.   │  1 сл.   │  1 сл.   │  1 сл.   │  1 сл.   │  1 сл.   │

│    │корью              │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.14│Заболеваемость     │  на 100 тыс.   │  0,33   │  0,92   │  0,60   │   0,50   │   0,45   │   0,40   │   0,35   │   0,30   │   0,25   │   0,20   │

│    │краснухой          │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.15│Заболеваемость     │  на 100 тыс.   │  0,57   │  0,96   │  0,50   │   0,40   │   0,30   │   0,30   │   0,25   │   0,25   │   0,22   │   0,20   │

│    │эпидемическим      │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │паротитом          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.16│Заболеваемость     │  на 100 тыс.   │  2,57   │  2,20   │  2,00   │   1,80   │   1,50   │   1,30   │   1,00   │   0,90   │   0,80   │   0,70   │

│    │острым вирусным    │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │гепатитом B        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.17│Охват иммунизацией │    процент     │  95,0   │  95,1   │  >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │   >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │

│    │населения против   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │вирусного гепатита │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │B в декретированные│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сроки              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.18│Охват иммунизацией │    процент     │  97,3   │  97,9   │  >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │

│    │населения против   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │дифтерии, коклюша и│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │столбняка в        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │декретированные    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сроки              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.19│Охват иммунизацией │    процент     │  97,6   │  98,3   │  >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │

│    │населения против   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │кори в             │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │декретированные    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сроки              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.20│Охват иммунизацией │    процент     │  96,8   │  97,4   │  >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │

│    │населения против   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │краснухи в         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │декретированные    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сроки              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.21│Охват иммунизацией │    процент     │  97,3   │  98,2   │  >95,0  │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │  >95,0   │

│    │населения против   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │эпидемического     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │паротита в         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │декретированные    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сроки              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.22│Доля               │    процент     │  86,0   │  86,0   │  86,0   │   87,0   │   87,0   │   87,0   │   88,0   │   88,0   │   88,0   │   88,0   │

│    │ВИЧ-инфицированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лиц, состоящих на  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │диспансерном учете,│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │от числа выявленных│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.23│Доля больных       │    процент     │  39,1   │  36,6   │  36,3   │   35,3   │   35,1   │   34,9   │   34,6   │   34,3   │   34,0   │   33,9   │

│    │алкоголизмом,      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │повторно           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │госпитализированных│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в течение года     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.24│Доля больных       │    процент     │  52,1   │  50,2   │  49,2   │   48,2   │   48,0   │   47,8   │   47,5   │   47,1   │   46,9   │   46,4   │

│    │наркоманиями,      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │повторно           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │госпитализированных│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в течение года     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.25│Удовлетворение     │    процент     │   98    │   87    │   92    │    93    │    94    │    95    │    96    │    97    │    98    │    99    │

│    │потребности        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │отдельных категорий│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │граждан в          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │необходимых        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препаратах и       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │изделиях, а также  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специализированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │продуктах лечебного│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │питания для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-инвалидов (от│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │числа лиц, имеющих │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │право на           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственную    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │социальную помощь и│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │не отказавшихся от │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │получения          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │социальной услуги, │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препаратов, изделий│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │назначения, а также│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специализированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │продуктов лечебного│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │питания для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-инвалидов)   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.26│Удовлетворение     │    процент     │   100   │   100   │   100   │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │

│    │спроса на          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственные      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препараты,         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предназначенные для│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лечения больных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │злокачественными   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │новообразованиями  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лимфоидной,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │кроветворной и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │родственных им     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │тканей, гемофилией,│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │муковисцидозом,    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │гипофизарным       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │нанизмом, болезнью │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Гоше, рассеянным   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │склерозом          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.27│Смертность от      │  на 100 тыс.   │   9,2   │   9,5   │   9,4   │   9,3    │   9,2    │   9,1    │   9,0    │   9,0    │   9,0    │   9,0    │

│    │самоубийств        │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│              Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,               │

│                                  в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации                                  │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│2.1 │Доля               │    процент     │  47,3   │  48,5   │  52,0   │   55,5   │   59,0   │   62,5   │   66,0   │   69,5   │   72,5   │   75,0   │

│    │абацилированных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │больных            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │туберкулезом от    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │числа больных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │туберкулезом с     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │бактериовыделением │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.2 │Доля               │    процент     │  25,2   │  31,2   │  31,0   │   31,0   │   31,0   │   31,2   │   31,4   │   31,5   │   31,5   │   31,5   │

│    │ВИЧ-инфицированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лиц, получающих    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │антиретровирусную  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │терапию, от числа  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │состоящих на       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │диспансерном учете │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.3 │Ожидаемая          │      лет       │  49,7   │  50,5   │  51,2   │   52,0   │   52,8   │   53,5   │   54,0   │   54,5   │   55,0   │   55,0   │

│    │продолжительность  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │жизни              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ВИЧ-инфицированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лиц, получающих    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │антиретровирусную  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │терапию в          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │соответствии с     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │действующими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │стандартами        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.4 │Число              │     число      │   5,8   │   6,0   │   6,5   │   6,9    │   7,3    │   7,4    │   8,0    │   8,4    │   8,8    │   9,0    │

│    │наркологических    │наркологических │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │больных,           │    больных,    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │находящихся в      │ находящихся в  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ремиссии от 1 года │ремиссии, на 100│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │до 2 лет           │наркологических │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │    больных     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ среднегодового │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  контингента   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5 │Число              │     число      │  11,2   │  11,2   │  11,3   │   11,4   │   11,5   │   11,6   │   11,7   │   11,8   │   11,9   │   12,0   │

│    │наркологических    │наркологических │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │больных,           │    больных,    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │находящихся в      │ находящихся в  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ремиссии более 2   │ремиссии, на 100│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лет                │наркологических │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │    больных     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ среднегодового │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  контингента   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.6 │Число больных      │ число больных  │   8,1   │   8,2   │   8,6   │   8,8    │   9,0    │   9,1    │   9,2    │   9,3    │   9,4    │   9,5    │

│    │алкоголизмом,      │ алкоголизмом,  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │находящихся в      │ находящихся в  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ремиссии от 1 года │ремиссии, на 100│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │до 2 лет           │    больных     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  алкоголизмом  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ среднегодового │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  контингента   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.7 │Число больных      │ число больных  │   8,5   │   8,5   │   8,6   │   8,8    │   9,0    │   9,1    │   9,2    │   9,3    │   9,4    │   9,5    │

│    │алкоголизмом,      │ алкоголизмом,  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │находящихся в      │ находящихся в  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ремиссии более 2   │ремиссии, на 100│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лет                │    больных     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  алкоголизмом  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ среднегодового │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  контингента   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.8 │Доля больных       │    процент     │  23,9   │  24,4   │  22,4   │   22,3   │   22,1   │   22,0   │   21,9   │   21,8   │   21,7   │   21,6   │

│    │психическими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │расстройствами,    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │повторно           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │госпитализированных│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в течение года     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.9 │Смертность от      │  на 100 тыс.   │  477,7  │  477,7  │  477,6  │  477,0   │  476,7   │  476,1   │  475,8   │  475,3   │  474,2   │  473,6   │

│    │ишемической болезни│   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сердца             │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.10│Смертность от      │  на 100 тыс.   │  235,3  │  235,1  │  235,5  │  235,3   │  235,1   │  234,9   │  234,6   │  233,8   │  233,3   │  232,5   │

│    │цереброваскулярных │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │заболеваний        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.11│Удельный вес       │    процент     │  53,2   │  53,7   │  53,8   │   53,8   │   54,0   │   54,5   │   55,0   │   55,5   │   56,0   │   56,2   │

│    │больных            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │злокачественными   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │новообразованиями, │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │состоящих на учете │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │с момента          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │установления       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │диагноза 5 лет и   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │более              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.12│Одногодичная       │    процент     │  26,1   │  26,5   │  26,0   │   25,9   │   24,5   │   23,0   │   22,5   │   22,0   │   21,5   │   19,8   │

│    │летальность больных│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │со злокачественными│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │новообразованиями  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.13│Доля выездов бригад│    процент     │  83,2   │  83,9   │  84,7   │   85,5   │   86,4   │   87,2   │   88,1   │   89,0   │   89,4   │   90,0   │

│    │скорой медицинской │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │помощи со временем │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │доезда до больного │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │менее 20 минут     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.14│Больничная         │    процент     │   7,5   │   7,0   │   6,5   │   6,0    │   5,5    │   5,0    │   4,5    │   4,0    │   4,0    │   3,9    │

│    │летальность        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │пострадавших в     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │результате дорожно-│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │транспортных       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │происшествий       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.15│Доля станций       │    процент     │  100,0  │  100,0  │  100,0  │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │

│    │переливания крови, │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обеспечивающих     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │современный уровень│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │качества и         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │безопасности       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │компонентов крови  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                            Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства                                            │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│3.1 │Доля частных       │    процент     │  0,00   │  0,00   │  0,00   │   0,00   │   0,00   │   0.00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │инвестиций в общей │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │сумме вложений в   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │основные фонды     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организаций,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │участвующих в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │оказании помощи в  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │рамках             │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │территориальной    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программы          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.2 │Доля объема        │    процент     │  1,38   │  1,61   │  2,06   │   2,30   │   2,39   │   2,44   │   2,51   │   3,90   │   4,18   │   4,53   │

│    │планового задания в│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │территориальной    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программе          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │выполненного       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинскими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организациями иной │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(негосударственной)│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │формы собственности│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.3 │Доля граждан,      │    процент     │  0,00   │  0,00   │  1,18   │   2,36   │   2,55   │   2,72   │   2,93   │   4,75   │   5,26   │   5,90   │

│    │застрахованных в   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │системе            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │выбравших в        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │качестве базовой   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинской        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организации для    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │оказания первичной │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинской помощи │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организацию иной   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(негосударственной)│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │формы собственности│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.4 │Доля объектов из   │    процент     │  0,00   │  0,00   │  0,00   │   0,00   │  16,60   │   0,00   │   7,10   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │планируемых к      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │строительству/     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │реконструкции      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │согласно           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │"Отраслевой схеме  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │развития и         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │размещения объектов│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │здравоохранения    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Санкт-Петербурга", │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │созданных по схеме │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственно-    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │частного           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │партнерства        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.5 │Общая сумма        │   тыс. руб.    │  0,00   │  0,00   │  0,00   │1400000,00│1100000,00│1000000,00│   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │вложений в основные│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фонды медицинских  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организаций,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │оказывающих помощь │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в рамках           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │территориальной    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программы          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │привлеченных из    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │иных (внебюджетных)│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │источников         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.6 │Объем планового    │   тыс. руб.    │356700,60│454693,80│804480,70│854359,00 │906475,00 │955425,00 │1006063,00│1057372,00│1107068,00│1154672,00│

│    │задания в          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │территориальной    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программе          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │выполненный        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организациями иной │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │формы собственности│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.7 │Количество объектов│      ед.       │  0,00   │  0,00   │  0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │здравоохранения,   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │построенных или    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │реконструированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │для работы в       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │системе            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │созданных на       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │средства,          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │привлеченные из    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │иных               │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(негосударственных)│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │источников,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │накопленный итог   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.8 │Количество объектов│      ед.       │  0,00   │  0,00   │  0,00   │   0,00   │   1,00   │   0,00   │   1,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │здравоохранения,   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │построенных или    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │реконструированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │для работы в       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │системе            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обязательного      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │страхования,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │созданных с        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │использованием     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │схемы компенсации  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │инвестору          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │капитальных        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │расходов,          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │накопленный итог   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.9 │Доля средств,      │    процент     │  0,00   │  0,00   │  0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │   0,00   │

│    │выделенных для     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │осуществления      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │компенсации        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │инвестору          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │капитальных        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │расходов, от       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │размера бюджета    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │субъекта РФ,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │направляемого на   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │здравоохранение    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│    │                                               Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка                                                │

├────┼───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│4.1 │Доля обследованных │    процент     │  16,2   │  56,0   │  57,0   │   58,0   │   60,0   │   60,0   │   62,0   │   68,0   │   70,0   │   74,0   │

│    │беременных женщин  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │по новому алгоритму│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │проведения         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │комплексной        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │пренатальной       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(дородовой)        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │диагностики        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │нарушений развития │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │ребенка от числа   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │поставленных на    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учет в первый      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │триместр           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │беременности       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.2 │Охват неонатальным │ доля (процент) │  95,0   │  95,0   │  95,0   │   96,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │

│    │скринингом         │ новорожденных, │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │обследованных на│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ наследственные │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │заболевания, от │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  общего числа  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ новорожденных  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.3 │Охват              │ доля (процент) │  95,0   │  95,0   │  95,0   │   96,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │   97,0   │

│    │аудиологическим    │ новорожденных, │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │скринингом         │обследованных на│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │аудиологический │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  скрининг, от  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  общего числа  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ новорожденных  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.4 │Показатель ранней  │случаев на 1000 │   1,0   │   2,0   │   2,0   │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │

│    │неонатальной       │   родившихся   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │смертности         │     живыми     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.5 │Смертность детей   │случаев на 10000│   5,9   │   6,3   │   6,2   │   6,0    │   5,9    │   5,9    │   5,8    │   5,8    │   5,7    │   5,7    │

│    │0-17 лет           │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │соответствующего│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │    возраста    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.6 │Доля женщин с      │ доля (процент) │   4,9   │   5,6   │   7,0   │   10,0   │   30,0   │   30,0   │   35,0   │   40,0   │   45,0   │   50,0   │

│    │преждевременными   │    женщин с    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │родами,            │преждевременными│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │родоразрешенных в  │родами, которые │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │перинатальных      │      были      │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │центрах            │родоразрешены в │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ перинатальных  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │    центрах     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.7 │Выживаемость детей,│    доля (%)    │  64,0   │  66,0   │  67,0   │   68,0   │   69,0   │   69,0   │   70,0   │   72,0   │   74,0   │   76,0   │

│    │имевших при        │  выживших от   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │рождении очень     │     числа      │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │низкую и           │ новорожденных, │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │экстремально низкую│  родившихся с  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │массу тела,        │    низкой и    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в акушерском       │  экстремально  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │стационаре         │ низкой массой  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │    тела, в     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │   акушерском   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │   стационаре   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.8 │Больничная         │ доля (процент) │  0,20   │  0,21   │  0,20   │   0,20   │   0,19   │   0,19   │   0,19   │   0,19   │   0,19   │   0,19   │

│    │летальность детей  │умерших детей от│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │     числа      │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  поступивших   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.9 │Первичная          │  число детей,  │  20,6   │  20,6   │  20,5   │   20,5   │   20,4   │   20,4   │   20,3   │   20,1   │   20,0   │   19,8   │

│    │инвалидность у     │которым впервые │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей              │  установлена   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │инвалидность (на│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ 10 тыс. детей  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │соответствующего│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │   возраста)    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.10│Результативность   │ доля (процент) │  13,0   │  13,1   │  13,5   │   14,0   │   14,5   │   14,5   │   15,0   │   15,5   │   16,0   │   16,8   │

│    │мероприятий по     │    женщин,     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │профилактике       │   принявших    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │абортов            │    решение     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │   вынашивать   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │беременность, от│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ числа женщин,  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ обратившихся в │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  медицинские   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │ организации по │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │     поводу     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │   прерывания   │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │  беременности  │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.11│Охват пар "мать -  │    процент     │  83,2   │  84,0   │  85,0   │   86,0   │   87,0   │   87,0   │   87,0   │   87,5   │   87,8   │   88,0   │

│    │дитя"              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │химиопрофилактикой │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │в соответствии с   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │действующими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │стандартами        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                        Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям                         │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│5.1 │Охват              │    процент     │   3,5   │   4,0   │   8,0   │   12,0   │   17,0   │   21,0   │   25,0   │   30,0   │   35,0   │   45,0   │

│    │санаторно-курортным│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лечением пациентов │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│5.2 │Охват              │    процент     │    1    │    2    │    4    │    6     │    9     │    12    │    16    │    19    │    21    │    25    │

│    │реабилитационной   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинской помощью│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │пациентов          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│5.3 │Охват              │    процент     │  92,0   │  92,0   │  92,5   │   93,0   │   93,5   │   94,0   │   94,5   │   95,0   │   95,5   │   96,0   │

│    │реабилитационной   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинской помощью│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-инвалидов от │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │числа нуждающихся  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                          Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям                                           │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│6.1 │Обеспеченность     │ коек/100 тыс.  │   5,0   │   5,0   │   5,0   │   5,5    │   6,0    │   6,5    │   7,0    │   8,0    │   9,0    │   10,0   │

│    │койками для        │   взрослого    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │оказания           │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │паллиативной помощи│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │взрослым           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│6.2 │Обеспеченность     │ коек/100 тыс.  │   2,5   │   2,5   │   2,5   │   2,5    │   2,5    │   2,5    │   2,5    │   2,5    │   2,5    │   2,5    │

│    │койками для        │    детского    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │оказания           │   населения    │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │паллиативной помощи│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детям              │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                            Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения                                            │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│7.1 │Количество         │      чел.      │  14545  │  15946  │  17314  │  17497   │  16432   │  15972   │  17988   │  19029   │  17957   │  19366   │

│    │подготовленных     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов по    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программам         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │дополнительного    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фармацевтического  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образовательных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учреждениях        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │дополнительного    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │профессионального  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.2 │Количество         │      чел.      │    -    │   137   │   140   │   124    │   124    │   124    │   124    │   124    │   137    │   140    │

│    │подготовленных     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов по    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программам         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │послевузовского    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фармацевтического  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образовательных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учреждениях высшего│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │профессионального  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.3 │Количество         │      чел.      │  6112   │  6214   │  6483   │   6782   │   7101   │   7423   │   7729   │   8039   │   8225   │   8535   │

│    │подготовленных     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов по    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программам         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │дополнительного    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фармацевтического  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образовательных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учреждениях высшего│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │профессионального  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.4 │Количество         │      чел.      │  8433   │  9595   │  10691  │  10591   │   9207   │   8425   │  10135   │  10866   │   9595   │  10691   │

│    │подготовленных     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов по    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │программам         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │дополнительного    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фармацевтического  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образовательных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учреждениях        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │среднего           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │профессионального  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │образования        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.5 │Количество         │      ед.       │    X    │    X    │    X    │    X     │    X     │    X     │    1     │    X     │    X     │    1     │

│    │созданных          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │экспериментальных  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │операционных с     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │использованием     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │животных           │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.6 │Количество         │      чел.      │    X    │    X    │    X    │    X     │    X     │   500    │   700    │   800    │   900    │   1000   │

│    │обучающихся,       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │прошедших          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │подготовку в       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обучающих          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │симуляционных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │центрах            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.7 │Доля медицинских и │    процент     │    X    │  87,40  │  91,00  │  93,00   │  95,00   │  97,00   │  99,00   │  100,00  │  100,00  │  100,00  │

│    │фармацевтических   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов,      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обучавшихся в      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │рамках целевой     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │подготовки для нужд│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Санкт-Петербурга,  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │трудоустроившихся  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │после завершения   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │обучения в         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинские или    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │фармацевтические   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │организации системы│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │здравоохранения    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Санкт-Петербурга   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│7.8 │Доля               │    процент     │    X    │    X    │    X    │    X     │    X     │    X     │  20,00   │  40,00   │  60,00   │  80,00   │

│    │аккредитованных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специалистов       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                     Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях                      │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│8.1 │Удовлетворение     │    процент     │   98    │   87    │   92    │    93    │    94    │    95    │    96    │    97    │    98    │    99    │

│    │потребности        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │отдельных категорий│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │граждан в          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │необходимых        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препаратах и       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинских        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │изделиях, а также  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специализированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │продуктах лечебного│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │питания для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-инвалидов    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │(от числа лиц,     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │имеющих право на   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │государственную    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │социальную помощь и│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │не отказавшихся от │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │получения          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │социальной услуги, │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственных      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препаратов, изделий│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинского       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │назначения, а также│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │специализированных │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │продуктов лечебного│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │питания для        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │детей-инвалидов)   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│8.2 │Удовлетворение     │    процент     │   100   │   100   │   100   │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │   100    │

│    │спроса на          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лекарственные      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │препараты,         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │предназначенные для│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лечения больных    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │злокачественными   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │новообразованиями  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │лимфоидной,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │кроветворной и     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │родственных им     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │тканей, гемофилией,│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │муковисцидозом,    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │гипофизарным       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │нанизмом, болезнью │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Гоше, рассеянным   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │склероз            │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                             Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении                                              │

├────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│9.1 │Доля пациентов, у  │       %        │  0,00   │  0,00   │  10,00  │  20,00   │  25,00   │  30,00   │  35,00   │  40,00   │  45,00   │  50,00   │

│    │которых ведутся    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │электронные        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинские карты  │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│9.2 │Оснащение          │рабочих мест, % │    X    │    X    │  25,00  │  35,00   │  40,00   │  40,00   │  45,00   │  45,00   │  50,00   │  50,00   │

│    │учреждений         │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │здравоохранения    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │Санкт-Петербурга   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │автоматизированными│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │рабочими местами с │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │развернутыми на них│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │медицинскими       │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │информационными    │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │системами          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│9.3 │Объем электронного │  % от общего   │    X    │    X    │  5,00   │  10,00   │  15,00   │  20,00   │  25,00   │  30,00   │  35,00   │  40,00   │

│    │документооборота   │     объема     │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │                   │документооборота│         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│9.4 │Доля работников    │       %        │  10,00  │  10,00  │  15,00  │  20,00   │  25,00   │  30,00   │  35,00   │  35,00   │  40,00   │  40,00   │

│    │медицинских        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │учреждений,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │прошедших в течение│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │года обучение      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │использованию      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │информационно-     │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │коммуникационных   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │технологий, %      │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│9.6 │Доля амбулаторных  │       %        │  50,00  │  60,00  │  80,00  │  90,00   │  100,00  │  100,00  │  100,00  │  100,00  │  100,00  │  100,00  │

│    │учреждений,        │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │производящих запись│                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │к врачу в          │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

│    │электронном виде   │                │         │         │         │          │          │          │          │          │          │          │

└────┴───────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

## Таблица 2

Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, консолидированного

бюджета Санкт-Петербурга и юридических лиц на реализацию

целей Программы развития здравоохранения Санкт-Петербурга

до 2020 года

| Статус | Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года | Всего | 56103271,7 | 62887701,7 | 59963033,8 | 52531879,2 | 56093709,1 | 57099705,8 | 59752530,4 | 62292283,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 5848334,9 | 6043170,3 | 1920423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 21823406,1 | 25250245,4 | 23742119,8 | 16538561,2 | 19245744,1 | 18372494,8 | 19205141,4 | 20001356,6 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 28431530,7 | 30194286,0 | 33200491,0 | 34993318,0 | 36847965,0 | 38727211,0 | 40547389,0 | 42290927,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 | 1400000,0 | 1100000,0 | 1000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 5106600,00 | 5423210,00 | 5754026,00 | 6064743,00 | 6386175,00 | 6711870,00 | 7027328,00 | 7329504,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 1861960,0 | 1977402,0 | 2098024,0 | 2211317,0 | 2328517,0 | 2447271,0 | 2562293,0 | 2672472,0 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 3244640,0 | 3445808,0 | 3656002,0 | 3853426,0 | 4057658,0 | 4264599,0 | 4465035,0 | 4657032,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 26318971,6 | 28021933,8 | 31078863,8 | 32757123,0 | 34493251,0 | 36252407,0 | 37956271,0 | 39588390,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 7989294,6 | 8555816,8 | 9260959,8 | 9761052,0 | 10278388,0 | 10802586,0 | 11310308,0 | 11796651,0 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 18329677,0 | 19466117,0 | 21817904,0 | 22996071,0 | 24214863,0 | 25449821,0 | 26645963,0 | 27791739,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего | 864481 | 2294359 | 2256475 | 1980425 | 2856063 | 1164872 | 1214568 | 1262172 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 60000 | 40000 | 250000 | 25000 | 1850000 | 107500 | 107500 | 107500 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 804481 | 854359,0 | 906475,0 | 955425,0 | 1006063,0 | 1057372,0 | 1107068,0 | 1154672,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 1400000,0 | 1100000,0 | 1000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 6914346,50 | 8900631,30 | 12019495,10 | 7878994,40 | 8290477,00 | 8705289,00 | 9102717,50 | 9480204,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 1564920,50 | 3219541,30 | 5991859,10 | 1525866,40 | 1600633,00 | 1674263,00 | 1741233,50 | 1802176,00 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 5349426,00 | 5681090,0 | 6027636,0 | 6353128,0 | 6689844,0 | 7031026,0 | 7361484,0 | 7678028,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Всего | 986300,30 | 1047451,00 | 1111346,00 | 1171359,00 | 1233441,00 | 1296346,00 | 1357274,00 | 1415637,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 282993,30 | 300539,0 | 318872,0 | 336091,0 | 353904,0 | 371953,0 | 389435,0 | 406181,0 |
|  |  | территориальный фонд ОМС | 703307,00 | 746912,0 | 792474,0 | 835268,0 | 879537,0 | 924393,0 | 967839,0 | 1009456,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего | 345240,00 | 366645,00 | 389010,00 | 410017,00 | 431748,00 | 453767,00 | 475094,00 | 495523,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 345240,00 | 366645,0 | 389010,0 | 410017,0 | 431748,0 | 453767,0 | 475094,0 | 495523,0 |
|  |  | территориальный фонд ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 886311,90 | 973090,90 | 961437,40 | 974027,80 | 1039973,50 | 1084281,20 | 1122231,00 | 1160386,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 886311,90 | 973090,90 | 961437,40 | 974027,80 | 1039973,50 | 1084281,20 | 1122231,00 | 1160386,80 |
|  |  | территориальный фонд ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего | 4334963,00 | 2115267,60 | 1198643,30 | 1263370,00 | 1330328,00 | 1398175,41 | 1463889,66 | 1526836,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 1893750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 2441213,00 | 2115268 | 1198643,30 | 1263370,00 | 1330328,00 | 1398175,41 | 1463889,66 | 1526836,91 |
|  |  | территориальный фонд ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего | 119440,00 | 114310,50 | 31400,00 | 31820,00 | 32252,60 | 32698,20 | 33157,20 | 33629,90 |
|  |  | федеральный бюджет (см. прим. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 119440,00 | 114310,50 | 31400,00 | 31820,00 | 32252,60 | 32698,20 | 33157,20 | 33629,90 |
|  |  | территориальный фонд ОМС (см. прим. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1 | Для формирования планов необходимо наличие методических рекомендаций Минздрава по расходованию средств данного источника финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 2 | Территориальный фонд ожидает методические рекомендации федерального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 10 | Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации | Всего | 10226617,70 | 13630802,60 | 5162337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 3954584,90 | 6043170,30 | 1920423,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Санкт-Петербурга | 6272032,80 | 7587632,30 | 3241914,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальный фонд ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами, повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания. Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии. Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний. Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения |
| Задачи Подпрограммы: | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Санкт-Петербурга, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха). Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. Повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи путем открытия офисов врачей общей практики в местах массовой жилищной застройки |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Охват взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией (ежегодно не менее 20%). Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Заболеваемость дифтерией. Заболеваемость корью. Заболеваемость краснухой. Заболеваемость эпидемическим паротитом. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года. Смертность от самоубийств |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | Подпрограмма реализуется в два этапа: - первый этап - 2013-2015 гг. - второй этап - 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 47601654,90 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 18159256,00 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 1861960,00 тыс. руб. 2014 г. - 1977402,00 тыс. руб. 2015 г. - 2098024,00 тыс. руб. 2016 г. - 2211317,00 тыс. руб. 2017 г. - 2328517,00 тыс. руб. 2018 г. - 2447271,00 тыс. руб. 2019 г. - 2562293,00 тыс. руб. 2020 г. - 2672472,00 тыс. руб. 2. За счет средств территориального фонда ОМС - 31644200,00 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 3244640,00 тыс. руб. 2014 г. - 3445808,00 тыс. руб. 2015 г. - 3656002,00 тыс. руб. 2016 г. - 3853426,00 тыс. руб. 2017 г. - 4057658,00 тыс. руб. 2018 г. - 4264599,00 тыс. руб. 2019 г. - 4465035,00 тыс. руб. 2020 г. - 4657032,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами. Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения. Снижение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения. Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения. Снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения. Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II ст. заболевания до 56,7%. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81%. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита. Обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 88%. Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года. Снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года. Снижение смертности от самоубийств. Увеличение охвата взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией до 20% в год |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демографической ситуации, имевшей место в Санкт-Петербурге на протяжении последних двух десятилетий, наряду с повышением уровня рождаемости является снижение высокой смертности населения, обусловленной, главным образом, смертностью от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические бронхолегочные заболевания) и внешних причин.

По данным Росстата в Санкт-Петербурге в 2012 г. число умерших в городе составило 61910 человек, что на 0,4% больше по сравнению с 2011 г. При этом относительный показатель смертности на 1000 населения незначительно снизился (на 1,6%). Показатель смертности в городе в 2012 г. составил 12,5 о/оо, в стране - 13,3 о/оо.

Распределение умерших по причинам смерти в Санкт-Петербурге сохраняется последние годы в следующем виде: три крупных класса - болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины составляют 87,6% в общей структуре, 12,4% составляют все прочие причины смерти.

Таким образом, неинфекционные заболевания, имеющие общую структуру факторов риска их развития, обуславливают более 80% всех причин смерти. В связи с этим решение задачи снижения смертности от неинфекционных заболеваний наряду с повышением уровня рождаемости является непременным условием для преодоления неблагоприятных демографических тенденций последних десятилетий.

Несмотря на тенденцию снижения смертности от болезней системы кровообращения в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге этот показатель в 2012 году по сравнению с 2011 годом существенно не изменился и составил 764,4 на 100 тыс. населения (2011 г. - 764,5 на 100 тыс. населения).

По данным за 2012 год доля случаев смерти от болезней системы кровообращения составила 61,2% прежде всего за счет ишемической болезни сердца, в том числе осложненной хронической сердечной недостаточностью, а также от цереброваскулярных болезней.

Вторым по количеству умерших в Санкт-Петербурге является класс "Новообразования", на долю которого в Санкт-Петербурге приходится 20,4% случаев. На протяжении многих лет показатель смертности мужчин по причинам из данного класса остается выше, чем у женщин (267 мужчин и 257 умерших женщин на 100000 населения соответствующего пола по данным за 2011 год).

Обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах является показатель ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Несмотря на увеличение с 2006 года ожидаемой продолжительности жизни населения в целом по России на 2,43 года, в 2011 году она составила по Российской Федерации - 70,3 года, по Санкт-Петербургу (по данным Петростата) - 73,4 года, что существенно меньше, чем в среднем по Европе (78 лет). При этом особенную актуальность имеет проблема сверхвысокой смертности среди лиц трудоспособного возраста. На лиц, не достигших возраста в 60 лет, в Российской Федерации приходится 39,7% всех смертей. Среди мужчин трудоспособного возраста большинство смертей (32,4%) обусловлено болезнями системы кровообращения, 29,5% - внешними причинами и 21,7% - злокачественными новообразованиями. Среди женщин трудоспособного возраста наибольшее количество смертей обусловлено злокачественными новообразованиями (38,6%), на втором месте по значимости находятся болезни системы кровообращения (27,9%), на третьем - смерть от внешних причин (19,6%).

По оценкам экспертов ВОЗ важнейшую роль в развитии неинфекционных заболеваний играют такие факторы риска, как артериальная гипертензия (величина вклада 35,5%), гиперхолестеринемия (23,0%), курение (17,1%), недостаточное потребление фруктов и овощей (12,9%), ожирение (12,5%), недостаточная физическая активность (9,0%), а также фактор злоупотребления алкоголем (11,9%).

Вклад алкоголя в уровень смертности в России в последние десятилетия традиционно был аномально высок. Статистически значимые корреляции с динамикой индикаторов потребления алкоголя (смертность от алкогольных отравлений, заболеваемость алкогольными психозами) демонстрируют показатели смертности от внешних причин (убийства, самоубийства, несчастные случаи), от ишемической болезни сердца, алкогольной кардиомиопатии, геморрагического инсульта, алкогольной болезни печени, цирроза и фиброза печени, пневмонии и др.

За последние годы показатели алкогольной смертности заметно снизились. Количество умерших от алкогольных отравлений сократилось с 37,9 тыс. чел. в 2004 г. до 14,4 тыс. чел. в 2011 г. Однако проблема по-прежнему остается острой. По оценкам Минздрава среднедушевое потребление алкоголя в 2011 г. составило около 14,5 л этанола среди лиц старше 15 лет, что значительно выше, чем среднемировой уровень. При этом особенно высоки показатели потребления крепких алкогольных напитков (зарегистрированных и незарегистрированных) - около 8,9 л на человека.

Согласно рекомендациям ВОЗ существуют три основные стратегии снижения смертности неинфекционных заболеваний - популяционная стратегия профилактики, профилактическая стратегия выявления лиц высокого риска и коррекции у них факторов риска, а также вторичная профилактика (включает как лечебные мероприятия в период обострения заболевания, так и лечебные меры по их предупреждению). Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование здорового образа жизни населения посредством информирования о факторах риска неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также обеспечения для этого условий.

Реализация популяционной стратегии возможна только на основе межсекторального взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов законодательной и исполнительной власти, различных ведомств, общественных структур, религиозных организаций. Стратегия выявления лиц с высоким риском и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний осуществляется главным образом на индивидуальном и групповом уровнях в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также в рамках специализированной помощи и санаторно-курортного лечения. Для реализации этой стратегии требуется наличие инфраструктуры системы медицинской профилактики. Важнейшими инструментами стратегии высокого риска являются диспансеризация и профилактические осмотры населения.

Стратегия вторичной профилактики реализуется в лечебно-профилактических учреждениях на индивидуальном уровне и предполагает медикаментозное, интервенционное и хирургическое лечение у лиц, имеющих доказанные неинфекционные заболевания в целях предупреждения развития у них осложнений.

Опыт целого ряда стран показал, что в снижении смертности от болезней системы кровообращения профилактические меры имеют большую эффективность в сравнении с лечебными мероприятиями. Так вклад лечебных мероприятий в снижение смертности составил 37%, а профилактических - 55% (8% - неопределенные факторы).

Реализация профилактических мер требует немалых финансовых затрат. Для достижения экономической целесообразности первичной профилактики неинфекционных заболеваний необходимо тщательное планирование вмешательств с выбором целевых групп, определение затрат и интенсивности вмешательств. Таким образом, экономически целесообразная первичная профилактика - это не массовая недифференцированная стратегия, а тщательно планируемое вмешательство.

В формировании наметившейся с 2004-2006 годов тенденции снижения смертности населения, безусловно, одной из основных причин является стабилизация социально-экономической ситуации, но существенный вклад внесли и мероприятия, проводимые в рамках системы здравоохранения.

К настоящему времени в Санкт-Петербурге накоплен определенный опыт профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения, который отражен в целевых планах мероприятий и региональных программах:

- Плане мероприятий "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020 года", утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524;

- Плане мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 N 431;

- Программе по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1374.

Кроме того, с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" активно проводились мероприятия по дополнительной диспансеризации работающих граждан, в ходе которой ежегодно в Санкт-Петербурге выявлялось более 4000 человек с повышенным артериальным давлением, более 1000 человек с ишемической болезнью сердца, десятки случаев злокачественных заболеваний и другая патология. Только за 2012 год в Санкт-Петербурге дополнительную диспансеризацию прошли 59445 человек, однако с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта процесс диспансеризации населения нуждается в своевременном совершенствовании в плане повышения его медико-социальной и экономической эффективности.

Со второй половины 2009 года в Санкт-Петербурге, как и в целом в Российской Федерации, началось создание центров здоровья, которые стали принципиально новой структурой в системе профилактики НИЗ. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 22 центра здоровья для взрослых и 7 для детей.

Однако до последнего времени широкомасштабные программы профилактики неинфекционных заболеваний не проводились по целому ряду причин:

- профилактика неинфекционных заболеваний не была приоритетным направлением в политике и стратегии охраны здоровья населения;

- отсутствовало постоянное целевое финансирование разработок и внедрения программ профилактики неинфекционных заболеваний на национальном и региональном уровнях;

- отсутствовали финансовые стимулы у врачей и медсестер практического здравоохранения совершенствовать знания в области профилактики неинфекционных заболеваний и проводить соответствующие профилактические мероприятия;

- несовершенство инфраструктуры, осуществляющей организационно-методическую помощь практическому здравоохранению в профилактике неинфекционных заболеваний (кабинетов, отделений медицинской профилактики, центров медицинской профилактики);

- отсутствовал акцент в профилактических программах на просвещение населения, неиспользование законодательных и нормативно-правовых мер и оказание медицинской помощи желающим изменить образ жизни.

Эффективность мер Подпрограммы 1 и прогноз ее развития в значительной мере будут зависеть от реализации целевой программы по формированию здорового образа жизни населения и профилактики неинфекционных заболеваний, скоординированной по своему содержанию с данной подпрограммой и имеющей адекватное финансирование для ее реализации.

Основой системы оказания медицинской помощи является первичная медико-санитарная помощь, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом возможности выбора гражданином врача и медицинской организации.

Выделяют три вида первичной медико-санитарной помощи:

1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь (оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием);

2) первичная врачебная медико-санитарная помощь (оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);

3) первичная специализированная медико-санитарная помощь (оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь).

Однако службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, остаются функционально перегруженными и малоэффективными. Это связано как с расширенным объемом лечебной работы при острой патологии, так и с неадекватно высокой численностью населения, прикрепленного к одному амбулаторному участку. Это трансформирует функции врача в функции оператора по выписке рецептов на лекарственные препараты в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения.

С учетом длительного времени ожидания приема, неудобного графика работы амбулаторных учреждений здравоохранения (преимущественно в будние дни) доступность первичной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для работающего населения остается невысокой. Отсутствуют взаимодействие и преемственность в работе отдельных подразделений первичной медико-санитарной помощи, что приводит к недостаточной эффективности ее работы в целом.

Особенного внимания требует тот факт, что недостатки в планировании и организации работы участкового врача, а также современные принципы оплаты труда не позволяют первичному звену медицинской помощи выполнять основную, наиболее важную для охраны здоровья населения, функцию - профилактику заболеваемости.

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи и специализированной первичной медико-санитарной помощи планируется путем развития сети центров (офисов) общей врачебной практики (врач общей практики может взять на себя до 80% консультаций "узких" специалистов), а также внедрения стационарзамещающих технологий.

### Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей

Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни - ведущие направления стратегии развития здравоохранения Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге сформирована трехуровневая система медицинской профилактики неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-санитарной помощи, представленная на схеме.

┌────────────────────┐

│  Городской центр   │                      3-й уровень -

│    медицинской     │                      популяционный

│  профилактики - 1  │

└─────────┬──────────┘

┌──────────────────┐  │  ┌─────────────────┐

│  Школы здоровья  │  │  │Центры здоровья -│            2-й уровень -

│ для пациентов -  ├──┼──┤       29        │             групповой и

│       158        │  │  │                 │           индивидуальный

└──────────────────┘  │  └─────────────────┘

┌──────────────────┼─────────────────┐

┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐

│Участковые врачи│ │     Врачи      │ │     Врачи      │      1-й уровень -

│ и медицинские  │ │ и медицинские  │ │ и медицинские  │     преимущественно

│сестры Отделений│ │сестры Отделений│ │сестры отделений│     индивидуальный

│   ВОП (66),    │ │  (кабинетов)   │ │  абилитации,   │

│поликлинических │ │  медицинской   │ │   кабинетов    │

│отделений (103) │ │  профилактики  │ │   здорового    │

│                │ │      (43)      │ │ребенка детских │

│                │ │                │ │поликлиник (73) │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

#### Система медицинской профилактики неинфекционных заболеваний

в рамках первичной медико-санитарной помощи

Санкт-Петербурга

1-й уровень - врачи общей практики, участковые врачи и средние медицинские работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению, включая профилактику и раннее выявление заболеваний, осуществляющие активное и систематическое проведение санитарно-просветительной работы среди населения участка, борьбу с вредными привычками, организацию и проведение комплекса мероприятий по диспансеризации населения участка.

На индивидуальном уровне основными способами формирования здорового образа жизни являются краткое консультирование, осуществляемое в кабинетах/отделениях медицинской профилактики, а также врачами-специалистами поликлиник, офисов общеврачебной практики и стационаров по специальному алгоритму, консультирование в центрах здоровья, а также работа с пациентами в кабинетах оказания помощи по отказу от курения.

Содержание информации о факторах риска неинфекционных заболеваний и способ ее подачи, создание мотивации к ведению здорового образа жизни имеют свою специфику относительно каждого поведенческого фактора риска применительно к различным половозрастным и социальным группам населения.

2-й уровень - на групповом уровне формирование здорового образа жизни главным образом осуществляется через посредство школ здоровья (в которых могут обучаться и люди, уже имеющие заболевания), а также специализированных школ для пациентов, имеющих такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.д.

Для профилактики и раннего выявления артериальной гипертензии в структуре амбулаторно-поликлинических учреждений взрослой сети создано 37 школ профилактики артериальной гипертензии, в которых ежегодно проходят обучение около 6 тысяч человек. Всего в Санкт-Петербурге работает 158 школ здоровья (10 лет назад в 2002 г. их было всего 22). Недостаточно школ для пациентов по отказу от курения, планируется их открытие в каждом центре здоровья.

На индивидуальном и групповом уровнях работают центры здоровья: открыто 7 детских центров здоровья и 22 центра здоровья для взрослого населения.

Ниже приведена информация о центрах здоровья в районах Санкт-Петербурга.

#### Перечень государственных учреждений здравоохранения,

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга,

имеющих в своем составе центры здоровья

для взрослого населения

| N п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Адрес центра здоровья |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 4" Центр здоровья открыт на базе поликлинического отделения N 53 Василеостровский район | Наличная ул., д. 37, лит. А |
| 2 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 24" Адмиралтейский район Центр здоровья открыт на базе лечебно-диагностического отделения | Набережная реки Фонтанки, д. 154 |
| 3 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 34" Петроградский район | Зверинская ул., д. 15 |
| 4 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 38" Центральный район | Кавалергардская ул., д. 26 |
| 5 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 44" Фрунзенский район | Будапештская ул., д. 20 |
| 6 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 51" Московский район Центр здоровья открыт на базе поликлинического отделения N 39 | Космонавтов пр., д. 54 |
| 7 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 60 Пушкинского района" Центр здоровья открыт на базе поликлинического отделения N 89 | г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35 |
| 8 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 77 Невского района" | Шлиссельбургский пр., д. 25, корп. 1 |
| 9 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 87" Невский район | ул. Дыбенко, д. 21, корп. 2 |
| 10 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 91" Красносельский район | Отважных ул., д. 12, лит. Б |
| 11 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 95" Колпинский район | Машиностроителей ул., д. 10, г. Колпино |
| 12 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 96" Калининский район | Просвещения пр., д. 53, корп. 2 |
| 13 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 107" Красногвардейский район | Коммуны ул., д. 34 |
| 14 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 109" Фрунзенский район | ул. О.Дундича, д. 8, корп. 2 |
| 15 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 114" Центр здоровья открыт на базе детского поликлинического отделения N 16 Приморский район | Школьная ул., д. 114, корп. 1 |
| 16 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 117" Выборгский район | ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит. А |
| 17 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 71" Центр здоровья открыт на базе детского поликлинического отделения N 26 Выборгский район | пр. Энгельса, д. 44, корп. 1 |
| 18 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 118" Центр здоровья открыт на базе детского поликлинического отделения N 42 Калининский район | Гжатская ул., д. 5 |
| 19 | СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 1 Приморского района" | Приморский пр., д. 3 |
| 20 | СПб ГУЗ "Консультативно-диагностический центр N 85" Кировский район | ул. Лени Голикова, д. 29, корп. 4 |
| 21 | СПб ГБУЗ "Николаевская больница" Центр здоровья открыт на базе поликлинического отделения Петродворцовый район | Царицынская ул., д. 1, г. Петродворец |
| 22 | СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного административного района" Центр здоровья открыт на базе поликлиники N 69 | пр. Красных Командиров, д. 45, г. Зеленогорск |

#### Перечень государственных учреждений здравоохранения,

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга,

в составе которых организованы центры здоровья для детей

| N п/п | Наименование учреждения, на базе которого открыт Центр здоровья для детей | Адрес центра здоровья |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 74" Детское поликлиническое отделение N 55 | Кронштадтский район, ул. Зосимова, д. 13 |
| 2 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 17" Выборгского района | ул. Есенина, д. 38, корп. 2 |
| 3 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 73" Детское поликлиническое отделение N 13 Невский район | ул. Пинегина, д. 10 |
| 4 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 51" Поликлиническое отделение N 54 Колпинский район | г. Колпино, ул. Вавилова, д. 1 |
| 5 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 78" Детское поликлиническое отделение N 32 Фрунзенский район | Будапештская ул., д. 66-2 |
| 6 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 122" | г. Ломоносов, Красноармейская ул., д. 20 |
| 7 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 106" Детское поликлиническое отделение N 74 Красносельский район | ул. Маршала Захарова, д. 31 |

Специалист центра здоровья на основании результатов тестирования на аппаратно-программном комплексе и обследования проводит гражданину оценку наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей, определяет прогноз состояния здоровья, проводит беседу по здоровому образу жизни, составляет индивидуальную программу по здоровому образу жизни.

При необходимости специалист рекомендует гражданину динамическое наблюдение в центре здоровья с проведением повторных исследований в соответствии с выявленными факторами риска или наблюдение в кабинетах медицинской профилактики и здорового ребенка амбулаторно-поликлинического учреждения, посещение занятий в соответствующих школах здоровья, лечебно-физкультурных кабинетах и врачебно-физкультурных диспансерах по программам, разработанным в центре здоровья.

В случае если в процессе обследования в центре здоровья выявляется подозрение на какое-либо заболевание, специалист центра здоровья рекомендует гражданину обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение к соответствующему врачу-специалисту для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения. Всего за период деятельности в центры здоровья обратились 192036 чел., в том числе дети - 25357 чел.

В центры здоровья в 2012 г. обратились 66548 чел., из них дети - 11632 чел.

Из общего числа обратившихся:

- здоровых - 15610 (23,5%), из них дети - 4797;

- с функциональными расстройствами - 50938 чел. (76,5%), из них дети - 6835.

Самостоятельно обратились 48349 чел., что составляет 72,7%, из них дети - 1684 чел. Приведенные данные свидетельствуют о проведении на высоком уровне информационно-коммуникационных мероприятий в городе, направленных на информирование жителей по вопросам формирования здорового образа жизни и усилению их мотивации к ведению здорового образа жизни.

Направлены в центры здоровья лечебно-профилактическими учреждениями 5976 чел. (9,0%), из них дети - 1982.

Направлены в центры здоровья медицинскими работниками образовательных учреждений 3475 чел. (5,2%).

Количество детей, у которых решение о посещении центра здоровья принято родителями (или другими законными представителями), составило 4491 (6,7%).

Направлены врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан с I и II группами здоровья, - 2857 (4,3%) чел.

Направлены в центры здоровья работодателем по заключению врача, ответственного за проведение периодических медицинских осмотров, - 1400 чел. (2,1%).

Число посетителей центров здоровья, закончивших лечение в кабинете лечебной физкультуры, - 4666 чел., из них дети - 1198.

Число посетителей центров здоровья, обученных основам здорового образа жизни, составило 64715 чел., из них дети - 11387.

Прошли обучение в школах здоровья всего 10537 чел., из них дети - 3591.

В 2012 г. наметилась тенденция увеличения количества лиц, обратившихся после проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, по сравнению с 2011 годом на 23,4%, что свидетельствует о преемственности в профилактической работе медицинских сотрудников разных структурных подразделений амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения.

Оплата медицинских услуг, оказанных в центрах здоровья, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденным медико-экономическим стандартом, стоимость которого в 2012 г. составила 1281,70 руб. и 1235,00 руб. для взрослого и детского населения соответственно.

3-й уровень - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики" является ведущим учреждением субъекта в области медицинской профилактики, которое координирует профилактическую работу первичного звена лечебно-профилактических учреждений города с населением на индивидуальном и групповом уровнях, а также обеспечивает проведение профилактических мероприятий на популяционном уровне, оказывает помощь медицинским учреждениям, ведомствам в реализации мероприятий по профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни средствами и методами гигиенического обучения и воспитания.

Для перехода от "системы диагностики и лечения" к "охране здоровья" в Санкт-Петербурге на основе широкого межведомственного взаимодействия разработано и утверждено постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1374 "О Программе по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы".

В рамках реализации данного постановления планируется проведение следующих мероприятий:

- проведение социологических исследований по изучению развития компонентов гигиенической культуры, установок, касающихся отдельных аспектов стиля жизни в отношении здоровья, поведенческих факторов риска;

- информирование жителей Санкт-Петербурга через СМИ о системе медико-социальной реабилитации в наркологических реабилитационных центрах и наркологических диспансерах;

- проведение семинаров, направленных на повышение эффективности лечения алкоголизма и профилактику алкоголизма;

- взаимодействие с общественными, некоммерческими и религиозными организациями по решению проблемы алкоголизма и наркомании.

Важной задачей остается противодействие злоупотреблению наркотическими средствами. Мероприятия, ранее проведенные в рамках городских целевых программ Санкт-Петербурга "Профилактика наркозависимости в Санкт-Петербурге" на 1999-2001 годы, "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2002-2005 годы, на 2006-2008 годы и 2009-2012 годы, существенно укрепили организационную и материальную базу медицинских учреждений и организаций, занимающихся проблемами противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Повышена доступность наркологической помощи населению Санкт-Петербурга, улучшены условия оказания наркологической помощи и вследствие этого возросла привлекательность для пациентов государственных наркологических учреждений.

В Санкт-Петербурге развита сеть частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую наркологическую помощь в условиях как амбулаторного, так и стационарного пребывания больных.

В связи с психологическими особенностями и социальным составом контингента наркологических больных, обращающихся за медицинской помощью и состоящих под наблюдением государственных медицинских учреждений, большинство из которых существенно снизили свой социальный статус, утратили связи с родственниками, а подчас и жилье. В Санкт-Петербурге один из самых высоких показателей повторных госпитализаций наркологических больных.

В ближайшей перспективе необходимо решить вопрос об обновлении структуры наркологической помощи, ее укреплении и создании в городе лечебно-реабилитационного комплекса, отвечающего всем современным требованиям как к санитарно-гигиеническому содержанию больных, так и к наполнению его современными подходами к медико-социальной реабилитации.

Повышение эффективности лечения и реабилитации на амбулаторном этапе связано с внедрением и обеспечением лечебного процесса новыми лекарственными препаратами из группы блокаторов опиатных рецепторов.

Ожидаемые целевые показатели, определяемые по уровню повторных госпитализаций для условий, существующих на начало реализации программы, в процессе проведения предлагаемых Комитетом по здравоохранению мероприятий могут иметь динамику и уровень, отличающиеся от средних показателей по РФ, предусмотренных программой.

Для борьбы с алкоголизмом и наркоманией планируется совершенствование и внедрение новых лечебных методов в практику государственных учреждений здравоохранения, оказывающих лечебную и реабилитационную помощь наркологическим больным:

- приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных с опиоидной зависимостью и стабилизации ремиссии;

- приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных с алкогольной зависимостью и стабилизации ремиссии;

- приобретение и внедрение современного лицензированного психологического инструментария, тестовых материалов, психодиагностических методик для обеспечения программ психологического и врачебного консультирования населения по вопросам риска наркологических заболеваний;

- приобретение и внедрение современного лицензированного психологического инструментария, тестовых материалов и психокоррекционных методик для обеспечения программ реабилитации наркологических больных;

- проведение мероприятий по подготовке специалистов химико-токсикологической лаборатории государственного учреждения здравоохранения.

Необходимым компонентом Подпрограммы является мониторинг состояния питания и здоровья населения, который обеспечит возможность оценить масштабы нарушения принципов здорового питания, а также их связь с основными неинфекционными заболеваниями.

Развитие избыточной массы тела и ожирения, в том числе наиболее неблагоприятной его формы - абдоминального ожирения, обусловлено сочетанием двух основных факторов - нерационального питания и недостаточного уровня физической активности.

Потребление избыточного количества соли происходит по двум основным причинам - использование в пищу продуктов, содержащих большое ее количество в силу специфики их рецептуры и производства (колбасные изделия, хлеб, сыры, консервированные продукты), а также за счет дополнительного досаливания приготовленной пищи и использования соленостей. Именно поэтому повышение уровня знаний населения о вреде избыточного количества соли, являющейся одним из важнейших факторов развития артериальной гипертензии, должно производиться с предоставлением информации о том, какие продукты являются основным источником соли в повседневной жизни.

В целях совершенствования работы по внедрению принципов здорового образа жизни, борьбы с гиподинамией необходимо развитие врачебно-физкультурных диспансеров, служба которых была создана в Санкт-Петербурге еще в 1947 году.

По состоянию на 01.01.2013 структура врачебно-физкультурных диспансеров и отделений Санкт-Петербурга представлена СПб ГБУЗ "Городским врачебно-физкультурным диспансером", 2 межрайонными физкультурными диспансерами, 1 районным физкультурным диспансером и 7 врачебно-физкультурными отделениями на базе городских поликлиник.

В 2010 г. Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации был утвержден приказ от 09.08.2010 N 613н "О порядке оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (далее - Приказ N 613н), который существенно повысил требования к структуре, объемам и качеству медицинских обследований спортсменов и утвердил структуру, стандарты оснащения и соответствующие штатные нормативы медицинского персонала врачебно-физкультурных диспансеров, отделений (кабинетов). Однако в основной части (штатные расписания, оснащение) положения Приказа N 613н в отношении врачебно-физкультурных диспансеров и отделений в Санкт-Петербурге остаются нереализованными.

В настоящее время функция городского организационно-методического центра по спортивной медицине и лечебной физкультуре Санкт-Петербурга возложена на СПб ГУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер".

Во всех районах Санкт-Петербурга организованы и функционируют службы врачебного наблюдения и контроля над лицами, занимающимися физической культурой и спортом. СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер" осуществляет проведение медицинских обследований, динамического наблюдения и реабилитации высококвалифицированных спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по видам спорта в соответствии с возрастными категориями, резервного состава сборных команд города, учащихся школ высшего спортивного мастерства, спортсменов с ограниченными возможностями (спортсменов-инвалидов) и ветеранов спорта.

Ежегодно СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер" проводит более 16 тыс. углубленных медицинских обследований, из них 4500 составляют углубленные медицинские обследования спортсменов сборных команд города. Во врачебно-физкультурных диспансерах и отделениях проходят медицинскую реаблитиацию около 20 тысяч пациентов в год, в том числе с использованием средств и методов лечебной физкультуры и медицинского массажа - более 15 тыс. человек. Врачами по спортивной медицине врачебно-физкультурных диспансеров и отделений ежегодно осуществляется медицинское обеспечение более 117 тыс. учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных лагерей, 5000 спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

В то же время в условиях реализуемой в Санкт-Петербурге Программы развития физической культуры и спорта на период до 2014 года, характеризующейся ростом числа вводимых в эксплуатацию новых спортивных объектов, повышением уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, увеличением численности лиц, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, потребность в учреждениях данного типа - врачебно-физкультурных диспансерах - и в оказании данного вида медицинской помощи в ближайшие годы будет прогрессивно нарастать.

В целях дальнейшего развития службы спортивной медицины в соответствии с требованиями Приказа N 613н необходимо:

- привести штатное расписание СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер", межрайонных и районных врачебно-физкультурных диспансеров и отделений в соответствие с данным приказом;

- оснастить межрайонные (районные) врачебно-физкультурные диспансеры (отделения) в соответствии с рекомендованным табелем оснащения.

В связи с увеличением частоты среди населения таких состояний, как депрессия, тревожность, агрессивное поведение, склонность к негативизму и социальной самоизоляции, возрастает необходимость создания служб психологической и психотерапевтической поддержки. Для повышения стрессоустойчивости населения, снижения числа психосоматических расстройств необходимо дальнейшее развитие психотерапевтической службы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003 N 438 "О психотерапевтической помощи" и Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.05.2012 N 566н, в том числе на базе психоневрологических диспансеров и поликлиник.

Ожидаемыми результатами мероприятия 1.1 являются:

- увеличение количества лиц, получивших лечение на ранних стадиях заболевания;

- увеличение доли детей, имеющих I-II группы здоровья;

- снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами;

- снижение количества лиц, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики;

- уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);

- увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

### Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Поддержание охвата прививками детей Санкт-Петербурга против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики на уровне 95,0% и выше, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям.

Повышение охвата:

- прививками против гриппа не менее 25,0% от численности населения;

- против вирусного гепатита B детей и взрослых в декретированных возрастах не менее 95,0%;

- против вирусного гепатита A детей в закрытых коллективах не менее 95,0%.

Ожидаемыми результатами данного мероприятия являются:

- снижение заболеваемости корью до 1 случая на 1 млн жителей;

- спорадическая регистрация дифтерии;

- поддержание статуса территории, свободной от полиомиелита;

- отсутствие случаев врожденной краснухи;

- достижение показателей заболеваемости коклюшем 10 случаев на 100000 населения и ниже;

- стабилизация показателей заболеваемости, снижение летальности, предупреждение внебольничных пневмоний;

- снижение заболеваемости вирусным гепатитом B среди населения, отсутствие случаев острого вирусного гепатита B у детей до 14 лет;

- отсутствие случаев заболеваний гепатитом A детей закрытых учреждений.

### Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

В Санкт-Петербурге выявлено более 53 тыс. человек с заболеванием, вызванным ВИЧ-инфекцией (далее - ВИЧ-инфицированные). Число ВИЧ-инфицированных в Санкт-Петербурге в два раза больше, чем в среднем по Российской Федерации (Санкт-Петербург - 0,8%, Российская Федерация - 0,4%).

В целях профилактики заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, Правительством Санкт-Петербурга с 1999 года утверждаются планы мероприятий и программы. Так, в 2009 г. принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 N 834 (ред. от 25.06.2012) "Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы"; в 2013 г. - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 N 28 "О Программе "Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы".

В результате реализации указанных планов мероприятий и программ наметилась тенденция к снижению уровня заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией, среди вновь выявленных лиц. Показатель заболеваемости в 2012 г. снизился и составил 61,0 на 100 тыс. населения (в 2010 г. - 63,9; в 2009 г. - 74,8). Снизилась в три раза доля ВИЧ-инфекции среди подростков 15-17 лет.

Из 4699 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей за последние 10 лет, диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у 284 детей, из них получают лечение 185 детей.

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится обследование населения на заболевание, вызываемое ВИЧ-инфекцией. Количество лиц, обследованных на антитела к ВИЧ, в 2012 г. составило 615133. Охват тестированием на заболевание, вызываемое ВИЧ-инфекцией, жителей Санкт-Петербурга ежегодно составляет 12-15% от жителей Санкт-Петербурга.

Благодаря созданию эффективной системы оказания помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, включающей тестирование на заболевание, вызываемое ВИЧ-инфекцией, диспансерное наблюдение, проведение химиопрофилактики, уровень перинатальной передачи заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, от матери к ребенку удалось снизить к 2012 г. в 10 раз (с 28,6% в 2000 г. до 2,8% от общего количества родов у ВИЧ-инфицированных женщин в 2012 г.), что более чем в два раза ниже, чем по Российской Федерации.

Одним из основных показателей, характеризующих качество оказываемой медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным, является охват диспансерным наблюдением указанных больных. На конец 2012 года на диспансерном учете состояло 29676 человек. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных увеличился с 71% в 2009 г. до 86% в 2012 г.

Антиретровирусную терапию на 01.01.2012 в Санкт-Петербурге получает 6281 человек, что составляет 88,5% от числа нуждающихся (7097 человек).

В 2013-2015 гг. мероприятия программы будут продолжены.

По профилактике вирусных гепатитов B и C планируется продолжить вакцинацию населения, а также разработать проект долгосрочной целевой программы по снижению бремени хронических вирусных гепатитов B и C в Санкт-Петербурге с 2014 по 2016 г.

### Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Первичная медико-санитарная помощь - это совокупность медико-социальных и санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих оздоровление, профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний, лечение и реабилитацию населения. Первичная медико-санитарная помощь представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья населения, что диктует необходимость ее максимального приближения к месту жительства и работы людей. Основным принципом ее организации является территориально-участковый.

В Санкт-Петербурге первичную медико-санитарную помощь взрослому населению оказывают 65 взрослых поликлиник (юридические лица), подведомственных администрациям районов, которые включают 103 взрослых поликлинических отделения и 66 отделений общей практики. Для оказания медицинской помощи студентам работают 2 поликлиники для обучающейся молодежи и одно студенческое отделение. Из числа взрослых поликлиник 15 выполняют функцию районных диагностических поликлиник.

Амбулаторно-поликлинические учреждения взрослой сети первого уровня - это 66 юридических лиц, амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

#### Амбулаторно-поликлинические учреждения

(далее - АПУ) первого уровня

Общесоматические АПУ

| Подчиненность АПУ | Наименование АПУ |
| --- | --- |
| Администрация Адмиралтейского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 24" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 27" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 28" |
| Администрация Василеостровского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 3" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 4" |
| Администрация Выборгского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 14" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 52" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 97" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 99" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 104" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 117" |
| Администрация Калининского р-на | Отделение общей врачебной практики ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" (федерального подчинения) |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 54" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 86" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 96" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 112" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 118" |
| Администрация Кировского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 23" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 43" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 88" |
| Администрация Колпинского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 22" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 71" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 72" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 95" |
| Администрация Красногвардейского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 17" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 107" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 120" |
| Администрация Красносельского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 91" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 93" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 106" |
| Администрация Кронштадтского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 74" |
| Администрация Курортного р-на | Поликлиники N 68, 69, 70 СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного административного района" |
| Администрация Московского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 21" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 48" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 51" |
|  | Поликлиника N 42 СПб ГБУЗ "Городская больница N 20" |
| Администрация Невского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 6" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 8" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 25 Невского района" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 46" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 77 Невского района" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 87" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 94 Невского района" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 100 Невского района Санкт-Петербурга" |
| Администрация Петроградского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 30" |
|  | Поликлиника ГБОУ ФПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова" (федерального подчинения) |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 32" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 34" |
| Администрация Петродворцового р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 64" |
|  | Поликлиника N 65 СПб ГБУЗ "Николаевская больница" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 122" |
| Администрация Приморского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 49" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 98" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 102" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 111" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 114" |
|  | Отделения общей врачебной практики ООО "Современная медицина" (частная форма собственности) |
| Администрация Пушкинского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 60 Пушкинского района" |
| Администрация Фрунзенского р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника" N 19" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 44" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 56" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 78" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 109" |
| Администрация Центрального р-на | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 37" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 38" |
|  | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 39" |

#### Амбулаторно-поликлинические учреждения взрослой сети

второго уровня

Общесоматические ЛПУ:

| Наименование ЛПУ, имеющего в составе межрайонный КДЦ | Профиль оказываемой помощи | Числен- ность обслужи- ваемого населе- ния, тыс. чел. | Обслуживаемые районы, население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| СПб ГБУЗ "Городской консультативно- диагностический центр N 1" | Аллергология, гастроэнтерология, акушерство и гинекология, гематология, неврология, нефрология, отоларингология, офтальмология, урология, онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, диабетология, реабилитация, ангиохирургия, колопроктология, ревматология | 3768,6 | Адмиралтейский р-н - 158,5 Василеостровский р-н - 203,4 Выборгский р-н - 448,7 Калининский р-н - 505,5 Красногвардейский р-н - 337,5 Колпинский р-н - 177,8 Курортный р-н - 70,7 Невский р-н - 469,9 Петроградский р-н - 131,1 Приморский р-н - 510,9 Пушкинский р-н - 137,2 Фрунзенский р-н - 402,4 Центральный р-н - 215,0 |
| СПб ГБУЗ "Консультативно- диагностический центр N 85" | Аллергология, гастроэнтерология, акушерство и гинекология, гематология, неврология, нефрология, отоларингология, офтальмология, урология, онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, диабетология, реабилитация, ангиохирургия, колопроктология, ревматология | 1130,7 | Кировский р-н - 335,2 Красносельский р-н - 331,7 Кронштадтский р-н - 43,1 Московский р-н - 291,9 Петродворцовый р-н - 128,8 |

- СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 1 Приморского района";

- 15 амбулаторно-консультативных отделений (далее - АКО) городских стационаров для взрослых;

- КДЦ и консультативные поликлиники федеральных учреждений здравоохранения (ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова", ГОУ ВПО "Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова", ФБУЗ "Федеральный центр сердца крови и эндокринологии"),

Специализированные ЛПУ:

- СПб ГБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 33";

- СПб ГБУЗ "Городской диагностический вирусологический центр";

- СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- СПб ГБУЗ "Диагностический центр N 7 (глазной для взрослого и детского населения Санкт-Петербурга";

- 3 межрайонных гематологических отделения: при СПб ГБУЗ "Городская больница N 15", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 37", поликлинике ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова";

- городской нефрологический центр СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница";

- амбулаторное отделение СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая больница N 25";

- СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер";

- СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер";

- СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер";

- СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер".

Количество поликлиник для взрослых определено плотностью проживания населения. Строительство поликлиник осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами по градостроительству, планировке и застройке СНиП 2.07.01-89, где радиус обслуживания населения поликлиниками составляет 1000 метров.

В районах со сложившейся инфраструктурой (центральные районы исторической части Санкт-Петербурга) поликлиники располагаются в основном в приспособленных зданиях и имеют небольшую мощность. В районах Санкт-Петербурга, застраиваемых в XX веке, строятся типовые поликлиники, к которым прикреплено в среднем по 70-100 тыс. человек. В отдаленных районах (пригородах) Санкт-Петербурга к поликлиникам для медицинского обеспечения прикреплено в среднем по 50 тысяч человек в связи с удаленностью территорий.

Для организации современной записи на прием к врачу созданы 18 районных центров записи на прием к врачам по телефону, в АПУ города установлены и функционируют 35 терминалов, позволяющих пациентам самостоятельно записаться на первичный прием к врачу, осуществляется запись на прием посредством сети Интернет.

В связи с активным жилищным строительством в северных и юго-западных районах Санкт-Петербурга (Приморский, Красносельский, Пушкинский, Выборгский) учреждений здравоохранения амбулаторной сети недостаточно. За последние 3 года в новых районах Санкт-Петербурга открыты 4 современных взрослых поликлиники, противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, 23 отделения врачей общей практики. Ведутся предварительные изыскательные работы для строительства еще 6 взрослых поликлиник. Недостаток взрослых поликлиник компенсируется открытием отделений общеврачебной практики.

Планируется активное привлечение медицинских организаций негосударственной формы собственности для открытия отделений (офисов) общей врачебной практики, которые органично встраиваются в существующую структуру государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга. В 2013 г. открываются 10 отделений общеврачебной практики в Приморском и 2 отделения в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По итогам работы при положительном опыте сеть отделений общей врачебной практики медицинских организаций негосударственной формы собственности будет расширяться.

Планируется создание районных диагностических центров первого уровня на базе одной из поликлиник района, дополнительное создание межрайонных консультативно-диагностических центров.

Для обеспечения населения квалифицированной специализированной амбулаторной медицинской помощью по наиболее востребованным профилям будут развернуты следующие отделения: кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, ревматологическое, аллергологическое, нефрологическое, урологическое, хирургическое, первичные онкологические, а также наркологические кабинеты в соответствии с действующими порядками оказания специализированной медицинской помощи.

В районных диагностических поликлиниках будут развернуты дневные стационары по специализированным направлениям, а также будет представлен широкий спектр диагностических процедур, включая эндоскопические исследования, ультразвуковую диагностику, специальные рентгенологические исследования (в том числе маммография). Профиль врачей-специалистов районных диагностических поликлиник может меняться с учетом особенностей заболеваемости прикрепленного населения.

Планируется открытие амбулаторно-консультативных отделений при всех стационарах Санкт-Петербурга с увеличением их мощности. В настоящее время объемы первичной специализированной медицинской помощи, оказываемой в АКО стационаров, составляют 3%.

Дополнительно планируется активное привлечение для реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи (далее - Территориальной программы) в Санкт-Петербурге учреждений здравоохранения федерального и ведомственного подчинения, а также организаций негосударственной формы собственности.

Планируется увеличить до 10% объем первичной специализированной медицинской помощи в АКО стационаров и в учреждениях здравоохранения федерального и ведомственного подчинения, а также в организациях негосударственной формы собственности.

Создание указанной модели позволит в полном объеме использовать имеющееся оборудование и высококвалифицированные медицинские кадры, снизить сроки ожидания медицинской помощи, а также и компенсировать дефицит врачей-специалистов по необходимому профилю.

В первую очередь это касается выполнения таких диагностических процедур, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия, эхокардиография и др. Это позволит пациентам получать полный комплекс обследования с использованием новых технологий в амбулаторных условиях.

Важным направлением в обеспечении рационального использования средств является снижение госпитализации, которая зависит от оптимального использования возможностей стационарзамещающих технологий.

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 г. медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров, должна была составлять 0,6 пациенто-дня на 1 человека. Фактический показатель в Санкт-Петербурге составил 0,4 пациенто-дня на 1 человека.

В настоящее время дневные стационары развернуты в 113 медицинских учреждениях здравоохранения, в том числе в каждой городской поликлинике. Всего развернуто 5592 койки (в том числе 887 - для детей), из них 2412 коек - в поликлиниках (43%) и 1904 - в диспансерах.

В дневных стационарах АПУ пролечено 152534 человека (из них 15949 детей).

Планируется интенсификация работы койки дневных стационаров с увеличением работы койки с 1691082 пациенто-дней в 2011 г. до 2109817 пациенто-дней в 2013 г.

Для повышения эффективности в каждом районе будет развернуто дополнительное число коек дневных стационаров, обеспечена работа их коек в 2 смены, также планируется открыть стационары на дому. Это позволит увеличить обеспеченность местами дневных стационаров на 5% и повысить показатель оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара на 1 человека, обеспечив выполнение норматива Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2013 г. с последующим увеличением указанного показателя.

Кроме того, планируется расширение объемов медицинской помощи, оказываемой пациентам в форме дневного стационара в больничных учреждениях здравоохранения. Особенно это актуально для долечивания, планового лечения, реабилитации. Использование формы дневного стационара для оказания медицинской помощи в больничных учреждениях позволит более рационально задействовать имеющийся потенциал больниц, в том числе дорогостоящее медицинское оборудование и медицинские кадры, с высвобождением круглосуточной койки для более тяжелых пациентов.

В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов риска и ранней диагностики заболеваний совершенствуется система диспансеризации населения. Ожидается увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 39860705 посещений в 2009 г. до 44167419 в 2013 г., при увеличении профилактической составляющей до 30% и количества активных посещений до 17%.

Указанные мероприятия позволят обеспечить выявляемость заболеваний, включая социально значимые, на ранних стадиях, что положительно отразится на динамике общей заболеваемости. Своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях повлечет за собой также снижение инвалидизации и преждевременной смертности населения.

Формирование и развитие представленной модели направлено на осуществление приоритетных принципов отечественного здравоохранения: территориальность, этапность оказания медицинской помощи, ее профилактическая направленность. Внедрение данной модели позволит компенсировать неравномерность развития амбулаторной медицинской помощи, что необходимо для повышения ее качества и доступности для населения, преимущественно по участково-территориальному принципу.

Оптимальное распределение медицинских ресурсов и медицинских кадров в соответствии с представленной моделью позволит на уровне городских поликлиник значительно активизировать профилактическую работу (профилактические осмотры, дополнительная диспансеризация работающего населения, диспансеризация декретированных групп населения).

В 2013 г. планируется провести диспансерные осмотры 20% взрослого населения Санкт-Петербурга, будет обследовано около 800,0 тыс. человек. Диспансеризация будет осуществляться в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, медицинскими организациями, участвующими в оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Для этих целей в каждой поликлинике будут функционировать кабинеты медицинской профилактики для проведения анкетирования пациентов при активном участии Центров здоровья. К проведению диагностики и консультаций специалистов будут привлекаться мощности не только городских поликлиник, но и других организаций, в том числе негосударственной формы собственности, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Также будет активизирована работа по проведению периодических и углубленных профилактических осмотров работающего населения, в том числе работающих во вредных и опасных условиях труда. В случае выявления при проведении профилактических осмотров заболеваний, в том числе профессиональных, лица, страдающие ими, будут поставлены на диспансерное наблюдение в поликлинике по месту жительства или по месту работы для осуществления динамического наблюдения профильными врачами-специалистами и проведения лечебных и реабилитационных мероприятий.

Ведущими направлениями профилактической работы будут:

1) диспансеризация определенных групп взрослого населения;

2) профилактические медицинские осмотры;

3) целевые медицинские осмотры, в том числе:

- профилактические осмотры населения по выявлению гипертонической болезни;

- профилактические осмотры женского населения по выявлению заболеваний шейки матки;

- профилактические осмотры женского населения по выявлению заболеваний молочных желез;

- профилактические осмотры населения по раннему выявлению туберкулеза;

- профилактические осмотры мужского населения по выявлению заболеваний предстательной железы;

- профилактические осмотры в центрах здоровья;

- профилактические осмотры студентов.

Реализация программы профилактических осмотров будет осуществляться преимущественно территориальными поликлиниками, студенческими поликлиниками, школами профилактики артериальной гипертензии, центрами здоровья.

Важным направлением работы является разработка схем маршрутизации пациентов по основным классам заболеваний. Она осуществляется на основании распоряжений Комитета по здравоохранению, определяющих порядок направления пациентов из поликлиник в консультативно-диагностические центры, АКО городских стационаров, федеральных клиник.

Общим принципом маршрутизации является обязательное обращение пациента к лечащему врачу (участковому терапевту, врачу общей практики), который после получения результатов обследования принимает решение о направлении пациента к врачу-специалисту, в том числе в районный консультативно-диагностический центр (консультативную поликлинику). При выявлении у пациента диагностически сложных, неясных состояний, в том числе не поддающихся коррекции; состояний, требующих сложных методов диагностики, готовится заключение и пациент направляется в городской диагностический центр (второго уровня); в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр N 1" или в СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр N 85" - в соответствии с прикреплением районов, в специализированные центры - по профилю.

Ожидаемыми результатами данного мероприятия являются:

- увеличение доли населения, получающих первичную медико-санитарную помощь у врачей общеврачебной практики;

- снижение нагрузки на врачей-специалистов;

- снижение вызовов скорой медицинской помощи;

- снижение уровня госпитализации населения;

- повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством первичной медико-санитарной помощи.

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 г.:

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 37% в 2015 г.;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 47,1% в 2015 г.;

- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 38,9% в 2015 г.;

- распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 47,1% в 2015 г.;

- распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 69,6% в 2015 г.;

- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. вырастет с 47,2% в 2011 г. до 52,7% в 2015 г.;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 52,2% в 2011 г. до 63,4% в 2015 г.;

- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 0,02;

- заболеваемость корью (на 1 миллион населения) снизится с 1,1 в 2011 г. до менее 1 случая в 2015 г.;

- заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) снизится с 0,33 в 2011 г. до менее 1 случая в 2015 г.;

- заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) снизится с 0,57 в 2011 г. до менее 1 случая в 2015 г.;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения) снизится с 2,57 в 2011 г. до 1,50 в 2015 г.;

- охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2015 г.;

- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2015 г.;

- охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2015 г.;

- охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2015 г.;

- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2015 г.;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных возрастет с 86% в 2011 г. до 87% в 2015 г.;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 39,1% в 2011 г. до 35,1% в 2015 г.;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 52,1% в 2011 г. до 48,0% в 2015 г.;

- смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 9,2 с 2011 г. до 2015 г.

Особенностью первого этапа реализации Подпрограммы 1 является необходимость решения задач по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, в том числе снижению распространенности наиболее значимых факторов риска, реализации дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения, раннему выявлению инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 г.:

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 33% в 2020 г.;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40% в 2020 г.;

- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 36% в 2020 г.;

- распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 40% в 2020 г.;

- распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 56% в 2020 г.;

- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. возрастет с 53,5% в 2016 г. до 56,7% в 2020 г.;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 67,8% в 2016 г. до 81,0% в 2020 г.;

- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) не превысит 0,02;

- заболеваемость корью (на 1 млн населения) не превысит 1 случая;

- заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) не превысит 1 случая;

- заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне менее 1 случая с 2016 года до 2020 года;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения) снизится с 1,3 в 2016 г. до 0,7 в 2020 г.;

- охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит 95%;

- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;

- охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки составит 95%;

- охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки составит 95%;

- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 95%;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 87% в 2016 г. до 88% в 2020 г.;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 34,9% в 2016 г. до 33,9% в 2020 г.;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 47,8% в 2016 г. до 46,4% в 2020 г.;

- смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 9,1 в 2016 г. до 9,0 в 2020 г.

## Приложение 2

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ,

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению, Санкт-Петербургские государственные учреждения здравоохранения |
| Цели Подпрограммы: | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Снижение смертности от туберкулеза. Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных. Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта. Снижение смертности от злокачественных новообразований. Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи. Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |
| Задачи Подпрограммы: | Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Модернизация наркологической службы. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью. |
|  | Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года. Смертность от ишемической болезни сердца. Смертность от цереброваскулярных заболеваний. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап: 2013-2015 гг.; второй этап: 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 266467211,25 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 79755056,25 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 7989294,6 тыс. руб. 2014 г. - 8555816,80 тыс. руб. 2015 г. - 9260959,80 тыс. руб. 2016 г. - 9761052,00 тыс. руб. 2017 г. - 10278388,00 тыс. руб. 2018 г. - 10802586,00 тыс. руб. 2019 г. - 11310308,00 тыс. руб. 2020 г. - 11796651,00 тыс. руб. 2. За счет средств территориального фонда ОМС - 186712155,00 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 18329677,00 тыс. руб. 2014 г. - 19466117,00 тыс. руб. 2015 г. - 21817904,00 тыс. руб. 2016 г. - 22996071,00 тыс. руб. 2017 г. - 24214863,00 тыс. руб. 2018 г. - 25449821,00 тыс. руб. 2019 г. - 26645963,00 тыс. руб. 2020 г. - 27791739,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 55,0 лет. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,0 на 100 наркологических больных. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 12,0 на 100 наркологических больных. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,5 на 100 больных алкоголизмом. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 9,5 на 100 больных алкоголизмом. Снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 21,6%. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 473,6 случаев на 100 тыс. населения. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 232,5 случая на 100 тыс. населения. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 56,2%. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,8%. Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин до 90%. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%. Увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови до 100% |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ медико-демографической ситуации в Санкт-Петербурге свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Наблюдается рост показателя общей заболеваемости взрослого населения, регистрируемой по обращаемости в государственные учреждения здравоохранения. За 5 лет этот показатель увеличился на 8,3%.

Общая заболеваемость, по данным обращаемости населения, составила 2151,8 случая на 1000 жителей, первичная заболеваемость - 890,2.

Структура общей заболеваемости взрослого населения остается стабильно устойчивой. По-прежнему наибольшее распространение имеют болезни системы кровообращения. Их удельный вес в структуре общей заболеваемости составляет 19,36%. На втором месте в структуре заболеваемости взрослого населения находятся болезни органов дыхания (16,42%), далее идут болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (13,13%). Четвертое место занимают болезни мочеполовой системы - 9,44%. Перечисленные четыре класса заболеваний составляют 58,4% всей зарегистрированной патологии взрослого населения.

Анализ заболеваемости и смертности в Санкт-Петербурге свидетельствует о необходимости дальнейшего развития новых технологий работы, включая выездные методы, развития стационарзамещающих технологий, организации системы неотложной медицинской помощи населению, модернизацию скорой медицинской помощи, развитие системы оказания помощи при экстренных заболеваниях и состояниях, что потребует и изменения системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Первоочередное значение имеет решение следующих задач:

- увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

- внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;

- модернизация наркологической службы;

- снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

- поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;

- развитие трехуровневой системы деятельности службы крови;

- улучшение материально-технической базы учреждений и подразделений службы крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудованием;

- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями;

- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствования системы управления скорой медицинской помощью;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями.

В рамках выполнения Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих услуг:

- оказание специализированной медицинской помощи, в том числе связанной с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "нейрохирургия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "нефрология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "онкология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "оториноларингология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "офтальмология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "педиатрия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "психиатрия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "пульмонология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "ревматология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "сердечно-сосудистая хирургия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "терапия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "травматология и ортопедия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "урология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "фтизиатрия" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "хирургия" (кроме нейрохирургии, сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой хирургии) в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "эндокринология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, по профилю "наркология" в стационарных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "гастроэнтерология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "дерматовенерология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "кардиология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "медицинская генетика" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "неврология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "онкология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "оториноларингология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "офтальмология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "терапия" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "урология" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "хирургия" в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи по врачебной специальности "эндокринология" в амбулаторных условиях;

- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;

- HLA-генотипирование доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Значения показателей указанных государственных заданий, предусмотренные Программой в 2013-2020 гг., подлежат ежегодному уточнению. В среднем прогнозируется рост расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию государственных заданий по Подпрограмме на значения, не превышающие прогнозный уровень инфляции. Объемы расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию государственных заданий подлежат ежегодному уточнению.

### Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

В настоящее время в Санкт-Петербурге создана трехуровневая система оказания медицинской помощи больным, страдающим туберкулезом, и лицам, находящимся с ними в контакте.

Специализированную амбулаторную медицинскую помощь больным, страдающим туберкулезом и находящимся с ними в контакте, оказывают 13 районных противотуберкулезных диспансеров (из них 2 межрайонных и один городской, в состав которого входит организационно-методический отдел по туберкулезу).

Кроме того, в городе функционируют 3 противотуберкулезных отделения и 1 туберкулезный кабинет в составе: СПб ГБУЗ "Городская больница N 36" (население Кронштадтского района - 43105 чел.), СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" (население Курортного района 70668 чел.), СПб ГБУЗ "Николаевская больница" и СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 122" (население Петродворцового района 128778 чел.).

В 8 противотуберкулезных диспансерах города функционируют дневные стационары.

В СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 8" оказывается медицинская помощь гражданам, не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге.

Противотуберкулезные диспансеры обслуживают население:

| Диспансер | Район | Население |
| --- | --- | --- |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 12" | Адмиралтейский | 158490 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 2" | Василеостровский | 203352 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 11" | Выборгский | 448731 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 15" | Калининский | 505450 |
|  | Красногвардейский | 337534 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 16" | Кировский | 335249 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 4" | Колпинский | 177830 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 5" | Красносельский | 331738 |
| СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер" (амбулаторное отделение) | Московский | 291922 |
| СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный диспансер" (амбулаторное отделение) | Пушкинский | 137220 |
| ГБУЗ "Межрайонный Петроградско-Приморский противотуберкулезный диспансер N 3" | Петроградский | 131061 |
|  | Приморский | 510922 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 14" | Невский | 469889 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 17" | Фрунзенский | 402366 |
| СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 8" | Центральный | 215039 |

В функции районных противотуберкулезных диспансеров входят:

- выявление и диагностика больных туберкулезом;

- методическая помощь в организации профилактических медицинских осмотров населения района в целях выявления туберкулеза и контроль их проведения;

- методическая помощь в организации и контроле выявления туберкулеза методом микроскопии мокроты;

- мониторинг туберкулеза: регистрация больных туберкулезом, учет и отчетность в соответствии с утвержденными учетно-отчетными формами;

- диспансерное наблюдение больных туберкулезом и лиц из групп диспансерного наблюдения;

- организация и проведение контролируемого лечения больных туберкулезом;

- учет запаса противотуберкулезных препаратов, учетно-отчетных форм на уровне администраций районов;

- разработка и проведение мероприятий по санитарному просвещению и обеспечение необходимыми обучающими материалами больных туберкулезом и населения;

- проведение противоэпидемической работы в очагах туберкулеза;

- оказание помощи медицинским работникам районных (городских) учреждений первичной медико-санитарной помощи в расширении возможностей по выявлению случаев туберкулеза и организации контроля химиотерапии больных туберкулезом.

Стационарную медицинскую помощь больным туберкулезом оказывают следующие городские учреждения здравоохранения:

- СПб ГБУЗ "Городская туберкулезная больница N 2";

- СПб ГБУЗ "Туберкулезная больница N 8";

- СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер";

- СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный диспансер";

- СПб ГКУЗ "Психиатрическая больница N 1 им. П.П.Кащенко" (для больных туберкулезом, страдающих психическими заболеваниями).

По состоянию на 01.01.2013 в городе функционирует 1875 туберкулезных коек.

Кроме того, медицинская помощь больным туберкулезом, в том числе высокотехнологичная, оказывается в федеральном учреждении - ФГБУ "НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава России".

Основными функциями стационаров являются диагностика туберкулеза, терапия больных туберкулезом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации", лечение больных с сопутствующей патологией (туберкулез/ВИЧ, туберкулез/сахарный диабет и т.д.), хирургическая помощь больным туберкулезом.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 N 109 централизованный контроль противотуберкулезных мероприятий в Санкт-Петербурге осуществляет СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер".

Для больных туберкулезом детей функционирует специализированное отделение в составе СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница N 3".

Для санаторно-курортного лечения в структуре городского здравоохранения функционирует 1 санаторий для взрослых, больных туберкулезом ("Сосновый Бор"), и 4 - для детей ("Малютка", "Жемчужина", "Петродворец", "Дружба").

С 2010 года больные туберкулезом различных локализаций и находящиеся на диспансерном учете граждане направляются на санаторно-курортное лечение в санатории федерального подчинения путем оформления заявки через Информационно-аналитическую систему Минздравсоцразвития России "Подсистема мониторинга санаторно-курортного лечения", направление в санатории регионального подчинения осуществляется в плановом порядке.

Внедрение электронной формы подачи заявки на санаторно-курортное лечение позволило значительно увеличить число больных, направляемых в федеральные санаторно-курортные учреждения: 2009 г. - 107 человек; 2010 г. - 109 человек; 2011 г. - 197 человек. Один из важных моментов - возможность пациенту и врачу планировать заранее дату заезда на лечение, что особенно важно для работающих граждан (лиц, находящихся в контакте с больными туберкулезом, состоящих в III группе диспансерного учета) и позволяет снизить количество отказов от путевок.

Значительно расширился перечень санаторно-курортных учреждений, в которые направляются жители Санкт-Петербурга.

Через Информационно-аналитическую систему Минздравсоцразвития России "Подсистема мониторинга санаторно-курортного лечения" регулируется движение пациентов через санаторий, что привело к ликвидации очереди на санаторно-курортное лечение и позволило более интенсивно направлять на оздоровление сотрудников противотуберкулезной службы Санкт-Петербурга. В 2011 г. в федеральные санаторно-курортные учреждения было направлено более 30 медицинских работников стационаров и диспансеров города.

Всего на учете в противотуберкулезных учреждениях города по состоянию на 01.01.2013 состоит 31845 человек, в том числе 4288 человек с активным туберкулезом. В 2012 г. всего взято на учет 1503 впервые выявленных больных активным туберкулезом постоянных жителей Санкт-Петербурга.

Достигнуто снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в сравнении с 2007 годом. Заболеваемость постоянного населения в 2012 г. снизилась до 30,7 на 100 тыс. населения, в 2011 г. составляла 31,8 на 100 тыс. населения. Смертность от туберкулеза снизилась до 8,1 на 100 тыс. населения против 8,3 на 100 тыс. населения в 2011 году.

Регистрируемая территориальная заболеваемость в 2012 г. составила 45,8 на 100 тыс. населения против 51,7 на 100 тыс. населения в 2011 году.

На показатель территориальной заболеваемости значительно повлияло улучшение диагностики туберкулеза среди мигрантов.

На основании постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 14.12.2010 N 18 "О порядке подготовки и предоставления в Роспотребнадзор материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства, выявленного с инфекционными заболеваниями в Санкт-Петербурге" при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора) сформирована постоянно действующая межведомственная комиссия для принятия решения о возможности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации. Этим постановлением утверждены: перечень обязательных документов для подготовки проекта решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства и рассмотрения на Комиссии; анкета на иностранного гражданина с выявленным инфекционным заболеванием.

В настоящее время в Санкт-Петербурге, как и в Российской Федерации в целом, несмотря на указанное снижение основных эпидемиологических показателей, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. По-прежнему в Санкт-Петербурге туберкулезом болеют преимущественно люди трудоспособного возраста, что указывает на высокое бремя инфекции в городе.

Бесперебойное снабжение лекарственными препаратами, а также высокая эффективность работы фтизиатрической службы позволяют в течение многих лет сохранять высокую эффективность лечения больных туберкулезом. Закрытие полостей распада, абациллирование у впервые выявленных больных достигнуто более чем в 86% случаев.

В Санкт-Петербурге широко проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза среди населения, а также по профилактике осложнений и рецидивов туберкулеза у больных.

В целях развития системы информирования населения о профилактике туберкулеза в 2012 г. выпущено и роздано в лечебные и образовательные учреждения 1000 плакатов "Туберкулез" и 2000 плакатов "ВИЧ и туберкулез".

Проведены конференции, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом:

- для медицинских работников учреждений здравоохранения;

- для заведующих педиатрическими отделениями и отделениями организации медицинской помощи учащимся, подростковых и школьных врачей.

Проведено: 171 лекция, 92 конференции в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 10 "круглых столов"; подготовлено: 71 санитарный листок, 2705 листовок и памяток.

Правительством Санкт-Петербурга было принято постановление от 08.07.2008 N 827 "О плане неотложных мероприятий по социальной профилактике туберкулеза и обеспечению экологической безопасности функционирования противотуберкулезных учреждений Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы", направленное на укрепление материально-технической базы учреждений, лекарственное обеспечение, социальную поддержку больных туберкулезом. Реализация данного постановления позволила в течение последних лет эффективно контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию в мегаполисе.

С целью обеспечения развития фтизиатрической службы в Санкт-Петербурге и как продолжение реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2008 N 827 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 N 1189 утвержден План мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза и материально-техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, на 2012-2014 годы.

Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 N 1189 "О Плане мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза и материально-техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, на 2012-2014 годы" позволит:

- завершить ремонты во всех учреждениях противотуберкулезной службы, включая детские санатории и санаторий для взрослых;

- полностью отремонтировать и закончить оснащение современным лабораторным оборудованием централизованной городской бактериологической лаборатории;

- обновить парк рентгенологической техники, включая передвижные флюорографы на шасси грузового автомобиля, закупить компьютерный томограф, что позволит повысить эффективность рентгенологического обследования больных туберкулезом легких и внелегочных локализаций и существенно сократить длительность обследования пациентов в противотуберкулезных диспансерах Санкт-Петербурга, в том числе детей, до установления правильного диагноза;

- продолжить обеспечение проведения пациентам комплексной специфической терапии;

- продолжить закупку продуктовых наборов для обеспечения питания лицам, проходящим курс контролируемой химиотерапии в амбулаторных условиях;

- завершить компьютеризацию рабочих мест персонала противотуберкулезных учреждений, создать единую медицинскую информационную систему и объединить ее с общегородской системой;

- повысить качество и доступность фтизиатрической помощи населению;

- существенно улучшить условия труда и обеспечить снижение риска профессиональных заболеваний среди работников противотуберкулезных учреждений.

Указанные мероприятия позволят достигнуть показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза ниже запланированных Министерством здравоохранения Российской Федерации и сохранить эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге стабильной.

### Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

- Организация подготовки и издания санитарно-просветительских материалов, журналов, посвященных заболеванию, вызываемому ВИЧ-инфекцией, и организация мероприятий по их распространению среди населения Санкт-Петербурга;

- Организация проведения мероприятий, посвященных проблемам ВИЧ, проведение тематических молодежных конференций, в том числе для молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты населения Санкт-Петербурга;

- Реализация мероприятий, направленных на добровольное тестирование граждан на ВИЧ-инфекцию в целях профилактики заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, наркомании и инфекций, передающихся половым путем, среди уязвимых групп населения - учащихся и работающей молодежи, людей, входящих в группу риска;

- Организация мероприятий, направленных на улучшение информирования специалистов, работающих с ВИЧ-инфицированными, по проблеме заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, в том числе подготовка методической литературы для специалистов государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты населения Санкт-Петербурга;

- Организация подготовки и проведения цикла радиопередач и круглых столов, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и инфекций, передающихся половым путем;

- Оптимизация и сопровождение web-сайта СПб ГБУЗ "Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" для информирования населения Санкт-Петербурга, в том числе подростков и молодежи, по проблемам заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией;

- Приобретение шприцев, расходных материалов, оборудования, подготовка и тиражирование информационных материалов в целях организации обеспечения бесперебойной работы стационарных пунктов на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина", СПб ГБУЗ "Городской наркологический диспансер", СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" по оказанию помощи наркозависимым в целях снижения риска инфицирования ВИЧ-инфекцией;

- Организация подготовки добровольцев для просветительской работы по профилактике заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, среди лиц, относящихся к группам риска, на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", подготовка буклетов, методических материалов, агитационных листовок;

- Организация мероприятий по повышению эффективности диспансерного наблюдения и приверженности к диспансерному наблюдению и ВААРТ у ВИЧ-инфицированных женщин, детей и членов их семей/опекунов путем проведения информационно-просветительской работы на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Подготовка и организация публикаций оперативных эпидемиологических, профилактических информационных материалов, аналитических обзоров по проблемам заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией;

- Организация проведения мониторинга и оценки краткосрочного и среднесрочного прогноза распространения заболевания, причин смерти, вызванных заболеванием, вызываемым ВИЧ-инфекцией, в Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация мероприятий по созданию, оптимизации и поддержке единой компьютерной сети в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" для регистрации ВИЧ-инфицированных и учета лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, получающих противовирусную терапию;

- Организация технической поддержки компьютерной сети для оптимального управления потоками образцов, регистрации анализов, учета результатов исследований и составление отчетов для лабораторий СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина", обеспечение обмена данными между СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и лабораториями, участвующими в диагностике ВИЧ-инфекции, в том числе референс-лабораториями;

- Приобретение лабораторного оборудования и лабораторной мебели для лабораторий СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина", занимающихся диагностикой ВИЧ-инфекции;

- Приобретение тест-систем и реактивов для диагностики ВИЧ-инфекции (скрининг, подтверждение) для лаборатории СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для определения эффективности лечения (CD4-лимфоциты, содержание РНК-ВИЧ, генотипирование ВИЧ) ВИЧ-инфицированных, находящихся на диспансерном учете в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения мероприятий по диагностике и обследованию в динамике ВИЧ-инфицированных беременных женщин на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения мероприятий по диагностике и обследованию в динамике детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация экспресс-тестирования для экстренного принятия диагностических решений в условиях государственных учреждений здравоохранения, подведомственных КЗ, а также для групп людей рискованного поведения на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Приобретение вакуумных систем, игл, держателей для забора крови для исследования на иммунный статус и вирусную нагрузку ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных для СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина";

- Приобретение расходных материалов для дезинфекции, стерилизации медоборудования и инструментария, а также для утилизации медицинских отходов для СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Приобретение лекарственных препаратов для проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку для СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина";

- Приобретение лекарственных препаратов для проведения мероприятий по экстренной химиопрофилактике лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, для СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина";

- Приобретение современных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных детей в целях предупреждения дальнейшего прогрессирования и профилактики оппортунистических инфекций для СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Приобретение лекарственных препаратов для проведения лечения ВИЧ-инфицированных и профилактики оппортунистических заболеваний в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина";

- Закупка оборудования для оказания лечебно-диагностической помощи ВИЧ-инфицированным, госпитализированным в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения мероприятий по профилактике незапланированной беременности у ВИЧ-инфицированных женщин, включая активных потребителей инъекционных наркотических средств, в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения мероприятий по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании детей в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина";

- Приобретение современного оборудования для оснащения двух рабочих мест акушера-гинеколога в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения семинаров по дифференцированным программам подготовки медицинских работников, педагогов, социальных работников по проблемам ВИЧ-инфекции на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения семинаров и тренингов для специалистов учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, сотрудников структурных подразделений амбулаторно-поликлинических учреждений Санкт-Петербурга, работающих с молодежью, по вопросам медико-социальной поддержки ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация издания рекомендаций, разработанных сотрудниками ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по вопросам профилактики заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, для врачей государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга;

- Закупка оборудования, мебели, психологических тестов, справочников по социальной работе в целях организации кабинета для оказания психологической помощи и социальной поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация проведения мониторингового исследования на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по оценке степени информированности, типов поведения и установок в отношении проблемы ВИЧ-инфекции среди населения трудоспособного возраста в Санкт-Петербурге;

- Организация мероприятий по формированию мотивации на здоровый образ жизни среди групп населения с поведением высокой степени риска, связанного с ВИЧ-инфекцией, на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Организация мероприятий на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по формированию мотивации к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин, находящихся в местах лишения свободы в Санкт-Петербурге;

- Организация мероприятий по изучению эпидемиологии и путей передачи ВИЧ-инфекции среди людей рискованного поведения с привлечением их к обследованию, диспансерному наблюдению с контролем иммунитета и риска распространения эпидемии в Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- Проведение текущего ремонта СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" в помещениях центрального стерилизационного отделения по адресу: наб. Обводного канала, д. 179, литера В; замена главного распределительного щита в здании по адресу: Бумажная ул., д. 12, литера А;

- Проведение капитального ремонта зданий СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по адресу: Бумажная ул., д. 12, литеры В, и Д, в том числе здания морга, зданий проходной; проведение капитального ремонта кирпичного ограждения территории здания по адресу: Бумажная ул., д. 12.

Мероприятия проводятся по плану работы по реализации долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы", утвержденному Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 N 28.

### Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

В течение 2012 года под наблюдением государственных наркологических учреждений Санкт-Петербурга находились 11281 пациент с установленным диагнозом синдрома зависимости от наркотических веществ (в 2011 г. - 11254; в 2010 г. - 11066). В совокупности с лицами, употребляющими вещества, не отнесенные к списку наркотических, общее число больных, зависимых от психоактивных веществ, на наркологическом учете составило 12097.

Уровень зарегистрированной государственными наркологическими учреждениями Санкт-Петербурга распространенности (болезненности) синдрома зависимости от наркотиков (наркомании) среди всех групп населения Санкт-Петербурга в 2012 г. составил 246,6 на 100 тыс. населения (в 2011 г. - 247,5, в 2010 г. - 240,6). Показатель распространенности наркомании среди женского населения в 2012 г. составил 136,2 на 100 тыс. женского населения (в 2011 г. - 134,8; в 2010 г. - 131,3).

Уровень распространенности наркомании, связанной с употреблением опиоидов, составил 227,6 на 100 тыс. населения (2011 г. - 229,1; 2010 г. - 225,5).

Уровень распространенности наркомании, связанной с употреблением опиоидов, среди женского населения в 2012 г. был 128,7 на 100 тысяч женского населения (в 2011 г. - 127,2; в 2010 г. - 125,0). Уровень распространенности (болезненности) наркомании, связанной с употреблением психостимуляторов, среди населения Санкт-Петербурга в 2012 г. составил 5,4 на 100 тыс. населения (в 2011 г. - 5,12; в 2010 г. - 4,54). Уровень распространенности (болезненности) наркомании, связанной с употреблением психостимуляторов, среди женского населения в 2012 г. составил 2,5 на 100 тыс. женского населения (в 2011 г. - 2,5; в 2010 г. - 2,2).

Наблюдалось в течение года с диагнозом "Синдром зависимости от наркотических веществ" детей в возрасте 0-17 лет 16 человек (в 2011 г. - 10 человек). Среди них больных опиоидной наркоманией - 2; наркоманией, связанной с употреблением психостимуляторов, - 3, каннабиоидов - 5, других наркотических средств и их сочетаний - 6. В возрасте 18 лет и старше наблюдалось в течение 2012 г. с диагнозом "Синдром зависимости от наркотических веществ" 11265 человек (в 2011 г. - 11244), из них вследствие употребления опиоидов - 10412 (в 2011 г. - 10415), каннабиоидов - 78 (в 2011 г. - 57), психостимуляторов - 243 (в 2011 г. - 229), других наркотических средств и их сочетаний - 543.

Количество лиц, зарегистрированных в 2012 г. с первично установленным диагнозом наркологического заболевания, связанного с употреблением наркотиков и психоактивных веществ, не отнесенных к списку наркотических, составило 967 человек.

У 745 человек диагноз синдрома зависимости от наркотиков был зарегистрирован впервые в жизни (в 2011 г. - у 832; в 2010 г. - у 1074), в том числе у 240 женщин. Общий уровень зарегистрированной государственными наркологическими учреждениями первичной заболеваемости наркоманией среди населения Санкт-Петербурга составил в 2012 г. 16,3 случая на 100 тыс. населения (в 2011 г. - 18,3; в 2010 г. - 23,35). Уровень первичной заболеваемости наркоманией женского населения снизился до 9,35.

Уровень первичной заболеваемости наркоманией детско-подросткового населения в 2012 г. (0,93) практически не изменился по сравнению с уровнем 2011 года (1,07).

В 2011 г. был отмечен рост первичной заболеваемости синдромом зависимости вследствие употребления наркотиков, отнесенных к психостимуляторам, в 2 раза по сравнению с 2010 годом (в 2011 г. - 0,99 случая, в 2010 г. - 0,5 случая на 100 тыс. населения). В 2012 г. уровень первичной заболеваемости остался на прежних показателях - 0,8 случаев на 100 тыс. населения.

Таким образом, в течение последних лет наблюдается тенденция снижения первичной заболеваемости опиоидной наркоманией и увеличения числа случаев зависимости от психостимуляторов при относительно стабильных показателях распространенности наркомании среди подростков и женщин.

Среди общего количества больных с синдромом зависимости от наркотиков и токсичных веществ в 2012 г. 1343 находились в стойкой ремиссии более 2 лет, что составило 12,1% от общего количества больных, наблюдаемых в наркологических районных амбулаторных отделениях с данной патологией (в 2011 г. - 1251 человек, или 11,22%). Данный показатель в течение последних 4-х лет имеет стойкую тенденцию к росту.

Вместе с этим доля больных наркоманией, снятых с наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением), в течение последних лет остается в районе 1,4-1,5% от общего количества больных наркоманией, наблюдаемых в амбулаторных районных наркологических отделениях (в 2012 г. - 1,4%, в 2011 г. - 1,4%; в 2010 г. - 1,5%).

В связи со смертью в течение 2012 года было снято с наблюдения 357 больных наркоманией, или 3,1%; в 2011 г. было снято 318 человек, или 2,9% от общего количества больных наркоманией, наблюдаемых в амбулаторных районных наркологических отделениях; в 2010 г. - 3,0%.

Специализированная наркологическая помощь оказывается жителям Санкт-Петербурга следующими государственными учреждениями здравоохранения:

- первый уровень - 8 районных амбулаторных наркологических подразделений СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница", 11 районных амбулаторных наркологических подразделений СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1";

- второй уровень - дневной стационар СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1";

- третий уровень - 510 коек СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница", ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе" (отделения для лечения острых отравлений, хирургической и соматической патологии у наркозависимых); СПб ГКУЗ "Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С.Мнухина" (оказывает специализированную стационарную наркологическую помощь детскому населению), СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5 им. Н.Ф.Филатова" (в состав входят токсикологические койки для оказания экстренной медицинской помощи детям и подросткам), 5 наркологических реабилитационных центров СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1" (обслуживают все детское и взрослое население города).

Медицинская помощь по профилю "наркология" осуществляется в виде первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, специализированной медицинской помощи.

Наркологическая медицинская помощь оказывается в следующих условиях: амбулаторно (амбулаторные районные структурные подразделения СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" и СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1") - в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; в дневном стационаре (койки дневного пребывания СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" и дневной стационар СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1") - в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; стационарно (койки круглосуточного пребывания СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница") - в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.

Медицинская помощь в наркологических учреждениях оказывается на основе стандартов медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению наркологических заболеваний и состояний, медико-социальной реабилитации, формированию здорового образа жизни и включает в себя первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара врачом-терапевтом участковым или врачом общей практики. В случае выявления клинических признаков наркологического заболевания врач-терапевт участковый или врач общей практики направляет пациента в районное наркологическое структурное подразделение СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" и СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1" (по месту жительства пациента) для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-психиатром-наркологом при самостоятельном обращении пациента или при направлении врачами других специальностей медицинских организаций.

Врач-психиатр-нарколог осуществляет выявление наркологических заболеваний, медицинское освидетельствование, профилактическое наблюдение, проведение лечебных мероприятий, диспансерное наблюдение, определение медицинских показаний к направлению пациентов для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной и(или) плановой формах, направление на медико-социальную реабилитацию, при наличии медицинских показаний - направление на консультацию к врачам других специальностей, выполнение профилактических мероприятий.

При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний пациент направляется в СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница", оказывающее специализированную медицинскую помощь.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь пациентам осуществляется фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи.

Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациентов с признаками тяжелой интоксикации или психотических расстройств в СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" (отделение неотложной наркологической помощи), ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе" (отделение для лечения острых отравлений), СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5 им. Н.Ф.Филатова" (токсикологические койки для оказания экстренной медицинской помощи детям и подросткам).

Также экстренная медицинская помощь оказывается в реанимационных отделениях всех стационаров города, оказывающих скорую и неотложную помощь. Наркологические больные с острыми психозами госпитализируются специализированными бригадами (психиатрическими) скорой помощи в психиатрические стационары города.

Специализированная медицинская помощь при наркологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях в СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница". Направление пациента для оказания специализированной медицинской помощи осуществляется при самостоятельном обращении пациента или по направлению врача-психиатра-нарколога районного структурного подразделения СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" или СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1", бригадой скорой медицинской помощи. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно важных функций пациент поступает в отделение неотложной наркологической помощи, отделение интенсивной терапии и реанимации СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница".

При наличии медицинских показаний по окончании лечения пациент направляется на медико-социальную реабилитацию (круглосуточные реабилитационные отделения СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" или амбулаторные наркологические реабилитационные центры СПб ГБУЗ "Межрайонный наркологический диспансер N 1").

Мероприятия, проводимые в рамках городских целевых программ Санкт-Петербурга "Профилактика наркозависимости в Санкт-Петербурге" на 1999-2001 годы, "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2002-2005 годы, на 2006-2008 годы и 2009-2012 годы, существенно укрепили организационную и материальную базу медицинских учреждений и организаций, занимающихся проблемами противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Повышена доступность наркологической помощи населению Санкт-Петербурга, улучшены условия оказания наркологической помощи. Вследствие этого повысилась привлекательность для пациентов государственных наркологических учреждений.

Одним из основных направлений при разработке и реализации городских целевых антинаркотических программ Санкт-Петербурга начиная с 1999 года являлось создание системы реабилитационных государственных центров, оказывающих доступную и бесплатную медицинскую реабилитационную помощь.

Санкт-Петербург стал во многом лидером в освоении реабилитационного направления и создании наркологических реабилитационных центров для взрослых и детей.

Все наркологические подразделения в настоящее время укомплектованы специалистами, имеющими сертификаты. Регулярно проводится повышение квалификации и переподготовка специалистов.

Число больных, прошедших реабилитацию и выписанных из дневных стационаров наркологических реабилитационных центров, в 2012 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось в 2,5 раза (со 182 человек до 451). Всего с 2006 г. реабилитационную помощь получили 1212 человек.

Отмечается увеличение длительности пребывания больных в реабилитационных программах. В 2006 г. выполнено 22036 койко-дней, а в 2012 г. - 647689 койко-дней. Увеличивается длительность пребывания больных в реабилитационных центрах - с 106,6 дня в 2006 г. до 150 дней в 2012 г.

Эти данные свидетельствуют о востребованности реабилитационной помощи в государственных реабилитационных амбулаторных центрах.

Повышение эффективности работы наркологической службы возможно путем усиления реабилитационного сопровождения больного на стационарном этапе помощи и создания преемственности между стационарной и амбулаторной программами реабилитации, а в перспективе и с социальным этапом реабилитации.

В ближайшей перспективе необходимо решить вопрос об обновлении структуры наркологической помощи, ее укреплении и создании в городе лечебно-реабилитационного комплекса, отвечающего всем современным требованиям как к санитарно-гигиеническому содержанию больных, так и к наполнению его современными подходами к медико-социальной реабилитации.

Повышение эффективности лечения и реабилитации на амбулаторном этапе связано с внедрением и обеспечением лечебного процесса новыми лекарственными препаратами из группы блокаторов опиатных рецепторов.

В настоящее время разработана Антинаркотическая программа Санкт-Петербурга на 2013-2016 годы (далее - Программа), которая в настоящее время проходит этапы согласования. Одним из исполнителей данной программы является Комитет по здравоохранению.

В пределах текущего финансирования в программу включены мероприятия профилактической направленности: проведение семинаров, круглых столов; издание печатной продукции (брошюр, листовок); реклама наркологического телефона доверия; приобретение психодиагностического инструментария.

Также во исполнение пункта 2д Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" Комитетом по здравоохранению разработан проект программы "О мерах по модернизации наркологической службы Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы". В проекте данной программы предусмотрено выделение субсидий на развитие и модернизацию информационной системы персонифицированной регистрации данных об оказании наркологической помощи, прохождении лечения и реабилитации пациентов наркологического профиля в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга; выделение субсидий государственным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающим лечебную и реабилитационную помощь наркологическим больным, на ремонт зданий и сооружений, в том числе замену инженерного оборудования и устройство систем охранно-пожарной сигнализации, закупку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных с опиоидной зависимостью и стабилизации ремиссии в условиях дневного стационара и амбулаторного лечения, на организацию мероприятий по подготовке специалистов, оснащение химико-токсикологических лабораторий. Комитетом по здравоохранению при подготовке проекта программы "О мерах по модернизации наркологической службы Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы" были учтены потребности учреждений для безусловного обеспечения выполнения стандартов оказания медицинской наркологической помощи.

Ориентировочная потребность в финансировании данной программы на 2014-2016 гг. составляет 598260,6 тыс. руб.

### Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Санкт-Петербург имеет развитую систему психиатрической помощи, выстроенную по территориальному принципу в соответствии с федеральными и региональными законами и другими нормативными актами.

Психиатрическую помощь взрослому населению в Санкт-Петербурге в настоящее время оказывают 5 психиатрических стационаров, 2 психиатрических учреждения, имеющих в составе стационарное и амбулаторное звено, 10 психоневрологических районных диспансеров, а также 6 психоневрологических кабинетов и кабинет для оказания психиатрической помощи гражданам, не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге (иногородние, иностранные граждане, мигранты).

Стационарная специализированная психиатрическая медицинская помощь жителям Санкт-Петербурга оказывается в плановом и экстренном порядке в соответствии с существующим порядком оказания данного вида помощи.

В диспансерах проводится первичная диагностика психических заболеваний, постановка на диспансерное наблюдение лиц, страдающих психическими расстройствами, осуществляется динамическое наблюдение, обеспечение лекарственными средствами и проведение реабилитационных мероприятий.

Маршрутизация больных, в том числе реабилитационных больных, осуществляется в соответствии с утвержденным порядком оказания медицинской помощи.

Сохраняется комплексный подход в решении лечебно-реабилитационных вопросов, концентрация усилий на этапе лечения для определения основного круга проблем пациента (эффективное оказание помощи, сокращение сроков стационарного лечения, частичное решение социальных проблем, в том числе дальнейшей трудовой ресоциализации). Медико-социальная и трудовая реабилитация проводятся как на амбулаторном, так и на стационарном этапе оказания психиатрической помощи населению Санкт-Петербурга.

Отмечается также повышение качества оказания внебольничной психиатрической помощи, обеспечение льготной категории больных дополнительными лекарственными средствами, увеличение количества мест в дневных стационарах и количества пролеченных в них больных, введение бригадных форм оказания психиатрической помощи.

С целью обеспечения развития психиатрической службы в Санкт-Петербурге и как продолжение реализации Плана мероприятий по развитию психиатрической службы и мерах по предупреждению отрицательных социальных последствий психических заболеваний и поведенческих расстройств в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2008 N 828) Правительством Санкт-Петербурга принято постановление от 17.08.2011 N 1187 "О Плане мероприятий по модернизации психиатрической службы в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы".

Ассигнования в размере 3731848,20 тыс. руб. направлены на ремонт и оснащение современным оборудованием государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь, и техническое оснащение реабилитационных отделений психоневрологических учреждений. Это позволит решать проблемы социальной адаптации больных, реализовать их конституционное право на труд, обучение, получение медицинской помощи в наименее ограничительных условиях.

Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга должно сопровождаться совершенствованием системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Цели преобразований - создать оптимальные условия для выявления, лечения и профилактики психических заболеваний в наименее ограничительных условиях, сформировать толерантное отношение общества к психически больным людям, снизить социальное и экономическое бремя на региональный бюджет и на общество в целом от психических расстройств.

В условиях мегаполиса нельзя рассматривать оказание психиатрической помощи в отдельно взятом районе, отдельно от всего города и без связи с учреждениями для оказания помощи психически больным, подведомственными Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.

Приоритетными задачами являются:

- совершенствование стационарной психиатрической помощи;

- развитие внебольничных форм психиатрической помощи;

- совершенствование специализированных форм психиатрической помощи;

- интеграция психиатрии с соматической медициной;

- социальная ориентированность в деятельности психиатрических учреждений.

К числу наиболее значимых мероприятий следует отнести:

- дальнейшее совершенствование стационарного звена психиатрической помощи с реконструкцией имеющихся специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием;

- укрепление материально-технической базы психиатрических учреждений;

- развитие стационаров за чертой города для обеспечения перевода больных, нуждающихся в длительном лечении, и больных, ожидающих перевода в интернаты (средняя длительность пребывания больного на койке несколько выше, чем в РФ, что связано с наличием длительно лежащих больных, в том числе находящихся на принудительном лечении по определению суда);

- развитие учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике, для оказания помощи больным, находящимся на лечении в психиатрических стационарах по социальным показаниям;

- совершенствование амбулаторного звена психиатрической помощи;

- совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера с целью снижения первичной заболеваемости, инвалидизации населения, обеспечение льготной категории граждан современными лекарственными препаратами, оптимизация работы дневных стационаров с целью развития стационарзамещающих форм психиатрической помощи (за 2012 г. около 40% больных, состоявших под диспансерным наблюдением и получивших консультативную помощь, охвачены бригадными формами работы);

- развертывание соматопсихиатрических отделений в составе многопрофильных стационаров города для оказания помощи больным с сопутствующей соматической патологией и геронтологических больных;

- создание отделений для дневного пребывания лиц пожилого и старческого возраста с психиатрической патологией;

- совершенствование психиатрической помощи гражданам РФ, не имеющим регистрации в СПб, иностранным гражданам (должно существовать и целое направление по организации профилактической психиатрической помощи среди различных диаспор в Санкт-Петербурге, потому что такая работа, направленная на выявление, предупреждение и организацию внестационарной помощи среди мигрантов, также снижает риск госпитализации в стационар).

### Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

В структуре общей заболеваемости взрослого населения наибольшее распространение имеют болезни сердечно-сосудистой системы - более 22%.

При этом в среднем ежегодно прибавляется 110 тыс. новых пациентов с первично выявленной патологией системы кровообращения. Второе и третье места в структуре заболеваемости взрослого населения занимают болезни органов дыхания, а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Более половины больных, перенесших острый инфаркт миокарда (далее - ОИМ) (в Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется около 10 тыс. случаев ОИМ, ежесуточно - 30 случаев), обречены на тяжелую инвалидность с потерей трудоспособности. Такие осложнения ОИМ, как застойная сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца, требуют значительных расходов городского и федерального бюджетов на проведение реабилитации пациентов, выплату пособия по инвалидности.

Показатель заболеваемости инфарктом миокарда в России на 100 тыс. населения составляет 144, в том числе повторным - 21. Летальность - 19%, инвалидизация - 21,6%.

Среди причин увеличения частоты социально значимых заболеваний - значительное распространение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. В связи с этой проблемой важны вопросы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, совершенствования лечебно-диагностической помощи населению, мониторинга эпидемиологической ситуации, разработки комплекса мероприятий по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваниям сердечно-сосудистой системы принадлежит первое место в мире в структуре причин смертности и первичного выхода на инвалидность.

Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения. По данным Национальной Ассоциации Борьбы с Инсультом (НАБИ) и Национального регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют посторонней помощи для ухода за собой, а 20% не могут самостоятельно ходить. Лишь около 20% выживших больных могут вернуться к прежней работе. Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного и ложится тяжелым социально-экономическим бременем на общество.

Расходы на инсульт в основном определяются не столько прямыми расходами на лечение в остром периоде заболевания, сколько стоимостью длительной реабилитации больного и косвенными расходами, связанными с социальной помощью и ограниченной трудоспособностью родных и близких, помогающих больному. Несколько сдержать этот процесс могут только меры по улучшению исходов инсульта и первичной и вторичной профилактике инсульта.

С 2010 г. в Санкт-Петербурге согласно концепции развития здравоохранения, разработанной Минздравсоцразвития РФ, организованы региональные сосудистые центры на базе стационаров, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

Распоряжениями Комитета по здравоохранению определено создание региональных сосудистых центров на функциональной основе с изменением количества и профиля коек в соответствии с рекомендациями комиссии Минздравсоцразвития РФ в следующих учреждениях: СПб ГБУЗ "Городская больница N 26", ГУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе", СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница", СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы", СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница". В учреждениях утверждены положения о центре, назначены руководители центров, подготовлены план работ и проект штатного расписания, маршруты госпитализации больных.

Кроме того, медицинская помощь больным с сосудистыми заболеваниями оказывается в СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2", в СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района", СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

В 2011 г. разработаны медико-экономические стандарты (МЭС) и приняты тарифы на оказание специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи в региональных сосудистых центрах в системе обязательного медицинского страхования, обеспечивающие достаточное финансирование для обеспечения хирургических вмешательств и приобретения необходимых расходных материалов (17 МЭС по профилям: неврология, нейрохирургия, кардиология).

В Санкт-Петербурге доля смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за I квартал 2012 г. составила 60%, что выше, чем в среднем по России (55,3%). В Санкт-Петербурге после эффективной операции коронарного шунтирования (АКШ) вовлеченность больных в программы многопрофильной кардиореабилитации не превышает 10%, возврат к труду не превышает 50%; рост инвалидизации больше 65%. В кардиологических стационарах обеспеченность психологами не превышает 20% (потребность - 1 ставка на 30 коек), отсутствуют диетологи для консультирования больных, отсутствуют специалисты по информированию и обучению больных.

В результате реализации мероприятий по исполнению порядков оказания помощи больным, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н "Об утверждении порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля", планируется осуществить: комплексное решение проблем профилактики, диагностики, выявления и коррекции факторов риска; оценку степени риска осложнений; вопросы предотвращения обострений, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; вопросы снижения уровня заболеваемости населения, инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, острого коронарного синдрома, острых нарушений мозгового кровообращения.

В рамках программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга закуплено оборудование в 2011 г. на сумму 1050977 тыс. руб., в 2012 г. - 1114066 тыс. руб. в следующих стационарах: СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница", СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2", СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы", СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия", СПб ГБУЗ "Городская больница N 15", СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница", СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая больница N 25", СПб ГБУЗ "Городская больница N 26", СПб ГБУЗ "Городская больница N 33", СПб ГБУЗ "Николаевская больница", СПб ГБУЗ "Городская больница N 38 им. Н.А.Семашко", СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района", ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе", СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

Правительством Санкт-Петербурга постановлением от 22.11.2011 N 1605 утвержден План мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге на 2012 г., в котором предусмотрено выделение средств на:

- мероприятия по обеспечению СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Администраций районов Санкт-Петербурга, лекарственными средствами для тромболитической терапии при ОКС и ОНМК;

- организацию обучения медицинских работников, участвующих в оказании помощи больным с ОИМ и ОНМК;

- повышение медицинской грамотности населения в целях своевременного обращения за медицинской помощью при возникновении ОИМ или ОНМК.

В 2012 г. отмечалось заметное увеличение количества проведенных коронарографий, оперативных вмешательств при ОКС, увеличение числа введенных в Федеральный регистр историй болезни.

Основными проблемами в организации работы региональных сосудистых центров в Санкт-Петербурге являются выход из строя поставленного оборудования, нехватка квалифицированных медицинских кадров, отсутствие полного перечня оборудования в соответствии с утвержденными Порядками, нехватка площадей для организации помощи, регламентированных в приказах Министерства здравоохранения, низкий процент доставки больных в период "терапевтического окна", низкий уровень взаимодействия первичных сосудистых центров с РСЦ.

В рамках Федеральной сосудистой программы сформирована необходимая инфраструктура для оказания экстренной помощи больным с острой сосудистой патологией. Остается актуальным улучшение догоспитальной диагностики острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведется подготовка, обучение специалистов, сотрудники созданных региональных сосудистых центров накапливают собственный опыт работы.

В ближайшей перспективе представляется возможным достижение высокой частоты ранних вмешательств, улучшение качества помощи и значимое снижение летальности от острого инфаркта миокарда за счет:

- необходимого доукомплектования кадрами мультидисциплинарных бригад и бригад РЭХМДиЛ;

- бесперебойного наличия расходных материалов для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств;

- участия ФГУЗ в оказании экстренной медицинской помощи больным с острой сосудистой патологией.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом издано распоряжение Комитета по здравоохранению "О порядке направления на госпитализацию пациентов с острым коронарным синдромом в Санкт-Петербурге". В перечень учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, включены 6 федеральных учреждений здравоохранения.

При выделении финансирования для Плана мероприятий, в который необходимо включать и потребность в оборудовании для Региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также увеличение финансирования в последующие годы с учетом потребности города, прогностическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения в Санкт-Петербурге будет снижено к 2018 г. до 720,8 на 100 тыс. населения.

### Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

В Санкт-Петербурге уже в течение длительного времени сохраняется один из самых высоких уровней онкологической заболеваемости в России, что связано в основном с превалирующим удельным весом лиц пожилого и старческого возраста, а также высоким уровнем выявляемости злокачественных новообразований. Так, в 2011 г. онкологическая заболеваемость населения Санкт-Петербурга составила 389,3 на 100 тыс. населения (в 2010 г. - 411,9 на 100 тыс. населения). В 2011 г. число первичных случаев злокачественных новообразований составило 19115 (в 2010 г. - 18946). За 2011 г. в Санкт-Петербурге произошло существенное снижение уровней стандартизованных показателей онкологической заболеваемости у мужчин на 4,7%, у женщин - на 3,8%.

За 2011 г. численность контингентов онкологических больных возросла на 3074 человека и составила 115065. С 1970 по 2011 г. численность контингентов онкологических больных возросла в 3,5 раза (в 1970 г. - 33418 человек), что говорит об улучшении качества лечения онкологических больных и о существенной роли лекарственной терапии.

На протяжении последних 20 лет абсолютное число умерших от злокачественных новообразований в Санкт-Петербурге ежегодно не превышает 13000 человек.

#### Смертность населения от злокачественных новообразований

по России и Санкт-Петербургу в 2011 г. (МКБ-10, C00-96)

|  | "Грубый" показатель | Стандартизованный показатель |
| --- | --- | --- |
| Оба пола |  |  |
| Россия | 202,5 | 120,1 |
| Санкт-Петербург | 257,9 | 131,0 |
| Мужчины |  |  |
| Россия | 234,3 | 173,9 |
| Санкт-Петербург | 263,0 | 176,7 |
| Женщины |  |  |
| Россия | 175,2 | 88,9 |
| Санкт-Петербург | 253,7 | 106,9 |

Из представленной выше таблицы следует, что "грубые" показатели смертности населения в Санкт-Петербурге (оба пола) на 27,4% превышают среднероссийский показатель, стандартизованные (мировой стандарт) - на 9,1%.

Уровень стандартизованных показателей смертности населения Санкт-Петербурга среди мужского населения с 1990 по 2011 г. снизился с 255,6 до 176,7 на 100 тыс. населения, или на 30,9%, среди женского населения - с 131,9 до 106,9 на 100 тыс. населения, или на 19,0%. За последний год уровень стандартизованных показателей смертности населения города от злокачественных новообразований снизился у мужчин на 2,6%, у женщин - на 7,4%.

Необходимо отметить, что стандартизованные показатели смертности мужского населения Санкт-Петербурга практически не отличаются от среднероссийских. Среди женского населения этот показатель в городе выше, чем в среднем по России, в связи с особой повозрастной структурой женского населения.

Повышение уровня смертности населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований прежде всего объясняется высоким удельным весом в возрастной структуре населения лиц старших возрастных групп.

#### Повозрастные показатели смертности населения

Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований

на 100000 (МКБ-10; С00-96). Оба пола

| Годы | Абс. число | <15 | 15- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 12205 | 4,2 | 8,5 | 23,5 | 100,5 | 295,1 | 679,3 | 1114,6 | 1587,0 |
| 2010 | 12566 | 4,6 | 7,4 | 29,6 | 95,7 | 294,5 | 647,0 | 1064,7 | 1727,7 |

Смертность населения города от злокачественных новообразований имеет тенденцию к снижению. Так, смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2009 годом (274,9 на 100 тыс. населения) уменьшилась в 2010 г. на 0,4% и составила 273,7 на 100 тыс. населения, в 2011 г. - на 6,2%, что составляет 257,9 на 100 тыс. населения.

С целью снижения показателей смертности населения от злокачественных новообразований Правительством Санкт-Петербурга проводится реализация мероприятий, направленных на внедрение скрининговых программ активного выявления злокачественных опухолей. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 N 797 "О мерах по развитию онкологической службы Санкт-Петербурга по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии" утвержден План мероприятий на 2008-2011 годы. На реализацию данного Плана было предусмотрено финансирование в размере 4873,350 млн руб. Из них было выделено 4276,592 млн руб.

Внедрение скрининговых программ активного выявления злокачественных опухолей является одним из приоритетных направлений Минздрава РФ в мероприятиях, направленных на совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в России. С целью реализации данного направления и в соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий "Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний" в период 2008-2010 годов было выполнено:

а) 36728 исследований на простато-специфический антиген для профилактического обследования мужского населения на рак предстательной железы. Выполнено 2058 биопсий предстательной железы. При этом почти в половине случаев было выявлено злокачественное новообразование и начато своевременное лечение на ранних этапах развития заболевания;

б) с целью профилактического обследования женского населения был приобретен программно-аппаратный комплекс для маммографического скрининга. Проведено свыше 20 тысяч морфологических исследований опухолей молочной железы;

в) в рамках программы были приобретены рентгендиагностические комплексы (3 шт.) для проведения скринингового обследования населения для раннего выявления рака легкого и туберкулеза в 2010 и 2011 гг.

г) в скрининговую программу также входило профилактическое обследование на раннее выявление колоректального рака. В период 2008-2010 гг. было проведено около 2,5 тысяч исследований, из них в 12% случаев был выявлен положительный результат.

В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий "Капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретение медицинской техники, оборудования и расходных медицинских материалов для ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" и медико-техническим заданием в 2008 г. выделено и освоено 337,061 млн руб. (100%), в 2009 г. - 158,846 млн руб. (99,6%), в 2010 - 135,95 млн руб. (93,3%) и в 2011 - 186,223 млн руб. (97%).

Реализация Плана мероприятий основывалась на комплексном подходе к развитию онкологической службы в Санкт-Петербурге. Так, в соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий "Обеспечение проведения химиотерапевтического лечения в специализированных (онкологических) медицинских учреждениях Санкт-Петербурга больных со злокачественными новообразованиями" в 2008 г. реализовано 674,662 млн руб. (100%), в 2009 г. - 740,322 млн руб. (100%), в 2010 г. - 859,753 млн руб., в 2011 г. - 892,151 млн руб. (99%) на проведение химиотерапевтического лечения в специализированных (онкологических) медицинских учреждениях Санкт-Петербурга; стационарах дневного пребывания; а также на обеспечение химиотерапевтическими препаратами при амбулаторном лечении; для больных (пациентов) с онкологическими заболеваниями, в том числе на: обеспечение химиотерапевтическими препаратами при амбулаторном лечении льготных категорий граждан - больных с онкогематологическими заболеваниями.

В рамках материально-технического обеспечения СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 71" в 2010 г. был приобретен и установлен компьютерный томограф в соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий.

Пункт 6 Плана мероприятий "Создание выездных бригад "Хоспис на дому" на базе СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 39", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 4", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 93", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 91", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 106" содержал в себе проведение текущего ремонта помещений для службы "Хоспис на дому", приобретение медицинской техники для оснащения бригад выездной службы.

В соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий "Капитальный ремонт зданий и сооружений, проектно-изыскательские работы и строительство, приобретение оборудования для хосписов" в 2008 г. проведен капитальный ремонт фасада и кровли СПб ГБУЗ "Хоспис N 2", приобретено медицинское оборудование для хосписов и отделений хосписов лечебных учреждений.

Для реализации пункта 8 Плана мероприятий приобретено медицинское оборудование для гематологического отделения и межрайонного гематологического кабинета N 3 СПб ГБУЗ "Городская больница N 15".

Согласно пункту 11 Плана мероприятий в 2008 и 2011 гг. приобретено медицинское оборудование для диагностики и лечения онкогематологических больных в СПб ГБУЗ "Городская больница N 31".

Согласно пункту 12 в 2008-2010 гг. проведен капитальный ремонт, приобретено медицинское оборудование и медицинская техника для дневных стационаров на базе онкологических отделений медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

В соответствии с пунктом 12 в 2011 г. приобретено медицинское оборудование для СПб ГБУЗ "Детская городская больница N 1" для диагностики и лечения детей, страдающих онкогематологической патологией.

Благодаря проведению в рамках Плана мероприятий программы, включающей в себя профилактическую и раннюю диагностику онкологических заболеваний, увеличился процент выявления онкопатологии среди населения Санкт-Петербурга уже на ранних стадиях патологического процесса - с 39,8% в 2000 г. до 46,6% в 2009 г. В свою очередь данный показатель способствовал снижению одногодичной летальности - с 35,7 в 2000 г. до 29,2 в 2009 г., а также сохранению показателя пятилетней выживаемости онкологических больных на общеевропейском уровне (42,6% - 2009 г. и 42,7% - 2010 г.).

При проведении мероприятий Плана были внедрены современные методы диагностики и лечения онкологических больных, что позволило улучшить качество взаимодействия первичного и специализированного звена онкологической службы, а также повысить качество жизни больных.

На основании данных показателей, а также недофинансирования ряда мероприятий Плана в 2008-2011 гг. продолжение программы по совершенствованию онкологической службы в Санкт-Петербурге на 2012-2014 гг. явилось одним из самых актуальных вопросов.

План мероприятий на 2012-2014 гг., утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 N 1190 "О Плане мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии и материально-техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, на 2012-2014 годы", предусматривает дальнейшее проведение профилактических мероприятий, нацеленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний, в частности продолжение проведения профилактических и контрольных обследований населения, совершенствование диагностического оборудования, что в свою очередь позволит снизить расходы на лечение в будущем. Следует отметить, что в качестве профилактических мероприятий по предупреждению развития онкологических заболеваний в План мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии и материально-техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, на 2012-2014 годы (далее - План) включено финансирование приобретения вакцины против вируса папилломы человека для иммунизации девочек в возрасте 13 лет. Данное мероприятие позволит в будущем снизить заболеваемость раком шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Одним из самых важных и актуальных мероприятий является оказание химиотерапевтической помощи онкобольным, финансирование которого предусмотрено в Плане мероприятий на 2012-2014 годы.

Обеспечение учреждений здравоохранения необходимым медицинским оборудованием, расходными материалами, а также проведение ремонтных работ зданий лечебных учреждений позволит в соответствии с действующими требованиями и на высоком уровне проводить лечебные и реабилитационные мероприятия.

Реализация мероприятий, предусмотренных в Плане на 2012-2014 годы, позволит достичь снижения показателя смертности населения от злокачественных новообразований, в т.ч. в трудоспособном возрасте, увеличить пятилетнюю выживаемость больных со злокачественными заболеваниями, увеличить процент выявления злокачественных новообразований на I-II стадиях заболеваний, а также улучшить качество жизни больных. На реализацию Плана на 2012-2014 гг. предусмотрено выделение 6673,46 млн руб. из средств бюджета Санкт-Петербурга.

Еще одним немаловажным мероприятием в развитии онкослужбы в 2013 г. станет участие Санкт-Петербурга в приоритетном национальном проекте "Здоровье" по направлению онкология.

Впервые распоряжением Правительства Российской Федерации в 2013 г. из федерального бюджета Санкт-Петербургу утверждена субсидия в размере 501864 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств Санкт-Петербурга, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Реабилитационная помощь больным, страдающим онкологическими заболеваниями, осуществляется по медицинским показаниям в санаторно-курортных учреждениях, центре стомированных больных, а также в отделениях реабилитации городских поликлиник.

В период с 2015 по 2020 г. планируется финансирование вышеуказанных мероприятий, особенно продолжение вторичной профилактики злокачественных новообразований и улучшение их выявления на ранних стадиях (скрининг рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, колоректального рака, рака легких), укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, оказание химиотерапевтической, хирургической и радиологической, а также паллиативной помощи в соответствии с утвержденными медико-экономическими стандартами.

По предварительным расчетам, проведение вышеуказанных мероприятий потребует ежегодного финансирования в размере около 3,5 млрд руб.

#### Структура онкологической службы Санкт-Петербурга

АМБУЛАТОРНО-                 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ               ПАЛЛИАТИВНАЯ

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО             СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ                 ПОМОЩЬ

┌──────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────┐   ┌────────────────┐

│- 13 районных         │   │- СПб ГБУЗ "Городской клинический│   │- Выездная      │

│онкологических        │   │онкологический диспансер"        │   │служба "Хоспис  │

│отделений             │   │- ГБУЗ "Санкт-Петербургский      │   │на дому"        │

│- 5 районных кабинетов│   │клинический научно-практический  │   │в каждом районе │

│при районных          │   │центр специализированных видов   │   │города          │

│поликлиниках          │   │медицинской помощи               │   │- 4 отделения   │

│- СПб ГБУЗ "Городской │   │(онкологический)"                │   │хосписа в       │

│онкологический        │   │- СПб ГБУЗ "Городская больница   │   │стационарах     │

│диспансер             │   │N 9" (онкоколопроктология)       │   │- 4 хосписа     │

│Московского района"   │   │- СПб ГБУЗ "Городская больница   │   │- детский хоспис│

│- СПб ГБУЗ "Городской │<─>│N 8" (лучевая терапия)           │──>│                │

│консультативно-       │   │- СПб ГБУЗ "Городская            │   │                │

│диагностический центр │   │многопрофильная больница N 2"    │   │                │

│N 1"                  │   │(офтальмология)                  │   │                │

│онкологическое        │   │Федеральные учреждения:          │   │                │

│отделение             │   │- ФГБУ "НИИ онкологии им.        │   │                │

│- Благотворительный   │   │Н.Н.Петрова"                     │   │                │

│медицинский           │   │- ФГБУ "Российский научный центр │   │                │

│диагностический центр │   │радиологии и хирургических       │   │                │

│женского здоровья     │   │технологий Минздрава России"     │   │                │

│"Белая роза"          │   │- Радиохирургический центр ОУ    │   │                │

│                      │   │"ЛДЦ МИБС", Гамма-нож            │   │                │

└──────────┬───────────┘   └─────────────────────────────────┘   └────────────────┘

│                                                              /\

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Служба скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге существует более 100 лет. В 1988 г. в соответствии с приказом МЗ СССР от 20.05.1988 N 404 в Санкт-Петербурге было проведено поэтапное разделение служб скорой и неотложной медицинской помощи с передачей последней в районные поликлиники. За Станцией скорой помощи были закреплены следующие функции по оказанию экстренной помощи:

- больным, находящимся вне квартиры (улица, общественное место, производство), независимо от повода к вызову;

- гражданам, пострадавшим от всех видов несчастных случаев, - независимо от места их нахождения;

- психическим больным, нуждающимся в срочной консультации врача-психиатра;

- женщинам при родах или нарушении нормального течения беременности.

На службу неотложной помощи при поликлиниках были возложены функции по оказанию помощи больным при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней при нахождении больных в местах проживания.

После издания приказа Минздрава РФ от 26.03.1999 N 100 отделения неотложной помощи были преобразованы в отделения скорой медицинской помощи при поликлиниках. Письмом Минздрава РФ от 14.06.2000 N 10-р/11570 была подтверждена возможность применения положений приказа Минздрава РФ N 100 для отделений скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях города.

По состоянию на сегодняшний день служба экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе представлена в Санкт-Петербурге СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" (далее - ГССМП) с 26 подстанциями и оперативным центром "03", а также 36 взрослыми и 15 детскими отделениями скорой медицинской помощи при поликлиниках, 3 пригородными станциями и 2 отделениями скорой медицинской помощи.

Определились четкие потоки вызовов, связанных с выездом к больным в места проживания и к больным, находящимся вне квартир.

Среднее время прибытия бригад скорой помощи снизилось с 28 до 14 мин., а число задержек в их направлении - с 20,5% до 4-5%. Отделения скорой медицинской помощи при поликлиниках в условиях разъединения также улучшили свои оперативные показатели. Среднее время прибытия бригад снизилось с 34,8 мин. в 1987 г. до 16 мин. в 2011 г.

Каждый четвертый вызов врача отделения скорой медицинской помощи при поликлинике заканчивается доставкой больного в стационар. В основном это две группы пациентов: с острыми формами ишемической болезни сердца (острый инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия) и острой хирургической патологией органов брюшной полости.

В целях совершенствования принципов взаимодействия "поликлиника - служба скорой медицинской помощи - стационар" осуществляются и будут совершенствоваться следующие мероприятия. В отделениях скорой медицинской помощи при поликлиниках созданы банки данных на тяжелых хронических больных, что позволяет повысить качество лечения при обострении болезни. Врачи отделений скорой медицинской помощи при поликлиниках стали участвовать в клинических конференциях поликлиник. Подчинение службы районным администрациям позволило улучшить ее материально-техническое обеспечение.

В рамках службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга ГССМП и отделения скорой медицинской помощи при поликлиниках работают в тесном контакте и находятся в едином оперативном подчинении старшего дежурного врача "03". В случае чрезвычайных ситуаций отделения скорой медицинской помощи при поликлиниках заменяют бригады ГССМП, занятые ликвидацией медицинских последствий чрезвычайной ситуации.

При ГССМП работает Городской организационно-методический отдел службы скорой медицинской помощи, в функции которого входят кроме прочего информационно-аналитическое обеспечение и методическое руководство отделениями скорой медицинской помощи при поликлиниках.

ГССМП выполнила 24,5% всех вызовов, отделения скорой медицинской помощи для взрослого населения при городских поликлиниках - 51,2% вызовов, отделения скорой медицинской помощи для детского населения при городских поликлиниках - 12,3% вызовов, станции и отделения скорой медицинской помощи пригородных районов - 12,0%.

В ГССМП функционируют автоматизированная система обработки вызовов (АСОВ-03) и автоматизированная система управления выездными бригадами (АСУ ВБ), использующая навигационную технологию на основе ГЛОНАСС/GPS и интегрированной с автоматизированной системой обработки вызовов АСОВ-03. Основная цель создания АСУ ВБ - повышение эффективности работы оперативного отдела и выездных бригад ГССМП, сокращение среднего времени прибытия выездных бригад на места вызовов за счет использования сведений о фактическом текущем состоянии выездных бригад, дорожной обстановки и применения электронной доставки до выездных бригад сведений о назначенных вызовах на бумажном носителе. Санитарные автомобили, работающие в СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", оборудованы бортовыми абонентскими комплектами АСУВБ на основе системы ГЛОНАСС/GPS.

В отделениях скорой медицинской помощи при поликлиниках осуществляется компьютерная запись вызовов, позволяющая контролировать оперативную работу. Все бригады Службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга оснащены мобильной и радиосвязью.

Отдел госпитализации ГССМП в тесном контакте с оперативным отделом решает вопросы экстренной и плановой госпитализации, получая и анализируя информацию по стационарной сети города, регулирует направление потоков госпитализации пациентов по экстренным показаниям в стационары города.

Планируется разработка и внедрение специальных компьютерных программ, осуществляющих связь отдела госпитализации и стационаров и позволяющих в режиме "on-line" определять загрузку коечного фонда в каждом стационаре по профилям.

Все бригады Службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга оснащены медицинским оборудованием и медицинскими укладками согласно приказам Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 752 и от 11.06.2010 N 445н.

Показатель "количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 человека" в пересчете на вызовы скорой медицинской помощи, без учета дополнительных транспортных функций, возложенных на службу скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге (учитываются службой статистики как "вызовы"), составил 0,32 вызова на 1 человека.

Превышение федерального норматива связано с особенностями крупного города: большое количество промышленных предприятий, развитая транспортная инфраструктура, значительное увеличение населения за счет туристов и гостей города, вызовы на ликвидацию медицинских последствий при чрезвычайных ситуациях или при угрозе чрезвычайных ситуаций (техногенные аварии, угроза "минирования" и т.д.), дежурства бригад скорой медицинской помощи на общегородских массовых мероприятиях. Кроме того, служба скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга выполняет вызовы в прилегающие районы Ленинградской области (новые жилые кварталы, садоводства, автомобильные дороги) в качестве взаимопомощи в случае отсутствия в них свободных бригад.

Планируется поэтапное освобождение службы скорой медицинской помощи от несвойственных функций, выполняемых санитарным транспортом скорой медицинской помощи:

- плановая транспортировка пациентов, имеющих сопутствующую патологию и трудности с передвижением, на процедуру хронического гемодиализа и обратно;

- транспортировка пациентов на следующий этап лечения из стационаров экстренной помощи в стационары реабилитации и санатории;

- другие виды транспортировки.

С 2013 г. 90% пациентов, доставлявшихся на сеансы хронического гемодиализа и обратно службой скорой медицинской помощи, транспортируются санитарным транспортом диализных центров. В настоящее время служба скорой медицинской помощи перевозит 80% пациентов, которым требуется сопровождения фельдшера.

Для уменьшения количества перегоспитализаций пациентов службой скорой медицинской помощи из стационара в стационар больницы, оказывающие преимущественно экстренную помощь, оснащены в рамках программы модернизации здравоохранения всем необходимым дорогостоящим оборудованием (в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами).

Доставку пациентов на следующий этап лечения планируется осуществлять санитарным транспортом стационаров за счет средств обязательного медицинского страхования.

В целях обеспечения единой диспетчерской службы для службы скорой медицинской помощи и неотложной помощи планируется создание специальных информационных систем, в том числе в рамках реализации мероприятий программы "112".

Для достижения ожидаемого результата планируется:

1. Развитие информационных систем службы скорой медицинской помощи.

В целях обеспечения единой диспетчерской службы для службы скорой медицинской помощи и неотложной помощи планируется создание (модернизация) специальных информационных систем - автоматизированной системы приема и обработки вызовов (АСОВ-03) и автоматизированной системы управления выездными бригадами (АСУ ВБ), использующей навигационную технологию на основе ГЛОНАСС/GPS и интегрированной с автоматизированной системой обработки вызовов АСОВ-03, что позволит сократить среднее время прибытия выездных бригад на места вызовов за счет использования сведений о фактическом текущем состоянии выездных бригад, дорожной обстановке.

2. Строительство новых подстанций скорой медицинской помощи.

В связи с интенсивным жилищным и дорожным строительством, расширением территориальных границ города и ростом интенсивности дорожного движения, с учетом Генерального плана развития Санкт-Петербурга служба скорой помощи нуждается в строительстве новых подстанций в крупных жилых массивах и в центре города.

3. Привлечение специалистов в службу скорой медицинской помощи.

Для привлечения молодых специалистов в службу скорой медицинской помощи необходимы использование целевой подготовки кадров для службы скорой медицинской помощи на контрактной основе, повышение статуса медицинских работников, пропаганда престижа профессии в службе СМП в средствах массовой информации; для закрепления специалистов - совершенствование системы оплаты труда, наличие полного социального пакета, предоставление служебной жилой площади и т.п.

4. Организация работы бригад СМП с использованием водного санитарного транспорта (катеров), оснащенного необходимым оборудованием, с целью сокращения времени прибытия к месту происшествия и осуществления медицинской эвакуации.

5. Разработка и внедрение системы мер пропаганды в СМИ необходимости приоритетного проезда автомашин скорой медицинской помощи.

Законодательное усиление мер ответственности за нарушение ПДД в части, касающейся обеспечения приоритетного проезда спецтранспорта.

6. Принятие на законодательном уровне мер юридической ответственности в отношении лиц, совершивших противоправные действия по отношению к работникам скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей, считать такие действия отягчающими обстоятельствами и определить меру юридической ответственности аналогично лицам, совершившим противоправные действия в отношении сотрудников полиции.

В случае решения всех перечисленных задач прогнозируется повышение оперативности, доступности и качества экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе населению Санкт-Петербурга.

### Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Порядок оказания травматолого-ортопедической помощи взрослому населению в Санкт-Петербурге разработан коллегией Комитета по здравоохранению на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.04.1999 N 140 "О мерах по совершенствованию травматолого-ортопедической службы".

Решением коллегии Комитета по здравоохранению от 01.12.1999 N 7 "О состоянии и перспективах развития травматологической помощи взрослому населению Санкт-Петербурга" разработаны и утверждены следующие аспекты организации и оказания травматолого-ортопедической помощи в Санкт-Петербурге:

1) показания к лечению больных в амбулаторных и стационарных условиях и перечень лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных травматолого-ортопедического профиля;

2) положение об организации деятельности травматолого-ортопедического отделения (кабинета) амбулаторно-поликлинического учреждения для взрослых;

3) методика анализа деятельности травматолого-ортопедического отделения (кабинета) амбулаторно-поликлинического учреждения;

4) положение о Медицинском совете по экспертизе отдаленных результатов лечения травматолого-ортопедических больных и его состав;

5) показания к направлению больных травматолого-ортопедического профиля в дневной стационар и показания к направлению на реабилитационное лечение.

Амбулаторные травматолого-ортопедические подразделения - травматологические кабинеты и травматолого-ортопедические отделения поликлиник (травматологические пункты) - оказывают специализированную квалифицированную медицинскую помощь больным с травмами опорно-двигательной системы, не нуждающимся в госпитализации.

Стационарные травматологические (травматолого-ортопедические) отделения оказывают неотложную помощь при травмах, не подлежащих лечению в амбулаторных условиях, а также проводят оперативное и консервативное реабилитационное лечение ортопедических заболеваний и последствий травм опорно-двигательной системы.

Госпитализация больных травматолого-ортопедического профиля осуществляется на основании действующих приказов и распоряжений Минздрава России и Комитета по здравоохранению с учетом специализированных лечебных направлений в следующих 17-ти стационарах:

- РосНИИТО им. Р.Р.Вредена;

- СПб ГБУЗ "Городская больница Св. великомученика Георгия";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 23";

- СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2";

- СПб ГБУЗ "Городская гериатрическая больница";

- СПб ГМА им. И.И.Мечникова (больница им. Петра Великого);

- СПб ГБУЗ "Покровская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 15";

- СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 26";

- СПб ГБУЗ "Александровская больница";

- СПб ГБУЗ "НИИ СП им. И.И.Джанелидзе";

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного административного района";

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 14";

- СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы".

Работа травматолого-ортопедического отделения (кабинета) амбулаторно-поликлинического учреждения осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным распоряжением Комитета по здравоохранению от 27.10.2003 N 344-р "О совершенствовании организации травматолого-ортопедической помощи взрослому населению Санкт-Петербурга". В Санкт-Петербурге существует 35 травматолого-ортопедических отделений (кабинетов) амбулаторно-поликлинических учреждений.

Результаты их работы контролируются Городским медицинским советом по экспертизе отдаленных результатов лечения травматолого-ортопедических больных, основными задачами которого являются осуществление ведомственного контроля качества лечения больных данного профиля в амбулаторно-поликлинических и стационарных ГБУЗ города и выработка рекомендаций по совершенствованию организации травматолого-ортопедической службы для территориальных органов управления; и Медицинским советом ГБУЗ. Основной задачей Медицинского совета ГБУЗ является оценка качества проведенного лечения и его исходов у больных травматолого-ортопедического профиля, пролеченных в данных ГБУЗ.

Санкт-Петербург реализует мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Особенности патологических изменений при сочетанных повреждениях определили особые требования к организации оказания медицинской помощи пострадавшим. К этим требованиям следует отнести:

- минимизацию времени от момента травмы до начала противошоковых мероприятий в полном объеме в условиях стационара;

- максимальный объем противошоковой помощи на самых ранних этапах ее оказания (догоспитальном).

Для реализации вышеназванных требований было организовано:

- оказание скорой медицинской помощи пострадавшим силами прежде всего реанимационных бригад скорой медицинской помощи;

- оказание стационарной медицинской помощи пострадавшим только в условиях травмоцентров;

- использование сквозных алгоритмов и стандартов оказания медицинской помощи пострадавшим на всех ее этапах.

В Санкт-Петербурге работает информационно-управляющий Центр комплексной безопасности по оказанию экстренной помощи, в первую очередь пострадавшим при ДТП, с необходимым оснащением, укомплектованный специальной техникой и оборудованием. Центр, который возглавляет управляющий оперативный дежурный, имеет помощника, оперативный отдел и находится в постоянной круглосуточной готовности.

В Санкт-Петербурге и пригородах имеется 6 мобильных комплексов первоочередного жизнеобеспечения пострадавших в ДТП (реанимационно-хирургические бригады, оснащенные средствами связи с управляющим информационным центром, каждая из которых состоит из врача-реаниматолога и 2 фельдшеров).

В вопросах организации доставки пострадавших с места дорожно-транспортного происшествия Санкт-Петербург остается последовательным сторонником госпитализации пациентов с сочетанной травмой в травмоцентры. Это является одним из основополагающих принципов организации оказания медицинской помощи при ДТП. Значение этого принципа зачастую недооценивается, свидетельством чему служит перечень мероприятий I этапа реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг." в части Приложения 5 к ФЦП. Кроме того, у ряда специалистов догоспитального этапа скорой медицинской помощи ряда регионов преобладает ошибочное мнение о целесообразности госпитализации пострадавших с сочетанной травмой в ближайший стационар. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 2 травмоцентра I уровня (ГБУ "СПб НИИ Скорой помощи им. И.И.Джанелидзе", ГОУ ВПО "Военно-медицинская академия") и 6 - II уровня (СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница", СПб ГБУЗ "Городская больница N 26", СПб ГБУЗ "Городская больница Св. преподобномученицы Елизаветы", СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района", СПб ГБУЗ "Городская больница N 33").

Критерии травмоцентра первого уровня:

- наличие противошоковой операционной;

- наличие специализированного реанимационного отделения или поста для сочетанной травмы;

- наличие хирургического отделения сочетанной травмы;

- наличие всех специализированных отделений и технологий в этом учреждении;

- возможность формирования на базе краевой или областной больницы.

Отличительные признаки травмоцентра второго уровня:

- наличие противошоковой операционной;

- наличие реанимационного отделения;

- наличие хирургического отделения;

- наличие травматологического отделения;

- возможность привлечения в течение 1-2 часов нейрохирурга, сосудистого хирурга, узких специалистов;

- развертывание на базе межрайонных многопрофильных центров или ЦРБ.

Маршрутизация больных определена распорядительными документами Комитета по здравоохранению при соблюдении принципов доставки с места дорожно-транспортного происшествия пострадавших с сочетанной травмой в травматологические центры соответствующего уровня.

При выделении финансирования для Плана мероприятий прогностическое значение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий в Санкт-Петербурге будет снижено к 2018 г. до 9,9 на 100 тыс. населения.

### Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

На начало 2013 г. в больничных учреждениях системы Комитета по здравоохранению имелись 32158 коек, в том числе 28654 для взрослых и 3504 - для детей; в ЛПУ федерального подчинения - 10461 койка (8505 - для взрослых, 1956 - для детей).

Анализ обеспеченности населения районов города показывает, что наименьшее число коек в стационарах системы Комитета по здравоохранению наблюдается в зоне Юг, снижена обеспеченность в зоне Север, при высокой обеспеченности зоны Центр. В зоне Юг отсутствуют учреждения здравоохранения федерального подчинения. Все это затрудняет доступность стационарной общесоматической медицинской помощи для жителей ряда районов, особенно быстро растущих районов массовой жилой застройки, усложняет работу скорой и неотложной медицинской помощи, увеличивает плечо, а соответственно и время доставки ургентных больных в стационар.

Имеется дефицит коек реабилитационного лечения и долечивания, медико-социальной помощи. В то же время на фоне общего старения населения значительно увеличивается количество больных престарелого возраста с онкологическими и другими заболеваниями, требующими медико-социальной помощи по уходу.

В этих условиях Комитетом по здравоохранению проводится планомерная работа по реструктуризации коечного фонда и его оптимизации по группам стационаров:

- высокооснащенные многопрофильные стационары, предназначенные для оказания специализированной (в том числе узкоспециализированной) медицинской помощи по всем профилям в круглосуточном режиме, имеющие комплекс подразделений для лечения состояний, угрожающих жизни больного, - 13 стационаров, из них 5 расположены в пригородной зоне;

- стационары для оказания узкоспециализированной и отдельных видов специализированной медицинской помощи;

- стационары для оказания медико-социальной помощи и реабилитационного лечения;

- больницы для взрослых мощностью до 300 коек перепрофилируются в стационары для оказания медико-социальной помощи и реабилитационного лечения.

Предусматривается привлечение дополнительных объемов медицинской помощи в федеральных и учреждениях иных форм собственности, прежде всего по следующим востребованным группам: болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, травматологии и ортопедии, органов дыхания, кардиохирургии, мочеполовых органов, болезней глаза и его придатка, специализированной онкологической помощи. Уменьшение количества коек общетерапевтического и общехирургического профилей, челюстно-лицевой хирургии.

В рамках перехода на одноканальное финансирование из средств обязательного медицинского страхования планируется увеличение участия коечной мощности федеральных учреждений здравоохранения в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Фиксируется очень высокая, более 340 дней в году, занятость койки по профилям кардиология, кардиохирургия, неврология.

С целью обеспечения населения районов города койками в зоне Юг намечено строительство многопрофильной больницы на 600 коек в Приморском районе, нового терапевтического корпуса на территории СПб ГБУЗ "Городская больница N 15". Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового корпуса для отделения скорой медицинской помощи в ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе". Кроме того, намечено строительство многопрофильной больницы на 1000 коек (Кировский и Красносельский районы).

До 2015 г. в 7 районах планируется строительство 9 новых учреждений без учета реконструируемых и достраиваемых корпусов к уже существующим учреждениям здравоохранения, оказывающим стационарную медицинскую помощь населению Санкт-Петербурга.

Совершенствование госпитального звена будет направлено на повышение качества медицинской помощи за счет более эффективного использования коечного фонда, развития стационарзамещающих технологий.

С целью рационального использования и повышения эффективности работы коечного фонда должна проводиться работа по перераспределению потоков больных, передаче части объемов стационарной помощи в амбулаторно-поликлиническое звено с одновременным развитием медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах. Обязательной является оптимизация численности коечного фонда и объемов оказания стационарной медицинской помощи с учетом возможностей не только городских, но и федеральных государственных учреждений здравоохранения.

Имеется большое количество пациентов, которым в стационаре оказан весь комплекс медицинской помощи и в дальнейшем им требуется не лечение в стационаре и на амбулаторном этапе, а перевод в социальные учреждения. Однако социальная служба для такой части пациентов не развита, и они продолжают занимать значительное количество коек в стационарах. По этой причине оптимизация работы учреждений стационарного уровня невозможна без развития сети социальных учреждений.

В настоящее время за медицинской помощью по поводу неотложных состояний ежегодно обращается каждый третий житель. Более 60% объемов стационарной помощи оказывается в неотложном порядке. Более 90% больничной летальности связано с экстренным характером госпитализации. Неотложные состояния, травмы и отравления занимают первое место среди причин смерти лиц трудоспособного возраста. За последние годы 80% ресурсов здравоохранения расходуют службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. Среди всех больных, госпитализированных в стационары в экстренном порядке, наиболее тяжелым пациентам медицинская помощь оказывается в реанимационных и операционных отделениях, что обусловливает первоочередную модернизацию оказания медицинской помощи именно в этих подразделениях стационаров.

Недостаточная эффективность профилактической работы первичного звена медицинской помощи, малоэффективная система амбулаторного долечивания и патронажа приводят к тому, что стационарная помощь начинает выступать в несвойственной ей роли основного уровня в системе оказания медицинской помощи. Хотя по сути стационарная медицинская помощь необходима лишь при заболеваниях, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению, применения сложных методов обследования и лечения с использованием современной медицинской техники, оперативных вмешательств, постоянного круглосуточного врачебного наблюдения и интенсивного ухода.

В настоящее время в Санкт-Петербурге несмотря на завершение реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы, предусматривающих финансирование на централизованную закупку медицинского оборудования, сохраняется потребность в оборудовании с целью оснащения учреждений здравоохранения, предоставляющих данный вид помощи, в соответствии с требованиями приказов Минздрава РФ.

Объемы средств, ежегодно выделяемых из городского бюджета Комитету по здравоохранению на закупку медицинского оборудования, недостаточны для компенсации годового износа парка медицинского оборудования, находящегося в клинической эксплуатации. Это приводит к предельно высокому уровню его среднего износа и вынужденному использованию учреждениями здравоохранения десятков тысяч единиц оборудования со 100%-ным физическим износом и при этом морально устаревшего, то есть не отвечающего современным требованиям к эффективности, надежности и безопасности медицинской техники.

На территории Санкт-Петербурга расположено 343 региональных учреждения здравоохранения, из них 117 учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению, и 226 учреждений здравоохранения, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

В оперативном управлении учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению, находятся здания общей площадью более 3 млн кв. м.

Более 67% учреждений здравоохранения постройки до 1917 г. были приспособлены для медицинских целей и не соответствуют действующим нормативным документам под медицинские и вспомогательные цели, в том числе гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации учреждений здравоохранения.

При сохранении существующего финансирования уровень износа имеющихся основных фондов будет повышаться, что приведет к авариям на инженерных сетях, обрушению конструкций и, как следствие, дезорганизации работы учреждений здравоохранения.

Для совершенствования оказания медицинской помощи в части состояния материально-технической базы зданий и сооружений учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга необходимо выполнить:

- ремонт отделений, не вошедших в приоритеты программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы;

- ремонт помещений общего пользования, ремонт кровель зданий;

- оснащение системой автоматической пожарной сигнализации;

- реконструкцию инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, тепло- и водоснабжения с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- замену лифтового оборудования;

- благоустройство территории и подъездных путей;

- реконструкцию систем медицинского газоснабжения.

Потребность в финансировании данных мероприятий составляет 3738,2 млн руб. на период с 2016 до 2020 г. при условии ежегодного финансирования мероприятий по техническому обслуживанию основных фондов учреждений в объеме не менее 1100,0 млн руб. в год и финансировании мероприятий по текущему ремонту в объеме не менее 1500,0 млн руб. в год.

Потребность в текущем ремонте и техническое обслуживание зданий и оборудования в учреждениях здравоохранения не обеспечены финансированием в полном объеме (на уровне ниже 35% от потребности).

Перечень мероприятий по совершенствованию специализированной медицинской помощи с ожидаемыми результатами приведен ниже.

#### Совершенствование стационарной скорой (экстренной)

медицинской помощи

В настоящее время наблюдается значительный рост потребности населения в скорой (экстренной) стационарной помощи, от 20% в 1980-х годах до 70%, а в ряде стационаров Санкт-Петербурга - до 95%. Показатель госпитализации за I квартал 2011 и 2012 гг. выявил увеличение числа больных, направленных на госпитализацию: в 2011 г. - 333264 человека, в 2012 г. - 346392 человека. Наблюдается дефицит коечного фонда в 6000 коек при имеющихся 7490 койках для экстренной госпитализации. Работа приемных отделений стационаров СМП характеризуется повышением интенсивности и требует изменений технологии оказания данного вида помощи в крупных многопрофильных стационарах. Опыт работы зарубежных стран показал, что emergency department (ОЭМП, СтОСМП) являются одной из современных форм организации оказания медицинской помощи больным и пострадавшим.

Планируемые мероприятия:

1) разработка и внедрение единых протоколов и МЭС диагностики и лечения основных неотложных состояний в СтОСМП;

2) подготовка предложений и разработка перечня мероприятий по реконструкции или строительству СтОСМП для конкретных стационаров;

3) дооснащение СтОСМП в соответствии с требованиями;

4) создание автоматизированных рабочих мест, создание информационной системы обмена данными СМП - стационар - полиция и т.д.;

5) подготовка и переподготовка кадров для СтОСМП, кадровое обеспечение.

Внедрение стационарных отделений скорой медицинской помощи как структурных подразделений медицинских организаций стационарного типа позволит к 2020 г. повысить эффективность оказания СМП и улучшить показатели более чем на 20%.

#### Совершенствование обеспечения населения диализной помощью

Судя по приросту обеспеченности в 2007-2010 гг., очевидному дефициту диализных мест в 2011-2012 гг., уровням обеспеченности диализом в странах Восточной Европы (500-800 человек на 1 млн населения), в ближайшие годы следует ожидать повышения обеспеченности диализными местами на 6% в год.

В Санкт-Петербурге внедрен вариант развития диализа через частно-государственное партнерство и частные диализные центры. В настоящее время созданы или создаются такие центры в количестве, достаточном для беспрепятственного развития диализа в ближайшие 10 лет. Важно сохранить часть диализной помощи (не менее 40%) в государственных стационарных медучреждениях для возможности оказания комплексной помощи пациентам с разнообразной основной и сопутствующей патологией у пациентов с ХПН.

Планируемые мероприятия:

1) закупка диализного оборудования для городских стационаров - 12 аппаратов в год;

2) обновление и реконструкция систем водоподготовки диализных отделений;

3) совершенствование организации медицинской помощи пациентам с хронической болезнью почек.

#### Обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарственными

препаратами и изделиями медицинского назначения

На начало 2012 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 111230 больных сахарным диабетом, в том числе детей и подростков до 18 лет - 954 чел. У 10% пациентов диагностируется сахарный диабет 1-го типа, у подавляющего большинства (90%) - сахарный диабет 2-го типа. Инсулинотерапию получали 24248 пациентов (22%), таблетированные сахароснижающие препараты - 79618 пациентов (72%).

В настоящее время обеспеченность пациентов препаратами инсулина составляет примерно 90%, таблетированными сахароснижающими препаратами - примерно 60%.

В условиях выделенного в 2011-2012 гг. ограниченного финансирования обеспечить всех больных сахарным диабетом тест-полосками для глюкометров не представляется возможным. Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, получающие таблетированные сахароснижающие препараты, практически не обеспечиваются средствами самоконтроля.

В 2011 г. на обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения было выделено 669 млн рублей, в 2012 г. - 700 млн рублей.

Планируемые мероприятия:

1) обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;

2) улучшение качества жизни пациентов с сахарным диабетом, снижение количества осложнений, снижение смертности.

#### Оснащение анализаторами для определения

гликозилированного гемоглобина в крови

Развитие тяжелых, инвалидизирующих осложнений сахарного диабета напрямую зависит от уровня гликозилированного гемоглобина. Анализаторы для определения уровня HbA1c установлены лишь в крупных эндокринологических подразделениях (Санкт-Петербургском территориальном, городских (межрайонных)). Более полная оценка степени компенсации углеводного обмена, оценка динамики данного показателя позволит точнее определять тактику ведения пациента и, соответственно, в дальнейшем добиться уменьшения доли осложнений сахарного диабета.

Необходима закупка анализаторов для определения HbA1c и расходных материалов для них для межрайонных диабетологических центров, всех районных диабетологических центров, крупных поликлиник Санкт-Петербурга.

#### Создание межрайонного диабетологического центра

для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа Выборгского,

Калининского и Приморского районов

По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 01.01.2012 в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 99747 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Из них в Выборгском районе проживают 11105 пациентов, в Калининском - 10042 пациента, в Приморском - 10028.

Требуется создание межрайонного диабетологического центра для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа Выборгского, Калининского и Приморского районов.

В результате реализации программы "Создание межрайонного диабетологического центра для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа Выборгского, Калининского и Приморского районов" ожидается 90%-ным охват населения данных районов специализированной диабетологической помощью, ранняя диагностика осложнений (вследствие регулярного обследования пациентов и улучшения компенсации диабета), снижение числа осложнений.

#### Снижение частоты ампутаций у больных сахарным диабетом

Частота ампутаций при СД - 7,1 на 1000 больных (в 2 раза выше, чем в Европе). Доля высоких ампутаций (голень-бедро) - 41,1% (в 10 раз выше, чем в Европе). Предполагаемая распространенность синдрома диабетической стопы в Санкт-Петербурге - 15%. Частота реваскуляризаций при синдроме диабетической стопы - 5% от требуемой.

Планируемые мероприятия:

1) разработка отдельных МЭС для синдрома диабетической стопы для поликлиники, кабинета "Диабетическая стопа", стационаров;

2) принятие положения о порядке оказания специализированной помощи больным с синдромом диабетической стопы на амбулаторном этапе.

Создание на базе многопрофильного стационара хирургического диабетологического центра для лечения больных диабетом с сочетанием гнойно-некротического процесса на стопе с другой патологией.

Ожидаемое состояние:

- к 2015 г. - снижение частоты всех ампутаций на 14%, доли высоких ампутаций - на 20-25%;

- к 2020 г. - снижение частоты всех ампутаций на 25%, доли высоких ампутаций - на 50%.

#### Дальнейшее развитие специализированной

офтальмологической помощи больным сахарным диабетом

Диабетические поражения органа зрения - основная причина слепоты среди лиц трудоспособного возраста. В эпидемиологическом исследовании, проведенном в Санкт-Петербурге (974 пациента с диабетом 1-го типа и 2085 больных диабетом 2-го типа), пролиферативная диабетическая ретинопатия выявлялась в 7,9% случаев, причем у 46,5% из них определялись факторы высокого риска значительной потери зрения. Поражения сетчатки и зрительного нерва составляют около 34% среди причин инвалидности по зрению.

Планируемые мероприятия:

1) дооснащение офтальмологических кабинетов районных диабетологических центров;

2) дооснащение офтальмологических кабинетов городских (межрайонных) диабетологических центров N 2, N 3, N 4;

3) создание пунктов скрининга диабетической ретинопатии на базе городских (межрайонных) диабетологических центров N 2, N 3, N 4;

4) дооснащение консультативно-диагностического офтальмологического отделения и отделения витреоретинальной хирургии Городского офтальмологического центра на базе СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2".

Реализация мероприятий даст очевидный медико-социальный и экономический эффект, связанный с сохранением трудоспособности пациентов, страдающих сахарным диабетом:

- к 2020 г. - уменьшение количества новых случаев слепоты вследствие диабетической ретинопатии и макулярного отека на 20%;

- к 2020 г. - увеличение выявляемости диабетической ретинопатии и макулярного отека до 75-80%;

- каждый вложенный в программу скрининга и лазерного лечения диабетической ретинопатии рубль позволяет сэкономить как минимум 29 рублей (а при применении цифровых технологий скрининга значительно больше);

- каждый вложенный в комбинированное (лазерная коагуляция сетчатки в сочетании с интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза) лечение диабетического макулярного отека рубль позволяет сэкономить примерно 2 рубля;

- каждый вложенный в оперативное лечение пролиферативной диабетической ретинопатии рубль позволяет сэкономить более 6 рублей.

#### Оптимизация использования сил и средств

реанимационных отделений ЛПУ

Современный уровень реанимационной помощи позволяет в условиях гибели головного мозга, включая ствол, сохранить жизнеспособность органов - состояние смерти головного мозга. Данное состояние является эквивалентом смерти человека и по действующему законодательству РФ и нормативным документам является основанием для прекращения реанимационных мероприятий, так как происходит констатация смерти человека на основании смерти головного мозга. Данный труп при отсутствии медицинских противопоказаний может рассматриваться в качестве трупа - донора посмертных органов. В практическом здравоохранении даже при наличии всего симптомокомплекса смерти головного мозга диагностика данного состояния не выполняется. Это приводит к "странному" использованию средств и сил (работа персонала, использование аппаратуры, медикаменты, занятое место в отделении) реанимационных отделений в ходе поддержания функции отдельных органов в трупе. Подобная "работа" может производиться достаточно длительное время (до десятков суток) до истощения миокарда и остановки сердечной деятельности. Необходимо обеспечение безусловной, обязательной диагностики смерти головного мозга при наличии клинических признаков последней.

Планируемые мероприятия:

1) аудит деятельности реанимационных отделений по своевременности диагностики смерти головного мозга;

2) утверждение распоряжения по обязательности выполнения процедуры диагностики смерти головного мозга;

3) рациональное использование коечного фонда и медикаментов в реанимационных отделениях.

#### Создание единой технологической системы лабораторного

обеспечения лечебно-диагностического процесса

в амбулаторно-поликлиническом звене

Имеется тенденция к увеличению объемов исследований. В лабораториях Санкт-Петербурга только в системе учреждений Комитета по здравоохранению ежегодно выполняется более 85 млн исследований. Из всего числа лабораторных анализов около 60% приходится на больных, находящихся на амбулаторном лечении. Большая часть лабораторий, обслуживающих амбулаторную сеть, выполняет ограниченное количество анализов. Они не располагают средствами автоматизации, имеют минимум оборудования и не способны увеличить объем исследований. Полноценному включению в лабораторный процесс межрайонных централизованных клинико-диагностических лабораторий (МЦКДЛ), созданных в результате реализации "Концепции реформирования службы клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга на 2002-2010 годы" и оснащенных современным лабораторным оборудованием, препятствуют недостаточная информатизация лабораторного процесса в МЦКДЛ, наличие во многих ЛПУ небольших лабораторий, оснащенных устаревшим оборудованием, неразвитость сети пунктов получения биоматериала.

Планируемые мероприятия:

1) централизация всех видов лабораторных исследований в амбулаторно-поликлинической сети в МЦКДЛ;

2) поэтапное закрытие КДЛ в ЛПУ амбулаторно-поликлинического звена;

3) создание сети пунктов получения биоматериала в ЛПУ.

Оснащение МЦКДЛ лабораторными информационными системами (ЛИС) и их интеграция в информационную систему МИАЦ.

Ожидаемые результаты в 2015 г.:

- унификация технологий выполнения анализов;

- повышение качества лабораторных исследований;

- повышение доступности для населения лабораторных исследований;

- сокращение объемов необоснованных и дублирующих исследований.

На рубеже 2020 г.:

- координация и оптимизация использования материальных и кадровых ресурсов;

- снижение затрат на лабораторное обследование.

#### Организационно-методическое и информационное обеспечение

органной трансплантации

В настоящее время мониторирование использования посмертных донорских органов, потребности в иммуносупрессивных препаратах, расходования препаратов и текущих остатков в аптечной сети производится в "ручном" режиме.

На территории Санкт-Петербурга жителям города медицинскую помощь методом трансплантации органов оказывают несколько медицинских организаций. Обеспечение органной трансплантации посмертным донорским материалом осуществляется одним Центром органного донорства. Для адекватного использования доступного донорского материала необходимо создание территориального "Порядка оказания трансплантационной помощи жителям Санкт-Петербурга", определяющего взаимодействие всех участников.

В соответствии с действующим законодательством сотрудники трансплантационных подразделений не могут участвовать в выявлении потенциальных посмертных доноров. Необходим комплекс организационных мероприятий по повышению ответственности руководителей стационаров - "донорских баз" и сотрудников их реанимационных отделений за непредоставление информации о наличии потенциального органного донора Центру органного донорства.

Планируемые мероприятия:

1) 2014 г. - обсуждение и утверждение макета программы, изучение технической обеспеченности трансплантационных центров для участия в программе;

2) 2015 г. - разработка программного продукта программы. Тестирование программного продукта в одном из трансплантационных центров;

3) 2016 г. - внедрение программы;

4) 2013 г. - I кв. 2014 г. Разработка, обсуждение, утверждение "Порядка оказания медицинской помощи методом трансплантации органов жителям Санкт-Петербурга". С III кв. 2013 г. - контроль исполнения "Порядка оказания трансплантационной помощи жителям Санкт-Петербурга";

5) 2014 г. - разработка и утверждение критериев оценки активности стационара - "донорской базы" по выявлению потенциальных посмертных органных доноров;

6) 2015 г. - включение в оценку качества работы стационара - "донорской базы" и его руководителя критериев эффективности участия в посмертном донорстве.

Повышение доступности и оперативности информации по трансплантации органов, потребности в препаратах, обоснованности формирования годовой заявки.

Это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи методом трансплантации органов жителям Санкт-Петербурга.

Планируется увеличение числа эффективных посмертных доноров.

#### Укрепление материально-технической базы

кожно-венерологических учреждений в 2016-2020 гг.

В течение последних 3 лет в Санкт-Петербурге отмечается неуклонный рост заболеваемости сифилисом и вирусных ИППП (превосходящие среднероссийские показатели), а также заболеваемость дерматозами. В 2011 г. заболеваемость сифилисом составила 54,1 на 100 тыс. населения (в РФ - 44,9), вирусными ИППП - 217,6 на 100 тыс. населения (в РФ - 123,4), дерматозами - 61192,0 (в РФ - 5187,3).

Планируемые мероприятия:

1) укрепление материально-технической базы кожно-венерологических учреждений;

2) увеличение объемов и качества медицинской помощи, оказываемой в кожно-венерологических учреждениях города.

#### Совершенствование аллергологической и иммунологической

помощи населению города с созданием специализированного

центра аллергологии и клинической иммунологии со стационаром

Распространенность бронхиальной астмы составляет 7,3%, аллергического ринита - 10,0%, их сочетание - 5,7%, что существенно превышает данные официальной статистики. Суммарно около 21% взрослого населения больны аллергическими заболеваниями. В настоящее время функционируют 10 из 11 аллергологических кабинетов и только в 4-х из них имеются процедурные кабинеты, в которых проводится специфическая аллергологическая диагностика и аллерген-специфическая терапия.

В нашем городе должно быть 62 врача-аллерголога. Имеется в настоящее время 11 врачей-аллергологов. Исходя из проведенных расчетов, должны быть 234 аллергологических койки (60 коек на 1 млн взрослого населения). В настоящее время имеется 65 коек. Аллергологический кабинет должен быть в каждом районе города.

Планируемые мероприятия:

1) улучшение материально-технического оснащения и кадрового обеспечения аллергологических кабинетов, содействие изменению регламента работы врача-аллерголога (увеличение времени на прием), совершенствование тарифов;

2) создание специализированного центра аллергологии и клинической иммунологии со стационаром:

- 2014 г. - проектные работы, поиск места;

- 2015 г. - ПСД;

- 2016 г. - реконструкция или строительство;

- 2017-2020 гг. - начало работы.

Повышение качества медицинской помощи, снижение летальности и количества осложнений.

#### Организация медицинской помощи пациентам

с синдромом сонного апноэ

Синдром сонного апноэ (ССА) - состояние, которое характеризуется развитием остановок дыхания во время сна. ССА осложняет течение таких распространенных болезней, как ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Статистически последствия ССА снижают продуктивность работы и учебы в 20 раз, качество семейной и общественной жизни - в 15 раз, повышают заболеваемость и смертность в 12,5 раза. Наиболее подвержены ССА трудоспособные мужчины средневозрастной группы. ССА является одной из причин летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Планируемые мероприятия:

1) решение вопроса организации медицинской помощи пациентам с синдромом сонного апноэ;

2) разработка методических, правовых и организационно-экономических основ использования СРАР-терапии в лечении больных с ССА. Определение критериев для включения пациентов в программу;

3) создание Городского центра респираторной поддержки больных с ССА на принципах ГЧП;

4) проведение учебно-методических мероприятий для ЛПУ, внедрение метода СРАР-терапии для больных с ССА;

5) проведение информационной кампании, включение СРАР-метода в программу ОМС;

6) за счет сокращения нетрудоспособности и обострений ССЗ программа позволит снизить бюджетные расходы на лечение и восстановление больных с диагнозом ССЗ. Бюджетная эффективность программы очевидна и будет выражаться в сокращении расходов на оплату лечения ССЗ и увеличении количества работающих трудоспособных мужчин, участвующих в создании ВВП.

#### Оптимизация медицинской помощи пациентам

с орфанными заболеваниями

В настоящее время отсутствует детализированная "карта маршрутизации" и регистр пациентов с орфанными заболеваниями в Санкт-Петербурге.

Отсутствует специализированный центр интерстициальных и орфанных заболеваний легких.

Планируемые мероприятия:

1) создание регистра и маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями;

2) решение вопроса о создании центра интерстициальных и орфанных заболеваний легких при одной из университетских клиник.

Наличие регистра и "маршрутной карты" пациентов с орфанными заболеваниями позволит улучшить скорость оказания помощи пациентам и снизит нагрузку на непрофильных специалистов ЛПУ города.

Создание специализированного центра по оказанию помощи пациентам с интерстициальными и орфанными заболеваниями легких при одной из университетских клиник должно способствовать улучшению качества и объемов помощи, оказываемой пациентам с интерстициальными и орфанными заболеваниями легких в Санкт-Петербурге.

#### Косметический ремонт и реконструкция

патологоанатомических отделений ЛПУ

Модернизация патологоанатомической службы не включена ни в одну из действующих программ по другим специальностям. В Санкт-Петербурге патологоанатомические отделения располагаются на базе крупных городских больниц, занимая отдельно стоящие здания, требующие ремонта или реконструкции.

Планируемые мероприятия:

1) подготовка проектно-сметной документации для косметического ремонта и реконструкции патологоанатомических отделений ЛПУ;

2) косметический ремонт и реконструкция патологоанатомических отделений ЛПУ;

3) создание приемлемых условий для функционирования патологоанатомической службы;

4) повышение качества работы службы.

#### Переоснащение патологоанатомических отделений крупных

многопрофильных больниц, закупка лабораторного оборудования

в соответствии со стандартами оснащения

патологоанатомических отделений

Все отделения оснащены морально и физически устаревшим оборудованием и в минимальном объеме, что не обеспечивает надлежащего качества обработки материала и значительно снижает диагностические возможности; является причиной врачебных ошибок; увеличивает сроки морфологического исследования.

Планируемые мероприятия:

1) закупка лабораторного оборудования;

2) обеспечение возможности для патологоанатомической службы на современном уровне решать задачи прижизненной морфологической диагностики для выбора тактики лечения, особенно целенаправленного (таргетного), для онкологических и гематологических заболеваний и осуществлять контроль качества диагностики и лечения пациентов путем проведения клинико-анатомических сопоставлений.

#### Программа совершенствования оказания медицинской помощи

при острых и хронических профессиональных заболеваниях

Подавляющее большинство ЛПУ города, оказывающих медицинские услуги по разделу "профпатология", не отвечают требованиям приказа Минздравсоцразвития от 23.03.2011 N 233н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях", а также приказа от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)".

Планируемые мероприятия:

1) разработка эффективных методов ранней диагностики и контроля качества лечения при наиболее распространенных видах хронических отравлений на основе применения инновационных методов по определению биологических маркеров экспозиции и вредного эффекта (хроническая марганцевая интоксикация, хроническая интоксикация неорганическими соединениями фтора, никеля, кобальта);

2) разработка эффективных методов ранней диагностики и контроля качества лечения при хронических заболеваниях, вызванных воздействием промышленной пыли, в том числе наноразмерных аэрозолей;

3) разработка и внедрение комплекса мер по совершенствованию стандартизации медицинской помощи работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

Разработка и внедрение единой Информационной системы контроля результатов медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз при оказании медицинских услуг работающему населению.

Благодаря предлагаемой программе к 2015 г. должен появиться опыт внедрения новых методов ранней диагностики и контроля качества лечения, увеличиться доля работающего населения, проходящего предварительные и периодические медицинские осмотры, повыситься уровень удовлетворенности работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, качеством профпатологической помощи.

#### Увеличение обеспеченности взрослого населения

высокотехнологичной медицинской помощью

травматолого-ортопедического профиля

Количество пациентов, ежегодно нуждающихся в эндопротезировании, в 2010 г. составило 4250 больных, в 2011 г. - 6089, в 2012 г. - 7066.

Планируемые мероприятия:

1) для формирования объективной картины потребности в эндопротезировании провести мультицентровое изучение распространенности ортопедической заболеваемости крупных суставов конечностей, а также последствий околосуставных травм у взрослого населения Санкт-Петербурга и потребности в операции эндопротезирования крупных суставов;

2) для сокращения очереди на проведение операции эндопротезирования создать на базе двух городских больниц внештатные центры по оказанию высокотехнологической медицинской помощи (в первую очередь - эндопротезирования крупных суставов), дооснастив недостающим оборудованием, имплантатами и подготовленным медицинским персоналом;

3) в целях формирования на современном уровне системы мониторинга и маршрутизации при этих внештатных центрах необходима организация консультативного амбулаторно-поликлинического приема пациентов с заболеваниями и последствиями травм крупных суставов для диспансерного наблюдения и консервативного лечения на ранних стадиях заболевания, не требующих замены сустава на имплантат;

4) разработка медико-экономических стандартов по эндопротезированию крупных суставов;

5) совершенствование организации медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического профиля.

#### Улучшение обеспеченности качественными металлоконструкциями

для остеосинтеза взрослых пациентов с травмами

опорно-двигательной системы и их последствиями за счет

оптимизации тарифов обязательного медицинского страхования

по этому виду услуг

Долевое распределение по основным видам проводимого лечения взрослых пациентов в ЛПУ Санкт-Петербурга (%):

- 2009 г.: металлоостеосинтез - 21,7; др. операции - 29,7; консервативное лечение - 48,6;

- 2010 г.: металлоостеосинтез - 27,1; др. операции - 32,4; консервативное лечение - 40,5;

- 2011 г.: металлоостеосинтез - 34,1; др. операции - 30,5; консервативное лечение - 35,4.

Планируемые мероприятия:

1) разработка медико-экономических стандартов для остеосинтеза взрослых пациентов с травмами опорно-двигательной системы и их последствиями;

2) в целях снижения себестоимости лечения без ущерба для качества клинического результата - разработка и создание отечественных импортзамещающих металлоконструкций и технологий для остеосинтеза костей скелета.

В целях снижения числа пациентов, нуждающихся в социальных выплатах по инвалидности, - разработка, внедрение и использование отечественного компрессионно-дистракционного аппарата на основе компьютерной навигации для лечения пациентов с последствиями и осложнениями перенесенных и неполноценно леченных ранее травм.

Ожидаемая доля стационарных пациентов, нуждавшихся в операции, но пролеченных консервативно без оперативного лечения в 2015 г., должна составлять не более 30%, а к 2020 г. - не более 15% от потребности.

#### Совершенствование структуры и организации специализированной

медицинской помощи больным заболеваниями системы крови

Устойчивый рост заболеваемости гемобластозами и другими болезнями крови, широкое применение инновационных технологий для лечения заболеваний системы крови, обеспечивших за последние 20 лет существенный прогресс в результатах терапии, развитие стационарзамещающих технологий в гематологии диктуют необходимость реструктуризации коечного фонда и оптимизации организации гематологической помощи.

Планируемые мероприятия:

1) увеличить количество гематологических коек СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" к 2015 г. с 40 до 60, организовав 2 гематологических отделения по 30 коек;

2) создать на базе СПб ГБУЗ "Детская городская больница N 1" к 2014 г. отделение трансплантации костного мозга на 12 коек;

3) организовать городской детский гематологический кабинет на базе СПб ГБУЗ "Детская городская больница N 1" к 2015 г.;

4) продолжать совершенствование организации специализированной медицинской помощи больным заболеваниями системы крови.

#### Инфекционная и экологическая безопасность

в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга

По оценкам экспертов, в настоящее время безопасная среда в ЛПУ является одной из актуальных проблем в профессиональной деятельности медицинских работников. В каждом ЛПУ пациенту и медицинскому работнику должны обеспечиваться условия комфорта и безопасности, отсутствие профессиональных заболеваний и больничных инфекций.

Планируемые мероприятия:

1) разработка и внедрение стандартов инфекционной и экологической безопасности;

2) разработка и внедрение стандарта стерилизации и уборки в ЛПУ;

2) дооснащение ЛПУ необходимым дезинфекционно-стерилизационным оборудованием;

4) проведение учебно-методических мероприятий;

5) переход на автоматические системы обеззараживания эндоскопической аппаратуры;

6) переход на экологические отделку, мебель и оборудование в ЛПУ;

7) контроль (аудит) за внедрением стандартов инфекционной и экологической безопасности;

8) выдача ЛПУ сертификатов инфекционной и экологической безопасности;

9) совершенствование инфекционной и экологической безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга.

#### Совершенствование помощи больным со спондилогенными

заболеваниями нервной системы

В Санкт-Петербурге в 2011 г. за медицинской помощью в амбулаторные и стационарные учреждения обратились 50267 пациентов со спондилогенными заболеваниями нервной системы. Частота этих заболеваний составляет 12,2 случая на 1000 населения. Обращаемость по скорой помощи в связи с острыми приступами спондилогенных радикулоишемий значительно ниже - 15 тыс. случаев. Таким образом, среднее количество больных со спондилогенными заболеваниями нервной системы достигает 50000 в год.

Планируемые мероприятия:

1) разработка и реализация комплекса мероприятий по оказанию специализированной помощи больным со спондилогенными заболеваниями нервной системы;

2) совершенствование организации медицинской помощи пациентам, страдающим спондилогенными заболеваниями нервной системы.

#### Улучшение качества оказания медико-социальной помощи

пациентам и их семьям с редкими, в том числе

нервно-мышечными, заболеваниями

К редким, или орфанным, заболеваниям относятся наследственные или приобретенные заболевания, встречающиеся с частотой 10 на 100 тыс. населения и менее. Среди редких заболеваний наиболее распространенной группой являются болезни нервно-мышечной системы, такие как наследственные и врожденные миопатии, митохондриальные цитопатии, спинальные мышечные атрофии, болезни нервно-мышечного синапса (врожденная миастения) и периферических нервов (гередитарные моторно-сенсорные невропатии). Среди группы приобретенных заболеваний нервно-мышечной системы следует выделить такие заболевания, как боковой амиотрофический склероз, миастения, острые полиневриты (синдром Гийена-Барре), воспалительные миопатии (полимиозит, дерматомиозит, миозит с включенными тельцами).

Планируемые мероприятия:

1) разработка и реализация комплекса мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с редкими, в том числе нервно-мышечными, заболеваниями;

2) увеличение количества пациентов с орфанными, в том числе нервно-мышечными, заболеваниями:

- госпитализированных в специализированные отделения для лечения;

- больных, которым диагноз установлен с использованием молекулярно-генетических, морфологических и биохимических критериев диагностики;

- вошедших в регистр;

- получивших высокотехнологичную медицинскую помощь;

- получивших современную паллиативную помощь;

- получивших реабилитационное лечение.

#### Модернизация урологических отделений стационаров

Важнейшим показателем состояния медицинской службы является обеспеченность и квалификация медицинского персонала. Эти показатели значительно превосходят средние данные по РФ. Так, на 100 тыс. населения обеспеченность врачами-урологами в Санкт-Петербурге составляет 8,6; в Москве - 9,3; в целом по Российской Федерации - 3,9.

Планируемые мероприятия:

1) разработка и реализация комплекса мероприятий по оказанию специализированной помощи больным урологического профиля в стационарах;

2) проведение капитального ремонта в урологических отделениях стационаров в 2016-2019 гг.;

3) улучшение бытовых условий стационарного нахождения больного. Улучшение качества оказываемых медицинских услуг. Снижение уровня госпитальной инфекции. Обеспечение комфортной деятельности медицинского персонала.

#### Программа по обеспечению пациентов, страдающих алкогольной

зависимостью, лечением и реабилитацией с использованием

новых технологий и современных лекарственных препаратов

на 2016-2018 гг.

Одним из важнейших компонентов коррекции алкогольной зависимости должна являться современная фармакотерапия, которая в комбинации с психотерапией и при вовлечении семей лиц, злоупотребляющих алкоголем, гарантирует высокую эффективность и полную социальную адаптацию пациентов.

Планируемые мероприятия:

1) повышение медицинской грамотности и информированности населения о возможностях лечения и реабилитации пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, с использованием новых технологий и современных лекарственных препаратов;

2) мероприятия по обеспечению лечения пациентов с зависимостью от алкоголя с использованием современных лекарственных препаратов;

3) повышение информированности специалистов учреждений здравоохранения и образовательных учреждений Санкт-Петербурга о ранних признаках алкоголизации среди взрослых и детей;

4) совершенствование организации медицинской помощи пациентам, страдающим алкогольной зависимостью.

#### Хронические вирусные гепатиты, диагностика и лечение

Существует необходимость совершенствования медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами. В настоящее время (2010-2011 гг.) заболеваемость хроническими гепатитами составляет в Санкт-Петербурге 108 на 100 тыс. населения, в то время как в РФ - 34 на 100 тыс. населения.

Планируемые мероприятия:

1) комплекс мер по организации службы противовирусного лечения, включая ремонт, оборудование, компьютерную базу регистра больных;

2) приобретение лекарственных препаратов, выполнение специализированного лабораторного и инструментального обследования, клинико-лабораторный мониторинг;

3) внедрение программы позволит излечить или обеспечить устойчивую ремиссию у 50% больных.

Указанные затраты позволят обеспечить 48-72-недельный курс терапии 2000 больных с тяжелым течением хронического вирусного гепатита. Это позволит избежать прогрессирования заболевания, снизит риск формирования гепатоцеллюлярной карциномы. Из 15000 нуждающихся ежегодно в противовирусной терапии ее получают в настоящее время в среднем не более 4000. Лечение больных и снижение их заразности позволят уменьшить заболеваемость в 3 раза.

С целью совершенствования оказания медицинской помощи больным с хроническими гепатитами планируется разработка программы "О мерах по совершенствованию медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами в Санкт-Петербурге на 2014-2016 годы".

#### Создание на базе городского центра инфекционной патологии

модуля тканевой микробиологии

В настоящее время отсутствуют достоверные критерии диагностики многих хронических инфекционных процессов, а также точные сведения об их частоте.

Вместе с тем выборочные данные свидетельствуют об их существенной клинической и социальной значимости.

Создание на базе городского центра инфекционной патологии (ПАО в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина" - новый корпус) модуля тканевой микробиологии для поисков возбудителей и оценки тканевых реакций в различных клинических материалах, в том числе биоптатах печени. Применение методов цитологии (мокрота, различные экссудаты), иммуногистохимии, гибридизации in situ, лазерной микродиссекции с молекулярно-биологическим анализом, конфокальной микроскопии с целью диагностики хронических инфекционных процессов, в том числе при ВИЧ-инфекции, хронических вирусных гепатитах;

- оснащение необходимым оборудованием;

- оснащение набором иммуногистохимических сывороток;

- оснащение наборами для гибридизации in situ и прочим расходным оборудованием.

Предложенные подходы могут обеспечить существенное улучшение диагностики и оптимизацию схем лечения многих патологических процессов, обусловленных вирусами ВИЧ, гепатита C, герпеса, гриппа и других возбудителей, обнаруженных в печени, лимфатических узлах, легких, головном мозге, различных органах взрослых и новорожденных.

Прижизненная диагностика инфекционных заболеваний позволит обеспечить адекватное лечение 50% больных, что снизит показатели смертности. При таких прогрессирующих болезнях, как хронические вирусные гепатиты, цитомегаловирусные инфекции, - на 2-5% ежегодно.

#### Гипербарическая оксигенация

Гипербарическая оксигенация (ГБО) перспективна, соответствует требованиям приоритетного национального проекта "Здоровье" как высокоэффективный неинвазивный метод лечения. Вместе с тем при неисправностях и неправильной эксплуатации барокамер имеет место взрыво- и пожароопасность.

Повышение противопожарной безопасности отделений ГБО, использующих одноместные баросистемы (барокамеры):

- контроль системы электроснабжения барозалов, барокамер;

- контроль концентрации кислорода;

- борьба со статическим электричеством (контроль относительной влажности, увлажнение воздуха, контроль электросопротивления контура заземления);

- контроль при допуске пациента к сеансу ГБО (инструктаж, обезжиривание кожных покровов, состояние специального белья, отсутствие посторонних предметов, роспись пациента об инструктаже, роспись медсестры, допускающей пациента к сеансу ГБО).

Оснащение шести многопрофильных больниц реанимационными барокамерами - по 1 шт.

Повышение противопожарной безопасности путем внедрения в ГБО многоместных лечебных барокамер, позволяющих проводить реанимационные мероприятия не только до и после сеанса ГБО, но и в процессе его выполнения - всего 2 шт.

Необходимо обеспечить безаварийную и безопасную работу отделений ГБО.

Это будет способствовать сохранению жизни реанимационным больным, повышению эффективности лечения соматических больных.

#### Развитие колопроктологической службы

В настоящее время количество больных колопроктологического профиля не имеет тенденции к снижению. Заболеваемость такими распространенными болезнями, как геморрой, анальная трещина, парапроктит и прочие, в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких в России. Кроме этого, колоректальный рак, по данным Популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга, составляет более 15% среди всех онкологических заболеваний. При этом чаще всего опухоли толстой кишки выявляются на поздних стадиях заболевания, в связи с чем прогноз лечения таких больных неутешителен. Громадное количество предраковых заболеваний толстой кишки (полипов) не диагностируется вовремя. В диагностике и лечении таких пациентов первостепенную роль играет врач-колопроктолог.

Планируемые мероприятия:

1) организация и оснащение кабинетов колопроктологии в каждом районе;

2) внедрение методов ранней диагностики колоректального рака в колопроктологии (скрининг);

3) создание городского научно-практического центра колопроктологии как самостоятельного юридического лица (приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 N 265, положение N 1). Желательный период внедрения: 2013-2015 гг.;

4) внедрение методов биологической обратной связи у больных с патологией тазового дна и включение их в систему ОМС;

5) развитие малоинвазивных методик в лечении наиболее распространенных проктологических заболеваний и включение их в систему ОМС;

6) развитие системы управления качеством лечения пациентов колопроктологического профиля;

7) улучшение диагностики и результатов лечения у пациентов, страдающих функциональными заболеваниями дистального отдела толстой кишки;

8) снижение диагностических ошибок, уменьшение доли больных, находящихся на стационарном лечении, сокращение сроков пребывания в стационаре;

9) стандартизация подходов и повышение качества оказания специализированной колопроктологической помощи;

10) уменьшение доли пациентов, находящихся на стационарном лечении по поводу хронического геморроя;

11) снижение диагностических ошибок, уменьшение доли больных с запущенными стадиями колоректального рака, улучшение основных онкологических показателей лечения.

#### Восстановление системы планового обновления

изношенной медицинской техники

В базе данных АИС ММИ по Санкт-Петербургу, по состоянию на апрель 2011 г. содержатся сведения о 530141 МИ, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения городского подчинения, общей балансовой стоимостью 6396545519 руб. В том числе 34292 МИ с износом 100%, средний износ - 81,88%.

В настоящее время в Санкт-Петербурге отсутствует организационная система медико-технического обеспечения, гарантирующая своевременное плановое обновление всей номенклатуры используемой медицинской техники.

Требует решения вопрос о восстановлении организационной системы медико-технического обеспечения, гарантирующем своевременное плановое обновление всей номенклатуры используемой медицинской техники.

Для этого необходимо принятие соответствующих нормативных и законодательных актов, не ограниченных временными рамками, поскольку плановое обновление медицинской техники должно проводиться в течение всего срока работы учреждений здравоохранения.

Восстановление системы планового обновления медицинской техники с полной компенсацией годового износа приведет к нормализации состояния парка медицинской техники и снижению показателя среднего износа с 82% в 2011 г. до 60% на рубеже 2015 года и 23% - на рубеже 2020 года.

#### Развитие гериатрической службы

В Санкт-Петербурге пожилых людей (старше 60 лет) - свыше 1 млн чел., из них нуждаются в гериатрической помощи около 60%, являются пациентами гериатрической службы около 7%.

Организация гериатрической помощи:

- амбулаторный уровень - 41 подразделение, в том числе 24 медико-социальных отделения в 11 районах, потребность - 60 МСО;

- стационарный уровень - 426 гериатрических коек, 368 коек сестринского ухода, потребность - 1800 гериатрических коек;

- обслуживание на дому "Тревожная кнопка" - 600 чел., потребность - до 60 тыс. чел.;

- нормативно-правовая база не сформирована, нет стандартов, порядков оказания медицинской помощи, единой системы подготовки персонала, информационной системы.

В Санкт-Петербурге всего 100 врачей-гериатров. В стационарах экстренной медицинской помощи постоянно занято пожилыми людьми до 50% коек, реальная потребность существенно меньше. После получения высокотехнологичной помощи в сосудистых центрах пожилые пациенты выписываются для амбулаторного лечения и не получают лечения в реабилитационных отделениях.

Планируемые мероприятия:

1) совершенствование нормативно-правовой базы: региональный закон, до 20 подзаконных актов;

2) совершенствование структуры гериатрической службы за счет интеграции взаимодействия подразделений;

3) совершенствование материально-технического оснащения (техническое дооснащение подразделений, в том числе социальных, информационное сопровождение);

4) создание системы взаимодействия с негосударственными структурами с целью развития гериатрических услуг;

5) повышение доступности гериатрической медико-социальной помощи в части амбулаторной и стационарной помощи, помощи на дому (система "Тревожная кнопка") и реабилитационного обслуживания;

6) стандартизация подходов к предоставлению комплексной гериатрической медико-социальной помощи. Интеграция гериатрической службы с учреждениями системы социального обслуживания населения;

7) повышение качества диагностики и лечения пациентов в подразделениях городской гериатрической службы за счет квалификационного совершенствования и стимулирования персонала, улучшения технического оснащения учреждений, внедрения современных информационных технологий;

8) снижение нагрузки на стационары, предоставляющие экстренную медицинскую помощь, за счет сокращения количества пожилых пациентов, занимающих часть коечного фонда при отсутствии экстренных показаний.

#### Совершенствование анестезиологической

и реаниматологической помощи взрослому населению

В ОАР (ОРИТ) госпитализируется 4,0-4,5% пациентов от числа поступающих в учреждение, что в 3-4 раза меньше, чем в других странах мира. В то же время не менее 20-30% доставляемых в ЛПУ по экстренным и неотложным показаниям находятся в угрожающем для жизни состоянии и нуждаются в использовании мер интенсивной терапии и реанимации. Досуточная летальность в скоропомощных стационарах достигает 50%. 53-57% больных из числа умирающих погибают за пределами ОРИТ без должной интенсивной терапии. Практически у всех больных, находящихся на ИВЛ более 2-3 суток, развивается нозокомиальная пневмония либо тяжелый сепсис. Вопросы предоперационной подготовки и ведения больных в ближайшем послеоперационном периоде оптимально не решены ни в одном стационаре, работающем в системе скорой помощи. Возможности анестезиологического обеспечения в большинстве ЛПУ не соответствуют современным требованиям. Коечный фонд, организационные формы, штатная структура ОАР (ОРИТ), их материально-техническое обеспечение не соответствуют требованиям Приказа Минздравсоцразвития от 13.04.2011 N 315Н "Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению".

В государственных поликлинических центрах, в том числе стоматологических, анестезиологическая служба не сформирована.

1. Приведение системы оказания анестезиологической и реаниматологической помощи взрослому населению в соответствие с нормативными документами и международными стандартами, включая внедрение новых организационных форм (в стационарах - центр анестезиологии-реанимации, палаты пробуждения, отделения анестезиологии-реанимации с дифференциацией интенсивной терапии на уровни по ее содержанию, блоки интенсивной терапии в отделениях экстренной медицинской помощи; в поликлиниках - бригады анестезиологии-реанимации), оснащение современным оборудованием, оптимизацию штатов, реконструкцию подразделений.

2. Внедрение МЭС по интенсивной терапии в рамках одноканального финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования.

3. Создание в скоропомощных стационарах внутрибольничных респираторных центров, обеспечивающих длительное поддержание газообмена, в том числе с использованием экстракорпоральной оксигенации.

4. Создание круглосуточно работающих подразделений функциональной и лабораторной экспресс-диагностики расстройств систем жизнеобеспечения у больных, получающих лечение в отделениях анестезиологии-реанимации.

5. Совершенствование работы трансплантационных координаторов и системы констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга.

Улучшение условий нахождения больных в ОАР (ОРИТ) с повышением эффективности анестезиологической и реаниматологической помощи, снижением числа легочных осложнений и летальности, в том числе среди лиц трудоспособного возраста.

Развитие трансплантологии.

#### Совершенствование медицинской помощи больным

пульмонологического профиля с хронической гипоксемической

дыхательной недостаточностью

В 2011 г. в Санкт-Петербурге наблюдалось около 1000 пациентов с хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью (ХОБЛ, интерстициальные заболевания легких, муковисцидоз). Пятилетняя выживаемость таких больных составляет 20%. Единственным методом лечения, позволяющим существенно увеличить продолжительность жизни пациентов с хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью, является длительная кислородотерапия.

Службы по проведению длительной кислородотерапии в домашних условиях к настоящему времени организованы уже во многих странах. В Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, подавляющее большинство указанных пациентов до сегодняшнего дня не имеет альтернатив кислородотерапии в виде больничных систем газообеспечения.

Создание городского Центра респираторной терапии:

- 2014-2015 гг. - открытие Центра, составление регистра больных с хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью, запуск пилотного проекта;

- 2014 г. - увеличение обеспеченности больных кислородными концентраторами до 40%;

- 2015 г. - увеличение обеспеченности больных кислородными концентраторами до 80%, освоение новых методов респираторной терапии (неинвазивная вентиляция легких);

- 2016-2020 гг. - увеличение обеспеченности больных кислородными концентраторами до 100%, внедрение в лечебную практику неинвазивной вентиляции легких.

Организация Центра респираторной терапии позволит добиться у больных пульмонологического профиля с хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью:

- увеличения продолжительности жизни;

- уменьшения числа обострений и госпитализаций;

- повышения качества жизни;

- снижения суммарных расходов на лечение, включая непрямые затраты.

### Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

Высокотехнологичная медицинская помощь относится к наиболее эффективным видам медицинской помощи, приводящим к существенному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациентов. Мировой опыт показывает, что благополучной в вопросах охраны здоровья населения является ситуация, при которой на 1 млн населения выполняется не менее 6000 различных операций при болезнях системы кровообращения. По мнению экспертов ВОЗ, во всех странах мира существует потребность в повышении доступности наиболее эффективных и при этом дорогостоящих видов медицинской помощи.

С 2006 года мероприятия, направленные на повышение доступности для населения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП), реализуются в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" по следующим направлениям: увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, совершенствование порядка организации населению высокотехнологичной медицинской помощи, а также строительство новых федеральных центров высоких медицинских технологий.

Жителям Санкт-Петербурга ВМП оказывается за счет средств как федерального, так и городского бюджета.

Обращения граждан за ВМП ежегодно увеличиваются. В 2012 г. за оформлением квот на прохождение ВМП обратились 57268 жителей Санкт-Петербурга. Для оказания ВМП за счет средств федерального бюджета обратилось больше, чем в 2011 г., на 5855 чел., в 2010 г. - на 8573 чел., в 2009 г. - на 17169 чел., в 2008 г. - на 27791 чел., в 2007 г. - на 38803 чел., в 2006 г. - на 43151 чел.

Также наблюдается увеличение числа граждан, получивших ВМП за счет средств федерального бюджета. В 2012 г. за счет средств федерального бюджета пролечено больше, чем в 2011 г., на 4623 чел.; больше, чем в 2010 г., на 3434 чел.; больше, чем в 2009 г., на 6519 чел., в 2008 г. - на 13470 чел., в 2007 г. - на 15830 чел., в 2006 г. - на 20606 чел.

Объемы, выделяемые для проведения жителям Санкт-Петербурга ВМП, ежегодно увеличиваются. В 2010 г. из средств федерального бюджета выделено 21770 квот, что больше, чем: в 2009 г. - на 3519, в 2008 г. - на 7568. Увеличение объемов на оказание ВМП проводилось в основном по наиболее значимым ее профилям: акушерство и гинекология (ЭКО), нейрохирургия, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. С 2012 г. жителям Санкт-Петербурга в федеральных медицинских учреждениях (далее - ФМУ) ВМП оказывалась за счет объемов, выделенных для ФМУ для жителей РФ в целом.

С 2008 г. в дополнение к ВМП, выполненной в ФМУ, дорогостоящее лечение за счет средств федерального бюджета по наиболее актуальным профилям ВМП стали осуществлять государственные бюджетные учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга (далее - СПб ГБУЗ).

Ежегодно увеличивается количество СПб ГБУЗ, выполняющих ВМП за счет средств федерального бюджета: в 2008-2009 гг. - 3, в 2010 г. - 8, в 2011 г. - 10, в 2012 г. - 15, а также выполняемых ими профилей ВМП: в 2008-2009 гг. - 5, 2010 г. - 6, 2011 г. - 7, в 2012 г. - 15. Также увеличивается количество профилей, по которым оказывается ВМП в учреждениях здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти.

Объемы финансирования СПб ГБУЗ для проведения ВМП из средств федерального бюджета ежегодно возрастают, также увеличивается доля граждан, которым оказана ВМП в учреждениях здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти.

#### Финансирование СПб ГБУЗ за счет средств

федерального бюджета в 2009-2013 гг.

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Средства федерального бюджета | 118934,3 | 256098,1 | 362425,5 | 185883,9 | 223894,7 |
| Средства городского бюджета | Не проводилось | 109680,6 | 155211,6 | 627914,6 | 940801,8 |
| Всего | 118934,3 | 365778,7 | 517637,1 | 813798,5 | 1164696,5 |

Повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи способствовали построенные в рамках национального проекта федеральные центры высоких медицинских технологий. В 2011 г. доля проведенных в новых федеральных центрах высоких медицинских технологий операций по сердечно-сосудистой хирургии составила 28% от общего объема высокотехнологичной медицинской помощи по профилю.

Жители Санкт-Петербурга получают ВМП в 17 ФМУ, из них 14 в ФМУ - подчинения Росздрава, 2 - ФМБА и 1 - РАМН и 23 - ГУЗ Санкт-Петербурга. Кроме того, жителям Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета выделялись объемы на оказание ВМП в 22 ЛПУ г. Москвы, из которых подчинения Росздрава - 6 и РАМН - 16. Объемы ВМП также предоставлялись жителям Санкт-Петербурга для лечения в трех ЛПУ других городов России: г. Обнинск, г. Уфа и г. Курган.

С 2015 года Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" предусматривается включение высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования, в связи с чем в период с 2013 по 2014 г. планируется осуществить поэтапный перевод в систему обязательного медицинского страхования отдельных ее видов, получивших широкое применение.

В Санкт-Петербурге уже с 2011 г. проводится поэтапный перевод высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга бюджету территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС.

### Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

Организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов является одной из важнейших составных частей здравоохранения Санкт-Петербурга и обеспечивает оказание трансфузиологической помощи как в мирное время, так и при различных чрезвычайных ситуациях.

Сложности социально-экономического характера, наблюдавшиеся в 1990-е годы в стране, имели негативные последствия, в том числе и для развития службы крови Санкт-Петербурга. Отсутствие адекватного финансирования привело к тому, что материально-техническая база учреждений службы крови города оказалась морально и физически изношенной, что существенно сдерживало внедрение в практику современных мировых и отечественных технологий по обеспечению безопасности и эффективности гемотрансфузионной терапии. Слабая материально-техническая база учреждений службы крови Санкт-Петербурга, дефицит качественных отечественных расходных материалов и оборудования не позволяли в полной мере решать задачи по обеспечению безопасности и эффективности всех этапов гемотрансфузионной "цепочки" - от заготовки крови и ее компонентов до их клинического применения. Недостаточное внедрение современных методов заготовки плазмы и клеточных компонентов крови приводило к неэффективному использованию и без того ограниченных донорских ресурсов.

Для обеспечения потребности лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга в донорской крови и ее компонентах в 2008 г. в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга была начата реорганизация службы крови по следующим направлениям: совершенствование и модернизация материально-технической базы учреждений службы крови; формирование единой информационной базы донорства; агитационно-пропагандистская кампания, направленная на развитие массового безвозмездного донорства крови. В 2011 г. за счет средств федерального бюджета для СПб ГКУЗ "ГСПК" было приобретено 112 единиц технологического оборудования для осуществления заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови, ее компонентов на сумму 190652541,81 руб., также приобретено оборудование по бюджету города для СПб ГКУЗ "ГСПК" и 10 ОПК 56 единиц на сумму около 35 млн руб. Кроме того, было закуплено компьютерное оборудование с лицензионным программным обеспечением для создания единой базы учета доноров крови и ее компонентов всех учреждений крови СПб - 43 единицы на сумму 20113449,98 руб.

Проведенная модернизация учреждений службы крови СПб направлена на обеспечение технического потенциала, позволяющего заготавливать достаточные объемы, необходимое качество и безопасность донорской крови и ее компонентов.

Материально-техническое переоснащение службы крови дало положительные результаты: освоены новые современные технологии выпуска компонентов крови, в том числе карантинизация, вирусная инактивация плазмы, рентгеновское облучение эритроцитосодержащих сред, тромбоконцентрата; эритроцитоферез, фильтрация; совершенствовалась апробация донорской крови - внедрена ПЦР-диагностика, HLA-типирование крови доноров; в течение 2011 года на карантинное хранение было заложено 80% от всей заготовленной плазмы (в 2012 г. - 100%); на пять наименований увеличилась номенклатура выпускаемых гемокомпонентов.

Положительными моментами являются увеличение разовой дозы крови от безвозмездного донора (на 10%), увеличение выпуска компонентов крови: эритроцитной взвеси фильтрованной (в 2,5 раза), концентрата тромбоцитов (на 2%), вирусинактивированных компонентов - в 4,5 раза, рентгеноблученных: эритроцитосодержащих сред - в 2,5 раза, тромбоконцентрата - в 1,5 раза.

Проводимые мероприятия позволили значительно повысить качество, эффективность, инфекционную и иммунологическую безопасность гемокомпонентов и тем самым обеспечить должный уровень оказания трансфузиологической помощи пациентам лечебно-профилактических учреждений города.

Отмечается четкая тенденция к нарастанию количества доноров. Общее число доноров в 2011 и 2012 гг. сохраняется на одном уровне (около 50 тыс.), при этом количество первичных доноров уменьшилось на 4% при одновременном увеличении доли активных доноров. В Санкт-Петербурге все доноры сдают кровь только на безвозмездной основе.

В настоящее время в Санкт-Петербурге показатель количества доноров составляет 10 на 1000 чел.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 125-ФЗ принят 20.07.2012, а не 26.07.2012.

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" с целью дальнейшего развития донорства в Санкт-Петербурге установлены дополнительные меры социальной поддержки доноров (Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2012 г. N 737-124 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга").

Планируется дальнейшее развитие учреждений службы крови Санкт-Петербурга, которое предполагает:

- улучшение материально-технической базы учреждений и подразделений службы крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудованием;

- обучение медицинских кадров;

- развитие единой информационной системы по донорству крови и ее компонентов, включая ведение единой базы доноров крови;

- ведение адресной базы данных на больных, заболевших гемотрансмиссивными инфекциями, для проверки всех доноров;

- дальнейшее совершенствование лабораторной диагностики;

- продолжение внедрения новых технологий в области производственной и клинической трансфузиологии;

- совершенствование контроля качества выпускаемой продукции.

## Приложение 3

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению, Комитет по инвестициям |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Повышение доступности и качества медицинской услуги путем применения инновационных методов медицинского обслуживания населения с одновременным развитием и повышением эффективности использования инфраструктуры, созданием конкурентной среды государственной и частной форм собственности в долгосрочной перспективе. Увеличение темпов строительства и реконструкции объектов здравоохранения без усиления нагрузки на бюджет региона |
| Задачи Подпрограммы: | Привлечение внебюджетного финансирования как дополнительной части модели ресурсного обеспечения здравоохранения. Увеличение конкуренции на рынке оказания медицинской помощи населению в Санкт-Петербурге по следующим направлениям: - первичная медицинская помощь взрослому и детскому населению; - стационарная помощь (в том числе реабилитационное лечение, сестринский уход, хоспис); - высокотехнологичная помощь; - диализная помощь; - перинатальные центры и др. Использование лучшей мировой и российской практики планирования, технического обслуживания и целевой эксплуатации объектов инфраструктуры здравоохранения. Повышение эффективности управления объектами инфраструктуры здравоохранения Санкт-Петербурга. Разработка критериев экономической и технической эффективности существующих объектов здравоохранения и аудит системы здравоохранения Санкт-Петербурга на предмет определения медицинских организаций, подходящих для реализации проектов государственно-частного партнерства. Применение схемы государственно-частного партнерства при строительстве новых объектов медицинского назначения. Создание типовых предложений, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Доля частных инвестиций в общей сумме вложений в основные фонды медицинских организаций, участвующих в оказании помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Доля объема планового задания в территориальной программе обязательного медицинского страхования, выполненного медицинскими организациями иной (негосударственной) формы собственности. Доля граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, выбравших медицинской организацией для оказания первичной медицинской помощи организацию иной (негосударственной) формы собственности. Доля объектов из планируемых к строительству/ реконструкции согласно "Отраслевой схеме развития и размещения объектов здравоохранения Санкт-Петербурга", созданных по схеме государственно-частного партнерства. Общая сумма вложений в основные фонды медицинских организаций, оказывающих помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, привлеченных из иных (внебюджетных) источников. Объем планового задания в территориальной программе обязательного медицинского страхования, выполненный организациями иной формы собственности. Количество объектов здравоохранения, построенных или реконструированных для работы в системе обязательного медицинского страхования, созданных на средства, привлеченные из иных (негосударственных) источников, накопленный итог. Количество объектов здравоохранения, построенных или реконструированных для работы в системе обязательного медицинского страхования, созданных с использованием схемы компенсации инвестору капитальных расходов, накопленный итог. Доля частных инвестиций, привлекаемых по схеме государственно-частного партнерства в области здравоохранения, от размера бюджета субъекта РФ. Использование системы менеджмента контроля качества |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | 2013 г. Планирование, разработка типовых моделей. 2014 г. Реализация пилотных проектов. 2015-2018 гг. Реализация проектов. 2018-2020 гг. Контроль, корректировка |
| Объемы финансирования Программы | Всего: 13893414,70 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 2547500 руб., из них по годам: 2013 г. - 60000 тыс. руб. 2014 г. - 40000 тыс. руб. 2015 г. - 250000 тыс. руб. 2016 г. - 25000 тыс. руб. 2017 г. - 1850000 тыс. руб. 2018 г. - 107500 тыс. руб. 2019 г. - 107500 тыс. руб. 2020 г. - 107500 тыс. руб. 2. За счет средств территориального фонда ОМС - 7845914,70 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 804481 тыс. руб. 2014 г. - 854359 тыс. руб. 2015 г. - 906475 тыс. руб. 2016 г. - 955425 тыс. руб. 2017 г. - 1006063 тыс. руб. 2018 г. - 1057372 тыс. руб. 2019 г. - 1107068 тыс. руб. 2020 г. - 1154672 тыс. руб. 3. За счет иных источников - 3500000 тыс. руб., из них по годам: 2014 г. - 1400000 тыс. руб. 2015 г. - 1100000 тыс. руб. 2016 г. - 1000000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Оптимизация использования существующих объектов здравоохранения. Координация взаимодействия представителей государственного, муниципального и частного здравоохранения, профессиональных ассоциаций, медицинской общественности по вопросам привлечения внебюджетного финансирования в здравоохранение. Повышение квалификации государственных гражданских служащих по вопросам государственно-частного партнерства. Расширение ресурсной базы отрасли за счет увеличения объема негосударственных инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг. Повышение удовлетворенности населения качеством оказанной медицинской помощи |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост числа медицинских организаций частной формы собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: в 2011 г. - 44, в 2012 г. - 73, в 2013 г. - 106. Медицинские организации частной формы собственности участвовали в реализации социально значимых задач: организация медицинской помощи в садоводствах, оказание специализированной медицинской помощи (удаление гемангиом детям с использованием лазерных технологий, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи), проведение зубопротезирования льготным категориям граждан, профилактических осмотров паломников, гемодиализа.

Министерство здравоохранения РФ в последние годы существенно видоизменило законодательную базу, заложив все предпосылки для возникновения управляемой конкуренции. Для частных медицинских организаций было гарантировано вступление в систему ОМС в уведомительном порядке, введены единые подходы к тарификации медицинских услуг. Для пациента закреплено право на выбор медицинской организации всех форм собственности и участкового врача. Федеральная программа "Развитие здравоохранения" подчеркивает значимость привнесения элементов конкуренции в отрасль и развития государственно-частных партнерств, особенно в первичном звене.

Ограниченность возможностей бюджета города требует поиска оптимальных и эффективных решений, которые позволили бы обеспечить качественной и современной медицинской помощью растущие районы. Кроме того, существует проблема избыточной и ветхой медицинской инфраструктуры, требующей значительных средств для текущего содержания и реконструкции.

На сегодняшний день формирование правового поля для реализации проектов ГЧП нельзя назвать окончательно завершенным. Законодательной базой для реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга будет Федеральный закон "О Государственно-частном партнерстве" (одобрен Правительством РФ 29 марта 2013 года), Закон Санкт-Петербурга от 20.12.2006 N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах", Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также основные Кодексы Российской Федерации. Единого механизма реализации проектов ГЧП не существует, однако законодательные нормы предоставляют возможность реализации различных схем ГЧП, которые существуют в мировой практике и возможны для реализации в Санкт-Петербурге.

Развитие государственно-частного партнерства обладает большим потенциалом в целях модернизации, повышения эффективности использования средств в системе здравоохранения Санкт-Петербурга и, как следствие, качества медицинских услуг. Целью Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга в этой связи становится создание понятных и прозрачных условий для частных инвесторов, обеспечивающих привлекательность проектов и выполнение приоритетных задач по обеспечению оказания бесплатной медицинской помощи населению.

### Мероприятие 3.1. Формирование "Концепции развития государственно-частного партнерства в здравоохранении Санкт-Петербурга"

Срок: до 2014 года включительно.

### Мероприятие 3.2. Создание постоянно действующего органа при вице-губернаторе Санкт-Петербурга, отвечающего за здравоохранение, развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении и подготовку типовых инвестиционных проектов

Основные направления деятельности:

1) выявление дефицитов по видам и доступности медицинской помощи, распределенных по районам города;

2) обеспечение работы по формированию типовых инвестиционных проектов, соотнесенных с "Отраслевой схемой развития и размещения объектов здравоохранения Санкт-Петербурга";

3) обеспечение разработки типовых схем финансирования, включая схемы с компенсацией инвестору капитальных затрат, концессии, предоставление объектов недвижимости для создания новых медицинских организаций для работы в системе ОМС на льготных условиях и др.;

4) формирование перечня для предложения инвесторам, включающего в себя:

- адресные проекты для создания новых медицинских объектов с использованием или без использования схемы с компенсацией капитальных затрат инвестору в зависимости от экономической модели проекта;

- проекты для существующих медицинских объектов, для передачи инвестору по договору концессии или договору о государственно-частном партнерстве.

### Мероприятие 3.3. Создание и запуск пилотных проектов

#### Мероприятие 3.3.1. "Строительство и эксплуатация лечебного корпуса на 480 коек на территории СПб ГБУЗ "Городская больница N 40"

Срок подготовки проекта и проведения конкурса - с января 2013 по март 2014 г.

Срок проведения конкурса - 14 месяцев. Финансовое закрытие - 2 месяца.

Срок строительства - 3-4 года. Эксплуатация с момента ввода объекта в эксплуатацию - 32 года.

Ориентировочная стоимость - 3,3 млрд рублей.

Цель проекта - создание реабилитационно-восстановительной (медицинской) и инженерно-технической инфраструктуры с высокоэффективными функциональными характеристиками, соответствующей современным технологиям строительства и эксплуатации, формирующей благоприятную среду для пациентов, персонала и посетителей больницы в долгосрочной перспективе, предусматривающей возможность осуществления модернизации, соответствующей инновационным достижениям в области здравоохранения.

Предварительные параметры проекта:

- мощность - ориентировочно 480 коек;

- площадь земельного участка - ориентировочно 2,1 га;

- общая площадь здания - ориентировочно 30000 кв. м;

- расходы на техническую эксплуатацию зданий и обслуживание медицинского оборудования включаются в тариф ОМС.

Ответственность Партнера - проектирование, строительство, поставка и установка медицинского оборудования, техническая эксплуатация зданий и медицинского оборудования.

Медицинские услуги предоставляет СПб ГБУЗ "Городская больница N 40".

Проведен мониторинг рынка заинтересованных сторон Проекта.

Определены предварительные параметры Проекта.

Подготовлены презентационные материалы по Проекту.

Проведено информирование (разосланы презентационные материалы, проведены рабочие встречи и телефонные конференции) рынка профессиональных российских и зарубежных консультантов (технических, медицинских, финансовых и юридических) о Проекте.

Определен состав членов проектной команды со стороны Санкт-Петербурга и профессиональных консультантов (кроме техконсультанта).

Сформирована рабочая группа Проекта из представителей исполнительных органов государственной власти.

Собран предварительный имущественно-правовой статус земельного участка по Проекту.

#### Мероприятие 3.3.2. "Создание и эксплуатация объектов здравоохранения жилого района "Славянка" на основе государственно-частного партнерства"

Срок подготовки проекта и проведения конкурса - с января 2013 до декабря 2014 г. Срок проведения конкурса - 14 месяцев. Финансовое закрытие - 2 месяца.

2014-2015 гг. - строительство; 20-30 лет - эксплуатация.

Ориентировочная стоимость - 500 млн руб.

Цель проекта - создание учреждения здравоохранения (поликлиники для взрослых и детей), оказывающего первичную медико-социальную помощь населению жилого района Славянка, а также поселков Детскосельский и Ленсоветовский.

Предварительные параметры проекта:

Объединенная поликлиника

Общая площадь здания около 7-11 тыс. кв. м.

Раздельный прием взрослых и детей.

Мощность: 760 посещений в смену для взрослых; 400 посещений в смену для детей.

Подушевая схема финансирования медицинских услуг - необходимо дополнительное согласование с Комитетом по здравоохранению.

Расходы на техническую эксплуатацию зданий и обслуживание медицинского оборудования включаются в тариф ОМС.

Повышение коммерческой эффективности проекта за счет платного отделения (не более 15% объема услуг ОМС) и КДЦ, вне рамок ОМС.

Количество обслуживаемого населения - ориентировочно 80 тыс. чел.

Ответственность Партнера - проектирование, строительство, поставка и установка медицинского оборудования, техническая эксплуатация зданий и медицинского оборудования, оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению.

Определен список потенциальных инвесторов, медицинских операторов для Проекта;

Определена схема реализации Проекта, согласованная с Комитетом по здравоохранению, Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Определены предварительные параметры Проекта.

Подготовлены презентационные материалы по Проекту.

Проведено информирование (разосланы презентационные материалы, проведены рабочие встречи и телефонные конференции) рынка профессиональных российских и зарубежных консультантов (технических, медицинских, финансовых и юридических) о Проекте.

Определен состав членов проектной команды со стороны Санкт-Петербурга и профессиональных консультантов (кроме техконсультанта).

Сформирована рабочая группа Проекта из представителей исполнительных органов государственной власти.

Разработка конкурсной документации и проекта Соглашения о государственно-частном партнерстве.

Проведение конкурса и подписание Соглашения о государственно-частном партнерстве (коммерческое закрытие).

Подписание финансовой документации (финансовое закрытие).

### Мероприятие 3.4. Развитие сети ВОП

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению путем организации офисов врачей общей практики (далее - офис ВОП) в районах массовой жилой застройки. До 2020 года планируется организация до 150 офисов ВОП за счет средств частных медицинских организаций. Обязательство государства - оплата оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС.

### Мероприятие 3.5. Оценка эффективности деятельности медицинских учреждений

Разработка критериев эффективности деятельности медицинских учреждений, включающих эффективность использования ресурсов и экономические параметры.

Проведение аудита технического состояния медицинских учреждений, оценки эффективности деятельности вышеуказанных организаций и их персонала на основе перечня, предоставленного Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Выявление объектов для реализации схемы государственно-частного партнерства (требующих реконструкции/ремонта, неэффективно управляемых и т.п.).

Срок - до 2015 года включительно.

### Мероприятие 3.6. Разработка механизма привлечения инвестиций

Разработка механизма привлечения инвестиций в систему здравоохранения на основе Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и(или) закона Санкт-Петербурга от 25.12.2006 N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах" на примере стационарного и(или) амбулаторно-поликлинического учреждения Санкт-Петербурга.

Срок - до 2014 года включительно.

## Приложение 4

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям. Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Обеспечение детского населения этапной реабилитационной помощью. Совершенствование оказания паллиативной помощи |
| Задачи Подпрограммы: | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии. Снижение уровня первичной инвалидности у детей. Профилактика и снижение количества абортов. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. Обеспечение детского населения паллиативной помощью. Создание доступной среды для получения реабилитационного и санаторно-курортного лечения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Доля детского населения в общей численности населения. Доля обследованных беременных женщин с использованием комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Охват неонатальным скринингом. Охват аудиологическим скринингом. Показатель младенческой смертности. Смертность детей 0-17 лет. Увеличение доли детей I и II групп здоровья. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре. Больничная летальность детей. Первичная инвалидность у детей. Результативность мероприятий по профилактике абортов. Показатель материнской смертности. Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | Подпрограмма реализуется в два этапа: - первый этап - 2013-2015 гг. - второй этап - 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 71292154,80 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 19120492,80 тыс. руб., из них по годам: 2013 год - 1564920,50 тыс. руб. 2014 год - 3219541,30 тыс. руб. 2015 год - 5991859,10 тыс. руб. 2016 год - 1525866,40 тыс. руб. 2017 год - 1600633,00 тыс. руб. 2018 год - 1674263,00 тыс. руб. 2019 год - 1741233,50 тыс. руб. 2020 год - 1802176,00 тыс. руб. 2. За счет средств территориального фонда ОМС - 52171662,00 тыс. руб., из них по годам: 2013 год - 5349426,00 тыс. руб. 2014 год - 5681090,00 тыс. руб. 2015 год - 6027636,00 тыс. руб. 2016 год - 6353128,00 тыс. руб. 2017 год - 6689844,00 тыс. руб. 2018 год - 7031026,00 тыс. руб. 2019 год - 7361484,00 тыс. руб. 2020 год - 7678028,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение доли детского населения в общей численности населения до 15,9%. Увеличение доли беременных женщин, охваченных комплексной пренатальной (дородовой) диагностикой на наследственные заболевания плода, до 74%. Сохранение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 97%. Сохранение доли новорожденных, которым проведен аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 97%. Снижение коэффициента младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей 0-17 лет до 5,7 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение доли детей I и II групп здоровья до 77,5%. Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 50%. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76%. Снижение больничной летальности детей до 0,19%. Снижение первичной инвалидности детей до 19,8%. Уменьшение числа абортов до 16,8 на 1000 женщин фертильного возраста. Снижение уровня материнской смертности до 18,5 на 100 тыс. живорожденных детей. Увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 88,0% |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По предварительным данным за 2012 г. в Санкт-Петербурге родилось 62475 детей, что на 5430 детей больше, чем за 2011 год. Показатель младенческой смертности составил 4,6 о/оо, по сравнению с 2011 годом отмечается незначительное увеличение в связи с переходом Российской Федерации на критерии регистрации рождений, рекомендованные ВОЗ. Удельный вес умерших детей с массой тела при рождении 500-999 г от общего числа умерших детей до 1 года в 2012 г. увеличился и составил 33,6% (в 2011 г. - 24,5%), что обусловлено активным развитием репродуктивных технологий, увеличением количества квот на экстракорпоральное оплодотворение и как следствие увеличением частоты невынашивания беременности и преждевременных родов. В настоящее время медицинская помощь детям с низкой и экстремально низкой массой тела оказывается на постах неонатальной реанимации в родильных домах (58 коек), в отделениях неонатальной реанимации 4 детских городских стационаров (83 койки), в учреждениях федерального подчинения (47 коек). Большая часть (до 90%) критически больных уже в первые сутки переводятся специализированным транспортом для новорожденных в отделения патологии новорожденных 4 детских городских больниц, в составе которых имеются 83 койки.

Уровень материнской смертности за 2012 г. составляет 20,8 на 100 тыс. живорожденных детей и остается стабильным. Преобладающей причиной смерти является экстрагенитальная патология (69%), что приводит к рождению недоношенных и маловесных детей. Отмечается увеличение частоты родов среди иногородних и иностранных граждан, не наблюдаемых в женских консультациях Санкт-Петербурга, до 23,6%.

В 2012 г. решены вопросы пренатальной диагностики беременных. Проводилось трехкратное скрининговое ультразвуковое исследование беременных, медико-генетическое консультирование семейных пар. Осуществлялся расширенный неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию (с охватом 100% новорожденных).

По опыту работы 22 молодежных консультаций показана высокая эффективность снижения нежелательной беременности, инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. Показатель детской смертности (1-17 лет) в течение длительного времени остается стабильным на уровне 0,27 на 100000 детей соответствующего возраста.

Показатель заболеваемости составил 2266,2 на 1000 детского населения от 0 до 14 лет. В сравнении с 2011 годом отмечается снижение заболеваемости (с 2690,9 о/оо). У детей 15-17 лет показатель заболеваемости составил 2276,0 о/оо, в 2011 г. - 2121,8 о/оо.

В Санкт-Петербурге сохраняется высокий уровень охвата профилактическими прививками, что позволило снизить инфекционную заболеваемость.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 N 1190 "О Плане мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии и материально-техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, на 2012-2014 годы" в 2012 г. проводилась вакцинация против вируса папилломы человека девочек в возрасте 13 лет. План мероприятий рассчитан на 2012-2014 годы.

В Санкт-Петербурге проводится диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 14-летних подростков. На 2012 год план диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 5050 человек, осмотрено 5048 человек. Плановая численность детей в возрасте 14 лет, подлежащих диспансеризации на 2012 г., составила 29027 чел. В течение 2012 г. диспансеризацию прошли 28251 чел., в том числе 13959 мальчиков и 14292 девочки.

Реализация Программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга, строительство стационаров, детских поликлиник, учреждений родовспоможения создает необходимые условия для развития трехуровневой системы, обеспечивающей своевременную и адекватную медицинскую помощь женщинам и детям, как на уровне первичной медико-санитарной помощи, так и на уровне высокоспециализированной медицинской помощи, внедрения эффективных организационных и медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Уровни оказания медицинской помощи и маршрутизация представлены на схеме.

В настоящее время учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающие помощь матерям и детям, представлены следующими уровнями:

- первый уровень - 73 детские поликлиники (18 детских городских поликлиник, 55 детских поликлинических отделений в составе взрослых городских поликлиник), 47 женских консультаций;

- второй уровень - 5 городских консультативно-диагностических центров; автономное учреждение "Хоспис (детский)", 10 психоневрологических домов ребенка;

- третий уровень - 9 детских стационаров, 8 родильных домов, акушерские отделения 4 взрослых больниц, 1 консультативно-диагностический центр, 16 санаториев, 1 женская консультация.

### Уровни оказания медицинской помощи в системе охраны

здоровья матери и ребенка

┌─────────────┐┌───────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ Беременные  ││Уровни ││                      Дети                       │

└─────────────┘└───────┘└─────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────┐         ┌────────────────────┐ ┌───────────┐

│   Женская   │  ┌───┐  │  Реабилитационные  │ │  Детские  │

│консультация │  │ I │ ┌┤ отделения детских  ├─┤поликлиники├───────┐

│             │  └───┘ ││     поликлиник     │ │           │       │

└─────────────┘        │└────────────────────┘ └───────────┘       │

┌─────────────┐        │┌────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────┴──────┐

│     АКО     │  ┌───┐ ││ Детские санатории  │ │ Районные  │ │Паллиативная│

│ родильного  │  │II │ ├┤  общего профиля,   │ │  центры   │ │   помощь   │

│    дома,    │  └───┘ ││ отделения районных │ │  на базе  │ │            │

│родильный дом│        ││      центров       │ │поликлиник │ │            │

└─────────────┘        │└────────────────────┘ └───────────┘ └─────┬──────┘

└──────────┬──────────────────────┬─────────┘

┌─────────────┐         ┌─────────┴──────────┐ ┌─────────┴──────────┐

│  Городские  │         │  Многопрофильные   │ │ Городские центры,  │

│   центры,   │         │ детские санатории, │ │  АКО стационаров,  │

│перинатальный│  ┌───┐  │санатории подчинения│ │ детские стационары │

│    центр    │  │III│  │ Минздрава России,  │ │(специализированные)│

│             │  └───┘  │     отделения      │ │                    │

│             │         │ восстановительного │ │                    │

│             │         │  лечения детских   │ │                    │

│             │         │    стационаров     │ │                    │

└─────────────┘         └────────────────────┘ └────────────────────┘

Планируемый переход оплаты медицинских услуг на одноканальное финансирование определяет дальнейшую разработку медико-экономических стандартов. В настоящее время в педиатрической и акушерской практике используется 60 стандартов, разработаны 40, стандарты по остальным направлениям находятся в разработке.

Медицинская, психологическая и духовная помощь детям с тяжелыми и не поддающимися лечению заболеваниями, находящимися на поздних стадиях развития болезни, оказывается в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения "Хоспис (детский)". В 2012 г. в Хосписе была оказана медицинская помощь 458 детям, в том числе в дневном стационаре - 177.

Вместе с тем на низком уровне остается удовлетворенность медицинской помощью, сохраняется дисбаланс системы за счет высокого уровня госпитализации и объемов работы скорой медицинской помощи на фоне недостаточности работы первичного звена, недостаточного развития "маршрутизации".

Одной из социально уязвимых категорий являются дети с особыми потребностями. С целью улучшения положения детей-инвалидов и воспитывающих их семей необходима разработка комплексной медицинской услуги, включающей индивидуальный подход, систематические профилактические осмотры, доступную, качественную медицинскую помощь при обострении основного заболевания, предотвращение развития осложнений и сопутствующих заболеваний.

Реформирование систем здравоохранения, образования, социальной защиты планируется совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Предусматривается внесение изменений в нормативно-правовую базу, обеспечивающую оптимальные условия образования, здравоохранения и социальной защиты детей. Существующие противоречия при организации медицинской помощи в образовательных учреждениях и предоставления образовательных услуг в медицинских учреждениях должны быть устранены, так как это касается содержания медицинских кабинетов в школах и школ в медицинских учреждениях, квалификации медицинского и педагогического персонала, закрепления врачей и учителей на рабочих местах, свободного доступа детей к получению всего спектра социальных услуг. Здоровый образ жизни имеет исключительное значение для оптимизации здоровья нации.

Разработка комплексных программ, включающих информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах внешней среды, факторах риска развития заболеваний, мотивацию к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством различных средств массовой информации и созданием условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом, окажет эффективное воздействие на здоровье детей.

Итоги развития материально-технической базы педиатрических и родовспомогательных учреждений по дополнительным объемам амбулаторных посещений и коечной мощности стационарных учреждений, соответствующих уровням оказания медицинской помощи:

### Развитие материально-технической базы

педиатрических и родовспомогательных ЛПУ

┌──────────────────────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────┐

│    Педиатрические    │Кол-во│  Мощность  │Кол-во    │ Мощность  │Уровень│

│и родовспомогательные │      │(количество │вводимых  │(количество│оказа- │

│   ЛПУ, участвующие   │      │   коек;    │и реконст-│   коек;   │ния    │

│    в Подпрограмме    │      │ количество │руируемых │количество │помощи │

│                      │      │ посещений) │          │посещений) │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│Всего из них:         │ 175  │            │    18    │           │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│детские поликлиники,  │  73  │   26290    │    10    │   3680    │   I   │

│отделения             │      │ посещений  │          │ посещений │       │

│                      │      │  в смену   │          │  в смену  │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│детские стационары    │  9   │ 3220 коек  │    2     │ 550 коек  │  III  │

│родильные дома        │  8   │ 1572 койки │    4     │ 210 коек  │II-III │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│акушерские отделения  │  4   │  316 коек  │    -     │     -     │   I   │

│стационаров для       │      │            │          │           │       │

│взрослых              │      │            │          │           │       │

│женские консультации  │  48  │    8160    │    4     │    680    │   I   │

│                      │      │ посещений  │          │ посещений │       │

│                      │      │  в смену   │          │  в смену  │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│диагностические центры│  6   │    1120    │    -     │     -     │  III  │

│                      │      │ посещений  │          │           │       │

│                      │      │  в смену   │          │           │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│детские санатории     │  16  │ 2707 коек  │    -     │           │II-III │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│автономное учреждение │  1   │  28 коек   │    1     │    100    │  II   │

│"Хоспис (детский)"    │      │            │          │ посещений │       │

│                      │      │            │          │  в смену  │       │

├──────────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤

│психоневрологические  │  10  │    955     │    -     │     -     │  II   │

│дома ребенка          │      │            │          │           │       │

└──────────────────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────┘

Ожидаемые результаты по основным показателям работы службы охраны материнства и детства представлены ниже.

| N | Основные показатели | 2011 | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли детского населения (%) | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | 15,9 |
| 2. | Доля обследованных женщин по скринингу на выявление заболеваний плода (%) | 16,2 | 58,0 | 60,0 | 68,0 | 74,0 |
| 3. | Охват скринингами новорожденных (%) | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 4. | Коэффициент младенческой смертности (о/оо) | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| 5. | Уровень материнской смертности (на 100000 живорожденных) | 20,9 | 19,1 | 19,0 | 18,7 | 18,5 |
| 6. | Выживаемость детей с НМТ и ЭНМТ (%) | 64,0 | 68,0 | 69,0 | 72,0 | 76,0 |
| 7. | Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции (%) | 83,2 | 86,0 | 87,0 | 87,5 | 88,0 |

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 г.:

- доля детского населения в общей численности населения вырастет с 14,0% в 2011 г. до 15,3% в 2015 г.;

- доля обследованных беременных женщин с использованием комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности увеличится с 16,2% в 2011 г. до 60,0% в 2015 г.;

- охват неонатальным скринингом новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 95,0% в 2011 г. до 97,0% в 2015 г.;

- охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 95,0% в 2011 г. до 97,0% в 2015 г.;

- коэффициент младенческой смертности в 2015 г. составит 4,7 случая на 1000 родившихся живыми;

- смертность детей 0-17 лет в 2015 г. составит до 5,9 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2015 г.;

- доля детей I и II групп здоровья увеличится с 65,3% в 2011 г. до 70,0% в 2015 г.;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, увеличится с 4,9% в 2011 г. до 30,0% в 2015 г.;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре увеличится с 64,0% в 2011 г. до 69,0% в 2015 г.;

- больничная летальность детей уменьшится с 0,20% в 2011 г. до 0,19% в 2015 г.;

- первичная инвалидность у детей снизится с 20,6% в 2011 г. до 20,4% в 2015 г.;

- число абортов снизится с 21,2 в 2011 г. до 20,0 на 1000 женщин фертильного возраста в 2015 г.;

- снижение уровня материнской смертности с 20,9 в 2011 г. до 19,0 на 100 тыс. живорожденных детей в 2015 г.;

- охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами увеличится с 83,2% в 2011 г. до 87,0% в 2015 г.

По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы в 2020 г.:

- доля детского населения в общей численности населения вырастет с 15,3% в 2016 г. до 15,9% в 2020 г.;

- доля обследованных беременных женщин с использованием комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности увеличится с 60,0% в 2016 г. до 74,0% в 2020 г.;

- охват неонатальным скринингом новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 97,0% в период с 2016 по 2020 г.;

- охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 97,0% в период с 2016 по 2020 год;

- коэффициент младенческой смертности в 2020 г. снизится до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми;

- смертность детей 0-17 лет снизится до 5,7 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 г.;

- доля детей I и II групп здоровья увеличится с 70,0% в 2016 г. до 77,5% в 2020 г.;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, увеличится с 30,0% в 2016 г. до 50,0% в 2020 г.;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре увеличится с 69,0% в 2016 г. до 76,0% в 2020 г.;

- больничная летальность детей составит не более 0,19% в 2020 г.;

- первичная инвалидность у детей снизится с 20,4% в 2016 г. до 19,8% в 2020 г.;

- число абортов снизится с 20,0 в 2016 г. до 16,8 на 1000 женщин фертильного возраста в 2020 г.;

- снижение уровня материнской смертности с 18,9 в 2016 г. до 18,5 на 100 тыс. живорожденных детей в 2020 г.;

- охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами увеличится с 87,0% в 2016 г. до 88,0% в 2020 г.

### Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

В Санкт-Петербурге организована система неотложной помощи новорожденным, включающая койки для реанимации новорожденных в родильных домах и стационарах, а также реанимационно-консультативный центр для новорожденных (РКЦН), обеспечивающий функцию регионального бюро госпитализации для новорожденных и аналитико-статистического отдела на основании информационно-компьютерной базы данных по угрожающим состояниям у новорожденных в масштабах региона. Совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи достигается строительством перинатальных центров и внедрением системы мониторинга деятельности.

В 2012-2016 гг. в Санкт-Петербурге планируется строительство двух перинатальных центров за счет реконструкции 2 родильных домов с увеличением коечной мощности до 70 коек.

Также планируется открыть до 5 женских консультаций или акушерских отделений во взрослых поликлиниках для оказания первичной медико-санитарной помощи беременным. При этом учитывается открытие амбулаторно-консультативных отделений в строящихся или реконструируемых родильных домах, участие негосударственных медицинских организаций в исполнении городского заказа.

Наряду с реструктуризацией двух родильных домов N 9 и 17 потребуется строительство еще двух родильных домов общей коечной мощностью не менее 400 коек и переводом в них действующих родильных домов N 6 и 13.

Планируется создание оснащенной круглосуточной лабораторной службы по диагностике неотложных состояний; организация отделения реанимации для рожениц и родильниц в родильных домах III уровня оказания медицинской помощи; внедрение порядков и медико-экономических стандартов по уровням оказания медицинской помощи; а также введение дорожной карты, разработка маршрутизации по уровням и порядкам оказания медицинской помощи для беременных, рожениц и родильниц.

### Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Для дальнейшего совершенствования системы раннего выявления и коррекции нарушений ребенка планируются внедрение комплексного метода пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода, усовершенствование городского регистра единой информационной системы по нарушениям развития плода (дети с врожденными пороками развития, наследственными заболеваниями, с экстремально низкой массой тела, дети, рожденные с использованием вспомогательных репродуктивных технологий), анализ эффективности дородового медико-генетического консультирования и пренатальной диагностики для снижения уровня врожденных пороков развития и наследственных заболеваний с охватом беременных пренатальной диагностикой на уровне 74,0% от общего числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности. Разработка маршрутизации пациентов с выявленной патологией.

### Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

В связи с переходом Российской Федерации на критерии регистрации рождений, рекомендованные ВОЗ, требуется дальнейшее совершенствование системы выхаживания и реабилитации недоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела. С этой целью в соответствии с расчетами будет осуществлено приведение к потребностям Санкт-Петербурга количества коек неонатальной реанимации.

Планируются также введены 2 новых родильных дома III уровня с увеличением коечной мощности до 140 коек; замена необходимого медицинского оборудования в акушерских и неонатологических отделениях родовспомогательных учреждений; создание единой автоматизированной программы по анализу перинатальной смертности.

### Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

Специализированная медицинская помощь детям оказывается в 9 детских больницах. Показатель обеспеченности больничными койками в детских больницах на сегодняшний день составляет 77,09 на 10 тыс. детского населения. Данный показатель обусловлен недостатком инфекционных коек и коек патологии новорожденных. Учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается по 7 профилям: онкология, гематология, неонатология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, педиатрия.

С целью развития специализированной медицинской помощи планируется проектирование и строительство 1 детского стационара и 3 новых корпусов в детских больницах с введением дополнительной коечной мощности (550 коек), с профилизацией по неонатологии, реабилитации и инфекционным болезням.

Снижение уровня госпитализации в детских стационарах будет проводиться за счет расширения и оптимизации стационарзамещающих технологий в детских больницах путем создания сети профильных дневных стационаров.

Планируется повысить эффективность реабилитационной помощи детям, страдающим наркозависимостью и употреблением психоактивных веществ, за счет открытия 15 коек реабилитации для детей до 15 лет с наркологической зависимостью; проводить анализ эффективности работы телефона доверия СПб ГКУЗ "Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С.Мнухина" и СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр для детей "Ювента" (репродуктивного здоровья)" для повышения информированности населения и снижения частоты суицидальных попыток у детей.

### Мероприятие 4.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду

Совместно с СПб ГБУЗ "Центр по борьбе и профилактике со СПИД и инфекционными заболеваниями" планируется совершенствование предупреждения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в том числе увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" до уровня 88,0%, создание информационного регистра для последующей оценки эффективности проводимых мероприятий.

В качестве основных мероприятий планируются подготовка нормативных документов по выявлению, наблюдению и лечению ВИЧ-инфицированных беременных; организация проведения мероприятий по диагностике и обследованию в динамике ВИЧ-инфицированных беременных; обеспечение тест-системами и реактивами для диагностики заболевания ВИЧ-инфекцией (скрининг, подтверждение, экспресс-диагностика) для родильных домов и акушерских отделений. Обеспечение новорожденных и детей первого года жизни заменителями женского грудного молока с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

### Мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В Санкт-Петербурге в последние годы сохраняется тенденция к снижению числа абортов во всех возрастных группах. За последние 5 лет общее число абортов сократилось на 24,4% (с 27599 в 2008 г. до 20888 в 2012 г.), показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста уменьшился на 6,3% (с 23,0 в 2008 г. до 16,7 в 2012 г.), показатель абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми с 54,5 в 2008 г. до 32,5 в 2012 г. Общее число абортов у девочек до 14 лет уменьшилось на 28,6% (с 21 в 2008 г. до 15 в 2012 г.), у подростков 15-17 лет - на 62,3% (с 980 в 2008 г. до 389 в 2012 г.).

В соответствии с порядками оказания акушерско-гинекологической помощи выполнен первый этап мероприятий по снижению количества абортов; в женских консультациях открыты кабинеты планирования семьи. В 32 женских консультациях открыты кабинеты доабортного психологического консультирования, что является реализацией второго этапа.

Данный вид медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

К 2020 г. 22 имеющихся, а также новые молодежные консультации и структуры по профилактике нежелательной беременности женских консультаций создадут условия для оказания эффективной помощи женщинам.

Для улучшения результативности мероприятий по профилактике абортов и оказания эффективной помощи также планируются: расширение стационарзамещающих лечебно-диагностических технологий при оказании акушерско-гинекологической помощи в условиях женских консультаций (увеличение количества коек дневного стационара, коек сестринского ухода); обеспечение деятельности службы охраны репродуктивного здоровья подростков и отделений медико-социальной помощи подросткам; осуществление ежегодного анализа медико-социальных причин прерываний беременности; создание кабинетов доврачебного приема в женских консультациях (сбор анамнеза, физикальное обследование, микроскопия, документация); разработка и печать методических рекомендаций по специальности "акушерство и гинекология", нормативных документов (стандарты, протоколы, порядки); создание школ с постоянно действующими семинарами для врачей и среднего персонала: Школа молодой матери; Школа материнства; Школа для подготовки специалистов, оказывающих медико-социальную помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; организация кабинетов медико-социальной помощи женщинам в родильных домах и женских консультациях; совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий; организация обеспечения специальным питанием беременных и кормящих матерей; совершенствование контроля качества дородовых патронажей, проводимых участковыми врачами и медсестрами.

## Приложение 5

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 5. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Санкт-Петербурга |
| Задачи Подпрограммы: | Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Охват пациентов санаторно-курортным лечением; Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью; Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | В соответствии с Федеральной подпрограммой подпрограмма реализуется в два этапа: - первый этап: 2013-2015 гг.; - второй этап: 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 9619154,30 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт- Петербурга - 2759968,30 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 282993,30 тыс. руб. 2014 г. - 300539,00 тыс. руб. 2015 г. - 318872,00 тыс. руб. 2016 г. - 336091,00 тыс. руб. 2017 г. - 353904,00 тыс. руб. 2018 г. - 371953,00 тыс. руб. 2019 г. - 389435,00 тыс. руб. 2020 г. - 406181,00 тыс. руб. 2. За счет средств территориального фонда ОМС - 6859186,00 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 703307,00 тыс. руб. 2014 г. - 746912,00 тыс. руб. 2015 г. - 792474,00 тыс. руб. 2016 г. - 835268,00 тыс. руб. 2017 г. - 879537,00 тыс. руб. 2018 г. - 924393,00 тыс. руб. 2019 г. - 967839,00 тыс. руб. 2020 г. - 1009456,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение доступности санаторно-курортного лечения для взрослых пациентов - не менее 45%. Охват реабилитационной медицинской помощью взрослых пациентов - не менее 25% в 2020 г. Охват санаторно-курортным лечением детского населения увеличится до 94,6% в 2020 г.; Охват реабилитационной медицинской помощью детей увеличится с 87,0% в 2011 г. до 96,0% в 2020 г.; Охват реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся увеличится с 92,0% в 2011 г. до 96,0% в 2020 г. |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из важных и социально значимых направлений практического здравоохранения в Санкт-Петербурге является совершенствование организации системы медицинской реабилитации.

Актуальным остается вопрос о внедрении системного подхода в организации оказания реабилитационной помощи населению Санкт-Петербурга. Кроме того, дефицит коечного фонда медицинской реабилитации, крайний дефицит амбулаторной и патронажной формы проведения реабилитационной помощи не позволяют в полной мере обеспечить потребность населения города в данных медицинских услугах.

В структуре общей заболеваемости взрослого населения Санкт-Петербурга на первом месте находятся болезни системы кровообращения (19,36%), на втором - болезни органов дыхания (16,42%), на третьем - болезни костно-мышечной системы (13,13%).

Нуждаемость в медицинской реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и ТИА (28235 больных), инвалидизирующими последствиями травм головного и спинного мозга (100 пациентов), острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом (6755 больных), прооперированных по поводу сердечнососудистых заболеваний (4497), составила 100%. В 25% случаев нуждаются в медицинской реабилитации пациенты, имеющие цереброваскулярную болезнь (всего 342095), патологию опорно-двигательного аппарата (55655) и периферической нервной системы (38012), новообразования (360103), в том числе первичные новообразования (76279).

В настоящее время дефицит коек в многопрофильных стационарах для первого этапа медицинской реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения - 30% (849 коек). Дефицита коек в многопрофильных стационарах для первого этапа медицинской реабилитации пациентов с острым коронарным синдромом нет.

Дефицит коек в реабилитационных центрах и отделениях для медицинской реабилитации пациентов на втором этапе - 1000 коек. В отделениях дневных стационаров АПУ для медицинской реабилитации пациентов с указанными заболеваниями - 1200 коек.

Дополнительно необходимо более 3000 путевок для проведения санаторно-курортного лечения всех категорий граждан.

Укомплектованность отделений медицинской реабилитации врачами-физиотерапевтами составляет 74%.

Основная масса врачебного и сестринского персонала, занятого в реабилитации, совмещает от 1,5 до 2 ставок.

Число младшего медицинского персонала по уходу за больными в 2 раза меньше количества штатных должностей.

Средний возраст физиотерапевтов - 52 года, инструкторов ЛФК - 38 лет, массажистов - 39 лет.

Проблемы кадровой политики:

- создание привлекательности для выпускников вузов (гарантия занятости, социальный пакет и финансовое вознаграждение);

- миграция и эмиграция, "централизация" высококлассных специалистов. Межсекторальные различия (между частными и государственными учреждениями, - федеральными и городскими) - неравная оплата труда в различных медицинских учреждениях уменьшает возможность сотрудничества между ними, которое могло бы привести к повышению эффективности;

- организация рабочего места, обеспечение современным оборудованием, расходными материалами.

Другие существующие проблемы:

- отсутствие единого подхода к определению реабилитационного потенциала, который повлечет изменение данных о количестве пациентов, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, о необходимых силах и средствах для оказания указанных видов медицинской помощи (количество коек, потребность в специалистах и медицинских изделиях);

- отсутствие единой информационной системы, объединяющей все этапы проведения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, позволяющей принимать адекватные управленческие решения;

- отсутствие доказательной базы об эффективности (в том числе экономической целесообразности) традиционных и новых технологий реабилитации и санаторно-курортного лечения, применения тех или иных лечебных и физических факторов.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет производиться на основании следующих нормативно-правовых актов:

- ст. 40 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дающей определение медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"), где в перечень работ услуг, составляющих медицинскую деятельность, введено понятие "медицинская реабилитация";

- Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" (зарегистрирован в Минюсте России 22.02.2013 N 27276).

Таким образом, к 2015 г. будут созданы необходимые материально-технические и правовые предпосылки для перехода ко второму этапу реализации Программы - этапу инновационного развития здравоохранения.

#### По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 г.

В рамках первого этапа реализации мероприятий Подпрограммы до 2015 г. будет определена потребность жителей города в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении в соответствии с заболеваемостью населения Санкт-Петербурга. Актуализирована работа санаториев по всем профилям патологий. Внедрены в работу учреждений системы мотивации медицинского персонала.

В результате проводимых преобразований охват санаторно-курортным лечением пациентов возрастет с 3,5% в 2011 г. до 17,0% в 2015 г.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов возрастет с 1% в 2011 г. до 9% в 2015 г.

#### По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 г.

В рамках II этапа программы будет производиться стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 г. охват санаторно-курортным лечением пациентов вырастет с 21% в 2016 г. до 45% в 2020 г.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов вырастет с 12% в 2016 г. до 25% в 2020 г.

На первом этапе, в 2013-2015 гг., планируются структурные преобразования системы здравоохранения Санкт-Петербурга, будет создана система медицинской реабилитации, построенная на трех этапах.

Первый этап медицинской реабилитации (в острый период течения заболевания или травмы) будет осуществляться в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации. Медицинская реабилитация будет оказываться в условиях профильного отделения стационара медицинских организаций в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

В Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2" создана система первого этапа медицинской реабилитации. Внедрение данной системы планируется в стационары экстренной медицинской помощи города.

Порядок проведения медицинской реабилитации представлен следующим образом. Пациенты, находящиеся в отделении реанимации или профильном отделении, нуждающиеся в медицинской реабилитации, осматриваются специалистами мультидисциплинарной бригады, в состав которой входят: врач ЛФК, врач-физиотерапевт, постовые медсестры, инструкторы ЛФК, логопед, психотерапевт, рефлексотерапевт, мануальный терапевт, врачи функциональной, ультразвуковой, лучевой диагностики, специалисты клинической лабораторной диагностики. Решение о показаниях к проведению мероприятий по медицинской реабилитации принимается совместно членами мультидисциплинарной бригады. Задачей членов мультидисциплинарной бригады является: оценка степени нарушения функций организма, эффективности внешнего дыхания, функции глотания и речи, определение сохранившихся в нормальном диапазоне функций поврежденной системы; определение состояния выделительной функции, функциональных резервов сердечно-сосудистой системы организма, толерантности к физической нагрузке, постуральной и двигательной функции, состояния высших психических функций и психоэмоционального состояния; определение реабилитационного потенциала, проведение реабилитационных мероприятий, профилактика осложнений, определение методов контроля эффективности реабилитационного процесса.

Специалисты по МР заполняют на каждого пациента "Индивидуальный план восстановительного лечения", который вкладывается в историю болезни, и "Карту физических методов лечения больного".

Реабилитационные мероприятия проводятся: непосредственно в постели пациента с использованием мобильного оборудования по лечебной физкультуре, по физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии и др. методам медицинской реабилитации; в кабинетах (залах) лечебной физкультуры, массажа, психотерапии, коррекционной педагогики (логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики), физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии и других кабинетах специализированного отделения.

При внедрении системы ранней медицинской реабилитации в стационары города пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации, будут разделены по группам нозологий: поражение центральной нервной системы и органов чувств, кардиология и соматические заболевания, поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, онкология. Исходя из этих нозологических групп будут планироваться схемы и методики проведения медицинской реабилитации в условиях стационаров экстренной медицинской помощи.

Планируется внедрить систему ранней медицинской реабилитации в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающие медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом и пострадавшим с сочетанной нейротравмой:

- СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2";

- СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы";

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 26";

- ГБУ "Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе";

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района";

- СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн";

- СПб ГБУЗ "Городской Клинический онкологический диспансер";

- СПб ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)".

После острого периода заболевания и интенсивного курса лечения в стационаре пациенты будут переводиться в реабилитационные центры для продолжения реабилитационных мероприятий. Лечение в реабилитационном центре будет начинаться непосредственно после выписки из стационара, по возможности без перерыва.

Второй этап медицинской реабилитации будет осуществляться в стационарных условиях (реабилитационных центрах, отделениях реабилитации), в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, инвалидам, часто болеющим детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а также нуждающимся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) в соответствии с группой преобладающих функциональных нарушений в центрах реабилитации: для пациентов с очаговой патологией головного мозга и нарушением функции органов чувств; для пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани и периферической, нервной системы; для пациентов с соматической патологией.

Для проведения реабилитационных мероприятий в отделениях медицинской реабилитации созданы мультидисциплинарные бригады. В состав реабилитационной бригады входят все специалисты отделения. После коллегиального осмотра пациента оценивается его реабилитационный потенциал и определяется маршрут его движения и последовательность прохождения медицинских процедур.

В настоящее время для пациентов с поражением центральной нервной системы и органов чувств создана 601 койка в стационарных отделениях медицинской реабилитации:

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 8" - 55 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 20" - 30 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 23" - 62 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 26" - 2 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 28" - 40 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 33" - 5 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 36" - 5 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 38" - 85 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница святой Елизаветы" - 10 коек;

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница" - 20 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" - 44 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница Святителя Луки" - 60 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" - 123 койки;

- Клиника восстановительной медицины СПб ГУ - 60 коек.

Для больных кардиологического и соматического профилей в стационарных отделениях медицинской реабилитации открыто 432 койки:

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 23" - 46 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 28" - 20 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 38" - 75 коек;

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница" - 15 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" - 2 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" - 117 коек;

- Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова - 130 коек;

- Клиника восстановительной медицины СПб ГУ - 27 коек.

Для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы в стационарных отделениях медицинской реабилитации создано 537 коек:

- СПб ГБУЗ "Городская больница святой Елизаветы" - 10 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 23" - 122 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 26" - 4 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 28" - 60 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 38" - 10 коек;

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница" - 5 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" - 3 койки;

- СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница Святителя Луки" - 10 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" - 308 коек;

- Клиника восстановительной медицины СПб ГУ - 5 коек.

Для пациентов онкологического профиля создание коек медицинской реабилитации находится в стадии разработки.

Планируется создание дополнительных 1000 коек медицинской реабилитации на базе следующих лечебных учреждений:

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" - 300 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница N 2" - 60 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 36" - 30 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 38" - 500 коек;

- СПб ГБУЗ "Городская больница N 26" - 60 коек;

- СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" - 50 коек.

Также планируется привлечение в систему ОМС негосударственных учреждений здравоохранения с коечным фондом и соответствующими лицензиями для оказания медицинской реабилитации.

Третий этап медицинской реабилитации в ранний, поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения проводится пациентам, независимым в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), в отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинетах логопеда (сурдопедагога, тифлопедагога и др. специалистов по профилю оказываемой помощи) медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также выездными бригадами на дому.

Амбулаторный этап медицинской реабилитации Санкт-Петербурга представлен четырьмя межрайонными центрами, 34 поликлиниками, в которых развернуто 768 коек дневного пребывания. Из них 29 амбулаторно-поликлинических учреждений оснащены необходимым медицинским оборудованием в рамках программы модернизации здравоохранения. В Приморском районе для больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, организованы 14 мультидисциплинарных бригад для проведения медицинской реабилитации на дому.

Ниже представлены амбулаторно-поликлинические учреждения, выполняющие медицинскую реабилитацию по районам города.

- Адмиралтейский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 27", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 24".

- Василеостровский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 3", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 4".

- Выборгский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 52", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 104", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 97", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 99", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 117", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 14", СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр N 1", Поликлиническое отделение N 15.

- Калининский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 112", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 96", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 86".

- Кировский район: СПб ГБУЗ Консультативно-диагностический центр N 85", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 23", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 88".

- Колпинский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 22", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 71".

- Красногвардейский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 17", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 107", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 120".

- Красносельский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 106", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 91".

- Московский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 51".

- Невский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 77", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 94".

- Петроградский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 34", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 32", СПб ГБУЗ "Поликлиника N 31".

- Приморский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 114".

- Фрунзенский район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 44".

- Центральный район: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 38".

В амбулаторно-поликлинических учреждениях планируется открытие дополнительных 2000 коек дневных стационаров для медицинской реабилитации.

Учитывая неравномерность распределения амбулаторно-поликлинических учреждений по районам города, пациенты северных районов будут направляться в поликлиники своей зоны. "Центр" и "Юг" будут обслуживаться также и учреждениями "Севера".

### Маршрутизация по реабилитации

взрослого населения Санкт-Петербурга

| Зона | Район | Взрослое население (на 01.01.2011) | Учреждения |  |  | Выездные бригады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | амбулаторно- поликлиническое учреждение | стационарного типа | санаторно- курортного типа |  |
| #### 1. Поражение центральной нервной системы и органов чувств |  |  |  |  |  |  |
| Север | Выборгский | 393724 | СПб ГБУЗ "ГП N 14" |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 52" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 97" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 99" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГКДЦ N 1" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 117" |  |  |  |
|  | Калининский | 436119 | СПб ГБУЗ "ГП N 96" | СПб ГБУЗ "Св. Елизаветы" |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 112" | КБ Святого Луки |  |  |
|  | Петроградский | 113611 | СПб ГБУЗ "ГП N 31" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 32" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 34" |  |  |  |
|  | Приморский | 444364 | СПб ГБУЗ "ГП N 102" |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 102" |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 114" |  |  |  |
|  | Кронштадтский | 36101 |  | СПб ГБУЗ "ГБ 36" |  |  |
|  | Курортный | 62235 |  | СПб ГБУЗ "ГБ 40" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1486154 |  |  |  |  |
| Центр | Адмиралтейский | 135500 | СПб ГБУЗ "ГП N 24" |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 27" |  |  |  |
|  | Василеостровский | 174540 | СПб ГБУЗ "ГП N 3" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 4" |  |  |  |
|  | Красногвардейский | 288188 | СПб ГБУЗ "ГП N 107" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 17" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 120" |  |  |  |
|  | Невский | 404455 | СПб ГБУЗ "ГП N 77" | СПб ГБУЗ "ГБ 23" |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 94" |  |  |  |
|  | Центральный | 185319 | СПб ГБУЗ "ГП N 38" | СПб ГБУЗ "Мариинская больница" |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУЗ "ГБ 28" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1188002 |  |  |  |  |
| Юг | Кировский | 289901 | СПб ГБУЗ "ГКДЦ N 85" |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 88" |  |  |  |
|  | Красносельский | 282452 | СПб ГБУЗ "ГП N 106" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 91" |  |  |  |
|  | Московский | 253275 | СПб ГБУЗ "ГП N 51" | СПб ГБУЗ "ГБ 26" |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУЗ "ГБ 20" |  |  |
|  | Фрунзенский | 347444 | СПб ГБУЗ "ГП N 44" |  |  |  |
|  | Колпинский | 150767 | СПб ГБУЗ "ГП N 22" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 71" |  |  |  |
|  | Петродворцовый | 109329 |  | СПб ГБУЗ "Николаевская больница" |  |  |
|  |  |  |  | СПбГУ (Клиника восстановительной медицины) |  |  |
|  | Пушкинский | 116561 |  | СПб ГБУЗ "Городская больница N 38 им. Н.А.Семашко" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1549729 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4223885 |  |  |  |  |
| #### 2. Кардиология и соматика |  |  |  |  |  |  |
| Север | Выборгский | 393724 | СПб ГБУЗ "ГП N 52" | Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологи и им. В.А.Алмазова | ЗАО "Санаторий Черная речка" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 97" |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГКДЦ N 1" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 117" |  |  |  |
|  | Калининский | 436119 |  |  |  |  |
|  | Петроградский | 113611 | СПб ГБУЗ "ГП N 32" |  |  |  |
|  | Приморский | 444364 | СПб ГБУЗ "ГП N 114" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 102" |  |  |  |
|  | Кронштадтский | 36101 |  |  |  |  |
|  | Курортный | 62235 |  | СПб ГБУЗ "ГБ 40" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1486154 |  |  |  |  |
| Центр | Адмиралтейский | 135500 |  |  | ЗАО "Санаторий Черная речка" |  |
|  | Василеостровский | 174540 |  |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  | Красногвардейский | 288188 | СПб ГБУЗ "ГП N 120" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 17" |  |  |  |
|  | Невский | 404455 | СПб ГБУЗ "ГП N 94" | СПб ГБУЗ "ГБ 23" |  |  |
|  | Центральный | 185319 | СПб ГБУЗ "ГП N 38" |  |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУЗ "ГБ 28" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1188002 |  |  |  |  |
| Юг | Кировский | 289901 | СПб ГБУЗ "ГП N 23" |  | ЗАО "Санаторий Черная речка" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 43" |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 88" |  |  |  |
|  | Красносельский | 282452 |  |  |  |  |
|  | Московский | 253275 | СПб ГБУЗ "ГП N 51" |  |  |  |
|  | Фрунзенский | 347444 |  |  |  |  |
|  | Колпинский | 150767 | СПб ГБУЗ "ГП N 71" |  |  |  |
|  | Петродворцовый | 109329 |  | СПб ГБУЗ "Николаевская больница" |  |  |
|  | Пушкинский | 116561 |  | СПб ГБУЗ "Городская больница N 38 им. Н.А.Семашко" |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУЗ "ГБ 8" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1549729 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4223885 |  |  |  |  |
| #### 3. Поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы |  |  |  |  |  |  |
| Север | Выборгский | 393724 | СПб ГБУЗ "ГП N 14" |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 52" |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 99" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГКДЦ N 1" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 117" |  |  |  |
|  | Калининский | 436119 | СПб ГБУЗ "ГП N 86" | СПб ГБУЗ "Св. Елизаветы" |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 96" | КБ Святого Луки |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 112" |  |  |  |
|  | Петроградский | 113611 | СПб ГБУЗ "ГП N 31" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 32" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 34" |  |  |  |
|  | Приморский | 444364 | СПб ГБУЗ "ГП N 114" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 102" |  |  |  |
|  | Кронштадтский | 36101 |  |  |  |  |
|  | Курортный | 62235 |  | СПб ГБУЗ "ГБ 40" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1486154 |  |  |  |  |
| Центр | Адмиралтейский | 135500 | СПб ГБУЗ "ГП N 27" |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  | Василеостровский | 174540 | СПб ГБУЗ "ГП N 4" |  |  |  |
|  | Красногвардейский | 288188 | СПб ГБУЗ "ГП N 107" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 17" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 120" |  |  |  |
|  | Невский | 404455 | СПб ГБУЗ "ГП N 77" | СПб ГБУЗ "ГБ 23" |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 94" |  |  |  |
|  | Центральный | 185319 | СПб ГБУЗ "ГП N 38" | СПб ГБУЗ "Мариинская больница" |  |  |
|  |  |  |  | СПб ГБУЗ "ГБ 28" |  |  |
|  | Всего в зоне | 1188002 |  |  |  |  |
| Юг | Кировский | 289901 | СПб ГБУЗ "ГКДЦ N 85" |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 43" |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 88" |  |  |  |
|  | Красносельский | 282452 | СПб ГБУЗ "ГП N 106" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 91" |  |  |  |
|  | Московский | 253275 | СПб ГБУЗ "ГП N 51" | СПб ГБУЗ "ГБ 26" |  |  |
|  | Фрунзенский | 347444 | СПб ГБУЗ "ГП N 44" |  |  |  |
|  | Колпинский | 150767 | СПб ГБУЗ "ГП N 22" |  |  |  |
|  |  |  | СПб ГБУЗ "ГП N 71" |  |  |  |
|  | Петродворцовый | 109329 |  | СПб ГБУЗ "Николаевская больница" |  |  |
|  |  |  |  | СПбГУ (Клиника восстановительной медицины) |  |  |
|  | Пушкинский | 116561 |  |  |  |  |
|  | Всего в зоне | 1549729 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4223885 |  |  |  |  |
| #### 4. Онкология |  |  |  |  |  |  |
| Север | Выборгский | 393724 |  |  | ЗАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  | Калининский | 436119 |  |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  | Петроградский | 113611 |  |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  | Приморский | 444364 |  |  |  |  |
|  | Кронштадтский | 36101 |  |  |  |  |
|  | Курортный | 62235 |  |  |  |  |
|  | Всего в зоне | 1486154 |  |  |  |  |
| Центр | Адмиралтейский | 135500 |  |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  | Василеостровский | 174540 |  |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  | Красногвардейский | 288188 |  |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  | Невский | 404455 |  |  |  |  |
|  | Центральный | 185319 |  |  |  |  |
|  | Всего в зоне | 1188002 |  |  |  |  |
| Юг | Кировский | 289901 |  |  | ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" |  |
|  | Красносельский | 282452 |  |  | ОАО Санаторий "Сестрорецкий Курорт" |  |
|  | Московский | 253275 |  |  | ЗАО Санаторий "Стрельна" |  |
|  | Фрунзенский | 347444 |  |  |  |  |
|  | Колпинский | 150767 |  |  |  |  |
|  | Петродворцовый | 109329 |  |  |  |  |
|  | Пушкинский | 116561 |  |  |  |  |
|  | Всего в зоне | 1549729 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4223885 |  |  |  |  |

### Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации для детей, в том числе детей-инвалидов

Медицинская реабилитация проводится амбулаторно и стационарно. После острого периода заболевания и интенсивного курса лечения в стационаре пациенты могут быть переведены в реабилитационные центры, где реабилитационные мероприятия будут продолжены. Лечение в реабилитационном центре необходимо начинать непосредственно после выписки из стационара, по возможности без перерыва. По окончании курса реабилитационного лечения в стационаре, в реабилитационном центре или по месту жительства пациента.

Планируется предусмотреть в составе стандарта для детей-инвалидов качественную реабилитацию, доступную на уровне детских амбулаторно-поликлинических учреждений. Опыт работы 7 центров реабилитации, развернутых в 5 (27% охвата) районах Санкт-Петербурга, демонстрирует потребность расширения доступной реабилитации во всех районах города, включая совершенствование и внедрение новых технологий, создание унифицированных программ реабилитации и системы оценки эффективности реабилитационных мероприятий. Появление в семье ребенка с особыми потребностями значительно меняет уровень материального положения в связи с появлением дополнительных расходов, связанных с болезнью. Комплексная медицинская услуга должна включать обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, лечебным питанием, техническими средствами реабилитации.

Из 10 существующих домов ребенка в качестве сиротских учреждений планируется сохранить 6, остальные реорганизовать в круглосуточные сады-ясли по социальным показаниям и медицинский стационар с постоянным проживанием для нетранспортабельных детей-инвалидов.

Целевые индикаторы и показатели эффективности:

- охват реабилитационной медицинской помощью детей увеличится с 87,0% в 2011 г. до 96,0% в 2020 г.;

- охват реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся увеличится с 92,0% в 2011 г. до 96,0% в 2020 г.

### Мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения для детей

Для достижения показателей в части увеличения доли детей I и II групп здоровья до 77,5% необходимо совершенствование медицинской реабилитации санаторно-курортной помощи, для этого будет:

- осуществлена реорганизация детских санаторно-курортных учреждений с малой мощностью путем их объединения;

- создание реабилитационных центров на базе многопрофильных санаториев;

- дальнейшая организация отделений для совместного пребывания детей и детей-инвалидов в детских санаторно-курортных учреждениях;

- создание единой информационной системы, объединяющей все этапы реабилитационного лечения детей-инвалидов.

Оказание санаторно-курортной помощи детскому населению планируется осуществлять в 10 детских санаториях с сохранением коечной мощности на уровне 2700 коек. С этой целью будет ликвидирован санаторий "Березка" за счет проектирования и строительства корпуса на 100 коек и учебного центра для детей школьного возраста с заболеваниями органов дыхания на территории детского санатория "Звездочка". Из 4 противотуберкулезных санаториев останется два: "Дружба" и "Жемчужина", на территории которого начато строительство корпуса на 300 коек, с закрытием санаториев "Малютка" и "Петродворец". Маломощные санатории районного подчинения "Салют", "Спартак" и "Аврора" реорганизуются в поликлинические реабилитационные отделения или ликвидируются за счет строительства нового корпуса на 150 коек в детском санатории "Чайка".

Целевые индикаторы и показатели эффективности:

- охват санаторно-курортным лечением детского населения увеличится с 80,0% в 2011 г. до 94,6% в 2020 г.

### Мероприятие 5.3. Развитие медицинской реабилитации для взрослых

Для решения проблемы дефицита коек медицинской реабилитации будут созданы за счет существующих коечных мощностей и нового строительства - 6 центров, что частично будет реализовано за счет бюджета Санкт-Петербурга. В период до 2015 г. в СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" запланировано проектирование и строительство нового лечебного корпуса на 480 коек.

Также планируется создание отделений реабилитации в медицинских учреждениях, оказывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю оказываемой помощи (неврологических, травматологических, ортопедических, кардиологических, онкологических), создание крупных межрегиональных специализированных центров медицинской реабилитации по профилю оказываемой помощи на базе существующих медицинских организаций из расчета 30 коек на 600 тыс. населения;

Ведущим учреждением в городе по медицинской реабилитации является СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района", на базе которой более 10 лет работает научно-методический отдел реабилитации, 9 отделений реабилитации на 588 коек. Общая мощность этого учреждения 1011 коек, включая 35 коек реанимации. Оснащение отделений уже сейчас соответствует порядку организации помощи по медицинской реабилитации.

На территории больницы запланировано строительство нового корпуса на 480 коек с реабилитационным центром, в непосредственной близости от больницы частным инвестором строится реабилитационный корпус на 78 коек.

В больнице работают 12 докторов мед. наук, 54 кандидата мед. наук, развернуты клинические базы всех ведущих федеральных научно-образовательных учреждений, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Создание кластера - центра лидерства на базе СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" позволит реализовать основные положения "Проекта Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 г.".

Центр лидерства - головной центр региона по координации всей реабилитационной и санаторно-курортной службы, эпидемиологическому мониторированию (созданию и ведению регистра), научно-исследовательской работе, организационно-методической работе, оказанию высокотехнологичных видов профилактической и лечебной помощи, обеспечению круглосуточной лечебно-консультативной помощи (телемедицины), внедрению и корректировке медико-экономических стандартов, проведению кадровой политики, информированию населения, проведению санитарно-просветительской работы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности:

Охват реабилитационной медицинской помощью взрослых пациентов - не менее 25% в 2020 г.

Достижение запланированных результатов предполагается осуществить через решение следующих задач:

- организация врачебных комиссий для определения реабилитационного маршрута пациентов во всех скоропомощных и многопрофильных стационарах (в соответствии с приказом МЗ РФ от 05.05.2012 N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации";

- тематическое усовершенствование специалистов различного профиля, работающих в условиях скоропомощных и многопрофильных стационаров, по утвержденной федеральной программе "Медицинская реабилитация" и тематическое обучение специалистов работе на высокотехнологичном реабилитационном и диагностическом оборудовании;

- внедрение системы первого этапа медицинской реабилитации в стационарах экстренной медицинской помощи;

- выполнение ремонтных работ кабинетов и помещений служб медицинской реабилитации (кабинеты физиотерапии, ЛФК и массажа, традиционных методов лечения и диагностические лаборатории) с приведением их в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10;

- дооснащение необходимым реабилитационным и реабилитационно-диагностическим оборудованием службы медицинской реабилитации (кабинеты физиотерапии, ЛФК и массажа, традиционных методов лечения и диагностических лабораторий) многопрофильных и скоропомощных стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений и перепрофилируемых стационаров;

- создание модели единого регистра пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

- проведение анализа маршрутов движения пациентов и определение потребности в силах и средствах медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

- разработка модели информационной системы для пациентов по условиям и возможности получения реабилитационной медицинской и социальной помощи;

- разработка и совершенствование медико-экономических стандартов медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения на разных этапах оказания помощи;

- разработка индикаторов эффективности и экономической целесообразности реабилитационной модели в регионе;

- разработка и внедрение автоматизированной информационной системы учета услуг в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, критериев оценки качества проведения медицинской реабилитации;

- организация работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации; специализированных отделениях по профилю оказываемой помощи;

- организация отделений реабилитации в медицинских организациях амбулаторной помощи и санаториях;

- организация отделений медицинской реабилитации при многопрофильных стационарных учреждениях в соответствии с лицензией по реабилитационной помощи;

- внедрение мультидисциплинарных реабилитационных бригад;

- создание единой федеральной информационной системы маршрутизации и контроля эффективности реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи;

- внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности;

- повышение профессиональной квалификации специалистов по медицинской реабилитации.

Финансирование (софинансирование) разработки и внедрения медико-экономических стандартов для тяжелых больных ранней реабилитации. Дополнительное введение ставок для создания на базе научно-методического отдела - научно-практического центра для решения поставленных задач.

Создание на базе СПб ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" кластера - лидирующего центра по вопросам реабилитации.

Основные направления деятельности центра:

1) нормативная деятельность;

2) научно-исследовательская деятельность;

3) информатизация;

4) развитие системы профилактики;

5) развитие системы организации реабилитационной помощи на всех этапах по профилям больных:

- с заболеваниями ЦНС и органов чувств;

- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;

- с кардиологическими и соматическими заболеваниями;

- с онкологической патологией;

- по мероприятиям:

а) укрепление материально-технической базы;

б) приобретение оборудования;

в) подготовка кадров;

6) внедрение и корректировка медико-экономических стандартов;

7) осуществление кадровой политики.

Социально-экономический эффект реализации программы развития системы реабилитации:

- снижение летальности;

- сокращение числа дней временной нетрудоспособности, снижение выплат пособий по нетрудоспособности;

- уменьшение общего числа обострений заболевания у лиц, получивших полноценный курс медицинской реабилитации;

- уменьшение количества инвалидизированных пациентов;

- уменьшение упущенного национального дохода;

- укрепление кадрового потенциала ЛПУ.

### Мероприятие 5.4. Развитие санаторно-курортного лечения для взрослых

В настоящее время жители города получают лечение в региональных санаториях негосударственной формы собственности ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт", ЗАО "Санаторий "Северная Ривьера", ЗАО "Санаторий "Черная речка", ЗАО "Санаторий "Стрельна", с которыми заключаются государственные контракты по итогам проведенных открытых аукционов в электронной форме. В них на выделенный объем финансирования получают лечение жители Санкт-Петербурга из числа работающих граждан непосредственно после стационарного лечения. На 2013 г. закуплено 5343 путевки на сумму 160428557 рублей по следующим профилям: операции по поводу панкреатита (панкреонекроза), операции ортопедические, травматологические при дефектах и пороках развития позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и реэндопротезировании, реплантации конечностей, беременные женщины групп риска, острый инфаркт миокарда, сахарный диабет, ревматические заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, острое нарушение мозгового кровообращения, операции по поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и удаления желчного пузыря, операции по поводу удаления желчного пузыря с применением лапароскопической (эндоскопической) техники, нестабильная стенокардия.

Больные туберкулезом получают санаторно-курортное лечение в 11 федеральных санаториях и в СПб ГБУЗ "Городской туберкулезный санаторий "Сосновый бор". Кроме того, жители Санкт-Петербурга, получающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в лечебных учреждениях федерального подчинения, направляются на долечивание в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России. Жители города, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица, направляются в санатории федерального подчинения "Луч", "Горный воздух", санаторий "Кавказ".

На территории Санкт-Петербурга находятся следующие санаторно-курортные организации:

- СПб ГБУЗ "Городской туберкулезный санаторий "Сосновый бор" (климатологический) - общая коечная мощность - 250 коек;

- СПб ГУЗ Санаторий "Белые ночи" (бальнеологический) общая коечная мощность - 240, профили: кардиологический, неврологический, общетерапевтический, опорно-двигательный;

- ОАО Санаторий "Сестрорецкий курорт" (бальнеологический) - 900 коек, профили: гастроэнтерологический, кардиологический, неврологический, эндокринологический, опорно-двигательный;

- ООО Санаторий "Дюны" (бальнеологический) - 180 коек, профили: кардиологический, неврологический, опорно-двигательный, пульмонологический, ревматологический;

- ЗАО Санаторий "Северная Ривьера" (климатологический) - 560 коек, профили: опорно-двигательный, кардиологический, неврологический, пульмонологический, оздоровление беременных;

- ЗАО Санаторий "Черная речка" (климатологический) - 350 кардиологических коек;

- ГУП Санаторий "Балтийский берег" - 400 коек (климатологический), профили: общетерапевтический, кардиологический, неврологический, опорно-двигательный, пульмонологический;

- ЗАО Санаторий "Стрельна" (климатологический) - 300 общетерапевтических коек;

- ГБУ Пансионат "Заря" (климатологический) - 700 общетерапевтических коек;

- ООО Пансионат "Восток-6" (климатологический) - 800 общетерапевтических коек;

- ГКУ Пансионат "Белое солнце" (климатологический) - 126 общетерапевтических коек.

Целевые индикаторы и показатели эффективности:

Увеличение доступности санаторно-курортного лечения для взрослых пациентов - не менее 45%.

Для повышения охвата пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, планируется привлечение в ОМС негосударственных санаторно-курортных организаций.

Проводимые мероприятия должны привести к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности; повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения. Медицинская реабилитация призвана способствовать скорейшему возвращению реабилитантов в трудовой процесс и их долгосрочной трудоспособности.

## Приложение 6

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 6. ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания |
| Задачи Подпрограммы: | Совершенствование службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Обеспечение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников. Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов. Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | Подпрограмма реализуется в два этапа: - первый этап: 2013-2015 гг.; - второй этап: 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 3367044,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе по годам: 2013 г. - 345240,00 тыс. руб. 2014 г. - 366645,00 тыс. руб. 2015 г. - 389010,00 тыс. руб. 2016 г. - 410017,00 тыс. руб. 2017 г. - 431748,00 тыс. руб. 2018 г. - 453767,00 тыс. руб. 2019 г. - 475094,00 тыс. руб. 2020 г. - 495523,00 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения. Сохранение обеспеченности паллиативными койками детей до 2,5 коек на 100 тыс. детского населения |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

#### Оказание паллиативной помощи взрослым

В Санкт-Петербурге создана система оказания специализированной паллиативной помощи, квалифицированного ухода, медико-социальной реабилитации и психологической поддержки инкурабельным онкологическим больным и их родственникам в период и после утраты - служба хоспис органично вошла в структуру онкологической помощи.

Хоспис - это специализированное медико-социальное учреждение, обеспечивающее оказание паллиативной помощи, медико-социальной реабилитации, квалифицированного ухода и психологической поддержки инкурабельных больных и их родственников в стационаре и на дому в период и после утраты.

Основные задачи:

- оказание паллиативной помощи в стационаре и на дому;

- купирование (смягчение) болевого синдрома, другой отягощающей симптоматики;

- обеспечение квалифицированного ухода;

- медико-социальная реабилитация;

- психологическая поддержка пациентов;

- психологическая поддержка семей онкологических больных;

- обучение родственников пациента навыкам ухода и общения с онкологическими больными;

- обучение медицинского персонала неспециализированных амбулаторно-поликлинических учреждений основным принципам и навыкам оказания паллиативной помощи, ухода и общения с пациентами и их близкими;

- создание службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход за пациентами в домашних условиях и в стационаре;

- повышение доступности специализированной стационарной медицинской помощи;

- привлечение внимания государственных, общественных, религиозных и иных организаций к проблемам онкологических больных поздних стадий;

- воспитание в обществе гуманного отношения к физическим и психологическим страданиям пациентов.

Госпитализации в стационар хосписа подлежат онкологические больные IV клинической группы, проживающие на территории обслуживания хосписа. Отбор больных на госпитализацию ведут врачи хосписа.

#### Показания к госпитализации в стационар хосписа

Медицинские:

- выраженный болевой синдром;

- нарастание симптоматики, отягощающей состояние пациента, не поддающееся адекватной терапии в домашних условиях (асцит, кахексия, анорексия, высокая лихорадка и пр.).

Социально-бытовые:

- отсутствие условий для обеспечения надлежащего ухода и лечения на дому;

- ситуация психологического конфликта в связи с присутствием в семье (квартире) тяжелого онкологического больного;

- необходимость отдыха (временное отсутствие) лица, осуществляющего уход.

Госпитализация осуществляется в плановом порядке.

Транспортировка пациентов для госпитализации, выписки или перевода из стационара, направления на консультацию в другие учреждения здравоохранения осуществляется санитарным транспортом.

Структура службы хоспис:

- СПб ГКУЗ "Хоспис N 1" Приморского района;

- СПб ГКУЗ "Хоспис N 2" Колпинского района;

- СПб ГКУЗ "Хоспис N 3" Выборгского района;

- СПб ГКУЗ "Хоспис N 4" Калининского района;

- отделение Хоспис СПб ГБУЗ "Городская больница N 14";

- отделение Хоспис СПб ГБУЗ "Городской гериатрический медико-социальный центр";

- отделение Хоспис СПб ГБУЗ "Городская больница N 36";

- отделение Хоспис СПб ГБУЗ "Городская больница N 20";

- детский хоспис;

- выездная служба "хоспис на дому" в каждом районе города.

Коечная мощность хосписов и отделений хосписов составляет 225 коек (5 коек на 100 тыс. взрослого населения). Зоны обслуживания данными учреждениями обеспечивают оказание паллиативной помощи во всех районах города.

Койки сестринского ухода. В целях улучшения медицинской и социальной помощи больным пожилого и старческого возраста, одиноким, детям-инвалидам и другим лицам, страдающим хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья нуждающимся в поддерживающем лечении, издан приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.02.1991 N 19 "Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц", а также распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 03.04.2001 N 157-р "О совершенствовании работы отделений сестринского ухода стационаров Санкт-Петербурга".

Престарелые граждане получают лечение во всех стационарах города независимо от профиля и мощности.

Основной задачей отделения сестринского ухода является проведение поддерживающего лечения, уход и реабилитация пациентов, страдающих хроническими заболеваниями терапевтического, неврологического, хирургического или травматологического профиля.

В соответствии с поставленной задачей отделение сестринского ухода осуществляет:

- прием, размещение пациентов соответственно профилю заболевания и тяжести их состояния;

- квалифицированный сестринский уход;

- своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;

- медицинскую реабилитацию пациентов с элементами трудотерапии;

- медико-социальное обслуживание совместно с социальными работниками;

- оформление документов в другие учреждения, в том числе учреждения социальной защиты, а также оформление одиноких престарелых граждан в дома-интернаты;

- оказание социально-психологической помощи пациентам и их родственникам;

- обучение пациентов элементарным навыкам самообслуживания;

- обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными;

- выписку пациентов в установленные сроки.

Отделение сестринского ухода обеспечивает:

- первую медицинскую помощь;

- своевременный перевод пациентов при обострении хронических заболеваний или ухудшении их состояния в соответствующие лечебно-профилактические учреждения;

- периодические врачебные осмотры (заведующим отделением) пациентов в зависимости от их состояния, но не реже одного раза в неделю;

- консультативную помощь хроническим больным по рекомендации врачей;

- психологическую помощь и адекватную симптоматическую терапию;

- питание, в том числе диетическое, в соответствии с врачебными рекомендациями.

Госпитализация больных в отделение сестринского ухода осуществляется в плановом порядке путем перевода больных из других стационаров. При отсутствии направления на госпитализацию лечение производится за счет личных средств пациента или его законного представителя либо других источников.

Основными показаниями к госпитализации в отделения сестринского ухода являются:

- наличие хронических заболеваний терапевтического, неврологического, травматологического или хирургического профиля вне стадии обострения;

- частичная или полная потеря способности к самообслуживанию;

- невозможность осуществлять уход за пациентом на дому (неблагополучный социальный и бытовой статус пациента, одинокий, инвалид 1 или 2 группы и т.д.);

- решение вопросов медико-социальной реабилитации;

- оформление документов для перевода в дом-интернат, психоневрологический интернат.

#### Противопоказания к направлению больных в отделения сестринского ухода:

- активные формы туберкулеза;

- острые психозы;

- острые инфекционные заболевания;

- венерические заболевания.

Выписка пациентов из отделения сестринского ухода осуществляется по плану по мере завершения курса лечения, ухода или медико-социальной реабилитации, стабилизации или частичного восстановления способности к самообслуживанию.

Пациенты отделения сестринского ухода выписываются под наблюдение медицинской участковой службы (врача общей практики) и служб социального обеспечения по месту жительства после их предварительного извещения.

При наличии приглашения в учреждения социального обеспечения пациенты отделений сестринского ухода переводятся в эти учреждения в соответствии с установленным порядком.

Коечная мощность отделений сестринского ухода в стационарах системы Комитета по здравоохранению в 2012 г. составила 363 койки в следующих стационарах:

1. ГБ N 1 - Покровская - 10 коек;

2. ГБ N 8 - 194 койки + 19 хозрасчетных;

3. ГБ N 28 - 60 коек;

4. ГБ N 33 - 4 койки;

5. ГБ N 36 (Кронштадт) - 20 коек + 1 хозрасчетная;

6. ГБ N 37 - 10 коек;

7. ГБ N 38 - 10 коек;

8. ГБ N 46 - 5 коек;

9. ТБ N 8 - 25 коек;

10. Центр СПИД - 25 коек;

ВСЕГО: 363 койки + 20 хозрасчетных.

В структуре СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" открыты 25 коек для оказания паллиативной медицинской помощи больным СПИД, на которых ежегодно проходят лечение от 250 до 300 человек.

Таким образом, проводя характеристику сферы оказания паллиативной помощи жителям Санкт-Петербурга, можно сказать, что Санкт-Петербург начиная с 1990-х годов успешно развивает паллиативную службу города. Создана система оказания паллиативной помощи на амбулаторном, включая наличие выездной службы, и стационарном этапе. Дальнейшее планомерное развитие данной службы несомненно приведет к повышению качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, адекватному контролю хронической боли и других тягостных симптомов.

#### Оказание паллиативной помощи детям

Паллиативная помощь детскому населению в Российской Федерации только начинает развиваться. Сложность ее оказания обусловлена отсутствием нормативно-правовой базы по подготовке врачебного и сестринского персонала, специалистов психологической и социальной поддержки, в создании и табельном оснащении лечебных учреждений, в которых оказывалась бы комплексная поддержка умирающему ребенку.

До настоящего времени данные виды помощи выборочно организовывались в детских стационарах или во взрослых хосписных учреждениях. Вместе с тем особенности психологии ребенка, родителей, многочисленных родственников, перед которыми стоит вопрос непосредственного ухода из жизни, заставляет создавать специальные учреждения, обеспечивающие комплексную поддержку ребенка и его окружения.

Впервые в Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в июне 2010 г. было открыто хосписное учреждение для детей нового типа (СПб ГАУЗ "Хоспис детский"). Это касается формы собственности (государственное автономное учреждение здравоохранения), разработки устава, профильности отделений, наблюдательного совета, лицензирования. Проведен расчет объема субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на оказание медицинской помощи в рамках государственного заказа.

Распоряжением Комитета по здравоохранению определен порядок оказания паллиативной помощи детям в любом из отделений.

Необходимость данного вида медицинской помощи определяется врачом медицинского учреждения, которое наблюдает ребенка. Подготовленные выписки, анализы, заключения узких специалистов, письменное согласие родителей направляются в хоспис, где комиссионно решается вопрос о госпитализации на дневные или суточные койки, выездную помощь на дому.

Основные структурные подразделения:

- круглосуточный стационар на 18 коек, в том числе 2 койки интенсивной терапии;

- дневной стационар на 10 коек;

- выездная служба - 3 бригады, режим работы 2 смены в день;

- стационар на дому.

В связи с ростом детского населения города планируется расширение хосписной помощи нуждающимся за счет создания в районе Шувалово-Озерки амбулаторного отделения с дневным стационаром, где наряду со специализированной медицинской помощью будет оказываться психологическая и духовная помощь детям.

В настоящее время показатель обеспеченности койками паллиативной помощи детям уже составляет 2,5 на 100 тыс. детского населения.

### Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 г. планируется:

- приведение в соответствие с порядком оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению материально-технической базы имеющихся лечебных учреждений, оказывающих паллиативную помощь жителям города;

- приведение в соответствие с нормативно-правовой базой федерального уровня нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга в области порядка оказания паллиативной помощи;

- увеличение числа паллиативных коек до 6 коек на 100 тыс. взрослого населения. Привлечение в рамках государственно-частного партнерства медицинских организаций частной формы собственности для оказания паллиативной помощи населению;

- проведение подготовки специалистов высшего и среднего звена на базе кафедр постдипломного образования по паллиативной медицине.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 г.:

- увеличение числа паллиативных коек до 10 коек на 100 тыс. населения с необходимым материально-техническим оснащением;

- создание кабинетов паллиативной медицинской помощи на базе амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствии с порядком оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению;

- дальнейшая подготовка специалистов высшего и среднего звена по профилю "паллиативная медицина".

### Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 г. планируется:

- проведение подготовки специалистов высшего и среднего звена на базе кафедр постдипломного образования по паллиативной медицине;

- сохранение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям на первом и втором этапе реализации Подпрограммы в 2015 и 2020 гг. на уровне 2,5 на 100 тыс. населения.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 г.:

- дальнейшая подготовка специалистов высшего и среднего звена по профилю "паллиативная медицина".

## Приложение 7

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Обеспечение системы здравоохранения Санкт-Петербурга квалифицированными кадрами |
| Задачи Подпрограммы: | Снижение оттока кадров из государственной и муниципальной систем здравоохранения. Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала. Устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи (за счет планирования подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению). Создание позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании (за счет повышения престижа профессии медицинского работника). Развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников (решение социальных вопросов медицинских работников, увеличение заработной платы на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи). Формирование единых подходов к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью. Переход медицинских и фармацевтических организаций на "эффективный контракт" |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Обеспеченность населения Санкт-Петербурга врачами на 10 тыс. населения. Соотношение врачей и средних медицинских работников. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Санкт-Петербурга, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Доля аккредитованных специалистов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | Подпрограмма реализуется в два этапа: - первый этап - 2013-2015 гг. - второй этап - 2016-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего 8201740,50 тыс. руб., из них: 2013 год - 886311,9 тыс. руб. 2014 год - 973090,9 тыс. руб. 2015 год - 961437,4 тыс. руб. 2016 год - 974027,8 тыс. руб. 2017 год - 1039973,5 тыс. руб. 2018 год - 1084281,2 тыс. руб. 2019 год - 1122231,0 тыс. руб. 2020 год - 1160386,8 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Обеспеченность населения Санкт-Петербурга врачами на 10 тыс. населения в 2015 году - 45,5, в 2020 году - 50,5. Соотношение врачей и средних медицинских работников в 2015 году - 1:1,7, в 2020 году - 1:2,0. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в 2015 году - 16432 чел., в 2020 году - 19366 чел. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в 2015 году - 124 чел., в 2020 году - 140 чел. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в 2015 году - 7101 чел., в 2020 году - 8535 чел. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 2015 году - 9207 чел., в 2020 году - 10691 чел. Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных до 2020 года - 2. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, в 2016 году - 500 чел., в 2020 году - 1000 чел. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Санкт-Петербурга, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Санкт-Петербурга, в 2015 году - 95,0%, в 2020 году - 100,0%. Доля аккредитованных специалистов до 2020 года - 80%. Переход медицинских и фармацевтических организаций на "эффективный контракт" до 2015 года - 100%. Приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие с объемами деятельности персонала и перспективными задачами, устранение дублирования функций, перераспределение функций между различными профессиональными группами (врачи и сестринский персонал, медицинские сестры и младшие медицинские сестры). Повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе дальнейшего развития системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников. Совершенствование условий труда и его оплаты, приведение системы оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания медицинской помощи, модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда медицинских работников. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение статуса врача и среднего медицинского персонала, на осознание медицинским работником потенциала профессии и ее перспектив, значимости для общества. Подготовка специалистов в сфере управления здравоохранением. Мониторинг кадрового состава здравоохранения Санкт-Петербурга. Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через переподготовку, обучение в интернатуре и ординатуре). Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием". Разработка комплекса мероприятий для подготовки специалистов со средним медицинским образованием согласно государственным приоритетам. Совершенствование целевой формы подготовки кадров, предусматривающей заключение трехстороннего договора между обучающимся, образовательным учреждением и работодателем с предоставлением студентам и молодым специалистам определенных социальных гарантий. Создание учебно-клинических комплексов, объединяющих образовательные учреждения (колледж или техникум) и клинические базы. Оптимизация правовых и экономических взаимоотношений между медицинскими образовательными учреждениями и лечебно-профилактическими учреждениями в рамках создания единой клинической базы. Направление на целевое обучение в интернатуру и ординатуру. Развитие государственных программ международного обмена в рамках профессионального совершенствования медицинских работников. Поддержка перекрестных стажировок студентов и специалистов в ведущих клиниках мира и иностранных учащихся в ведущих клиниках Санкт-Петербурга |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в сфере кадрового потенциала

здравоохранения Санкт-Петербурга и обоснование

необходимости ее решения программными методами

На 01.01.2013 в медицинских учреждениях города трудятся 83213 работников, в т.ч. врачей - 23961 чел., среднего медицинского персонала - 34894 чел., младшего медицинского персонала - 11869 чел.

В 2012 г. укомплектованность врачебным персоналом составила 91,6%, средним медицинским персоналом - 90,1%, младшим медицинским персоналом - 86,1%.

Данный уровень укомплектованности поддерживается при коэффициенте совместительства врачей и среднего медицинского персонала 1,37 и 1,47 соответственно.

В настоящее время медицинская помощь населению Санкт-Петербурга оказывается в 84 больницах, 104 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, 44 диспансерах и 22 учреждениях федерального подчинения. Во всех районах Санкт-Петербурга организованы и работают телефонные центры организации записи на прием к врачам, ведущим амбулаторный прием в поликлиниках. Также в поликлиниках Санкт-Петербурга создана общегородская автоматизированная информационная система для облегчения процедуры записи.

Реализация программы модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге оказала положительное влияние на уровень доступности качественной медицинской помощи и укомплектованности медицинскими работниками.

При высоком показателе обеспеченности населения Санкт-Петербурга врачебными кадрами имеет место неравномерность их распределения.

Комитет по здравоохранению активно взаимодействует с государственными медицинскими образовательными учреждениями высшего профессионального образования Санкт-Петербурга, реализующими программы подготовки кадров для здравоохранения по целевому приему. Осуществляется послевузовская подготовка врачей в интернатуре и ординатуре по востребованным специальностям. В плановом порядке врачи и средний медицинский персонал направляются на циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В целом имеет место положительная динамика по трудоустройству врачебного персонала в лечебные учреждения Санкт-Петербурга. Наиболее высокая укомплектованность отмечается врачами следующих специальностей: урологами, дерматовенерологами, акушерами-гинекологами, стоматологами, хирургами и травматологами-ортопедами.

Наибольший дефицит наблюдается в специалистах поликлинического звена (врачи - участковые терапевты и педиатры).

Недостаточен уровень обеспеченности лечебных учреждений Санкт-Петербурга медицинским персоналом среднего звена (медицинскими сестрами, фельдшерами и лаборантами). Коэффициент соотношения численности врачей к среднему медицинскому персоналу в городских лечебных учреждениях сохраняется (1:1,6).

Организация кадровой политики неразрывно связана с системой непрерывного профессионального образования и направлена на стимулирование мотивации медицинских работников к повышению профессиональной квалификации.

Переход медицинских и фармацевтических организаций на "эффективный контракт" повысит качество оказываемой медицинской помощи и удовлетворенность пациента.

Перспективное кадровое планирование возможно лишь при условии наличия достоверной информации о количестве медицинских работников (врачей разного профиля и среднего медицинского персонала) в Санкт-Петербурге.

Внедрение врачебного самоуправления позволит "изнутри" регулировать медицинскую деятельность каждого врача и каждого медицинского коллектива, гибко используя экономические и морально-нравственные рычаги. Важными компонентами развития системы врачебного самоуправления являются:

- формирование системы корпоративной ответственности за качество оказываемой медицинской помощи;

- рейтинговая оценка результатов работы каждого члена медицинского коллектива в зависимости от эффективности и результативности его работы;

- корпоративное распределение финансовых средств за оказанные медицинские услуги (переход на новые формы оплаты труда);

- формирование системы персональных допусков к видам медицинской деятельности в зависимости от уровня их сложности;

- повышение мотивации медицинских работников к непрерывному профессиональному образованию и приобретению допусков к новым видам медицинской деятельности в рамках основной специальности или смежных областей медицины.

Остается нерешенным ряд основных проблем в области кадровой политики и управления трудовыми ресурсами:

- неадекватность численности и структуры медицинских кадров объемам выполняемой деятельности, задачам и направлениям здравоохранения;

- несбалансированность медицинского персонала по структуре между: врачами общего профиля и узкими специалистами; врачами и сестринским персоналом; медицинскими организациями первичного звена и специализированных видов помощи;

- несоответствие подготовки специалистов потребностям практического здравоохранения;

- невысокий в сравнении со средними показателями производственной деятельности в Санкт-Петербурге уровень заработной платы;

- сохраняется отток молодых и опытных специалистов из системы здравоохранения Санкт-Петербурга в учреждения здравоохранения коммерческих структур, где уровень заработной платы существенно выше;

- недостаточно активное участие в решении кадровых вопросов профессиональных общественных организаций, помощи попечительских советов и спонсоров.

Для решения этих проблем необходимо повышение профессионального уровня педагогических кадров, которые смогут обеспечить подготовку медицинских и фармацевтических работников, в части овладения передовыми методами и технологиями не только преподавания, но и осуществления медицинской и фармацевтической деятельности.

Необходимо также создать новую инфраструктуру практической подготовки специалистов, включая создание обучающих симуляционных центров и экспериментальных операционных с использованием животных. В уже существующих государственных образовательных учреждениях следует продолжать создавать клинические структурные подразделения, которые будут способствовать обеспечению существенного повышения качества подготовки медицинских и фармацевтических работников.

Для реализации этих новых образовательных технологий потребуется разработка качественно новой процедуры определения готовности лиц, получивших медицинское и фармацевтическое образование, к практической работе в соответствии с утвержденными стандартами и порядками оказания медицинской помощи, т.е. аккредитации специалиста, которая будет осуществляться на основе приобретаемых в ходе обучения компетенций. Внедрение системы расширения перечня персональных профессиональных допусков непосредственно позволит реализовать стратегию непрерывного профессионального образования не только в области совершенствования теоретических знаний, но и практических навыков и умений, что обеспечит подготовку творчески мыслящего и конкурентоспособного специалиста.

Обязательным условием эффективного функционирования системы здравоохранения на территории Санкт-Петербурга является закрепление подготовленных кадров на рабочих местах с учетом потребности учреждений здравоохранения в конкретных специалистах.

На 01.01.2013 отмечается недостаточный уровень трудоустройства выпускников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города. Это обусловлено отсутствием заинтересованности молодых специалистов в трудоустройстве в Санкт-Петербурге в связи с недостаточным уровнем заработной платы, объемом мер социальной поддержки, включая отсутствие действенных решений жилищных проблем специалистов и снижение уровня престижа медицинской профессии.

Одним из важных аспектов престижа профессии является адекватная оценка обществом и государством роли и труда медицинских работников, что отражается, в частности, в уровне их заработной платы.

В рамках повышения структурной эффективности системы здравоохранения будет проведена оптимизация численности административно-управленческого персонала государственных и муниципальных медицинских организаций с учетом реальных потребностей отрасли путем расширения профессиональных возможностей и уровня полномочий руководителей без увеличения их штатной численности, создания условий для их эффективной профессиональной служебной деятельности, через повышение квалификации сотрудников администраций медицинских организаций в области управления здравоохранением, включая вопросы работы с персоналом, правового регулирования деятельности медицинских организаций, а также информатизации сферы здравоохранения.

Управление с помощью программ реализуется по алгоритму "цели, мероприятия, ресурсы". На основании поставленных для достижения цели и задач указываются направления и способы их достижения, которые тесно увязаны с необходимыми для их выполнения ресурсами. Сопряженность цели, задач, путей решения и базовых ресурсов составляет программу действий, ориентирующую на сроки выполнения, технологии, последовательность программных мероприятий.

При разработке программ в сфере здравоохранения предусматривается сочетание целей и задач программы, целенаправленность программных мероприятий, взаимообусловленность и связь разрабатываемой целевой программы с другими программами, конкретный, адресный характер программных мер, централизация планируемых ресурсов, учет возможных рисков и альтернативных вариантов выполнения.

Необходимым условием достижения главной цели подпрограммы является проведение эффективной кадровой политики в отрасли и обеспечение оптимального распределения трудовых ресурсов в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению Санкт-Петербурга и построение современной системы непрерывного профессионального образования посредством совершенствования организации профессиональной подготовки, повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников.

### Прогноз реализации мероприятий первого и второго этапа Подпрограммы:

#### 1. Прогноз реализации мероприятий первого этапа Подпрограммы с 2013 по 2015 г.:

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге составит 16432 человека;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 7101 человек;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 9207 человек;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Санкт-Петербурга, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации, вырастет с 87,4% в 2012 г. до 95,0% в 2015 г.;

- планирование кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи;

- проведение оценки уровня квалификации медицинских работников;

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- разработка и внедрение единого регистра медицинских работников;

- формирование кадрового резерва здравоохранения Санкт-Петербурга;

- реализация новых образовательных стандартов государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования для работы в новых условиях;

- проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием";

- подготовка и трудоустройство медицинских работников с использованием современных образовательных стандартов;

- разработка эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами;

- проведение мероприятий по повышению престижа профессии;

- участие в разработке требований и процедур допуска к осуществлению медицинской деятельности, в том числе по конкретным лечебным и диагностическим манипуляциям, методам профилактики, диагностики и лечения в рамках конкретной специальности, порядка, процедур и сроков сертификации медицинских специалистов;

- совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Санкт-Петербурга;

- подготовка медицинских специалистов, соответствующих новым требованиям к профессиональной медицинской деятельности, достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,7.

#### 2. Прогноз реализации мероприятий второго этапа Подпрограммы с 2016 по 2020 г.:

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 19366 человек;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 8535 человек;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 10691 человек;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Санкт-Петербурга, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города, вырастет с 97,0% в 2016 г. до 100% в 2020 г.;

- доля аккредитованных специалистов составит 80% в 2020 г.

- мониторинг состояния кадрового обеспечения здравоохранения и миграции кадров, оптимизация кадровой политики в соответствии с потребностями системы здравоохранения Санкт-Петербурга;

- ведение регистра медицинских и фармацевтических работников;

- апробация системы допуска к осуществлению медицинской деятельности;

- оптимизация системы непрерывного медицинского образования;

- разработка и введение в действие механизмов реализации прав работников системы здравоохранения на страхование в случаях, когда исполнение обязанностей связано с угрозой их жизни и здоровью;

- создание системы страхования профессиональной ответственности на случай ошибки и при наличии риска в связи с медицинским вмешательством;

- создание условий для развития профильных секций аппарата главных внештатных специалистов, научных, экспертных и консультативных органов, профессиональных обществ и ассоциаций, повышения их роли и ответственности за состояние и развитие системы здравоохранения;

- создание электронной базы вакансий;

- проведение аккредитации медицинских специалистов;

- реализация всех направлений программы в полном объеме;

- поэтапный переход на оптимальную систему расстановки медицинских кадров;

- достижение соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала 1:2,0;

- проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием";

- формирование профессионального самоуправления в решении вопросов кадровой и инновационной политики, разработка единых стандартов оказания медицинской помощи и оценка ее качества.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения Санкт-Петербурга квалифицированными кадрами:

- подготовка и переподготовка специалистов, обладающих современными знаниями и способных обеспечить клиническую эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения, достижение оптимального соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала;

- совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Санкт-Петербурга медицинскими кадрами;

- поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса Санкт-Петербурга;

- обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала;

- планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

### Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

### Мероприятие 7.1. Кадровое обеспечение подведомственных учреждений здравоохранения:

- приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие с объемами деятельности персонала и перспективными задачами, устранение дублирования функций, перераспределение функций между различными профессиональными группами (врачи и сестринский персонал, медицинские сестры и младшие медицинские сестры);

- повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе дальнейшего развития системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников;

- совершенствование условий труда и его оплаты, приведение системы оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания медицинской помощи, модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда медицинских работников;

- совершенствование нормативной правовой базы, определяющей профессиональную деятельность медицинского и фармацевтического персонала;

- разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение статуса врача и среднего медицинского персонала, на осознание медицинским работником потенциала профессии и ее перспектив, значимости для общества;

- подготовка специалистов в сфере управления здравоохранением;

- мониторинг кадрового состава здравоохранения Санкт-Петербурга, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников;

- создание электронной базы вакансий.

### Мероприятие 7.2. Повышение качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров:

- разработка комплекса мероприятий для подготовки специалистов со средним медицинским образованием согласно государственным приоритетам;

- совершенствование целевой формы подготовки кадров, предусматривающей заключение трехстороннего договора между обучающимся, образовательным учреждением и работодателем с предоставлением студентам и молодым специалистам определенных социальных гарантий;

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников городских учреждений здравоохранения осуществляется в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению, и образовательных учреждениях высшего профессионального образования Санкт-Петербурга;

- создание учебно-научно-клинических комплексов, объединяющих образовательные учреждения (колледж или техникум) и клинические базы;

- оптимизация правовых и экономических взаимоотношений между медицинскими образовательными учреждениями и лечебно-профилактическими учреждениями в рамках создания единой клинической базы;

- развитие информатизации обучения в медицинских и фармацевтических образовательных учреждениях: формирование электронных библиотек и справочно-информационных баз данных, внедрение информационных технологий и систем менеджмента качества в образовательный процесс;

- оценка квалификационного уровня медицинских и фармацевтических работников будет проведена в 2013 г., и согласно плану в 2014 г. будет проведено обучение.

### Мероприятие 7.3. Совершенствование системы непрерывного медицинского образования:

- направление на целевое обучение в интернатуре, ординатуре образовательных учреждений и предоставление права профессиональной деятельности по одной из специальностей;

- формирование и внедрение системы персональных допусков к отдельным видам медицинской деятельности;

- развитие государственных программ международного обмена в рамках профессионального совершенствования медицинских работников;

- поддержка перекрестных стажировок студентов и специалистов в ведущих клиниках мира и иностранных учащихся - в ведущих клиниках Санкт-Петербурга;

- совершенствование подготовки управленческих кадров в учреждениях здравоохранения и специалистов кадровых служб медицинских организаций, основанное на современных принципах управления качеством и стандартизации, многопрофильных профессиональных знаниях (юридических, экономических, психологических, социологических и др.) и навыках управления кадрами;

- разработка системы страхования ответственности медицинских работников на случай ошибки и при наличии степени риска медицинского вмешательства, а также личного страхования в случае, когда исполнение служебных обязанностей сопряжено с угрозой для жизни и здоровья;

- разработка единых критериев формирования профессионального сообщества по медицинским специальностям (группам специальностей), развитие механизмов их участия в разработке стандартов оказания медицинской помощи, клинических протоколов, в лицензировании медицинской деятельности и сертификации специалистов;

- совершенствование работы аппарата главных внештатных специалистов с участием специалистов Санкт-Петербурга, руководителей профильных научных организаций, ведущих ученых, представителей профессиональных обществ и ассоциаций;

- повышение роли научных, экспертных и консультативных органов; развитие медицинских профессиональных обществ и ассоциаций;

- совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские учреждения Санкт-Петербурга;

- создание условий для непрерывного обучения медицинского персонала (наличие сети Интернет, электронных пособий, справочников, профильных журналов).

### Мероприятие 7.4. Повышение престижа медицинской профессии:

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" медицинские и фармацевтические работники учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения имеют право на получение социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Установлены следующие меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

1) единовременная выплата молодым специалистам в размере 6 базовых единиц, а имеющим диплом с отличием - в размере 8 базовых единиц;

2) ежемесячная денежная выплата в размере 836 руб. следующим социальным, медицинским и фармацевтическим работникам учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами:

- врачу общей практики (семейному врачу);

- медицинской сестре (брату) общей (семейной) практики;

- врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру участковому;

- медицинской сестре (брату) участковой;

- социальному работнику отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений срочного социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения;

- медицинской сестре (брату) специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов учреждений социального обслуживания населения.

Базовая единица на 01.01.2013 составляет 7434 рубля.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2011 N 1032 "О денежных выплатах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга специалистам с высшим и средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (структурных подразделений государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга), оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" установлены денежные выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в следующих размерах:

- специалистам, имеющим высшее медицинское образование, - 5200 рублей в месяц;

- специалистам, имеющим среднее медицинское образование, - 2600 рублей в месяц.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 1673 "О системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" врачам, обучающимся в клинической ординатуре по направлению от Комитета по здравоохранению, размер стипендии устанавливается в размере базовой единицы, применяемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Врачи проходят подготовку по наиболее востребованным врачебным специальностям в государственных медицинских образовательных учреждениях высшего профессионального образования Санкт-Петербурга.

Размер стипендии клиническим ординатурам по направлению от Комитета по здравоохранению с 01.01.2013 составляет 7434 рубля.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 N 754 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием" в целях достижения высокого уровня совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа профессий в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге Правительством Санкт-Петербурга утверждены премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием" по 20 номинациям.

По каждой номинации "Лучший врач года" ежегодно присуждается премия в размере 100 тысяч рублей.

По каждой номинации "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием" ежегодно присуждается премия в размере 50 тысяч рублей.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" из городского бюджета выделяются субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. Предусмотрены в бюджете расходы на выплату стипендий учащимся и меры социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.12.2006 N 1529 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки проживающих и работающих в сельской местности иных субъектов Российской Федерации работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах установленной нормативной площади жилого помещения, в том числе нетрудоспособным членам семей работников, проживающим совместно с ними и находящимся на их иждивении:

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных действующим законодательством);

- возмещение расходов на приобретение и доставку топлива в размере 100% предоставляется работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в пределах норм, установленных органами местного самоуправления, на территории которого пребывает работник.

Итогом реализации Подпрограммы должен стать "эффективный контракт" с работниками системы здравоохранения. Под "эффективным контрактом" понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, показатели и критерии оценки труда (эффективности деятельности), условия оплаты труда в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных или государственных услуг.

## Приложение 8

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 8. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ"

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Улучшение обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
| Задачи Подпрограммы: | Организация работы по эффективному обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Совершенствование организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов |
| Этапы и сроки реализации: | Подпрограмма реализуется в два этапа: Первый этап: 2013-2015 годы Второй этап: 2016-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб. | Всего: 14631473,88 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 1. За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 12737723,88 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 2441213,00 тыс. руб. 2014 г. - 2115268,00 тыс. руб. 2015 г. - 1198643,30 тыс. руб. 2016 г. - 1263370,00 тыс. руб. 2017 г. - 1330328,005 тыс. руб. 2018 г. - 1398175,41 тыс. руб. 2019 г. - 1463889,66 тыс. руб. 2020 г. - 1526836,91 тыс. руб. Из них: расходы на бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения в рамках целевых программ субъекта в 2013-2014 гг. - 1835726,00 тыс. руб. 2. В 2013 г. за счет средств федерального бюджета - 1893750,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Повышение удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99% |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из наиболее важных направлений государственной политики обеспечения населения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения является льготное лекарственное обеспечение населения при оказании медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий, осуществляемое в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

Анализ лекарственного обеспечения льготных категорий граждан свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы лекарственного обеспечения с акцентом на увеличение финансирования закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

Обеспечение доступности качественной медицинской и лекарственной помощи является целью социальной политики Российской Федерации. Лекарственная помощь - ключевая составляющая медицинской помощи, так как 95% всех врачебных назначений составляет именно лекарственная терапия.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 122-ФЗ принят 22.08.2004, а не 28.08.2004.

До 2005 года нормативным актом, регулирующим льготное лекарственное обеспечение населения, было постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". С 01.01.2005 вступил в силу Федеральный закон от 28.08.2004 N 122 "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации". В соответствии с данным законом при предоставлении мер социальной поддержки (ранее "льгот") полномочия были распределены между федеральными и региональными органами исполнительной власти, а финансирование этих мер осуществляется соответственно из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Меры социальной поддержки, финансируемые за счет федерального бюджета, и категории граждан, отнесенные к "федеральным льготникам", определены в Федеральном законе от 17.07.1999 N 178 "О государственной социальной помощи". Меры социальной поддержки, финансируемые за счет бюджета Санкт-Петербурга (субъекта РФ), и категории граждан, отнесенные к "региональным льготникам", определены Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2005 N 487-73 "О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга".

Граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ, обеспечиваются лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. По проведенному анализу в 2008 г. за счет средств бюджета имели право на получение бесплатных лекарств 289173 чел., в 2009 г. - 272191 чел., в 2010 г. - 228077 чел., в 2011 г. - 203356 чел., в 2012 г. - 194522 чел. Данные говорят о том, что с каждым годом возрастает отказ граждан от лекарственного обеспечения в пользу денежной компенсации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" в Санкт-Петербурге имеются категории граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врача бесплатно. Обеспечение лекарственной помощью этой категории граждан не подпадает под действие Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. Организация оказания медицинской помощи данным категориям граждан отнесена к полномочиям субъектов Российской Федерации, которые реализуются в Санкт-Петербурге за счет средств регионального бюджета в соответствии с действующими нормативными актами Санкт-Петербурга. К этой категории граждан относятся лица, страдающие такими социально значимыми заболеваниями, как бронхиальная астма, инфаркт миокарда, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, психические заболевания, злокачественные новообразования, туберкулез. Согласно проведенному анализу в 2008 г. за счет средств бюджета Санкт-Петербурга имели право на получение бесплатных лекарств 318843 чел., в 2009 г. - 335997 чел., в 2010 г. - 362249 чел., в 2011 г. - 384213 чел., в 2012 г. - 401652 чел. Согласно данным, имеет место значительный прирост граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств регионального бюджета.

Указанная система лекарственного обеспечения функционирует с 2005 года.

Обеспечение льготных категорий жителей Санкт-Петербурга лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения осуществляется за счет двух источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета;

- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

По проведенному анализу финансирования программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за период с 2008 по 2012 г. следует отметить крайне низкий прирост финансирования лекарственного обеспечения. Так, в 2008 г. на лекарственное обеспечение из федерального бюджета были выделены ассигнования в размере 1915,00 млн руб., в 2009 г.: 1993,88 млн руб., в 2010 г. - 1946,43 млн руб., в 2011 г. - 1995,04 млн руб., в 2012 г. - 1999,00 млн руб.

Увеличение финансирования лекарственного обеспечения отмечается за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Так, в 2008 г. на лекарственное обеспечение из бюджета Санкт-Петербурга были выделены ассигнования в размере 1306,66 млн руб., в 2009 г. - 2126,47 млн руб., в 2010 г. - 2368,25 млн руб., в 2011 г. - 2168, 23 млн руб., в 2012 г. - 2426,70 млн руб.

Наглядно вышеуказанные данные можно представить в виде таблицы.

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛО | кол-во человек | 289173 | 272191 | 228077 | 203356 | 194522 |
|  | млн руб. | 1915,00 | 1993,88 | 1946,43 | 1995,04 | 1999,00 |
| РЛО | кол-во человек | 318843 | 335997 | 362249 | 384213 | 401652 |
|  | млн руб. | 1306,66 | 2126,47 | 2368,25 | 2168,23 | 2426,70 |

ДЛО - дополнительное лекарственное обеспечение.

РЛО - региональное лекарственное обеспечение.

Анализ удовлетворения спроса свидетельствует о недостаточном количестве препаратов как по ассортименту, так и по объему по ряду нозологий, что связано с недостаточным финансированием. Подушевой норматив, установленный федеральным законодательством, не покрывает реальную потребность в лекарственных средствах инвалидов. Решение проблемы возможно только при изменении финансирования программы ОНЛС путем увеличения норматива финансовых средств на одного гражданина.

Недостаток препаратов привел к отказу граждан от социального пакета и, как следствие, к уменьшению выделенных ассигнований на лекарственное обеспечение по программе ОНЛС. Так, в 2008 г. имели право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 289 тысяч человек, а к 2012 г. отказались от социального пакета 95 тысяч человек. Следует отметить, что в основном оставили за собой право на лекарственное обеспечение граждане, нуждающиеся в дорогостоящих препаратах.

Для улучшения ситуации привлекаются финансовые средства субъекта. Так, с марта 2008 реализуется программа по онкологии, а с августа 2008 г. - программа по психиатрии и программа по туберкулезу, с 2012 г. - по диабету. Но и эти меры не позволяют полностью обеспечить реальную потребность в лекарственных препаратах.

В настоящее время одной из наиболее важных проблем является проблема обеспечения пациентов с редкими заболеваниями.

На территории Санкт-Петербурга проживают пациенты с редкими генетическими заболеваниями, лечение которых не предусмотрено законодательством за счет средств федерального бюджета. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Учитывая крайне высокую стоимость лечения дорогостоящими препаратами, обеспечить реальную потребность пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в препаратах только за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не представляется возможным. Для решения этой проблемы необходимо дополнительное финансирование.

В 2012 г. в Комитете по здравоохранению имелась информация о регистрации 156 пациентов, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах. По состоянию на 15.04.2013 в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее - Федеральный регистр), включено 479 человек. Пациенты, включенные в Федеральный регистр, нуждаются в лекарственных препаратах и специализированных продуктах лечебного питания. В Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний включено 24 редких (орфанных) заболевания, из них для обеспечения жителей Санкт-Петербурга по 5 заболеваниям граждане нуждаются в специализированных продуктах лечебного питания, по 14 заболеваниям в лекарственных препаратах и по 5 заболеваниям (гемолитико-уремический синдром, дефект в системе комплемента, гомоцистинурия, глюкатарикацидурия, незавершенный остеогенез) потребность в специализированных продуктах лечебного питания и в лекарственных препаратах отсутствует (в Федеральном регистре числится 0 человек). В Санкт-Петербурге ведутся следующие регистры граждан, страдающих орфанными заболеваниями:

| N п/п | Заболевания редкие (орфанные) | Код заболевания | Количество граждан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) | D59.5 | 13 |
| 2 | Апластическая анемия неуточненная | D61.9 | 21 |
| 3 | Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) | D68.2 | 46 |
| 4 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) | D69.3 | 180 |
| 5 | Преждевременная половая зрелость центрального происхождения | E22.8 | 20 |
| 6 | Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) | E70.0, E70.1 | 123 |
| 7 | Тирозинемия | E70.2 | 1 |
| 8 | Болезнь "кленового сиропа" | E71.0 | 1 |
| 9 | Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия) | E71.1 | 1 |
| 10 | Галактоземия | E74.2 | 9 |
| 11 | Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика | E75.2 | 1 |
| 12 | Мукополисахаридоз, тип I | E76.0 | 5 |
| 13 | Мукополисахаридоз, тип II | E76.1 | 8 |
| 14 | Мукополисахаридоз, тип VI | E76.2 | 1 |
| 15 | Острая перемежающая (печеночная) порфирия | E80.2 | 7 |
| 16 | Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) | E83.0 | 5 |
| 17 | Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) | I27.0 | 24 |
| 18 | Юношеский артрит с системным началом | M08.2 | 12 |
| 19 | Нарушения обмена жирных кислот | E71.3 | 1 |

Наибольшее количество граждан, включенных в Федеральный регистр, имеют заболевание Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, доля которых в Перечне составляет 49%, и Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), доля которых составляет 13%.

Комитетом по здравоохранению проведен анализ Заявок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2011-2013 годы и проведенных аукционов за аналогичный период.

В 2011 г. было закуплено 5 торговых наименований (Эксиджад, Энплейт, Диферелин, Альдуразим, Купренил) дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний на сумму 35625,7 тыс. руб.

В 2012 г. было закуплено 9 торговых наименований (Эксиджад, НовоСэвен, Протромплекс, Энплейт, Диферелин, Альдуразим, Элапраза, Купренил, Актемра) дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний на сумму 139570,79 тыс. руб.

В 2013 г. по состоянию на 15.04.2013 частично закуплено 13 торговых наименований (Солирис, Эксиджад, НовоСэвен, Коагил VII, Протромплекс, Энплейт, Диферелин, Орфадин, Фабразим, Альдуразим, Элапраза, Купренил, Актемра) дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний на сумму 207383,16 тыс. руб. Закупка данных препаратов позволила только частично обеспечить лечение нескольких остронуждающихся пациентов. В настоящее время до конца 2013 года планируется дополнительно закупить данных препаратов на сумму более 128563,02 тыс. руб.

По проведенному анализу:

В 2011 г. доля лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) составляла 5,08% в общем объеме финансирования 701000 тыс. руб.

В 2012 г. доля лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) составляла 15,25% в общем объеме финансирования 914665 тыс. руб.

В 2013 г. доля лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) составила 14,73% в общем объеме финансирования 1407784,1 тыс. руб. По окончании проведения аукционов доля данных лекарственных препаратов составит 23,86% от общего объема финансирования.

Стоимость препаратов за одну упаковку варьируется от 1390,61 руб. до 315000,0 руб. Наиболее дорогостоящими являются препараты:

- Солирис для лечения Пароксизмальной ночной гемоглобинурии стоимостью 315000,0 руб.;

- Фабразим для лечения болезни Фабри стоимостью 275336,86 руб.;

- Траклир для лечения легочной (артериальной) гипертензии стоимостью 184400,0 рублей.

Из 20 заявленных торговых наименований 2 лекарственных препарата (Диферелин, Купренил) включены в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665. Часть данных препаратов на сумму 2235,8 тыс. руб. закупается за счет средств федерального бюджета.

В рамках выполнения Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" согласно расчетным данным текущего года на 2014 г. на обеспечение 166 остронуждающихся пациентов Санкт-Петербурга, страдающих орфанными заболеваниями, дорогостоящими лекарственными препаратами необходима сумма 834926,18 тыс. руб. При расчете потребности в лекарственных препаратах для лечения орфанных заболеваний учитывались пациенты, особо нуждающиеся в лекарственных препаратах и включенные в Федеральный регистр. В Федеральный регистр включено 479 человек.

Кроме того, с 1 января 2014 г. к полномочиям субъектов Российской Федерации будут отнесены полномочия по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и(или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. В Санкт-Петербурге ведутся следующие регистры граждан, страдающих вышеуказанными заболеваниями:

| N п/п | Заболевания | Код заболевания | Количество граждан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемофилия | D66, D67, D68.0 | 561 |
| 2 | Болезнь Гоше | E75.5 | 11 |
| 3 | Гипофизарный нанизм | E23.0 | 147 |
| 4 | Муковисцидоз | E84.0, E84 | 106 |
| 5 | Рассеянный склероз | G35 | 1768 |
| 6 | Трансплантация органов и(или) тканей | Z94; Z94.0; Z94.1; Z94.4; Z94.8 | 649 |
| 7 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | C82; C83.0; C83.1; C83.3; C83.4; C83.8; C83.9; C85; C88.0; C90.0; C91.1; C92.1 | 2582 |

Одним из направлений совершенствования системы льготного лекарственного обеспечения является совершенствование процесса формирования заявок на закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Формирование потребности на очередной финансовый год проводится на основе анализа данных участников лекарственного обеспечения. Для лекарственного обеспечения льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на финансовый год районными отделами здравоохранения и внештатными главными специалистами Комитета по здравоохранению формируются заявки на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в пределах предусмотренного финансирования. Заявки от районных отделов здравоохранения направляются главным внештатным специалистам в целях анализа, изучения и формирования общей потребности. В заявку включаются данные об остатках лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в аптечной сети и на складе на момент проведения Комиссии по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей Санкт-Петербурга (далее - Комиссия). Перечень препаратов на закупку формируется с учетом нормативно утвержденного федеральным законодательством Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665, а также федеральных и региональных медико-экономических стандартов.

По окончании формирования заявки и обработки данных районными отделами здравоохранения и данных главных внештатных специалистов анализ и формирование заявки осуществляют сотрудники Комитета на очередной финансовый год.

Общая потребность в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения (количество лекарственных средств и изделий медицинского назначения по номенклатурным позициям Перечня) согласовывается Комиссией на основании информации, представленной в Комитет по здравоохранению отделами здравоохранения административных районов Санкт-Петербурга и главными специалистами Комитета по здравоохранению в рамках бюджетных обязательств (федеральный и региональный бюджет).

Комиссия является экспертным органом Комитета. Председателем Комиссии назначен первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению. В состав Комиссии входят главные специалисты Комитета, представители органов управления здравоохранением администраций районов Санкт-Петербурга, представители государственных учреждений здравоохранения, сотрудники Комитета. На Комиссии главными специалистами Комитета вносятся предложения о закупке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения. Комиссия рассматривает предложения по включению или исключению из Перечня лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Состав Комиссии утверждается приказом Комитета по здравоохранению. По результатам проведения Комиссии формируется Перечень лекарственных препаратов для закупки на плановый период.

Таким образом, совершенствование системы лекарственного обеспечения должно предусмотреть механизмы интеграции ранее существовавших инфраструктур льготной лекарственной помощи с принципиально новыми подходами, включающими персонифицированный учет граждан, новый механизм финансирования и закупок лекарственных препаратов.

Удовлетворение потребности пациентов, включая социально незащищенные группы населения, в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с терапевтическими показаниями и нозологией должно рассматриваться как мероприятие государственного масштаба. Для улучшения доступности и качества оказания лекарственной помощи требуются дополнительные меры, которые должны быть направлены на повышение управляемости финансовыми, товарными потоками и выпиской лекарственных средств с одновременным созданием более жесткой системы контроля за полнотой удовлетворения спроса и обоснованности выписки препаратов отдельным категориям граждан.

Для решения задач по организации работы по эффективному обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, совершенствованию организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусматриваются следующие мероприятия:

### Мероприятие 8.1. Привлечение финансовых средств субъекта на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в виде целевых программ

В 2012-2014 гг. в целях дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Правительством Санкт-Петербурга приняты нормативно-правовые акты для с выделения ассигнования в рамках следующих Программ:

"По оказанию помощи лицам, больным сахарным диабетом";

"По предупреждению распространения туберкулеза";

"По профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии";

"По предупреждению отрицательных социальных последствий психических заболеваний и поведенческих расстройств".

### Мероприятие 8.2. Совершенствование процесса составления заявок на закупку лекарственных препаратов

- использование современных клинических рекомендаций (протоколов) ведения больных;

- применение эффективного подхода к рациональному использованию лекарственных препаратов для медицинского применения на основе принципов доказательной медицины, организация работы врачей по рациональному назначению препаратов.

### Мероприятие 8.3. Совершенствование порядка отпуска лекарственных препаратов

- оптимизация количества пунктов отпуска лекарственных препаратов с целью повышения доступности лекарственной помощи гражданам;

- применение современных технических и компьютерных технологий при отпуске лекарственных препаратов льготным категориям граждан с целью повышения качества обслуживания.

### Мероприятие 8.4. Организация работы системы информатизации льготного лекарственного обеспечения при оформлении рецептов на лекарственные препараты врачами лечебно-профилактических учреждений

- ведение единого федерального регистра лиц, имеющих право на получение лекарственных средств за счет средств федерального бюджета;

- ведение единого регионального регистра граждан Санкт-Петербурга, имеющих право на бесплатное получение лекарственных средств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;

- ведение регистров пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;

- ведение регистра пациентов, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и(или) тканей;

- разработка и внедрение информационных программ при взаимодействии всех участников льготного лекарственного обеспечения;

- разработка и внедрение системы электронных назначений лекарственных препаратов для медицинского применения с возможностью их интеграции с системами поддержки принятия решений в области рациональной фармакотерапии (автоматическая проверка правильности назначенного режима дозирования, прогнозирование взаимодействий лекарственных препаратов для медицинского применения, автоматическая проверка на наличие показаний и противопоказаний).

## Приложение 9

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 9. "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ"

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления здравоохранением для улучшения доступности и качества оказываемых медицинских услуг, лекарственного обеспечения и информированности населения |
| Задачи Подпрограммы: | Формирование единого информационного пространства в сфере здравоохранения. Информационно-аналитическая поддержка реализации программы развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года. Обеспечение учреждений здравоохранения каналами связи и средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения. Развитие телемедицинских систем. Создание единой городской системы информирования граждан. Образование в сфере применения информационно- коммуникационных технологий в здравоохранении |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Объем использования электронных медицинских карт в медицинских учреждениях. Оснащение учреждений здравоохранения автоматизированными рабочими местами с развернутыми на них медицинскими информационными системами. Объем электронного документооборота. Охват сотрудников учреждений здравоохранения процессами обучения работе со средствами информационно- коммуникационных технологий. Доля медицинских учреждений амбулаторного типа, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | 2013-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего: 428708,40 тыс. руб. (с 2013 по 2020 г.), в том числе: За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга - 428708,40 тыс. руб., из них по годам: 2013 г. - 119440,00 тыс. руб. 2014 г. - 114310,50 тыс. руб. 2015 г. - 31400,00 тыс. руб. 2016 г. - 31820,00 тыс. руб. 2017 г. - 32252,60 тыс. руб. 2018 г. - 32698,20 тыс. руб. 2019 г. - 33157,20 тыс. руб. 2020 г. - 33629,90 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Повышение доступности медицинской помощи для населения за счет введения электронной записи к врачу в 100% амбулаторных учреждений. Снижение смертности, инвалидности и осложнений, связанных с медицинскими ошибками, низким уровнем оперативности, полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациентов и имеющихся ресурсах в системе здравоохранения региона. Снижение дополнительных затрат на лечение несвоевременно диагностированных заболеваний, затрат, связанных с низким уровнем оперативности предоставления медицинской помощи по причине отсутствия необходимой информации, исправлением последствий медицинских ошибок, выплат по инвалидности, а также затрат, связанных с компенсационными выплатами в результате медицинских ошибок. 50% населения будет получать медицинскую помощь с использованием электронных медицинских карт. Снижение стоимости медицинской помощи за счет сокращения количества излишних лабораторных исследований и их дублирования, перехода на использование цифровых технологий при проведении радиологических исследований, снижения затрат времени медицинского персонала на поиск и доступ к необходимой информации о пациенте, работу с трудночитаемыми бумажными медицинскими документами, подготовку учетных и отчетных документов. Доведение уровня электронного документооборота в здравоохранении города до 40%. Снижение затрат на лекарственное обеспечение за счет повышения точности планирования потребности в дорогостоящих лекарственных препаратах и лекарственных препаратах с ограниченным сроком годности. Снижение затрат за счет внедрения лучших практик, включая телемедицинские технологии, стандартизации, централизации и сокращения дублирования компонентов вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках единого информационного пространства в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Современные информационные технологии и современная медицина - два понятия, которые неразрывно связаны между собой. Сложные медицинские исследования, диагностика, как и управление здравоохранением, немыслимы без вычислительной техники.

Применению информационных технологий в медицине способствовало распространение персональных компьютеров, компьютерных сетей, что в конечном итоге потребовало автоматизации обработки документов в медицинских учреждениях, а также создание программных комплексов диагностики и лечения, информационно-статистических систем для обработки результатов медико-биологических исследований и т.п.

На основе информационных технологий успешно развивается и такое направление, как телемедицина. Одна из последних тенденций - использование возможностей Интернета, например проведение интерактивных конференций, лекций, онлайн-консультаций, внедрение электронной медицинской карты.

Обследование пациента на сегодняшний день не представляется возможным без использования современных диагностических аппаратов. Такая техника избавляет врача от огромного объема рутинной работы, так как ее возможности позволяют накопить и систематизировать данные исследований, точно настроить параметры исследуемой области организма пациента и сравнить полученные данные с нормальными показателями. Наличие цифрового монитора позволяет получить изображение исследуемого участка тела в нужном ракурсе, что, безусловно, намного облегчает быстрее и точнее поставить диагноз. Использование современных компьютеров в медицине дает возможность получить 3D-картинку.

Недостаточное применение современных информационных технологий все еще существенно сдерживает развитие здравоохранения. Основной целью мероприятий подпрограммы информатизации является обеспечение необходимой информационной поддержки работы системы в целом, а также граждан в части управления процессами оказания им медицинской помощи и ее непосредственного оказания.

В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 N 240 "О Программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы" был выполнен большой объем работ, направленных на налаживание системы электронного взаимодействия, снижение объемов бумажного документооборота, внедрение единых стандартов информационного обмена в системе здравоохранения Санкт-Петербурга. Все эти меры направлены на более эффективное использование государственными медучреждениями Санкт-Петербурга своего потенциала и повышение доступности и качества оказываемых медицинских услуг.

На настоящий момент в Санкт-Петербурге успешно развивается телекоммуникационная инфраструктура системы здравоохранения. Практически все государственные медучреждения города подключены к Единой Мультисервисной Телекоммуникационной сети (ЕМТС). Это позволило сделать доступными для медучреждений города важные общегородские информационные сервисы, такие как ресурсы информационных систем, поддерживаемых Санкт-Петербургским Медицинским Информационно-Аналитическим Центром (СПб ГБУЗ МИАЦ), ресурсы мониторингового центра Информационно-Аналитического Центра Правительства Санкт-Петербурга, ресурсы АИС "Государственного заказа Санкт-Петербурга", электронное казначейство и др. Подключение ЛПУ города к ЕМТС позволило начать работы по вводу в эксплуатацию регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения города Санкт-Петербурга - решению одной из неотъемлемых задач в рамках программы модернизации.

В Санкт-Петербурге успешно ведется региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию (РС ЕРЗЛ). Во всех медицинских учреждениях города, включенных в систему обязательного медицинского страхования, обеспечена интеграция медицинских информационных систем с РС ЕРЗЛ. При обращении гражданина для получения медицинской помощи в медицинское учреждение либо центр записи к врачу по телефону данные о гражданине автоматически передаются в РС ЕРЗЛ для проверки наличия действующего полиса ОМС.

Во всех медицинских учреждениях, включенных в систему ОМС, установлено и функционирует программное обеспечение общегородских информационных систем взаиморасчетов по обязательному медицинскому страхованию, интегрированное с медицинскими информационными системами и регистром застрахованных лиц. Эти системы обеспечивают взаиморасчеты медицинских учреждений и страховых медицинских организаций за оказанную в рамках территориальной программы ОМС медицинскую помощь, а также снабжают органы управления здравоохранением и обязательным медицинским страхованием необходимой медико-экономической информацией.

Вместе с тем следует отметить, что как средства ведения регистра застрахованных лиц, так и информационные системы взаиморасчетов по ОМС требуют развития. Необходимо обеспечить в полной мере учет прикрепления граждан к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Организация такого учета необходима для возможности внедрения планируемого перехода на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений. Системы взаиморасчетов требуют более полной интеграции с медицинскими информационными системами, требуется поддержка расчетов между медицинскими организациями в условиях фондодержания.

В последние годы информационные технологии позволили систематизировать и улучшить процессы льготного лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге. В городе уже несколько лет функционирует общегородская АИС "Электронный медико-социальный регистр населения" (АИС МСРН). Все учреждения здравоохранения, выписывающие льготные рецепты, перешли к выписке рецептов с использованием компьютерных систем и нанесением штрих-кода, позволяющего сократить время отпуска лекарственного средства населению в аптеках города. Тем не менее существующая система не в полной мере удовлетворяет требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению льготного лекарственного обеспечения. Необходима доработка существующих и внедрение новых дополнительных функций, позволяющих полностью автоматизировать и контролировать процессы планирования, закупок, выписки рецепта, отпуска, контроля и аналитической обработки информации по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, отпускаемым льготным категориям граждан. Также необходимо обеспечить интеграцию функций выписки рецептов льготным категориям граждан с медицинскими информационными системами ЛПУ. Развитие и модернизация системы льготного лекарственного обеспечения с широким использованием средств информационно-коммуникационных технологий является чрезвычайно важной социальной задачей. Оперативная информация по льготному лекарственному обеспечению в городе значительно повышает доступность, качество и экономическую эффективность мероприятий в этой сфере.

В Санкт-Петербурге создан центр обработки данных (ЦОД) регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения, в котором будут сосредоточены вся информация и информационные потоки единой информационной системы здравоохранения. ЦОД также реализует интеграцию и обмен данными между региональным и федеральным сегментами системы.

В части реализации программ развития телемедицины в Санкт-Петербурге в 2012 г. реализована телемедицинская сеть "Ретинопатия недоношенных". В рамках данной сети осуществляется проведение телемедицинских консультаций новорожденных с целью оперативной диагностики ретинопатии. В настоящее время к данной сети подключены и функционируют 6 учреждений города (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница N 17 Св. Николая Чудотворца", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница Святой Ольги", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 22", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический Центр N 7" (глазной) для взрослого и детского населения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 19 им. К.А.Раухфуса"). Проводятся и другие работы по поддержке и функционированию развития телемедицинской сети Санкт-Петербурга при координации СПб ГБУЗ МИАЦ. В рамках реализации задачи по технической, организационно-методической и информационной поддержке телемедицинской сети Санкт-Петербурга, обеспечения ее функциональной совместимости с другими сетями проводились работы по тестированию технологий, использующих IP-каналы широкополосной сети ЕМТС. Результаты показали широкие перспективы развития этого направления. В планах перспективного развития - подключение учреждений, работающих с другими типами медицинских изображений, ранняя диагностика онкологических заболеваний.

По мере внедрения телекоммуникационных сетей и подключения к ним учреждений здравоохранения активно развиваются технические решения на базе современных портальных веб-технологий. Такие решения позволили сформировать и поддерживать централизованные ресурсы мониторинга работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Был создан единый корпоративный портал учреждений здравоохранения города, основная цель которого - обеспечение оперативной и полной информацией всех участников системы здравоохранения города. Данный портал станет центром мониторинга и информационного обмена в сфере здравоохранения города.

В большинстве государственных медучреждений города производится электронная запись на прием к врачу. В настоящее время в городе функционирует единый портал для записи к врачу (gorzdrav.spb.ru), через который любой житель города может записаться на прием в медицинское учреждение. Портал интегрирован с федеральным фрагментом единой информационной сети здравоохранения и федеральным порталом госуслуг. К 2015 году все медицинские учреждения, ведущие амбулаторный прием, будут иметь возможность осуществлять запись на прием к врачу в электронном виде. Дополнительно в каждом районе города функционируют центры записи, где запись к врачам осуществляется через многоканальные телефоны. В 165 учреждениях города установлены информационные терминалы (инфокиоски) для записи к врачу и связи по горячей линии Комитета по здравоохранению. Все электронные средства записи к врачу обмениваются данными с медицинскими информационными системами, работающими в амбулаторных учреждениях города по единому протоколу, что позволило объединить в единую систему программные продукты, разработанные различными производителями для различных медицинских учреждений. Такой подход позволяет значительно сократить затраты на внедрение медицинских информационных систем и быстро реализовать ряд задач, предусмотренных программой модернизации, таких как электронное расписание, электронная медицинская карта, обмен информацией о лабораторных исследованиях и ряд других.

Ведутся работы по оснащению клинико-диагностических лабораторий Санкт-Петербурга современными лабораторными информационными системами. На 01.01.2013 в 3 из 14 межрайонных клинико-диагностических лабораторий установлены такие системы, интегрированные с медицинскими информационными системами в поликлиниках. Направления на лабораторные исследования в электронном виде поступают в клинико-диагностическую лабораторию, а результаты исследований возвращаются в направившую поликлинику. Успешно начатый процесс информатизации необходимо завершить и оснастить аналогичными системами оставшиеся 11 лабораторий города.

В 181 медучреждении города развернута и вводится в эксплуатацию система "Паспорт медицинских учреждений", предназначенная для сбора, аналитической обработки и передачи "паспортной" информации о медицинском учреждении для дальнейшего анализа, оценки эффективности использования ресурсов, принятия управленческих решений на уровне органа управления здравоохранением и планирования и передачи информации на федеральный уровень. В этих же учреждениях в дополнение к этой системе вводится в эксплуатацию модуль "Регистр медицинских и фармацевтических работников", предназначенный для сбора информации о медицинских кадрах и среднем медицинском персонале учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, аналитической обработки информации, оценки эффективности использования кадров и принятия управленческих решений.

В условиях информатизации, интеграции информации и перехода к использованию современных информационных технологий важное значение имеет развитие прикладных медицинских информационных систем. В Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ МИАЦ уже несколько лет работает информационная система учета больных раковыми заболеваниями. Для обеспечения доступности этой информации, повышения оперативности учета и получения информации о раковых больных, снижения все еще существующего огромного объема документации на бумажных носителях, существующего в этой сфере, обеспечения достоверной статистики крайне необходимо создание полноценного популяционного ракового регистра, использующего современные компьютерные решения, который должен заменить существующую систему и интегрироваться в ЕГИСЗ. В существенной модернизации нуждается электронный диабетический регистр, в котором собирается и учитывается информация о больных сахарным диабетом. Эти и другие прикладные системы должны использоваться для оперативного получения достоверной статистической и иной информации по отдельным категориям больных, мониторинга заболеваемости с целью повышения качества предоставляемой им необходимой медицинской помощи и планирования закупок медицинских препаратов для лечения.

Несмотря на достигнутые результаты в Санкт-Петербурге существует ряд проблем, препятствующих полномасштабному использованию всех преимуществ современных информационных технологий для полноценного информационного обеспечения системы здравоохранения в городе. Среди основных проблем можно выделить:

- стихийность развития информационных систем во многих учреждениях города или полное их отсутствие;

- недостаточная координация и разобщенность работ по информатизации и эксплуатации используемых и внедряемых систем;

- отсутствие единых согласованных стандартов представления информации, обмена данными, кодирования, систем классификации;

- проблемы совместимости различных информационных систем;

- слабая интеграция компонентов регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения между собой, например, медицинских информационных систем (МИС) с лабораторными информационными системами, центральным архивом медицинских изображений (ЦАМИ), телемедицинской сетью "ретинопатия недоношенных";

- недостаточный уровень ведения и использования электронной медицинской карты (ЭМК) пациента медицинскими работниками, низкая или отсутствующая интеграция МИС с данными ЭМК, в частности при осуществлении электронной записи к врачу;

- недостаточное взаимодействие разработчиков в части согласования стандартов обмена информацией и доступа к ней;

- дефицит квалифицированных кадров в медицинских учреждениях для поддержки и технического обеспечения информационных систем;

- недостаток квалификации врачей при использовании медицинских информационных систем и иных средств информатизации и телекоммуникации;

- недостаточная информированность населения о новых информационных возможностях, улучшающих доступность медицинских услуг, качество и скорость их оказания, а также их правах и обязанностях.

Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий позволит существенным образом изменить организацию работы сотрудников лечебно-профилактических учреждений и органов управления здравоохранением, предоставит им возможность непосредственно на рабочем месте иметь доступ к необходимым информационным ресурсам и в результате сформировать новую информационно ориентированную культуру профессиональной деятельности.

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) должно обеспечивать оптимальное управление в отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга, высокое качество предоставляемых медицинских услуг в учреждениях здравоохранения и равные права граждан на их получение.

Особое внимание следует уделить повышению информированности граждан посредством средств массовой информации, популярных интернет-ресурсов, социальных сетей. С этой целью необходимо развивать новые информационные ресурсы в сети Интернет, организовывать анкетирование, средства обратной связи, более активно использовать информационные ресурсы, доступные в медучреждениях.

Необходимо также усилить работу по автоматизации сбора и обработки статистических данных и иной первичной информации, поступающей из медицинских учреждений.

Основными целями развития ИКТ в здравоохранении Санкт-Петербурга должны быть:

- создание системы электронного, в том числе юридически значимого, документооборота в региональном масштабе. Поэтапный переход к технологии создания и ведения всей документации (включая первичную), используемой в системе здравоохранения Санкт-Петербурга, в электронном виде (переход к безбумажной технологии);

- интеграция информационных ресурсов здравоохранения Санкт-Петербурга с информационными ресурсами других ведомств в части совместного использования персональных данных и электронного обмена документами;

- создание единого информационного пространства (ЕИП) здравоохранения города. Под ЕИП подразумевается совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.

Конкретные результаты реализации запланированных мероприятий в части использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении представлены ниже.

Для пациентов:

- повышение качества оказания медицинской помощи и обработки медицинских данных в значительной степени за счет сокращения числа врачебных и управленческих ошибок:

- ликвидация проблемы нечитаемых почерков и низкокачественных копий медицинских документов;

- контроль над полнотой проводимых медицинских манипуляций и исследований, за соблюдением стандартов исследований и лечения;

- значительное уменьшение вероятности потерь данных;

- накопление персонифицированных данных о каждом пациенте для оценки в динамике его состояния в целях мониторинга здоровья;

- исключение дублирования информации; сокращение необоснованного повторного проведения исследований и вмешательств;

- поддержка принятия врачебных решений; в том числе по конкретным нозологическим формам с целью как повышения качества диагностики заболеваний, так и оценки эффективности лечения;

- предоставление гражданам доступа к личным медицинским данным в соответствии с действующим законодательством и электронными административными регламентами;

- оказание населению информационных услуг в области охраны здоровья в соответствии с установленными электронными административными регламентами.

Для медицинских учреждений:

- увеличение объема услуг, выполненных учреждением здравоохранения Санкт-Петербурга, за счет повышения производительности труда персонала;

- сокращение времени, затрачиваемого персоналом на ведение документации;

- возможность получения достоверных статистических данных на основе обработки первичной информации, представленной в электронном виде;

- возможность контроля основных аспектов работы персонала медицинского учреждения и сложных процессов;

- минимизация количества учетных и отчетных форм на уровне учреждений здравоохранения за счет преимущественной обработки первичных данных в электронном виде вне учреждений здравоохранения;

- планирование и контроль профилактических осмотров и диспансеризации во взаимосвязи с системой социально-гигиенического мониторинга;

- компьютерная поддержка принятия врачебных и управленческих решений;

- обеспечение персонифицированного учета медицинских услуг и расхода ресурсов.

Для органа управления здравоохранением Санкт-Петербурга:

- сокращение времени, затрачиваемого персоналом на ведение документов;

- компьютерная поддержка принятия управленческих решений;

- повышение достоверности и объективности в оценке качества деятельности органа управления здравоохранением Санкт-Петербурга;

- централизованное ведение нормативно-справочной информации, необходимой для функционирования системы здравоохранения Санкт-Петербурга;

- возможность автоматизированного получения достоверных статистических данных на основе обработки первичной информации, представленной в электронном виде;

- обоснование распределения финансовых и кадровых ресурсов на решение наиболее актуальных для здоровья населения Санкт-Петербурга задач.

Обоснование приоритетных направлений для организации и проведения лечебно-профилактических мероприятий в Санкт-Петербурге, в том числе по организации и проведению мониторинга по конкретным нозологическим формам.

На реализацию мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение будут влиять следующие риски:

- неактуальность планирования, запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

- недостаточная проработка, запаздывание формирования нормативно-правовой базы для проведения мероприятий;

- недостаточная гибкость и слабая адаптируемость мероприятий к изменению мировых тенденций развития информационных технологий в здравоохранении, внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;

- недостаточная координация, а как следствие, дублирование и несогласованность выполнения работ по внедрению современных информационных технологий в здравоохранение;

- различие во взглядах и расстановке приоритетов в области развития и использования современных информационных технологий в здравоохранении со стороны медицинского сообщества и специалистов по информационным технологиям.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой информатизации, позволит решить целый ряд социально-экономических задач по следующим направлениям:

- повышение качества обслуживания и удовлетворенности пациентов;

- повышение эффективности учета оказанной медицинской помощи;

- проведение анализа оказываемой медицинской помощи;

- повышение качества планирования потребностей в медицинской помощи и медицинских ресурсах;

- совершенствование структуры управления, повышения оперативности взаимодействия органов управления здравоохранением, учреждений и организаций отрасли, субъектов системы здравоохранения;

- повышение качества управленческой деятельности на основе повышения оперативности и достоверности представления информации для всех уровней управления в рамках сложившейся системы информационного взаимодействия элементов иерархической структуры здравоохранения;

- снижение трудоемкости работы медицинского персонала за счет сокращения потерь рабочего времени на выполнение работ по сбору, систематизации, подготовке и оформлению информационно-справочных и отчетно-статистических документов;

- повышение квалификации сотрудников за счет обеспечения комфортных условий для повышения образования, профессионального уровня и проведения научно-исследовательских работ по созданию и внедрению новых медицинских технологий;

- повышение качества управления бюджетными средствами в части расходов на здравоохранение области, действенного контроля за рациональным и целевым их использованием;

- снижение количества ошибочных назначений из-за ошибок при оформлении и некорректного представления данных.

Ожидаемый социально-экономический эффект от создания и внедрения региональной системы информатизации здравоохранения включает:

- снижение смертности, инвалидности и осложнений, связанных с медицинскими ошибками, низким уровнем оперативности, полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациентов и имеющихся ресурсах в системе здравоохранения региона;

- снижение дополнительных затрат на лечение несвоевременно диагностированных заболеваний, затрат, связанных с низким уровнем оперативности предоставления медицинской помощи по причине отсутствия необходимой информации, исправлением последствий медицинских ошибок, выплат по инвалидности, а также затрат, связанных с компенсационными выплатами в результате медицинских ошибок;

- повышение трудового потенциала жителей Санкт-Петербурга за счет снижения временной и постоянной потери трудоспособности населения в результате заболеваний;

- снижение стоимости медицинской помощи за счет сокращения количества излишних лабораторных исследований и их дублирования, перехода на использование цифровых технологий при проведении радиологических исследований, снижения затрат времени медицинского персонала на поиск и доступ к необходимой информации о пациенте, работу с трудночитаемыми бумажными медицинскими документами, подготовку учетных и отчетных документов, за счет повышения эффективности медико-экономической экспертизы и иных механизмов финансового контроля;

- снижение затрат на лекарственное обеспечение за счет повышения точности планирования потребности в дорогостоящих лекарственных препаратах и лекарственных препаратах с ограниченным сроком годности;

- повышение качества и доступности медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и обеспечения населения изделиями медицинского назначения за счет внедрения лучших практик, стандартизации и повышения точности планирования и распределения необходимых объемов медицинской помощи и ресурсов в системе здравоохранения, а также перехода на преимущественно одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

- снижение затрат за счет внедрения лучших практик, стандартизации, централизации и сокращения дублирования компонентов вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках единого информационного пространства в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга.

### Мероприятие 9.1. Формирование единого информационного пространства в сфере здравоохранения

В рамках данного мероприятия должны быть решены следующие задачи:

- разработка и утверждение региональных нормативных актов, регламентирующих и стимулирующих использование электронного документооборота в здравоохранении Санкт-Петербурга;

- разработка региональных протоколов, конкретизирующих особенности информационного обмена и использования ИКТ в здравоохранении Санкт-Петербурга на основе установленных федеральных требований, в том числе обеспечивающих информационную совместимость медицинских информационных систем, эксплуатируемых в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения;

- создание единой общегородской системы актуализации и распространения предоставления нормативно-справочной информации в здравоохранении Санкт-Петербурга;

- создание и внедрение системы электронного, в том числе юридически значимого, документооборота; поэтапный переход к технологии создания и ведения по меньшей мере 50% от всей документации, используемой в системе здравоохранения Санкт-Петербурга, в электронном виде;

- развитие и модернизация информационных систем ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан, их интеграция в региональный фрагмент единой государственной информационной системы здравоохранения, интеграция с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц;

- создание единого информационного портала системы здравоохранения города для обеспечения системы оперативного мониторинга, аналитической обработки информации и решения задач управления здравоохранением города;

- развитие взаимодействия информационных ресурсов здравоохранения Санкт-Петербурга с информационными ресурсами других ведомств.

### Мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка программы развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года

В рамках данного мероприятия должна быть решена задача создания информационно-аналитической системы с применением алгоритмов аналитической обработки информации для управления в здравоохранении. Будет обеспечена информационно-технологическая поддержка решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля соблюдения государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления, создания и внедрения информационно-аналитических систем мониторинга, анализа затрат и тарификации медицинских услуг.

### Мероприятие 9.3. Обеспечение учреждений здравоохранения каналами связи и средствами ИКТ

В рамках данного мероприятия должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение каналами связи Единой Мультисервисной Телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС) и автоматизированными рабочими местами по меньшей мере 50% рабочих мест сотрудников учреждений здравоохранения, связанных с вводом, обработкой и обменом информацией;

- включение в табель оснащения лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга (ЛПУ) требований по оснащению средствами вычислительной техники, локальными вычислительными сетями, каналами подключения к (ЕМТС), общесистемным и специализированным прикладным программным обеспечением;

- создание в составе единого информационного портала органа управления здравоохранением Санкт-Петербурга системы мониторинга оснащенности учреждений здравоохранения средствами ИКТ.

### Мероприятие 9.4. Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения

Мероприятия по развитию регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения будут включать в себя:

- расширение использования электронной медицинской карты пациента, в том числе:

- расширение охвата граждан, у которых ведется электронная медицинская карта. Будут обеспечены приоритетное ведение ЭМК у детей, передача электронных выписок из стационаров в поликлиники;

- расширение перечня ЛПУ, в которых ведется электронная медицинская карта;

- широкое внедрение шаблонов электронных историй болезни пациента.

- развитие системы электронной записи на прием к врачу, в том числе:

- подключение оставшихся ЛПУ к системе;

- расширение функциональных возможностей системы (формирование листов ожидания, отмена записи, работа с базами данных застрахованных граждан и прикрепленных пациентов, запись с учетом полученных направлений);

- развитие лабораторных информационных систем, их интеграция с медицинскими информационными системами, подключение оставшихся ЛПУ к системе.

### Мероприятие 9.5. Развитие телемедицинских систем

В рамках развития телемедицинских систем должны быть решены следующие задачи:

- расширение перечня ЛПУ, в которых обеспечены прием, хранение и обмен телемедицинскими данными результатов радиологических маммографических исследований и протоколов медицинских заключений об исследованиях в рамках программы ранней диагностики онкологических заболеваний, информации о лабораторных исследованиях;

- развитие телемедицинской сети ретинопатии недоношенных. Обеспечение возможности проведения телемедицинских консультаций новорожденных в целях оперативной диагностики ретинопатии во всех учреждениях, оказывающих медицинскую помощь новорожденным.

### Мероприятие 9.6. Создание единой городской системы информирования граждан

В рамках данного мероприятия будет создана единая система информирования граждан, которая обеспечит в том числе:

- оперативное получение в удобной для граждан форме разнообразной справочной информации, в том числе практической, необходимой в конкретных случаях;

- обратную связь с гражданами и информационное взаимодействие с гражданами при планировании и осуществлении диспансеризации;

- интеграция системы информирования граждан с порталом государственных услуг.

Все доступные гражданам электронные сервисы будут реализованы с использованием машиночитаемых идентификаторов пациентов, таких как универсальная электронная карта и электронный полис обязательного медицинского страхования (включая выбор медицинского учреждения, врача и страховой медицинской организации).

Создание подобной системы позволит повысить доступность, улучшить качество медицинского обслуживания граждан.

### Мероприятие 9.7. Образование в сфере применения ИКТ в здравоохранении

Основными задачами образования в сфере применения ИКТ в здравоохранении станут:

- организация последипломного образования и повышения квалификации медицинских специалистов в сфере ИКТ. Включение курсов по ИКТ в программу последипломного образования;

- разработка совместно с ведущими вузами Санкт-Петербурга комплексной программы "ИКТ в медицинском образовании", предусматривающей в том числе пересмотр и дополнение существующих программ обучения медицинской информатике;

- дополнение квалификационных требований к основным медицинским специальностям положениями об овладении ИКТ;

- создание системы аттестации и повышения квалификации для специалистов по ИКТ, работающих в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга;

- создание на базе СПб ГБУЗ МИАЦ учебного класса для проведения на регулярной основе практического обучения для сотрудников ЛПУ работе со средствами ИКТ, модулями регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения города Санкт-Петербург, медицинских информационных и региональных прикладных систем;

- развитие и широкое внедрение технологий дистанционного образования с использованием ИКТ.

## Приложение 10

к Программе развития здравоохранения

Санкт-Петербурга до 2020 г.

ПОДПРОГРАММА 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Комитет по здравоохранению |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации в Санкт-Петербурге и сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни жителей города на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих учреждений с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения Санкт-Петербурга и его расселения на территории города |
| Задачи Подпрограммы: | Развитие сети учреждений здравоохранения на территории Санкт-Петербурга за счет нового строительства. Размещение сети учреждений здравоохранения на территории Санкт-Петербурга с учетом федеральных учреждений, учреждений иных форм собственности в соответствии с медико-санитарными зонами, каждая из которых объединяет несколько районов, что позволяет обеспечить быструю доставку больного в соответствии с нормативами. Поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Доля вновь построенных учреждений здравоохранения к общему количеству. Количество территорий, на которых обеспечена населению шаговая доступность учреждений здравоохранения. Количество объектов здравоохранения, подлежащих реконструкции. Количество введенных объектов здравоохранения |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | Программа реализуется в два этапа: - первый этап: 2013-2015; - второй этап: 2016-2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего 29019757,50 тыс. руб. (с 2013 по 2015), в том числе: 1. Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 11918178,20 тыс. руб., из них: 2013 г. - 3954584,9 тыс. руб.; 2014 г. - 6043170,3 тыс. руб.; 2015 г. - 1920423,0 тыс. руб. 2. Средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по предварительной оценке 17101579,30 тыс. руб., из них: 2013 г. - 6272032,80 тыс. руб.; 2014 г. - 7587632,30 тыс. руб.; 2015 г. - 3241914,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Увеличение количества учреждений здравоохранения. Увеличение доли учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Повышение территориальной доступности учреждений здравоохранения для населения. Снижение количества объектов здравоохранения, требующих реконструкции. Доведение уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей: - коечным фондом до 10,5 койки к 2015, в том числе межрайонный уровень - 5,0 коек с увеличением на перспективу до 11,0 коек, с сохранением обеспеченности на межрайонном уровне; - амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 34,4 посещения в смену к 2015 г., в том числе районный уровень - 26 посещений в смену, с сохранением на перспективу |

### Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Территориальное планирование Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с целями развития Санкт-Петербурга, установленными в документах государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга. В соответствии с ними основными целями развития Санкт-Петербурга является стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Санкт-Петербурга (с ориентацией на обеспечение европейских стандартов качества жизни).

Территориальное планирование Санкт-Петербурга базируется на следующих установках социально-экономического развития Санкт-Петербурга, принятых исходя из положений документов государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга:

- стабилизация на расчетный срок Генерального плана Санкт-Петербурга общей численности населения Санкт-Петербурга на уровне 4,8-5,0 млн человек, в том числе постоянного населения - 4,5-4,6 млн человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста; постепенный переход в перспективе (после 2015 г.) к увеличению числа жителей Санкт-Петербурга;

- повышение качества жизни жителей Санкт-Петербурга с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

- развитие крупных специализированных медицинских центров на базе научно-исследовательских, учебных и иных медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как жителям Санкт-Петербурга, так и жителям других регионов России и иностранным гражданам, с увеличением объема предоставляемых услуг не менее чем в 1,5 раза;

- развитие санаторно-курортных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лечения как жителей Санкт-Петербурга, так и гостей Санкт-Петербурга, на базе комплексного использования рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга и его пригородной зоны с увеличением числа отдыхающих не менее чем в 1,5-2,0 раза.

В настоящее время в таком динамично развивающемся городе, как Санкт-Петербург, на сегодняшний день сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как дисбаланс между объемами жилищного строительства и объемами строительства необходимой инфраструктуры для комфортного проживания жителей города, в первую очередь объектов социального назначения, в том числе: амбулаторно-поликлинических учреждений, подстанций скорой и неотложной помощи и других объектов здравоохранения.

Сложившаяся ситуация создает колоссальные проблемы для обеспечения возрастающих потребностей жителей города в получении качественной медицинской помощи на всех уровнях.

В то же время существующие учреждения здравоохранения имеют в своем составе здания постройки до 1917 года, приспособленные для медицинских целей, в связи с чем площади помещений под медицинские и вспомогательные цели не в полной мере соответствуют действующим нормативам, в том числе гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации учреждений здравоохранения.

Таким образом, для обеспечения населения доступной медицинской помощью необходимо осуществлять строительство новых учреждений здравоохранения на вновь осваиваемых территориях, а также проводить реконструкцию существующих учреждений здравоохранения в зонах сложившейся застройки.

Таким образом, сегодня перед городом стоят задачи по обеспечению строительства и реконструкции учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

### Мероприятие 10.1. Строительство новых объектов здравоохранения и реконструкция зданий для размещения объектов здравоохранения

Обеспечение доступной медицинской помощи населению на вновь развиваемых территориях, а также в зонах сложившейся застройки в связи с увеличением объема жилого фонда путем строительства новых объектов здравоохранения I-III уровней. Строительство и реконструкция осуществляется в два этапа в соответствии со сроками реализации программы.

| N | Наименование | Уровень | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Василеостровский район |  |  |  |
| 1. | Строительство здания нового корпуса ГБУЗ "Детская городская больница N 2 Святой Марии Магдалины" по адресу: 1-я линия В.О., д. 58, для размещения лечебно-диагностических отделений | 3 | 2 |
| 2. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: западная часть Васильевского острова, квартал 5 (6 машин) | 2 | 2 |
| #### Выборгский район |  |  |  |
| 3. | Строительство здания поликлиники для взрослых с женской консультацией в жилом районе "Северная Долина", квартал 13 (960 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 4. | Строительство здания поликлиники для детей с отделением скорой медицинской помощи по адресу: район "Северная Долина" (984 посещения в смену) | 1 | 2 |
| 5. | Строительство здания поликлиники для взрослых с женской консультацией по адресу: квартал 336а (1000 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 6. | Строительство здания станции скорой медицинской помощи, Шувалово-Озерки, квартал 25А (5 машин) | 2 | 1 |
| 7. | Строительство здания гаража по адресу: Придорожная аллея, д. 12 | - | 2 |
| 8. | Строительство здания станции скорой медицинской помощи по адресу: Северная Долина, квартал 13 (8 машин) | 2 | 2 |
| 9. | Реконструкция здания по адресу: ул. Варваринская, д. 12, для размещения Государственного автономного учреждения здравоохранения "Хоспис (детский)" | 3 | 2 |
| 10. | Строительство лечебно-реабилитационного комплекса ФГБУ "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова" | 3 | 1 |
| #### Гатчинский район ЛО |  |  |  |
| 11. | Строительство зданий двух лечебных корпусов общей мощностью 700 коек и пищеблока ГБУЗ "Психиатрическая больница N 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское | 3 | 2 |
| 12. | Строительство здания общежития квартирного типа для сотрудников ГБУЗ "Психиатрическая больница N 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское | - | 2 |
| #### Калининский район |  |  |  |
| 13. | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на 420 посещений в смену и станции скорой медицинской помощи на 8 машин по адресу: СМР, квартал 38А, между домами N 6 и 10 по ул. Ольги Форш | 1 | 2 |
| 14. | Строительство здания отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад для ГУЗ "Городская поликлиника N 54" по адресу: Санкт-Петербург, Лабораторный пр., юго-западнее дома 24, лит. А | 1 | 2 |
| 15. | Строительство здания отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника N 112" по адресу: квартал 10 района Гражданского проспекта | 2 | 2 |
| 16. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Калининский район, квартал 14А Гражданского пр., участок N 13 (5 машин) | 2 | 2 |
| 17. | Строительство здания для размещения отделения экстренной медицинской помощи в СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" по адресу: ул. Вавиловых, д. 14 | 3 | 2 |
| #### Кировский район |  |  |  |
| 18. | Строительство здания ГБУЗ "Городская поликлиника N 88" для размещения отделения скорой медицинской помощи по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 6, литера А (8 машин) | 2 | 1 |
| 19. | Строительство зданий поликлинического корпуса и корпуса под лучевой блок ГУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" по адресу: Ульянка, квартал 8 | 3 | 2 |
| 20. | Строительство здания поликлинического отделения (филиала) ГБУЗ "Городская поликлиника N 88" по адресу: участок 1 севернее д. 89, корп. 4 по пр. Ветеранов, для размещения отделения общей врачебной практики и травматологического отделения | 1 | 2 |
| #### Колпинский район |  |  |  |
| 21. | Строительство здания лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГБУЗ "Городская больница N 33", г. Колпино, Павловская ул., д. 16, литера А | 3 | 1 |
| 22. | Строительство здания ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" для размещения отделения скорой медицинской помощи по адресу: пос. Металлострой, ул. Пионерская, участок 1 (северо-западнее д. 1, лит. Д по Пионерской ул.) (5 бригад) | 2 | 2 |
| 23. | Строительство здания стоматологической поликлиники по адресу: г. Колпино, ул. Вавилова, участок 1 (юго-западнее дома 6, литера А по ул. Вавилова) (420 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 24. | Строительство здания детской поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., за домом 60, литера А | 1 | 2 |
| 25. | Строительство здания ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 4" по адресу: г. Колпино, Заводской пр., участок N 2 (юго-восточнее д. 56 по Заводскому пр.) | 1 | 2 |
| 26. | Строительство здания нового корпуса восстановительного лечения ГБУЗ "Детская городская больница N 22" по адресу: г. Колпино, Заводской пр., д. 1 | 3 | 2 |
| 27. | Строительство лечебно-оздоровительного бассейна ГУЗ "Городская поликлиника N 22" по адресу: г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер БТ | 1 | 2 |
| 28. | Строительство нового здания для ГКУЗ "Хоспис N 2" по адресу: г. Колпино, ул. Севастьянова, юго-западнее дома N 3 по Колпинской ул. (50 коек) | 3 | 2 |
| 29. | Строительство здания поликлиники для взрослых по адресу: пос. Металлострой, участок 24 | 1 | 2 |
| #### Красногвардейский район |  |  |  |
| 30. | Строительство здания для перевода ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 5" из дома 40 по Свердловской наб., Полюстрово, квартал 47 | 1 | 1 |
| 31. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: квартал 66, 2-я Жерновская ул., участок 1 (северо-восточнее дома N 36, литера А по Ириновскому пр.) (6 машин) | 2 | 1 |
| 32. | Строительство здания ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер N 8" по адресу: ул. Передовиков, западнее дома N 25 | 1 | 2 |
| 33. | Строительство зданий инфекционной больницы на 600 коек, Полюстрово, квартал 47 | 3 | 1 |
| 34. | Строительство здания блока-пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по адресу: Екатерининский пр., д. 10 (литера А) | 3 | 1 |
| #### Красносельский район |  |  |  |
| 35. | Строительство здания поликлиники для взрослых, Юго-Запад, квартал 15, корп. 21 (600 посещений в смену) | 1 | 1 |
| 36. | Строительство здания поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену с отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением реабилитации, женской консультацией по адресу: г. Красное Село, севернее дома 120 по пр. Ленина (г. Красное Село, переулок Щуппа, участок 1 (восточнее дома 120, литера А по пр. Ленина) | 1 | 1 |
| 37. | Строительство здания детской поликлиники на 420 посещений в смену по адресу: г. Красное Село, улица Восстановления, участок 1 (западнее дома 15, корпус 3, литера В по ул. Восстановления) | 1 | 1 |
| 38. | Строительство здания поликлиники для детей с отделением стоматологии, Юго-Запад, квартал 15, корп. 22 (420 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 39. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи: г. Красное Село, ул. Рябчикова, у дома N 11, литера Ж (7 машин) | 2 | 2 |
| 40. | Строительство здания для ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер N 6" по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, у дома N 14 (300 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 41. | Строительство здания отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника N 106" по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 1 | 2 | 2 |
| 42. | Строительство здания нового терапевтического корпуса на территории ГБУЗ "Городская больница N 15" по адресу: ул. Авангардная, д. 4 | 3 | 2 |
| 43. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи, Юго-Запад, квартал 21, участок 2 | 2 | 2 |
| 44. | Строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница N 1" по адресу: ул. Авангардная, д. 14, для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и онкологических заболеваний с восстановительным лечением на 250 коек | 3 | 2 |
| #### Курортный район |  |  |  |
| 45. | Строительство здания амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" по адресу: пос. Песочный | 3 | 2 |
| 46. | Строительство здания общежития квартирного типа для сотрудников государственного учреждения здравоохранения "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., западнее дома N 70, корп. 1 | - | 2 |
| 47. | Строительство паркинга по адресу: пос. Песочный, ул. Ленинградская, восточнее дома 68А, литера А | - | 2 |
| 48. | Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе ГКУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая, дом 10, литера Е) | 2 | 1 |
| 49. | Строительство здания детской поликлиники ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: г. Зеленогорск, кв. 8, восточнее д. 23 по ул. Комсомольской | 3 | 2 |
| #### Московский район |  |  |  |
| 50. | Строительство здания поликлиники для взрослых по адресу: квартал 82, ограниченный ул. Ленсовета, ул. Орджоникидзе и пр. Юрия Гагарина (350 посещений в смену) | 1 | 1 |
| 51. | Строительство здания станции скорой медицинской помощи по адресу: Восточнее проспекта Юрия Гагарина, квартал 15, участок 32 (8 машин) | 2 | 2 |
| 52. | Строительство здания ГБУЗ "Городская больница N 26" по адресу: ул. Костюшко, д. 2, для размещения отделения экстренной медицинской помощи | 2 | 2 |
| #### Невский район |  |  |  |
| 53. | Строительство здания отделения скорой медицинской помощи при ГБУЗ "Городская поликлиника N 8" по адресу: ул. Крыленко, участок 1 (северо-восточнее дома N 45, корп. 1, литера А, по ул. Крыленко) (20 бригад) | 2 | 1 |
| 54. | Строительство здания поликлиники для взрослых по адресу: СУН, квартал 19А, участок 16 (600 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 55. | Проектирование здания поликлиники для детей по адресу: СУН, квартал 19А, участок 14 (400 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 56. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Невский район, Рыбацкое, юго-восточнее д. 5, корп. 3, лит. А по ул. Дмитрия Устинова | 2 | 2 |
| 57. | Строительство здания ГБУЗ "Городская Александровская больница" по адресу: пр. Солидарности, д. 4, для размещения отделения экстренной медицинской помощи | 3 | 2 |
| #### Петроградский район |  |  |  |
| 58. | Строительство стационара ГБУ "Консультативно-диагностический центр с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации | 3 | 1 |
| #### Петродворцовый район |  |  |  |
| 59. | Строительство здания ГБУЗ "Городская поликлиника N 64" для взрослых и детей (340 посещений в смену) по адресу: пос. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее дома 7б литера А, по Фронтовой улице) | 1 | 1 |
| 60. | Строительство здания станции скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: в районе Чичеринской ул. в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга | 2 | 2 |
| #### Приморский район |  |  |  |
| 61. | Строительство здания поликлиники для взрослых, Коломяги, квартал 12А, корп. 16 (600 посещений в смену) | 1 | 1 |
| 62. | Строительство здания стоматологической поликлиники по адресу: СПЧ, квартал 59А, корп. 34 (420 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 63. | Строительство здания поликлиники для взрослых по адресу: СПЧ, квартал 59А, корп. 33 (600 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 64. | Строительство здания многофункционального медицинского комплекса по адресу: Озеро Долгое, квартал 22В, участки 1, 2, 3 (на 1250 коек) | 3 | 2 |
| 65. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Приморский район, Каменка, квартал 74Б (6 машин) | 2 | 2 |
| 66. | Строительство здания офиса врачей общей практики по адресу: Колодезная ул., д. 16, литера А | 1 | 2 |
| 67. | Строительство лечебно-реабилитационного комплекса для перинатального центра ФГБУ "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова" | 3 | 1 |
| #### Пушкинский район |  |  |  |
| 68. | Строительство здания отделения скорой медицинской помощи при ГУЗ "Станция скорой медицинской помощи N 4" по адресу: г. Пушкин, Тиньков пер., участок 1 (восточнее дома N 7, литера А по Тинькову пер.) (15 машин) | 2 | 2 |
| 69. | Строительство зданий медицинского комплекса для размещения ГБУЗ "Городская больница N 38 им. Н.А.Семашко" по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, участок 1 (южнее пересечения со Старогатчинским шоссе) | 3 | 2 |
| 70. | Строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера" | 3 | 1 |
| 71. | Строительство общежития-гостиницы, реконструкция лабораторно-производственного комплекса и котельной ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера" | - | 1 |
| 72. | Строительство пристройки пищеблока с обеденным залом и клубом ФГБУ "Детский туберкулезный санаторий "Пушкинский" | - | 1 |
| #### Фрунзенский район |  |  |  |
| 73. | Строительство здания поликлиники для взрослых, южнее реки Волковки, квартал 43, корп. 15 (600 посещений в смену) | 1 | 1 |
| 74. | Строительство зданий инфекционной больницы на 600 коек, южнее реки Волковки, квартал 47 | 3 | 1 |
| 75. | Строительство здания психоневрологического диспансера на 300 посещений в смену по адресу: Софийская ул., восточнее дома N 52, литеры Е, Ж | 1 | 2 |
| 76. | Строительство здания противотуберкулезного диспансера по адресу: ЮРВ, квартал 48, корп. 18 | 1 | 2 |
| 77. | Строительство здания женской консультации по адресу: ЮРВ, квартал 47 (Будапештская ул., между домами N 110, 112, корп. 1, 112, корп. 2) (500 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 78. | Строительство здания консультативно-диагностического центра для взрослых по адресу: ЮРВ, квартал 33, корп. 17 | 2 | 2 |
| 79. | Строительство здания детской поликлиники по адресу: ЮРВ, квартал 30, участок 43 (300 посещений в смену) | 1 | 2 |
| 80. | Строительство здания 2-й очереди государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе" по адресу: Будапештская ул., д. 3/5 | 3 | 2 |
| 81. | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Бухарестская ул., д. 134 (территория ДГБ N 5 (6 машин) | 2 | 2 |
| #### Центральный район |  |  |  |
| 82. | Строительство комплекса зданий ФГБУ "Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л.Поленова" | 3 | 1 |

### Мероприятие 10.2. Реконструкция зданий существующих учреждений здравоохранения

Обеспечение доступной медицинской помощи населению в зонах сложившейся застройки путем проведения реконструкции существующих учреждений здравоохранения I-III уровней для обеспечения соответствия их действующим нормативам. Реконструкция осуществляется в два этапа в соответствии со сроками реализации подпрограммы.

| N | Наименование | Уровень | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Адмиралтейский район |  |  |  |
| 83. | Реконструкция здания, литера Д1, ГУЗ "Поликлиника стоматологическая N 16 Адмиралтейского района по адресу: 4-я Красноармейская, д. 19, литера А (255 посещений в смену), срок реализации мероприятия по соответствующим постановлениям | 1 | 1 |
| 84. | Реконструкция зданий ГБУЗ "Городской гериатрический медико-социальный центр" по адресу: Рижский пр., д. 21, литеры Д, З, Е | 3 | 1 |
| 85. | Реконструкция здания, литера А, ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" под размещение лабораторного корпуса по адресу: наб. Обводного канала, д. 179 | 3 | 2 |
| 86. | Реконструкция здания отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ "Городская поликлиника N 24" по адресу: Рижский пр., д. 21, корп. 2, литера К | 1 | 2 |
| #### Кировский район |  |  |  |
| 87. | Реконструкция здания с расширением поликлинического отделения ГБУЗ "Городская поликлиника N 23" по адресу: ул. Кронштадтская, д. 13, литера А, для размещения травматологического отделения и отделения скорой медицинской помощи | 1 | 2 |
| #### Красногвардейский район |  |  |  |
| 88. | Реконструкция корпусов, в том числе под реабилитационный центр ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова" | 3 | 1 |
| #### Курортный район |  |  |  |
| 89. | Реконструкция зданий ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного административного района" по адресу: г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, литеры А, Е | 3 | 1 |
| 90. | Реконструкция зданий корпусов, литеры Б, П, Д, Ж, ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 | 3 | 2 |
| 91. | Реконструкция и новое строительство зданий филиала ГБУЗ "Детский санаторий - реабилитационный центр "Детские Дюны" по адресу: г. Сестрорецк, ул. Лесная, д. 7, литера А | 2 | 2 |
| 92. | Реконструкция здания ГБУЗ "Городская больница N 40 Курортного района" по адресу: пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52а, литера А, для размещения отделения на 100 коек и амбулаторно-поликлинических отделений на 450 посещений в смену | 1 | 2 |
| 93. | Реконструкция комплекса зданий ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" | 3 | 1 |
| #### Петроградский район |  |  |  |
| 94. | Реконструкция здания с целью создания центра доклинических трансляционных исследований ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" | 2 | 1 |
| 95. | Реконструкция с расширением зданий ФГУ "НИИДИ ФМБА России" | - | 1 |
| #### Центральный район |  |  |  |
| 96. | Реконструкция корпусов, литеры Л, Н, О, с надстройкой и объединением для размещения многофункционального медицинского центра ГБУЗ "Городская Мариинская больница" по адресу: Литейный пр., д. 56 | 3 | 2 |
| 97. | Реконструкция здания ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 44" по адресу: ул. Мытнинская, д. 25, литера А | 1 | 2 |